## ENCONTRO DE CONTAS Arco
ARCO CONSTRUÇÕES LTDA.
TERCEIRA MEDIÇÃO |  | DATA : 11/04/2011
PLANILHA DE MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO - IC/UFAL
Item | Descrição dos Serviços | Und | Quant. | Preços Unit. | Preço dos serviços | Preço Total (R$) | Medido no período (quant.) | Medido no período (R$) | Preço total medido no período (R$)
I | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7445.08 |  |  | 9048.42
1.1 | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m2 | 4 | 121.75 | 487 |  | 4 | 487
1.2 | Limpeza do terreno | m2 | 3036 | 0.28 | 850.08 |  | 3036 | 850.08
1.3 | Barracao de obra em tabuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas | m2 | 15 | 100 | 1500 |  | 15 | 1500
1.4 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m | m2 | 960 | 4.8 | 4608 |  | 960 | 4608
1.5 | Mobilizacao e desmobilizacao de equipamento de sondagem a percussao (SINAPI cód. 72733, dez/2010) | und |  | 361.34 |  |  | 1 | 361.34
1.6 | Sondagem à percussão (ORSE cód. 2, dez/2010) | m |  | 69 |  |  | 18 | 1242
II | FUNDAÇÃO , ESTRUTURA DE CONCRETO E METÁLICA |  |  |  |  | 327679.3432 |  |  | 320850.754
2.1 | Escavação manual de vala, profundidade até 1,50m | m³ | 48.93 | 16 | 782.88 |  | 86.66 | 1386.56 |  | CALCULAR CALÇADA
2.2 | Aterro de vala compactado mecânicamente, com material de jazida | m³ | 375 | 15.5 | 5812.5 |  | 468.24 | 7257.72
2.3 | Embasamento em alvenaria 1 vez,chapiscada | m² | 196.21 | 38.01 | 7457.9421 |  | 347.1 | 13193.271 |  | CALCULAR CALÇADA
2.4 | Concreto magro 1:4:8 c/preparo manual | m³ | 5.18 | 231.25 | 1197.875 |  | 4.27 | 987.4375 |  | MEDIR DIFERENÇA
2.5 | Concreto Armado fck=25MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para blocos de coroamento, cintas , escada e calçada | m³ | 43.75 | 680.83 | 29786.3125 |  | 60.09 | 40911.0747 |  | MEDIR DIFERENÇA
2.6 | Estaca rotativa injetada, inclusive cimento, areia e armação (98 und com 6 metros) | m | 588 | 127.35 | 74881.8 |  |  | 0
2.7 | ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=25MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO (Composição SINAPI 74156/001 e 74138/003, JAN. 2011) | m |  | 36.93 |  |  | 550 | 20311.5 |  | escoamento lajes tecnicas
2.8 | Laje em concreto armado - caixa d'água | m³ | 8.15 | 1035 | 8435.25 |  | 9.88 | 10225.8 |  | VER TAMPA
2.9 | Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100/m², vãos até 3,50m/e=12cm c/ lajotas e cap. c/ concreto fck=20mpa, 3cm, inclusive escoramento em madeira e ferragem negativa | m² | 810.77 | 50.56 | 40992.5312 |  | 531.91 | 26893.3696 |  | MEDIR DIFERENÇA
2.10 | Laje pré-moldada para piso, sobrecarga 250/m², vãos até 5,00m/e=16cm c/ lajotas e cap. c/ concreto fck=20mpa, inclusive escoramento em madeira e ferragem negativa | m² | 660.44 | 79.21 | 52313.4524 |  | 764.82 | 60581.3922 |  | MEDIR DIFERENÇA
2.11 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para pilares, vigas, marquises, escada e calçada | m³ | 95.95 | 1020 | 97869 |  | 113.77 | 116045.4
2.12 | Concreto armado p/ brises, elemento das fachadas e marquises p/ apoiar condensadores | m³ | 5.99 | 1020 | 6109.8 |  | 16.45 | 16779 |  | FALTA MEDIR
2.13 | Escada em concreto | m³ | 2 | 1020 | 2040 |  | 2.5 | 2550
2.14 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado (Orse cód. 7691, fev. 2011) | m³ |  | 289.01 |  |  | 12.9 | 3728.229 |  | MEDIR DIFERENÇA
2.15 | Estrutura metálica em aço estrutural perfil I 12 x 5 1/4 - Escada Metálica SINAPI (73970/001) | kg |  | 6.4 |  |  | 1625.17 | 10401.088
III | ALVENARIA |  |  |  |  | 31312.5048 |  |  | 36373.2222
3.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 | m² | 1690.74 | 18.52 | 31312.5048 |  | 1871.73 | 34664.4396 |  | 5%
3.2 | Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), espessura 3cm SINAPI (73988/002) | m |  | 2.78 |  |  | 614.67 | 1708.7826
IV | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 67122.3146 |  |  | 115584.7224
4.1 | Chapisco em paredes traco 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual | m² | 4852.69 | 1.78 | 8637.7882 |  | 6366.87 | 11333.0286 |  | CALCULAR CALÇADA
4.2 | Emboco traco 1:4 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual | m² | 369.1 | 8.92 | 3292.372 |  | 369.1 | 3292.372
4.3 | Reboco argamassa préfabricada espessura 0,5cm | m² | 4374.99 | 8.56 | 37449.9144 |  |  | 0
4.4 | MASSA UNICA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO, SINAPI ABRIL 2011, 74201/001 |  |  | 12.46 |  |  | 5932.24 | 73915.7104 |  | CALCULAR CALÇADA
4.5 | Revestimento cerâmico para parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 256.92 | 35 | 8992.2 |  | 256.92 | 8992.2
4.6 | Revestimento cerâmico para parede, pei - 4, dimensões 5 x 5 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 112.18 | 78 | 8750.04 |  | 112.18 | 8750.04
4.7 | Impermeabilização em base alvenaria argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) espessura 2cm com impermeabilizante SINAPI (5968) | m² |  | 19.17 |  |  | 392.22 | 7518.8574
4.8 | Junta de dilatação elástica (PVC) 0-220/6 pressão até 30MCA SINAPI (73898/001) | m |  | 21.17 |  |  | 84.2 | 1782.514
V | PISO |  |  |  |  | 88300.6758 |  |  | 103487.226
5.1 | Lastro de concreto traco 1:3:5, espessura 8cm, preparo mecanico | m² | 625 | 19.38 | 12112.5 |  |  | 0 |  | 34.48%
5.2 | Lastro de concreto traco 1:2,5:5, espessura 8cm, preparo mecanico, inclusive aditivo impermeabilizante SINAPI (74048/003) |  |  | 33.58 |  |  | 625 | 20987.5 |  | FAZER DESCONTO DA PLANILHA ORIGINAL
5.3 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:0,5:5 (cimento, cal e areia), espessura 2,5cm, preparo mecanico | m² | 1303.48 | 7.62 | 9932.5176 |  | 1551.27 | 11820.6774 |  | INCLUSIVE COBERTURA
5.4 | Piso em granilite branco, incluso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado | m² | 1282.48 | 38.08 | 48836.8384 |  | 1282.48 | 48836.8384
5.5 | Piso em granito e=2cm | m² | 21 | 126.5 | 2656.5 |  | 21.73 | 2748.845
5.6 | Rodape em granilite | m | 966.66 | 10.41 | 10062.9306 |  | 966.66 | 10062.9306
5.7 | Soleira em granilite | m | 45.27 | 32.6 | 1475.802 |  | 45.27 | 1475.802
5.8 | Calçada de contorno em concreto, espessura = 0,07 m | m² | 121.37 | 26.56 | 3223.5872 |  | 121.37 | 3223.5872
5.9 | Impermeabilização com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em áreas frias e contato com esgoto, (banheiros) ORSE (05004) | m² |  | 45.87 |  |  | 94.42 | 4331.0454
VI | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 178026.6649 |  |  | 182121.5849 |  | 0
6.1 | Porta em compensado revestido c/ laminado melamínico, completa (0,80 x 1,60m) | und | 10 | 211.38 | 2113.8 |  | 10 | 2113.8
6.2 | Porta em compensado revestido c/ laminado melamínico, completa (0,90 x 1,60m) | und | 4 | 381.8 | 1527.2 |  | 4 | 1527.2
6.3 | Porta em compensado revestido c/ laminado melamínico, c/ bandeira fixa p/ vidro, completa (0,86 x 2,70m) | und | 24 | 457.92 | 10990.08 |  | 24 | 10990.08
6.4 | Porta em compensado revestido c/ laminado melamínico, c/ bandeira fixa p/ vidro, completa (1,66 x 2,70m) | und | 2 | 1153.22 | 2306.44 |  | 2 | 2306.44
6.5 | Porta c/ bandeira fixa, em compensado revestido c/ laminado melamínico, completa (0,86 x 2,70m) | und | 16 | 570 | 9120 |  | 17 | 9690
6.6 | Visor(bandeira lateral) p/ portas de madeira | m² | 6.19 | 168 | 1039.92 |  | 6.19 | 1039.92
6.7 | Esquadria fixa tipo boca de lobo em aluminio anodizado natural, cor fosca | m² | 4.49 | 108 | 484.92 |  | 4.49 | 484.92
6.8 | Esquadria de aluminio, linha 25, c/ vidro fumê 4mm | m² | 252.15 | 306 | 77157.9 |  | 252.15 | 77157.9
6.9 | Esquadria fixa tipo veneziana em aluminio anodizado natural, cor fosca | m² | 6.4 | 231 | 1478.4 |  | 6.4 | 1478.4
6.10 | Esquadria de aluminio, linha 25, c/ vidro liso incolor 4mm - j5 | m² | 6.36 | 240 | 1526.4 |  | 9.59 | 2301.6
6.11 | Grade em chapa de ferro galvanizado | m² | 248.5 | 250 | 62125 |  | 248.5 | 62125
6.12 | Vidro 4mm, liso, transparente c/ ferragens | m² | 20.57 | 57.37 | 1180.1009 |  | 20.57 | 1180.1009
6.13 | Vidro laminado incolor, e= 8mm | m² | 10.1 | 300 | 3030 |  | 10.1 | 3030
6.14 | Vidro liso temperado incolor, e=10mm | m² | 12.6 | 186.84 | 2354.184 |  | 12.6 | 2354.184
6.15 | Esquadria fixa de alumínio, tipo veneziana | m² | 6.4 | 248.8 | 1592.32 |  | 6.4 | 1592.32
6.16 | Alçapão em ferro 0,60x0,60m, incluso ferragens SINAPI (74073/001) |  |  | 57.53 |  |  | 2 | 115.06
6.17 | Esquadria de aluminio, linha 25, c/ vidro fumê 6mm | m² |  | 306 |  |  | 8.61 | 2634.66
VII | COBERTA |  |  |  |  | 32201.3357 |  |  | 43009.1032
7.1 | Estrutura de madeira de lei 1a serrada nao aparelhada, para telhas onduladas | m² | 656.25 | 13.5 | 8859.375 |  | 622.35 | 8401.725
7.2 | Execução de estrutura metálica p/ coberturas, sem fornecimento de material exceto a solda ORSE (08346) | m² |  | 9.82 |  |  | 37.2 | 365.304
7.3 | Estrutura metálica para telhas de alumínio | m² |  | 38.36 |  |  | 37.2 | 1426.992
7.4 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, esp = 0,6 mm | m² | 619.05 | 15.6 | 9657.18 |  | 622.35 | 9708.66 | 2.684
7.5 | Telhamento com telha de alumínio, ondulada, branco alaska, uma face, esp = 0,6 mm | m² | 37.2 | 49.65 | 1846.98 |  |  | 0 | 12.4516
7.6 | Telhamento com telha de alumínio, ondulada, esp=0,6mm, tipo sanduíche, pré-pintada em duas faces, com preenchimento em lã de vidro 50mm ORSE (03392) |  |  | 160.77 |  |  | 37.2 | 5980.644
7.7 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 3mm, c/fibra de vidro, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica (lajes descobertas, marquises e calhas) | m² | 177.9 | 29 | 5159.1 |  | 247.79 | 7185.91 | 230.6446
7.8 | Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2cm SINAPI (73635) | m² |  | 9.2 |  |  | 247.79 | 2279.668
7.9 | Rufo em concreto armado, largura 30cm, espessura 3cm | m | 111.34 | 13.28 | 1478.5952 |  | 153.74 | 2041.6672 | 2.8689
7.10 | Marquise em estrutura de aço galvanizado | m² | 10.4 | 38.36 | 398.944 |  | 10.4 | 398.944
7.11 | Rufo de alumínio, largura 25cm | m | 12 | 52.8 | 633.6 |  | 12 | 633.6
7.12 | Calha de alumínio | m² | 4.4 | 31.21 | 137.324 |  | 6.25 | 195.0625
7.13 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 656.25 | 3.99 | 2618.4375 |  | 622.35 | 2483.1765
7.14 | Forro em placas de gesso | m² | 108.6 | 13 | 1411.8 |  | 146.75 | 1907.75
VIII | PINTURA |  |  |  |  | 46809.6856 |  |  | 119422.6584
8.1 | Emassamento com massa latex pva, duas demaos | m² | 1471.21 | 4.3 | 6326.203 |  | 1478.85 | 6359.055
8.2 | Fundo selador PVA ambientes internos, uma demão SINAPI (73751/001) | m² |  | 2.01 |  |  | 1478.85 | 2972.4885
8.3 | Pintura latex pva ambientes internos, duas demaos | m² | 1471.21 | 3.41 | 5016.8261 |  | 1478.85 | 5042.8785
8.4 | Emassamento com massa acrílica,01 demão | m² | 3012.38 | 3 | 9037.14 |  |  | 0
8.5 | Emassamento com massa acrílica,02 demão SINAPI (74134/002) |  |  | 8.36 |  |  | 4516.05 | 37754.178
8.6 | Fundo selador acrílico para ambientes internos, uma demão SINAPI (74233/001) |  |  | 3.11 |  |  | 4516.05 | 14044.9155
8.7 | Pintura com tinta pva acrílica, duas demãos (SINAPI 73954/002) | m² | 3012.38 | 6.05 | 18224.899 |  | 4516.05 | 27322.1025
8.8 | Emassamento massa base a óleo em madeira, duas demãos SINAPI (73832/001) |  |  | 8.25 |  |  | 88.71 | 731.8575
8.9 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos | m² | 88.71 | 6.25 | 554.4375 |  | 88.71 | 554.4375
8.10 | Pintura fundo óxido de ferro/zarcão , duas demãos, para ferro SINAPI (74064/001) | m² |  | 9.88 |  |  | 1250.28 | 12352.7664
8.11 | Pintura esmalte acetinado em ferro, duas demaos | m² | 822.6 | 9.3 | 7650.18 |  | 1250.28 | 11627.604
8.12 | Fundo selador p/ forro de gesso | m² |  | 4.5 |  |  | 146.75 | 660.375
IX | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, ÁGUA PLUVIAL E AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 15796.46 |  |  | 86632.0721
INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA
9.1 | Ponto de agua fria pvc 1/2" - media 5,00m de tubo de pvc roscavel agua fria 1/2" e 2 joelhos de pvc roscavel 90graus agua fria 1/2" - fornecimento e instalacao | und | 48 | 34.37 | 1649.76 |  | 48 | 1649.76
9.2 | Tubo de PVC soldável, sem conexões 60mm - fornecimento e instalação SINAPI 75051/006 | m |  | 19.29 |  |  | 24 | 462.96
9.3 | Tubo de PVC soldável, sem conexões 50mm - fornecimento e instalação SINAPI 75051/005 | m |  | 11.6 |  |  | 6 | 69.6
9.4 | Tubo de PVC soldável, sem conexões 32mm - fornecimento e instalação SINAPI 75051/003 | m |  | 6.94 |  |  | 12 | 83.28
9.5 | Te de PVC soldável água fria 60mm - fornecimento e instalação SINAPI (72443) | und |  | 23.09 |  |  | 12 | 277.08
9.6 | Te de PVC soldável água fria 50mm - fornecimento e instalação SINAPI (72442) | und |  | 9.41 |  |  | 0 | 0
9.7 | Te de PVC soldável água fria 32mm - fornecimento e instalação SINAPI (72440) | und |  | 5.02 |  |  | 3 | 15.06
9.8 | Te de PVC soldável água fria 25mm - fornecimento e instalação SINAPI (72439) | und |  | 3.67 |  |  |  | 0
9.9 | Te redução PVC soldável água fria 32x25mm SINAPI (72451) | und |  | 6.4 | 6.66 |  | 4 | 25.6
9.10 | Joelho 90 PVC soldável água fria 60mm - fornecimento e instalação SINAPI (72581) | und |  | 14 | 14.37 |  | 6 | 84
9.11 | Joelho 45 PVC soldável água fria 60mm - fornecimento e instalação SINAPI (72582) | und |  | 13.79 | 14.16 |  | 1 | 13.79
9.12 | Joelho 90 PVC soldável água fria 32mm - fornecimento e instalação SINAPI (72575) | und |  | 3.74 | 3.97 |  | 1 | 3.74
9.13 | Joelho 90 PVC soldável água fria 25mm - fornecimento e instalação SINAPI (72573) | und |  | 3.26 | 3.49 |  | 11 | 35.86
9.14 | Redução de PVC soldável água fria 60x32mm - fornecimento e instalação SINAPI (72706) | und |  | 10.27 | 10.74 |  | 4 | 41.08
9.15 | Redução de PVC soldável água fria 60x25mm - fornecimento e instalação SINAPI (72705) | und |  | 8.59 | 8.99 |  | 6 | 51.54
9.16 | Adaptador de PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 60mmx2" - fornecimento e instalação SINAPI (72788) | und |  | 34.39 | 31.89 |  | 4 | 137.56
9.17 | Adaptador de PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 50mmx1.1/2" - fornecimento e instalação SINAPI (72787) | und |  | 22.64 | 21.1 |  | 6 | 135.84
9.18 | Adaptador de PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 32mmx1" - fornecimento e instalação SINAPI (72785) | und |  | 16.59 | 15.42 |  | 4 | 66.36
9.19 | Adaptador de PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 25mmx3/4" - fornecimento e instalação SINAPI (72784) | und |  | 10.16 | 9.53 |  | 5 | 50.8
9.20 | Registro tipo esfera em PVC c/ borboleta, d=3/4" ORSE (05102) - fornecimento | und |  | 5.93 | 5.93 | 39.52 | 2 | 11.86
9.21 | Registro tipo esfera em PVC c/ borboleta, d=1" ORSE (03202) | und |  | 21.43 | 22.32 |  | 4 | 85.72
9.22 | Registro tipo esfera em PVC c/ borboleta, d=1.1/2" ORSE (03203) | und |  | 32.02 | 34.79 | 85.17 | 3 | 96.06
9.23 | Registro tipo esfera em PVC c/ borboleta, d=2" ORSE (03204) | und |  | 42.43 | 42.48 | 126.07 | 5 | 212.15
9.24 | Torneira bóia vazão total 3/4 com balão plástico - fornecimento e instalação SINAPI (74058/002) | und |  | 52.42 |  |  | 1 | 52.42
9.25 | Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000L ORSE(01430) | und |  | 806.84 |  |  | 4 | 3227.36
9.26 | Registro de gaveta 25mm com acabamento | und | 6 | 21.37 | 128.22 |  | 16 | 341.92
9.27 | Registro de gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação SINAPI (74175/001) | und |  | 67.37 |  |  | 4 | 269.48
9.28 | Registro de pressão 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação SINAPI (73975/001) | und |  | 58.59 |  |  | 8 | 468.72
9.29 | Rede de alimentação de água fria , tubo PVC DN 25mm,iclusive conexões | m | 35 | 9.31 | 325.85 |  | 60 | 558.6
9.30 | Ligação domiciliar de água, da rede ao hidrômetro, composto por colar de tomada de PVC com travas de 50mmx1/2, adaptador de PVC soldável/rosca 20mmx1/2, tubo de PVC soldável água fria 20mm e registro de PVC esfera roscável 1/2 - fornecimento e instalação SINAPI (73659) | und |  | 81.88 |  |  | 1 | 81.88
9.31 | Kit cavalete PVC com registro de 3/4" - fornecimento e instalação SINAPI (74218/001) | und |  | 38.38 |  |  | 1 | 38.38
9.32 | Hidrometro 5,00m³/h, D=3/4" - fornecimento e instalação SINAPI (74217/002) | und |  | 97.46 |  |  | 1 | 97.46
INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO
9.33 | Ponto de esgoto pvc 100mm - media 1,10m de tubo pvc esgoto predial dn 100mm e 1 joelho pvc 90graus esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalacao | und | 34 | 48.31 | 1642.54 |  | 34 | 1642.54
9.34 | Ralo sifonado c/tampa em aço inox | und | 13 | 33.24 | 432.12 |  | 13 | 432.12
9.35 | Caixa sifonada em PVC 100x100x50mm simples - fornecimento e instalação SINAPI (72292) | und |  | 25.17 |  |  | 9 | 226.53
9.36 | Caixa sifonada em PVC 150x185x75mm simples - fornecimento e instalação SINAPI (72291) | und |  | 32.99 |  |  | 2 | 65.98
9.37 | Caixa de gordura 180x150x80 em concreto com tampa | und | 1 | 100.08 | 100.08 |  | 1 | 100.08
9.38 | Ligação a rede coletora - tubo pvc esgoto c/ conexõs | m | 60 | 19.57 | 1174.2 |  | 60 | 1174.2
9.39 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo C, escavação e confecção SINAPI (74104/001) | und |  | 94.78 |  |  | 8 | 758.24
9.40 | Tubo PVC esgoto predial P/ VENTILAÇÃO DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação SINAPI (74165/002) | m |  | 18.8 |  |  | 8.76 | 164.688
9.41 | Tubo PVC esgoto predial P/ VENTILAÇÃO DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação SINAPI (74165/003) | m |  | 25.55 |  |  | 44.34 | 1132.887
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
9.41 | Ponto de dreno | und | 33 | 48.31 | 1594.23 |  | 33 | 1594.23
9.42 | Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 btus ORSE (07289) | m |  | 66.14 |  |  | 378 | 25000.92
LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
9.43 | Vaso sanitário de louça com caixa acoplada | und | 10 | 150 | 1500 |  |  | 0
9.44 | Vaso sanitário de louça com caixa acoplada duplo acionamento (ORSE/7710) | und |  | 473.04 |  |  | 6 | 2838.24
9.45 | Vaso sanitário para deficientes físicos (ORSE/3664) | und |  | 798.92 |  |  | 4 | 3195.68
9.46 | Assento para vaso sanitario de plastico - fornecimento e instalacao | und | 10 | 11.5 | 115 |  | 10 | 115
9.47 | Assento articulado em PVC tubular(WC deficiente) | und | 4 | 648 | 2592 |  | 4 | 2592
9.48 | Mictório de louça c/ pertences, registro de pressão, canopla e cj p/ fixação | und | 2 | 126.99 | 253.98 |  |  | 0
9.49 | Mictório COM sifão integrado + válvula automática (ORSE/3461) | und |  | 584.53 |  |  | 2 | 1169.06
9.50 | Lavatório de embutir em louça completo, inclusive torneira e sifão | und | 8 | 184.62 | 1476.96 |  | 8 | 1476.96
9.51 | Lavatório louça com coluna suspensa - linha conforto, sem torneira (ORSE/7759) | und |  | 513.06 |  |  | 4 | 2052.24
9.52 | Torneira automática - deficiente (ORSE/2747) | und |  | 213.94 |  |  | 4 | 855.76
9.53 | Cuba de aço inox dimensões 0,40x 0,34x0,115cm para instalação em bancada, c/ válvula e sifão cromado e engate de plástico | und | 1 | 86.37 | 86.37 |  | 1 | 86.37
9.54 | Torneira cromada longa, tipo bica alta Ø 1/4", tubo móvel, para bancada, fornecimento e instalação | und | 1 | 165.7 | 165.7 |  | 1 | 165.7
9.55 | Torneira plástica 3/4" para jardim - fornecimento e instalacao | und | 5 | 9.47 | 47.35 |  | 5 | 47.35
9.56 | Ducha plástica | und | 10 | 43.35 | 433.5 |  | 10 | 433.5
9.57 | Chuveiro plástico branco comum c/ registro de pressão | und | 4 | 18.82 | 75.28 |  | 4 | 75.28
9.58 | Chuveiro plástico branco c/ ducha, c/ registro de pressão | und | 4 | 30.9 | 123.6 |  | 4 | 123.6
9.59 | Porta sabonete liquido fornecimento | und | 4 | 15.32 | 61.28 |  | 4 | 61.28
9.60 | Porta papel toalha | und | 4 | 31.46 | 125.84 |  | 4 | 125.84
9.61 | Porta papel higiênico de metal | und | 10 | 32.04 | 320.4 |  | 10 | 320.4
INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
9.62 | Tubo PVC esgoto DN 100mm, fornecimento e instalação SINAPI (74089/001) | m | 98 | 7.94 | 778.12 |  | 157.18 | 1248.0092
9.63 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo C, escavação e confecção SINAPI (74104/001) | und | 4 | 87.06 | 348.24 |  | 7 | 609.42
9.64 | Caixa de areia 40x40x40cm em alvenaria - execução SINAPI (72285) | und |  | 45.99 | 0 |  | 9 | 413.91
73779/002 | Tubo PVC esgoto DN 50mm, fornecimento e instalação SINAPI (73779/002) | m |  | 9.05 | 0 |  | 53.1 | 480.555
72556 | Joelho PVC 90º esgoto 100mm, fornecimento e instalação SINAPI (72556) | und |  | 11.06 | 0 |  | 36 | 398.16
72557 | Joelho PVC 45º esgoto 100mm, fornecimento e instalação SINAPI (72557) | und |  | 10.82 | 0 |  | 3 | 32.46
72709 | Redução de PVC soldável esgoto 100x50mm, fonecimento e instalação SINAPI (72709) | und |  | 16.23 | 0 |  | 16.23 | 263.4129
72628 | Luva PVC esgoto 100mm, fornecimento e instalação SINAPI (72628) | und |  | 7.76 | 0 |  | 20 | 155.2
| Luva PVC esgoto 50mm, fornecimento e instalação SINAPI (72630) | und |  | 4.13 | 0 |  | 6 | 24.78
01700/orse | Ralo seco em PVC D=100mm com saída soldável 40mm, com grelha redonda acabamento branco 01700/ORSE | und |  | 11.46 | 0 |  | 12 | 137.52
INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
9.64 | Tubo de aço galvanizado, com costura ø65mm (2.1/2") inclusive conexões - fornecimento e instalação SINAPI (73976/008) | m |  | 96.66 |  |  | 57 | 5509.62
9.65 | Registro/válvula globo angular 45 graus em latão para hidrantes de incêndio predial DN 2.1/2" - fornecimento e instalação SINAPI (74169/001) | und |  | 128.63 |  |  | 2 | 257.26
9.66 | Fornecimento e instalação de adaptador Storz para engate rápido 2.1/2"x2.1/2" com tampão e corrente ORSE (01510) | und |  | 152.14 |  |  | 1 | 152.14
9.67 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=0,12m, dim. Int. = 0,40x0,40x0,60m ORSE (02794) | und |  | 110.15 |  |  | 1 | 110.15
9.68 | Tampa de ferro fundido 60x40cm para caixa de incêndio ORSE (08363) | und |  | 143.58 |  |  | 1 | 143.58
9.69 | Caixa de incêndio dimensões 0,90x0,60x0,17m, inclusive mangueira de algodão de 2.1/2" l=30,0m, adaptador e esguicho ORSE (01513) | und |  | 1084.38 |  |  | 2 | 2168.76
9.70 | Detector de fumaça ORSE (01507) | und |  | 101.13 |  |  | 45 | 4550.85
9.71 | Detector de gás | und |  | 101.13 |  |  | 5 | 505.65
9.72 | Extintor de CO2 6KG - fornecimento e instalação SINAPI (72554) | und |  | 397.51 |  |  | 4 | 1590.04
9.73 | Extintor incêndio TP Pó químico 4KG - fornecimento e colocação SINAPI (73775/001) | und |  | 103.45 |  |  | 2 | 206.9
9.74 | Extintor incêndio água-pressurizada 10L incl. Suporte parede carga completa - fornecimento e colocação SINAPI (73775/002) | und |  | 117.7 |  |  | 2 | 235.4
9.75 | Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/ incêndio, ref. Gevi Gamma ou similar ORSE (07883) | und |  | 121.57 |  |  | 1 | 121.57
9.76 | Central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod VR-8L, Verin ou similar ORSE (08058) | und |  | 350.55 |  |  | 1 | 350.55
9.77 | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/ instal. Incêndio ORSE (07861) | und |  | 69.07 |  |  | 4 | 276.28
9.78 | Quadro de comando para 3 bombas de incêndio de 5CV, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual/automática ORSE (08939) | und |  | 3875.27 |  |  | 1 | 3875.27
9.79 | Conjunto moto-bomba centrífuga, trifásica, motor 3CV, Scheneider mod. BC-21R ou similar ORSE (08218) | und |  | 1788.11 |  |  | 2 | 3576.22
9.80 | Válvula de retenção vertical bronze (PN-16) 2.1/2" 200PSI - extremidades com rosca - fornecimento e instalação SINAPI (74091/001) | und |  | 99.2 |  |  | 1 | 99.2
9.81 | Válvula de retenção horizontal bronze, d=63mm (2 1/2") ORSE (01479) | und |  | 171.14 |  |  | 1 | 171.14
9.82 | Válvula de fluxo contínuo galvanizada (p/ incêndio) ORSE (08940) | und |  | 129.01 |  |  | 1 | 129.01
9.83 | Válvula estabilizadora de pressão 2.1/2" (65mm) ORSE (08451) | und |  | 557.4 |  |  | 1 | 557.4
9.84 | Avisador sonoro e visual.Tensão de alimentação: 220 v. Sinalização visual por lâmpada de xênon 100 flashes/min. Entrada para eletrodutos de ½ polegada. Fundo em ABS e sinalizador em acrílico rubi Skop , Verin, Kidde ou similar | und |  | 169.5 |  |  | 5 | 847.5
9.85 | Placa de sinalização de abandono (Saída de emergência) com símbolo retangular e fundo verde. Indicação do sentido (esquerda ou direita ou acima de portas, conforme projeto) Everlux ou similar ORSE (04275) | und |  | 35.13 |  |  | 10 | 351.3
9.86 | Número do pavimento. Símbolo: retangular ou quadrado Fundo: verde Mensagem indicando número do pavimento, pode se formar pela associação de duas placas (por exemplo: 1o + SS = 1o SS), se necessário Indicação do pavimento, no interior da escada (patamar) Nº 18 Everlux ou similar ORSE (04275) | und |  | 35.13 |  |  | 2 | 70.26
9.87 | Indicação de localização dos extintores de incêndio Nº 23 Everlux ou similar | und |  | 24 |  |  | 8 | 192
9.88 | Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior Nº 25 Everlux ou similar | und |  | 24 |  |  | 2 | 48
X | INSTALAÇÕES ELETRO-ELETRÔNICAS E SPDA |  |  |  |  | 75381.52 |  |  | 109450.4468
10.1 | Ponto de luz | und | 192 | 51.96 | 9976.32 |  | 194 | 10080.24
10.2 | Ponto de instalação de projetor | und | 1 | 51.96 | 51.96 |  | 1 | 51.96
10.3 | Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada) | und | 161 | 43.97 | 7079.17 |  | 210 | 9233.7
10.4 | Ponto de tomada p/ computador(caixa, eletroduto, fios e tomada) | und | 192 | 43.97 | 8442.24 |  | 109 | 4792.73
10.5 | Ponto de tomada p/ ar condiconado, caixa, eletroduto, fios e tomada | und | 33 | 107 | 3531 |  | 33 | 3531
10.6 | Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 32 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada | und | 46 | 42.2 | 1941.2 |  | 51 | 2152.2
10.7 | Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 32 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada ORSE (00672) | und |  | 36.74 |  |  | 10 | 367.4
10.8 | Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 28 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada | und | 105 | 55.75 | 5853.75 |  | 93 | 5184.75
10.9 | Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada | und | 35 | 26.48 | 926.8 |  | 34 | 900.32
10.10 | Minibalizadora de embutir em alumínio p/ 1 led 0,2W | und | 6 | 22.2 | 133.2 |  | 6 | 133.2
10.11 | Luminária de emergência | und | 11 | 46.35 | 509.85 |  | 43 | 1993.05
10.12 | Ponto de interruptor simples com eletroduto pvc 1/2" e caixa 4x2" | und | 16 | 33.65 | 538.4 |  | 15 | 504.75
10.13 | Ponto de interruptor duplo simples com eletroduto pvc 1/2" e caixa 4x2" | und | 27 | 49.12 | 1326.24 |  | 27 | 1326.24
10.14 | Ponto de interruptor triplo simples com eletroduto pvc 1/2" e caixa 4x2" | und | 10 | 54 | 540 |  | 10 | 540
10.15 | Ponto de interruptor three way com eletroduto pvc 3/4" e caixa 4x2" | und | 3 | 121.34 | 364.02 |  | 4 | 485.36
10.16 | Quadro de distribuição em chapa de aço, com barramento, de embutir ou sobrepor, para até 24 disjuntores | und | 1 | 189.8 | 189.8 |  | 1 | 189.8
10.17 | Quadro de distribuição em chapa de aço, com barramento, de embutir ou sobrepor, para até 18 disjuntores | und | 1 | 128.42 | 128.42 |  | 3 | 385.26
10.18 | Quadro de distribuição em chapa de aço, com barramento, de embutir ou sobrepor, para até 12 disjuntores | und | 3 | 89 | 267 |  | 7 | 623
10.19 | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, com porta, para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares, com dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação SINAPI (74131/007) | und |  | 410.08 |  |  | 1 | 410.08
10.20 | Quadro de medição indireta para transformadores de até 112kv, dim 1,50x0,70x0,25m, exceto disjuntores ORSE (03188) | und |  | 969.18 |  |  | 1 | 969.18
10.21 | Relógio de medição, padrão eletrobrás | und |  | 250 |  |  | 3 | 750
10.22 | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa de aço galvanizada, embutida ORSE (00650) | und |  | 26.01 |  |  | 4 | 104.04
10.23 | Caixa de passagem 30x30x10cm, em alumínio, fornecimento e instalação ORSE (00707) | und |  | 97.44 |  |  | 1 | 97.44
10.24 | Caixa de passagem pvc, 4"x4" cm, embutir, p/ eletroduto ORSE (00743) | und |  | 6.17 |  |  | 21 | 129.57
10.25 | Caixa de passagem pvc, 8"x8" cm, embutir, p/ eletroduto ORSE (00650) | und |  | 26.01 |  |  | 3 | 78.03
10.26 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 20A 240V, fornecimento e instalação | und | 29 | 40.84 | 1184.36 |  |  | 0
10.27 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 30A 240V, fornecimento e instalação | und | 1 | 40.84 | 40.84 |  |  | 0
10.28 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 40A 240V, fornecimento e instalação | und | 1 | 40.84 | 40.84 |  |  | 0
10.29 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 250A 600V, fornecimento e instalação | und | 1 | 629.52 | 629.52 |  |  | 0
10.30 | Disjuntor termomagnético tripolar 16 a 50 A, padrão DIN ORSE (00450, 08000, 00451, 08001, 08419) |  |  | 64.34 |  |  | 16 | 1029.44
10.31 | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN ORSE (00452) |  |  | 86.94 |  |  | 2 | 173.88
10.32 | Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 80A, fornecimento e instalação ORSE (09005) |  |  | 224.44 |  |  | 6 | 1346.64
10.33 | Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 100A, fornecimento e instalação ORSE (08911) |  |  | 258.59 |  |  | 2 | 517.18
10.34 | Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 200A, fornecimento e instalação ORSE (09067) |  |  | 559.44 |  |  | 1 | 559.44
10.35 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 20A 240V, fornecimento e instalação | und | 40 | 6.4 | 256 |  |  | 0
10.36 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar ORSE (08635) |  |  | 10.82 |  |  | 15 | 162.3
10.37 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20A a 25A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar ORSE (08306) |  |  | 10.82 |  |  | 72 | 779.04
10.38 | Disjuntor termomagnetico monopolar 32A, padrão DIN (linha branca) ORSE (08418) |  |  | 12.22 |  |  | 1 | 12.22
10.39 | Disjuntor bipolar QD 25A - Dispositivo diferencial residual, AC tipo, 30MA, Siemens ou similar ORSE (07996) | und |  | 104.44 |  |  | 5 | 522.2
10.40 | Eletroduto de PVC rígido roscável 3/4" - 1", fornecimento e instalação SINAPI (74252/001) | m |  | 8.01 |  |  | 78.75 | 630.7875
10.41 | Eletroduto de PVC rígido roscável 1.1/4", fornecimento e instalação SINAPI (55865) | m |  | 15.24 |  |  | 120.5 | 1836.42
10.42 | Eletroduto de PVC rígido roscável 1.1/2" - 2", fornecimento e instalação SINAPI (55866) | m |  | 18.49 |  |  | 221.2 | 4089.988
10.43 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 2,5 mm² fornecimento e instalação SINAPI (73860/008) | m |  | 2.07 |  |  | 2041.8 | 4226.526
10.44 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 4 mm² fornecimento e instalação SINAPI (73860/009) | m |  | 3.16 |  |  | 888.95 | 2809.082
10.45 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 6 mm² fornecimento e instalação SINAPI (73860/010) | m |  | 4.4 |  |  | 490.15 | 2156.66
10.46 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 10 mm² fornecimento e instalação SINAPI (73860/011) | m |  | 7.05 |  |  | 10.6 | 74.73
10.47 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 16 mm² fornecimento e instalação SINAPI (73860/012) | m |  | 8.13 |  |  | 111.8 | 908.934
10.48 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 25 mm² fornecimento e instalação SINAPI (73860/013) | m |  | 12.08 |  |  | 130.05 | 1571.004
10.49 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 35 mm² fornecimento e instalação SINAPI (73860/022) | m |  | 16.28 |  |  | 156.1 | 2541.308
10.50 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 50 mm² fornecimento e instalação SINAPI (73860/014) | m |  | 21.95 |  |  | 16.5 | 362.175
10.51 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 95 mm² fornecimento e instalação SINAPI (73860/016) | m |  | 41.92 |  |  | 49.5 | 2075.04
10.52 | Inversor de frequência trifásico 220V para até 10HP - Telemecanick ORSE (03821) | und |  | 4642.71 |  |  | 1 | 4642.71
10.53 | Chave reversora 3 posições 63A - fornecimento e instalação ORSE (03061) | und |  | 55.08 |  |  | 1 | 55.08
10.54 | Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40cm SINAPI (74248/001) | und |  | 51.16 |  |  | 6 | 306.96
10.55 | Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 50x50x50cm SINAPI (74248/001) | und |  | 51.16 |  |  | 3 | 153.48
10.61 | Subestação abaixadora de tensão de 150KVA, padrão CEAL, completa, inclusive poste | und | 1 | 15000 | 15000 |  | 1 | 15000
10.62 | Rede de alimentação de 13800V, com poste para sangria | und | 1 | 557.38 | 557.38 |  | 1 | 557.38
INSTALAÇÃO DE TELEFONE
| Ponto de tomada para telefone, com tomada padrão TELEBRAS em cx de PVC, eletroduto de PVC rígido e fiação | und | 179 | 63.59 | 11382.61 |  | 26 | 1653.34
| Eletroduto de PVC rígido roscável 1.1/4", fornecimento e instalação SINAPI (55865) | m |  | 15.24 |  |  | 29.56 | 450.4944
| Eletroduto de PVC rígido roscável 1.1/2" - 2", fornecimento e instalação SINAPI (55866) | m |  | 18.49 |  |  | 21.8 | 403.082
| Eletroduto de PVC rígido roscável 3/4" - 1", fornecimento e instalação SINAPI (74252/001) | m |  | 8.01 |  |  | 15.61 | 125.0361
| Cabo telefônico CI -50 10 pares (uso interno) - fornecimento e instalação SINAPI (73768/003) | m |  | 3.16 |  |  | 36.15 | 114.234
| Cabo telefônico CI -50 20 pares (uso interno) - fornecimento e instalação SINAPI (73768/004) | m |  | 4.67 |  |  | 20.54 | 95.9218
| Quadro de distribuição para telefone N. 4, 60x60x12cm em chapa metálica, sem acessórios, padrão telebrás, fornecimento e instalação SINAPI (74052/001) | und |  | 141.07 |  |  | 1 | 141.07
| Quadro de distribuição para telefone N. 3, 40x40x12cm em chapa metálica, sem acessórios, padrão telebrás, fornecimento e instalação SINAPI (74052/002) | und |  | 98.11 |  |  | 2 | 196.22
| Caixa de passagem pvc, 8"x8" cm, embutir, p/ eletroduto ORSE (00650) | und |  | 26.01 |  |  | 2 | 52.02
| Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40cm SINAPI (74248/001) | und |  | 51.16 |  |  | 3 | 153.48
| Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 50x50x50cm SINAPI (74248/001) | und |  | 51.16 |  |  | 1 | 51.16
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SPDA E ATERRAMENTO ELÉTRICA E TELEFONE
10.63 | Cabo de cobre nu 95mm² | m | 60 | 20.63 | 1237.8 |  | 30 | 618.9
10.64 | Cabo de cobre nu 16mm² | m | 760 | 4.28 | 3252.8 |  | 90 | 385.2
10.65 | Cabo de cobre nú 35mm² SINAPI (72253) | m |  | 12.46 |  |  | 250 | 3115
10.66 | Cabo de cobre nú 50mm² SINAPI (72254) | m |  | 16.82 |  |  | 220 | 3700.4
10.67 | Haste Copperweld 5/8x3,0m com conector, fornecimento e instalação SINAPI (68069) | und |  | 32.41 |  |  | 17 | 550.97
10.68 | Solda exotérmica para conexão em T entre cabos de cobre e conexão com haste de aterramento | und |  |  |  |  | 25 | 0
10.69 | Terminal a pressão reforçado para conexão a cabo de cobre a barra, cabo 16 e 25mm², fornecimento e instalação SINAPI (73782/001) | und |  | 11.32 |  |  | 2 | 22.64
10.70 | Grampo de cobre tipo unha c/ bucha e parafuso nº 10, para fixação de cabo de cobre nú ORSE (08174) | und |  | 6.48 |  |  | 324 | 2099.52
10.71 | Conector de pressão tipo Split-bolt, para cabo de 35mm², fornecimento e instalação SINAPI (72272) | und |  | 6.69 |  |  | 22 | 147.18
10.72 | Escavação manual de vala para acomodação da malha de aterramento | m³ |  | 16 |  |  | 46.01 | 736.16
10.73 | Reaterro de valas compactada a maço, em camadas de até 30cm SINAPI (73964/004) | m³ |  | 11.4 |  |  | 46.01 | 524.514
10.74 | Para-raios tipo Franklin | und |  | 65.11 |  |  | 1 | 65.11
XI | DIVERSOS |  |  |  |  | 133819.0833 |  |  | 147813.029
11.1 | Puxador longo de tubo inox de 1" | und | 4 | 35 | 140 | 4 | 4 | 140 | 0
11.2 | Barra de apoio para deficiente, em tubo de ferro galvanizado de 1 1/4", inclusive pintura | m | 26.4 | 27.52 | 726.528 | 26.4 | 26.4 | 726.528 | 0
11.3 | Banco em concreto c/ acabamento liso e desempolado e=15cm | m² | 1.66 | 142.03 | 235.7698 | 1.85 | 1.85 | 262.7555 | 0
11.4 | Bancada/prateleira em granito, e=2cm, larg=0,60 | m² | 6.43 | 127.6 | 820.468 | 6.43 | 6.43 | 820.468 | 0
11.5 | Divisória em granito ouro-branco, e=2cm | m² | 37.24 | 127.6 | 4751.824 | 37.24 | 37.24 | 4751.824 | 0
11.6 | Peitoril em granito ouro-branco e=2cm | m² | 27.61 | 127.6 | 3523.036 | 27.61 | 27.61 | 3523.036 | 0
11.7 | Armário sob bancada de granito, em MDF revestido c/ LPM | m² | 1.98 | 584 | 1156.32 | 1.98 | 1.98 | 1156.32 | 0
11.8 | Bancada em MDF, revestida c/ laminado melamínico | m² | 206.76 | 139.75 | 28894.71 | 206.76 | 206.76 | 28894.71 | 0
11.9 | Prateleira em MDF, revestida c/ laminado melamínico | m² | 2.45 | 174.67 | 427.9415 | 2.45 | 2.45 | 427.9415 | 0
11.10 | Corrimão em aço cromado Ø=4cm, inclusive escada metálica | m | 50.56 | 49.1 | 2482.496 | 139.56 | 139.56 | 6852.396 | 0
11.12 | Painel em ferro galvanizado | m² | 162.8 | 206 | 33536.8 | 162.8 | 162.8 | 33536.8 | 0
11.13 | Revestimento ACM | m² | 157.23 | 198 | 31131.54 | 205.7 | 205.7 | 40728.6 | 0
11.14 | Espelho 4mm | m² | 5.94 | 97.5 | 579.15 | 5.94 | 5.94 | 579.15 | 0
11.15 | Comunicação visual(placas em aço inoxidável) | und | 22 | 18.75 | 412.5 | 22 | 22 | 412.5 | 0
11.16 | Plataforma Elevatória | und | 1 | 25000 | 25000 | 1 | 1 | 25000 | 0
11.17 | Quadro branco em MDF | und |  |  |  |  | 8
XII | SERVIÇOS EXTERNOS |  |  |  |  | 6226.1136 |  |  | 11053.6461
12.1 | Piso intertravado (ORSE 2603) | m² | 58.11 | 60.76 | 3530.7636 |  | 58.11 | 3530.7636
12.2 | Calçada em concreto e=0,07m (SINAPI 73892/001) | m² | 90.6 | 29.75 | 2695.35 |  | 252.87 | 7522.8825
XIII | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  |  | 14149.2975 |  |  | 14149.2975
13.1 | Projeto Estrutural | m² | 1451.21 | 4 | 5804.84 |  | 1451.21 | 5804.84
13.2 | Projeto Elétrico/Eletrônico | m² | 1451.21 | 3 | 4353.63 |  | 1451.21 | 4353.63
13.3 | Projeto Hidro-Sanitário/Drenagem de Águas Pluviais | m² | 1451.21 | 2 | 2902.42 |  | 1451.21 | 2902.42
13.4 | Projeto de Prevenção de Incêndio(extintores)e SPDA | m² | 1451.21 | 0.75 | 1088.4075 |  | 1451.21 | 1088.4075
XIV | LIMPEZA |  |  |  |  | 985.7107 |  |  | 985.7107
14.1 | Limpeza final da obra (SINAPI-9537) | m² | 1471.21 | 0.67 | 985.7107 |  | 1471.21 | 985.7107
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 1025255.7897 |  |  |  | 1300230.5423
BDI (25%) |  |  |  |  | 256313.9474 |  |  |  | 325057.6356
TOTAL |  |  |  |  | 1281569.7371 |  |  |  | 1625288.1778 | 1.2682
JAYME LIMA HOLLANDA CAVALCANTI
SÓCIO - RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/AL 0208650733

## ENCONTRO DE CONTAS Fiscalização
ARCO CONSTRUÇÕES LTDA.
TERCEIRA MEDIÇÃO |  | DATA : 11/04/2011
PLANILHA DE MEDIÇÃO - CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO - IC/UFAL
Item | Descrição dos Serviços | Und | Quant. | Preços Unit. | Preço dos serviços | Preço Total (R$) | Medido no período (quant.) | Medido no período (R$) | Preço total medido no período (R$)
I | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 7445.08 |  |  | 9048.42
1.1 | Placa de obra em chapa zincada, instalada | m2 | 4 | 121.75 | 487 |  | 4 | 487
1.2 | Limpeza do terreno | m2 | 3036 | 0.28 | 850.08 |  | 3036 | 850.08
1.3 | Barracao de obra em tabuas de madeira com banheiro, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas | m2 | 15 | 100 | 1500 |  | 15 | 1500
1.4 | Locacao convencional de obra, através de gabarito de tabuas corridas pontaletadas a cada 1,50m | m2 | 960 | 4.8 | 4608 |  | 960 | 4608
1.5 | Mobilizacao e desmobilizacao de equipamento de sondagem a percussao (SINAPI cód. 72733, dez/2010) | und |  | 361.34 |  |  | 1 | 361.34
1.6 | Sondagem à percussão (ORSE cód. 2, dez/2010) | m |  | 69 |  |  | 18 | 1242
II | FUNDAÇÃO , ESTRUTURA DE CONCRETO E METÁLICA |  |  |  |  | 327679.3432 |  |  | 320850.754
2.1 | Escavação manual de vala, profundidade até 1,50m | m³ | 48.93 | 16 | 782.88 |  | 86.66 | 1386.56 |  | CALCULAR CALÇADA
2.2 | Aterro de vala compactado mecânicamente, com material de jazida | m³ | 375 | 15.5 | 5812.5 |  | 468.24 | 7257.72
2.3 | Embasamento em alvenaria 1 vez,chapiscada | m² | 196.21 | 38.01 | 7457.9421 |  | 347.1 | 13193.271 |  | CALCULAR CALÇADA
2.4 | Concreto magro 1:4:8 c/preparo manual | m³ | 5.18 | 231.25 | 1197.875 |  | 4.27 | 987.4375 |  | MEDIR DIFERENÇA
2.5 | Concreto Armado fck=25MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para blocos de coroamento, cintas , escada e calçada | m³ | 43.75 | 680.83 | 29786.3125 |  | 60.09 | 40911.0747 |  | MEDIR DIFERENÇA
2.6 | Estaca rotativa injetada, inclusive cimento, areia e armação (98 und com 6 metros) | m | 588 | 127.35 | 74881.8 |  |  | 0
2.7 | ESTACA A TRADO(BROCA) D=25CM C/CONCRETO FCK=25MPA+20KG ACO/M3 MOLD.IN-LOCO (Composição SINAPI 74156/001 e 74138/003, JAN. 2011) | m |  | 36.93 |  |  | 550 | 20311.5 |  | escoamento lajes tecnicas
2.8 | Laje em concreto armado - caixa d'água | m³ | 8.15 | 1035 | 8435.25 |  | 9.88 | 10225.8 |  | VER TAMPA
2.9 | Laje pré-moldada para forro, sobrecarga 100/m², vãos até 3,50m/e=12cm c/ lajotas e cap. c/ concreto fck=20mpa, 3cm, inclusive escoramento em madeira e ferragem negativa | m² | 810.77 | 50.56 | 40992.5312 |  | 531.91 | 26893.3696 |  | MEDIR DIFERENÇA
2.10 | Laje pré-moldada para piso, sobrecarga 250/m², vãos até 5,00m/e=16cm c/ lajotas e cap. c/ concreto fck=20mpa, inclusive escoramento em madeira e ferragem negativa | m² | 660.44 | 79.21 | 52313.4524 |  | 764.82 | 60581.3922 |  | MEDIR DIFERENÇA
2.11 | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para pilares, vigas, marquises, escada e calçada | m³ | 95.95 | 1020 | 97869 |  | 113.77 | 116045.4
2.12 | Concreto armado p/ brises, elemento das fachadas e marquises p/ apoiar condensadores | m³ | 5.99 | 1020 | 6109.8 |  | 16.45 | 16779 |  | FALTA MEDIR
2.13 | Escada em concreto | m³ | 2 | 1020 | 2040 |  | 2.5 | 2550
2.14 | Concreto simples fabricado na obra, fck=21 mpa, lançado e adensado (Orse cód. 7691, fev. 2011) | m³ |  | 289.01 |  |  | 12.9 | 3728.229 |  | MEDIR DIFERENÇA
2.15 | Estrutura metálica em aço estrutural perfil I 12 x 5 1/4 - Escada Metálica SINAPI (73970/001) | kg |  | 6.4 |  |  | 1625.17 | 10401.088
III | ALVENARIA |  |  |  |  | 31312.5048 |  |  | 36373.2222
3.1 | Alvenaria em tijolo ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 | m² | 1690.74 | 18.52 | 31312.5048 |  | 1871.73 | 34664.4396 |  | 5%
3.2 | Encunhamento (aperto) de alvenaria 1/2 vez com argamassa traço 1:0,5:8 (cimento, cal e areia), espessura 3cm SINAPI (73988/002) | m |  | 2.78 |  |  | 614.67 | 1708.7826
IV | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 67122.3146 |  |  | 115584.7224
4.1 | Chapisco em paredes traco 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual | m² | 4852.69 | 1.78 | 8637.7882 |  | 6366.87 | 11333.0286 |  | CALCULAR CALÇADA
4.2 | Emboco traco 1:4 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual | m² | 369.1 | 8.92 | 3292.372 |  | 369.1 | 3292.372
4.3 | Reboco argamassa préfabricada espessura 0,5cm | m² | 4374.99 | 8.56 | 37449.9144 |  |  | 0
4.4 | MASSA UNICA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MECANICO, SINAPI ABRIL 2011, 74201/001 |  |  | 12.46 |  |  | 5932.24 | 73915.7104 |  | CALCULAR CALÇADA
4.5 | Revestimento cerâmico para parede, pei - 4, dimensões 10 x 10 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 256.92 | 35 | 8992.2 |  | 256.92 | 8992.2
4.6 | Revestimento cerâmico para parede, pei - 4, dimensões 5 x 5 cm, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m² | 112.18 | 78 | 8750.04 |  | 112.18 | 8750.04
4.7 | Impermeabilização em base alvenaria argamassa traço 1:3 (cimento e areia média) espessura 2cm com impermeabilizante SINAPI (5968) | m² |  | 19.17 |  |  | 392.22 | 7518.8574
4.8 | Junta de dilatação elástica (PVC) 0-220/6 pressão até 30MCA SINAPI (73898/001) | m |  | 21.17 |  |  | 84.2 | 1782.514
V | PISO |  |  |  |  | 88300.6758 |  |  | 96799.726
5.1 | Lastro de concreto traco 1:3:5, espessura 8cm, preparo mecanico | m² | 625 | 19.38 | 12112.5 |  |  | 0 |  | 34.48%
5.2 | Lastro de concreto traco 1:2,5:5, espessura 8cm, preparo mecanico, inclusive aditivo impermeabilizante SINAPI (74048/003) |  |  | 22.88 |  |  | 625 | 14300 |  | FAZER DESCONTO DA PLANILHA ORIGINAL
5.3 | Regularizacao de piso/base em argamassa traco 1:0,5:5 (cimento, cal e areia), espessura 2,5cm, preparo mecanico | m² | 1303.48 | 7.62 | 9932.5176 |  | 1551.27 | 11820.6774 |  | INCLUSIVE COBERTURA
5.4 | Piso em granilite branco, incluso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado | m² | 1282.48 | 38.08 | 48836.8384 |  | 1282.48 | 48836.8384
5.5 | Piso em granito e=2cm | m² | 21 | 126.5 | 2656.5 |  | 21.73 | 2748.845
5.6 | Rodape em granilite | m | 966.66 | 10.41 | 10062.9306 |  | 966.66 | 10062.9306
5.7 | Soleira em granilite | m | 45.27 | 32.6 | 1475.802 |  | 45.27 | 1475.802
5.8 | Calçada de contorno em concreto, espessura = 0,07 m | m² | 121.37 | 26.56 | 3223.5872 |  | 121.37 | 3223.5872
5.9 | Impermeabilização com Sika Top 107 bi-componente, cor cinza, 03 demãos cruzadas aplicado à trincha para aplicação em áreas frias e contato com esgoto, (banheiros) ORSE (05004) | m² |  | 45.87 |  |  | 94.42 | 4331.0454
VI | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 178026.6649 |  |  | 182121.5849 |  | 0
6.1 | Porta em compensado revestido c/ laminado melamínico, completa (0,80 x 1,60m) | und | 10 | 211.38 | 2113.8 |  | 10 | 2113.8
6.2 | Porta em compensado revestido c/ laminado melamínico, completa (0,90 x 1,60m) | und | 4 | 381.8 | 1527.2 |  | 4 | 1527.2
6.3 | Porta em compensado revestido c/ laminado melamínico, c/ bandeira fixa p/ vidro, completa (0,86 x 2,70m) | und | 24 | 457.92 | 10990.08 |  | 24 | 10990.08
6.4 | Porta em compensado revestido c/ laminado melamínico, c/ bandeira fixa p/ vidro, completa (1,66 x 2,70m) | und | 2 | 1153.22 | 2306.44 |  | 2 | 2306.44
6.5 | Porta c/ bandeira fixa, em compensado revestido c/ laminado melamínico, completa (0,86 x 2,70m) | und | 16 | 570 | 9120 |  | 17 | 9690
6.6 | Visor(bandeira lateral) p/ portas de madeira | m² | 6.19 | 168 | 1039.92 |  | 6.19 | 1039.92
6.7 | Esquadria fixa tipo boca de lobo em aluminio anodizado natural, cor fosca | m² | 4.49 | 108 | 484.92 |  | 4.49 | 484.92
6.8 | Esquadria de aluminio, linha 25, c/ vidro fumê 4mm | m² | 252.15 | 306 | 77157.9 |  | 252.15 | 77157.9
6.9 | Esquadria fixa tipo veneziana em aluminio anodizado natural, cor fosca | m² | 6.4 | 231 | 1478.4 |  | 6.4 | 1478.4
6.10 | Esquadria de aluminio, linha 25, c/ vidro liso incolor 4mm - j5 | m² | 6.36 | 240 | 1526.4 |  | 9.59 | 2301.6
6.11 | Grade em chapa de ferro galvanizado | m² | 248.5 | 250 | 62125 |  | 248.5 | 62125
6.12 | Vidro 4mm, liso, transparente c/ ferragens | m² | 20.57 | 57.37 | 1180.1009 |  | 20.57 | 1180.1009
6.13 | Vidro laminado incolor, e= 8mm | m² | 10.1 | 300 | 3030 |  | 10.1 | 3030
6.14 | Vidro liso temperado incolor, e=10mm | m² | 12.6 | 186.84 | 2354.184 |  | 12.6 | 2354.184
6.15 | Esquadria fixa de alumínio, tipo veneziana | m² | 6.4 | 248.8 | 1592.32 |  | 6.4 | 1592.32
6.16 | Alçapão em ferro 0,60x0,60m, incluso ferragens SINAPI (74073/001) |  |  | 57.53 |  |  | 2 | 115.06
6.17 | Esquadria de aluminio, linha 25, c/ vidro fumê 6mm | m² |  | 306 |  |  | 8.61 | 2634.66
VII | COBERTA |  |  |  |  | 32201.3357 |  |  | 43009.1032
7.1 | Estrutura de madeira de lei 1a serrada nao aparelhada, para telhas onduladas | m² | 656.25 | 13.5 | 8859.375 |  | 622.35 | 8401.725
7.2 | Execução de estrutura metálica p/ coberturas, sem fornecimento de material exceto a solda ORSE (08346) | m² |  | 9.82 |  |  | 37.2 | 365.304
7.3 | Estrutura metálica para telhas de alumínio | m² |  | 38.36 |  |  | 37.2 | 1426.992
7.4 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, esp = 0,6 mm | m² | 619.05 | 15.6 | 9657.18 |  | 622.35 | 9708.66 | 2.684
7.5 | Telhamento com telha de alumínio, ondulada, branco alaska, uma face, esp = 0,6 mm | m² | 37.2 | 49.65 | 1846.98 |  |  | 0 | 12.4516
7.6 | Telhamento com telha de alumínio, ondulada, esp=0,6mm, tipo sanduíche, pré-pintada em duas faces, com preenchimento em lã de vidro 50mm ORSE (03392) |  |  | 160.77 |  |  | 37.2 | 5980.644
7.7 | Impermeabilização c/manta asfáltica aluminizada 3mm, c/fibra de vidro, inclusive aplicação de 1 demão de primer e proteção mecânica (lajes descobertas, marquises e calhas) | m² | 177.9 | 29 | 5159.1 |  | 247.79 | 7185.91 | 230.6446
7.8 | Proteção mecânica com argamassa traço 1:3 (cimento e areia), espessura 2cm SINAPI (73635) | m² |  | 9.2 |  |  | 247.79 | 2279.668
7.9 | Rufo em concreto armado, largura 30cm, espessura 3cm | m | 111.34 | 13.28 | 1478.5952 |  | 153.74 | 2041.6672 | 2.8689
7.10 | Marquise em estrutura de aço galvanizado | m² | 10.4 | 38.36 | 398.944 |  | 10.4 | 398.944
7.11 | Rufo de alumínio, largura 25cm | m | 12 | 52.8 | 633.6 |  | 12 | 633.6
7.12 | Calha de alumínio | m² | 4.4 | 31.21 | 137.324 |  | 6.25 | 195.0625
7.13 | Imunização de madeiramento de cobertura | m² | 656.25 | 3.99 | 2618.4375 |  | 622.35 | 2483.1765
7.14 | Forro em placas de gesso | m² | 108.6 | 13 | 1411.8 |  | 146.75 | 1907.75
VIII | PINTURA |  |  |  |  | 46809.6856 |  |  | 94719.8649
8.1 | Emassamento com massa latex pva, duas demaos | m² | 1471.21 | 4.3 | 6326.203 |  | 1478.85 | 6359.055
8.2 | Fundo selador PVA ambientes internos, uma demão SINAPI (73751/001) | m² |  | 2.01 |  |  | 1478.85 | 2972.4885
8.3 | Pintura latex pva ambientes internos, duas demaos | m² | 1471.21 | 3.41 | 5016.8261 |  | 1478.85 | 5042.8785
8.4 | Emassamento com massa acrílica,01 demão | m² | 3012.38 | 3 | 9037.14 |  |  | 0
8.5 | Emassamento com massa acrílica,02 demão SINAPI (74134/002) |  |  | 6 |  |  | 4516.05 | 27096.3
8.7 | Pintura com tinta pva acrílica, duas demãos (SINAPI 73954/002) | m² | 3012.38 | 6.05 | 18224.899 |  | 4516.05 | 27322.1025
8.8 | Emassamento massa base a óleo em madeira, duas demãos SINAPI (73832/001) |  |  | 8.25 |  |  | 88.71 | 731.8575
8.9 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos | m² | 88.71 | 6.25 | 554.4375 |  | 88.71 | 554.4375
8.10 | Pintura fundo óxido de ferro/zarcão , duas demãos, para ferro SINAPI (74064/001) | m² |  | 9.88 |  |  | 1250.28 | 12352.7664
8.11 | Pintura esmalte acetinado em ferro, duas demaos | m² | 822.6 | 9.3 | 7650.18 |  | 1250.28 | 11627.604
8.12 | Fundo selador p/ forro de gesso | m² |  | 4.5 |  |  | 146.75 | 660.375
IX | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS, ÁGUA PLUVIAL E AR CONDICIONADO |  |  |  |  | 15550.62 |  |  | 86505.1421
INSTALAÇÃO DE ÁGUA FRIA
9.1 | Ponto de agua fria pvc 1/2" - media 5,00m de tubo de pvc roscavel agua fria 1/2" e 2 joelhos de pvc roscavel 90graus agua fria 1/2" - fornecimento e instalacao | und | 48 | 34.37 | 1649.76 |  | 48 | 1649.76
9.2 | Tubo de PVC soldável, sem conexões 60mm - fornecimento e instalação SINAPI 75051/006 | m |  | 19.29 |  |  | 24 | 462.96
9.3 | Tubo de PVC soldável, sem conexões 50mm - fornecimento e instalação SINAPI 75051/005 | m |  | 11.6 |  |  | 6 | 69.6
9.4 | Tubo de PVC soldável, sem conexões 32mm - fornecimento e instalação SINAPI 75051/003 | m |  | 6.94 |  |  | 12 | 83.28
9.5 | Te de PVC soldável água fria 60mm - fornecimento e instalação SINAPI (72443) | und |  | 23.09 |  |  | 12 | 277.08
9.6 | Te de PVC soldável água fria 50mm - fornecimento e instalação SINAPI (72442) | und |  | 9.41 |  |  | 0 | 0
9.7 | Te de PVC soldável água fria 32mm - fornecimento e instalação SINAPI (72440) | und |  | 5.02 |  |  | 3 | 15.06
9.8 | Te de PVC soldável água fria 25mm - fornecimento e instalação SINAPI (72439) | und |  | 3.67 |  |  |  | 0
9.9 | Te redução PVC soldável água fria 32x25mm SINAPI (72451) | und |  | 6.4 |  |  | 4 | 25.6
9.10 | Joelho 90 PVC soldável água fria 60mm - fornecimento e instalação SINAPI (72581) | und |  | 14 |  |  | 6 | 84
9.11 | Joelho 45 PVC soldável água fria 60mm - fornecimento e instalação SINAPI (72582) | und |  | 13.79 |  |  | 1 | 13.79
9.12 | Joelho 90 PVC soldável água fria 32mm - fornecimento e instalação SINAPI (72575) | und |  | 3.74 |  |  | 1 | 3.74
9.13 | Joelho 90 PVC soldável água fria 25mm - fornecimento e instalação SINAPI (72573) | und |  | 3.26 |  |  | 11 | 35.86
9.14 | Redução de PVC soldável água fria 60x32mm - fornecimento e instalação SINAPI (72706) | und |  | 10.27 |  |  | 4 | 41.08
9.15 | Redução de PVC soldável água fria 60x25mm - fornecimento e instalação SINAPI (72705) | und |  | 8.59 |  |  | 6 | 51.54
9.16 | Adaptador de PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 60mmx2" - fornecimento e instalação SINAPI (72788) | und |  | 34.39 |  |  | 4 | 137.56
9.17 | Adaptador de PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 50mmx1.1/2" - fornecimento e instalação SINAPI (72787) | und |  | 22.64 |  |  | 6 | 135.84
9.18 | Adaptador de PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 32mmx1" - fornecimento e instalação SINAPI (72785) | und |  | 16.59 |  |  | 4 | 66.36
9.19 | Adaptador de PVC soldável com flanges e anel para caixa d'água 25mmx3/4" - fornecimento e instalação SINAPI (72784) | und |  | 10.16 |  |  | 5 | 50.8
9.20 | Registro tipo esfera em PVC c/ borboleta, d=3/4" ORSE (05102) - fornecimento | und |  | 5.93 |  |  | 2 | 11.86
9.21 | Registro tipo esfera em PVC c/ borboleta, d=1" ORSE (03202) | und |  | 21.43 |  |  | 4 | 85.72
9.22 | Registro tipo esfera em PVC c/ borboleta, d=1.1/2" ORSE (03203) | und |  | 32.02 |  |  | 3 | 96.06
9.23 | Registro tipo esfera em PVC c/ borboleta, d=2" ORSE (03204) | und |  | 42.43 |  |  | 5 | 212.15
9.24 | Torneira bóia vazão total 3/4 com balão plástico - fornecimento e instalação SINAPI (74058/002) | und |  | 52.42 |  |  | 1 | 52.42
9.25 | Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000L ORSE(01430) | und |  | 806.84 |  |  | 4 | 3227.36
9.26 | Registro de gaveta 25mm com acabamento | und | 6 | 21.37 | 128.22 |  | 16 | 341.92
9.27 | Registro de gaveta 1" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação SINAPI (74175/001) | und |  | 67.37 |  |  | 4 | 269.48
9.28 | Registro de pressão 3/4" com canopla acabamento cromado simples - fornecimento e instalação SINAPI (73975/001) | und |  | 58.59 |  |  | 8 | 468.72
9.29 | Rede de alimentação de água fria , tubo PVC DN 25mm,iclusive conexões | m | 35 | 9.31 | 325.85 |  | 60 | 558.6
9.30 | Ligação domiciliar de água, da rede ao hidrômetro, composto por colar de tomada de PVC com travas de 50mmx1/2, adaptador de PVC soldável/rosca 20mmx1/2, tubo de PVC soldável água fria 20mm e registro de PVC esfera roscável 1/2 - fornecimento e instalação SINAPI (73659) | und |  | 81.88 |  |  | 1 | 81.88
9.31 | Kit cavalete PVC com registro de 3/4" - fornecimento e instalação SINAPI (74218/001) | und |  | 38.38 |  |  | 1 | 38.38
9.32 | Hidrometro 5,00m³/h, D=3/4" - fornecimento e instalação SINAPI (74217/002) | und |  | 97.46 |  |  | 1 | 97.46
INSTALAÇÃO DE ESGOTO SANITÁRIO
9.33 | Ponto de esgoto pvc 100mm - media 1,10m de tubo pvc esgoto predial dn 100mm e 1 joelho pvc 90graus esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalacao | und | 34 | 48.31 | 1642.54 |  | 34 | 1642.54
9.34 | Ralo sifonado c/tampa em aço inox | und | 13 | 33.24 | 432.12 |  | 13 | 432.12
9.35 | Caixa sifonada em PVC 100x100x50mm simples - fornecimento e instalação SINAPI (72292) | und |  | 25.17 |  |  | 9 | 226.53
9.36 | Caixa sifonada em PVC 150x185x75mm simples - fornecimento e instalação SINAPI (72291) | und |  | 32.99 |  |  | 2 | 65.98
9.37 | Caixa de gordura 180x150x80 em concreto com tampa | und | 1 | 100.08 | 100.08 |  | 1 | 100.08
9.38 | Ligação a rede coletora - tubo pvc esgoto c/ conexõs | m | 60 | 19.57 | 1174.2 |  | 60 | 1174.2
9.39 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo C, escavação e confecção SINAPI (74104/001) | und |  | 94.78 |  |  | 8 | 758.24
9.40 | Tubo PVC esgoto predial P/ VENTILAÇÃO DN 50mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação SINAPI (74165/002) | m |  | 18.8 |  |  | 8.76 | 164.688
9.41 | Tubo PVC esgoto predial P/ VENTILAÇÃO DN 75mm, inclusive conexões - fornecimento e instalação SINAPI (74165/003) | m |  | 25.55 |  |  | 44.34 | 1132.887
INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
9.41 | Ponto de dreno | und | 33 | 48.31 | 1594.23 |  | 33 | 1594.23
9.42 | Fornecimento e instalação de tubulação em cobre p/ interligação do condensador ao evaporador, inclusive isolamento, alimentação elétrica, conexões e fixações, p/ condicionadores de ar split system até 48.000 btus ORSE (07289) | m |  | 66.14 |  |  | 378 | 25000.92
LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
9.43 | Vaso sanitário de louça com caixa acoplada | und | 10 | 150 | 1500 |  |  | 0
9.44 | Vaso sanitário de louça com caixa acoplada duplo acionamento (ORSE/7710) | und |  | 473.04 |  |  | 6 | 2838.24
9.45 | Vaso sanitário para deficientes físicos (ORSE/3664) | und |  | 798.92 |  |  | 4 | 3195.68
9.46 | Assento para vaso sanitario de plastico - fornecimento e instalacao | und | 10 | 11.5 | 115 |  | 10 | 115
9.47 | Assento articulado em PVC tubular(WC deficiente) | und | 4 | 648 | 2592 |  | 4 | 2592
9.48 | Mictório de louça c/ pertences, registro de pressão, canopla e cj p/ fixação | und | 2 | 126.99 | 253.98 |  |  | 0
9.49 | Mictório COM sifão integrado + válvula automática (ORSE/3461) | und |  | 584.53 |  |  | 2 | 1169.06
9.50 | Lavatório de embutir em louça completo, inclusive torneira e sifão | und | 8 | 184.62 | 1476.96 |  | 8 | 1476.96
9.51 | Lavatório louça com coluna suspensa - linha conforto, sem torneira (ORSE/7759) | und |  | 513.06 |  |  | 4 | 2052.24
9.52 | Torneira automática - deficiente (ORSE/2747) | und |  | 213.94 |  |  | 4 | 855.76
9.53 | Cuba de aço inox dimensões 0,40x 0,34x0,115cm para instalação em bancada, c/ válvula e sifão cromado e engate de plástico | und | 1 | 86.37 | 86.37 |  | 1 | 86.37
9.54 | Torneira cromada longa, tipo bica alta Ø 1/4", tubo móvel, para bancada, fornecimento e instalação | und | 1 | 165.7 | 165.7 |  | 1 | 165.7
9.55 | Torneira plástica 3/4" para jardim - fornecimento e instalacao | und | 5 | 9.47 | 47.35 |  | 5 | 47.35
9.56 | Ducha plástica | und | 10 | 43.35 | 433.5 |  | 10 | 433.5
9.57 | Chuveiro plástico branco comum c/ registro de pressão | und | 4 | 18.82 | 75.28 |  | 4 | 75.28
9.58 | Chuveiro plástico branco c/ ducha, c/ registro de pressão | und | 4 | 30.9 | 123.6 |  | 4 | 123.6
9.59 | Porta sabonete liquido fornecimento | und | 4 | 15.32 | 61.28 |  | 4 | 61.28
9.60 | Porta papel toalha | und | 4 | 31.46 | 125.84 |  | 4 | 125.84
9.61 | Porta papel higiênico de metal | und | 10 | 32.04 | 320.4 |  | 10 | 320.4
INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
9.62 | Tubo PVC esgoto DN 100mm, fornecimento e instalação SINAPI (74089/001) | m | 98 | 7.94 | 778.12 |  | 157.18 | 1248.0092
9.63 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamente com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15mpa tipo C, escavação e confecção SINAPI (74104/001) | und | 4 | 87.06 | 348.24 |  | 7 | 609.42
9.64 | Caixa de areia 40x40x40cm em alvenaria - execução SINAPI (72285) | und |  | 45.99 | 0 |  | 9 | 413.91
73779/002 | Tubo PVC esgoto DN 50mm, fornecimento e instalação SINAPI (73779/002) | m |  | 9.05 | 0 |  | 53.1 | 480.555
72556 | Joelho PVC 90º esgoto 100mm, fornecimento e instalação SINAPI (72556) | und |  | 11.06 | 0 |  | 36 | 398.16
72557 | Joelho PVC 45º esgoto 100mm, fornecimento e instalação SINAPI (72557) | und |  | 10.82 | 0 |  | 3 | 32.46
72709 | Redução de PVC soldável esgoto 100x50mm, fonecimento e instalação SINAPI (72709) | und |  | 16.23 | 0 |  | 16.23 | 263.4129
72628 | Luva PVC esgoto 100mm, fornecimento e instalação SINAPI (72628) | und |  | 7.76 | 0 |  | 20 | 155.2
| Luva PVC esgoto 50mm, fornecimento e instalação SINAPI (72630) | und |  | 4.13 | 0 |  | 6 | 24.78
01700/orse | Ralo seco em PVC D=100mm com saída soldável 40mm, com grelha redonda acabamento branco 01700/ORSE | und |  | 11.46 | 0 |  | 12 | 137.52
INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO
9.64 | Tubo de aço galvanizado, com costura ø65mm (2.1/2") inclusive conexões - fornecimento e instalação SINAPI (73976/008) | m |  | 96.66 |  |  | 57 | 5509.62
9.65 | Registro/válvula globo angular 45 graus em latão para hidrantes de incêndio predial DN 2.1/2" - fornecimento e instalação SINAPI (74169/001) | und |  | 128.63 |  |  | 1 | 128.63
9.66 | Fornecimento e instalação de adaptador Storz para engate rápido 2.1/2"x2.1/2" com tampão e corrente ORSE (01510) | und |  | 152.14 |  |  | 1 | 152.14
9.67 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp=0,12m, dim. Int. = 0,40x0,40x0,60m ORSE (02794) | und |  | 110.15 |  |  | 1 | 110.15
9.68 | Tampa de ferro fundido 60x40cm para caixa de incêndio ORSE (08363) | und |  | 143.58 |  |  | 1 | 143.58
9.69 | Caixa de incêndio dimensões 0,90x0,60x0,17m, inclusive mangueira de algodão de 2.1/2" l=30,0m, adaptador e esguicho ORSE (01513) | und |  | 1084.38 |  |  | 2 | 2168.76
9.70 | Detector de fumaça ORSE (01507) | und |  | 101.13 |  |  | 45 | 4550.85
9.71 | Detector de gás | und |  | 101.13 |  |  | 5 | 505.65
9.72 | Extintor de CO2 6KG - fornecimento e instalação SINAPI (72554) | und |  | 397.51 |  |  | 4 | 1590.04
9.73 | Extintor incêndio TP Pó químico 4KG - fornecimento e colocação SINAPI (73775/001) | und |  | 103.45 |  |  | 2 | 206.9
9.74 | Extintor incêndio água-pressurizada 10L incl. Suporte parede carga completa - fornecimento e colocação SINAPI (73775/002) | und |  | 117.7 |  |  | 2 | 235.4
9.75 | Campainha (alarme) tipo gongo 4" Vcc, p/ incêndio, ref. Gevi Gamma ou similar ORSE (07883) | und |  | 121.57 |  |  | 1 | 121.57
9.76 | Central de alarme e detecção de incêndio, capacidade: 8 laços, com 2 linhas, mod VR-8L, Verin ou similar ORSE (08058) | und |  | 350.55 |  |  | 1 | 350.55
9.77 | Acionador manual (botoeira) tipo quebra-vidro, p/ instal. Incêndio ORSE (07861) | und |  | 69.07 |  |  | 4 | 276.28
9.78 | Quadro de comando para 3 bombas de incêndio de 5CV, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual/automática ORSE (08939) | und |  | 3875.27 |  |  | 1 | 3875.27
9.79 | Conjunto moto-bomba centrífuga, trifásica, motor 3CV, Scheneider mod. BC-21R ou similar ORSE (08218) | und |  | 1788.11 |  |  | 2 | 3576.22
9.80 | Válvula de retenção vertical bronze (PN-16) 2.1/2" 200PSI - extremidades com rosca - fornecimento e instalação SINAPI (74091/001) | und |  | 100.9 |  |  | 1 | 100.9
9.81 | Válvula de retenção horizontal bronze, d=63mm (2 1/2") ORSE (01479) | und |  | 171.14 |  |  | 1 | 171.14
9.82 | Válvula de fluxo contínuo galvanizada (p/ incêndio) ORSE (08940) | und |  | 129.01 |  |  | 1 | 129.01
9.83 | Válvula estabilizadora de pressão 2.1/2" (65mm) ORSE (08451) | und |  | 557.4 |  |  | 1 | 557.4
9.84 | Avisador sonoro e visual.Tensão de alimentação: 220 v. Sinalização visual por lâmpada de xênon 100 flashes/min. Entrada para eletrodutos de ½ polegada. Fundo em ABS e sinalizador em acrílico rubi Skop , Verin, Kidde ou similar | und |  | 169.5 |  |  | 5 | 847.5
9.85 | Placa de sinalização de abandono (Saída de emergência) com símbolo retangular e fundo verde. Indicação do sentido (esquerda ou direita ou acima de portas, conforme projeto) Everlux ou similar ORSE (04275) | und |  | 35.13 |  |  | 10 | 351.3
9.86 | Número do pavimento. Símbolo: retangular ou quadrado Fundo: verde Mensagem indicando número do pavimento, pode se formar pela associação de duas placas (por exemplo: 1o + SS = 1o SS), se necessário Indicação do pavimento, no interior da escada (patamar) Nº 18 Everlux ou similar ORSE (04275) | und |  | 35.13 |  |  | 2 | 70.26
9.87 | Indicação de localização dos extintores de incêndio Nº 23 Everlux ou similar | und |  | 24 |  |  | 8 | 192
9.88 | Indicação do abrigo da mangueira de incêndio com ou sem hidrante no seu interior Nº 25 Everlux ou similar | und |  | 24 |  |  | 2 | 48
X | INSTALAÇÕES ELETRO-ELETRÔNICAS E SPDA |  |  |  |  | 75381.52 |  |  | 109450.4468
10.1 | Ponto de luz | und | 192 | 51.96 | 9976.32 |  | 194 | 10080.24
10.2 | Ponto de instalação de projetor | und | 1 | 51.96 | 51.96 |  | 1 | 51.96
10.3 | Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada) | und | 161 | 43.97 | 7079.17 |  | 210 | 9233.7
10.4 | Ponto de tomada p/ computador(caixa, eletroduto, fios e tomada) | und | 192 | 43.97 | 8442.24 |  | 109 | 4792.73
10.5 | Ponto de tomada p/ ar condiconado, caixa, eletroduto, fios e tomada | und | 33 | 107 | 3531 |  | 33 | 3531
10.6 | Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 32 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada | und | 46 | 42.2 | 1941.2 |  | 51 | 2152.2
10.7 | Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 32 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada ORSE (00672) | und |  | 36.74 |  |  | 10 | 367.4
10.8 | Luminária comercial para lâmpada fluorescente 2 x 28 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada | und | 105 | 55.75 | 5853.75 |  | 93 | 5184.75
10.9 | Luminária comercial para lâmpada fluorescente 1 x 20 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada | und | 35 | 26.48 | 926.8 |  | 34 | 900.32
10.10 | Minibalizadora de embutir em alumínio p/ 1 led 0,2W | und | 6 | 22.2 | 133.2 |  | 6 | 133.2
10.11 | Luminária de emergência | und | 11 | 46.35 | 509.85 |  | 43 | 1993.05
10.12 | Ponto de interruptor simples com eletroduto pvc 1/2" e caixa 4x2" | und | 16 | 33.65 | 538.4 |  | 15 | 504.75
10.13 | Ponto de interruptor duplo simples com eletroduto pvc 1/2" e caixa 4x2" | und | 27 | 49.12 | 1326.24 |  | 27 | 1326.24
10.14 | Ponto de interruptor triplo simples com eletroduto pvc 1/2" e caixa 4x2" | und | 10 | 54 | 540 |  | 10 | 540
10.15 | Ponto de interruptor three way com eletroduto pvc 3/4" e caixa 4x2" | und | 3 | 121.34 | 364.02 |  | 4 | 485.36
10.16 | Quadro de distribuição em chapa de aço, com barramento, de embutir ou sobrepor, para até 24 disjuntores | und | 1 | 189.8 | 189.8 |  | 1 | 189.8
10.17 | Quadro de distribuição em chapa de aço, com barramento, de embutir ou sobrepor, para até 18 disjuntores | und | 1 | 128.42 | 128.42 |  | 3 | 385.26
10.18 | Quadro de distribuição em chapa de aço, com barramento, de embutir ou sobrepor, para até 12 disjuntores | und | 3 | 89 | 267 |  | 7 | 623
10.19 | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, com porta, para 40 disjuntores termomagnéticos monopolares, com dispositivo para chave geral, com barramento trifásico e neutro, fornecimento e instalação SINAPI (74131/007) | und |  | 410.08 |  |  | 1 | 410.08
10.20 | Quadro de medição indireta para transformadores de até 112kv, dim 1,50x0,70x0,25m, exceto disjuntores ORSE (03188) | und |  | 969.18 |  |  | 1 | 969.18
10.21 | Relógio de medição, padrão eletrobrás | und |  | 250 |  |  | 3 | 750
10.22 | Caixa de passagem 20x20x12cm, em chapa de aço galvanizada, embutida ORSE (00650) | und |  | 26.01 |  |  | 4 | 104.04
10.23 | Caixa de passagem 30x30x10cm, em alumínio, fornecimento e instalação ORSE (00707) | und |  | 97.44 |  |  | 1 | 97.44
10.24 | Caixa de passagem pvc, 4"x4" cm, embutir, p/ eletroduto ORSE (00743) | und |  | 6.17 |  |  | 21 | 129.57
10.25 | Caixa de passagem pvc, 8"x8" cm, embutir, p/ eletroduto ORSE (00650) | und |  | 26.01 |  |  | 3 | 78.03
10.26 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 20A 240V, fornecimento e instalação | und | 29 | 40.84 | 1184.36 |  |  | 0
10.27 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 30A 240V, fornecimento e instalação | und | 1 | 40.84 | 40.84 |  |  | 0
10.28 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 40A 240V, fornecimento e instalação | und | 1 | 40.84 | 40.84 |  |  | 0
10.29 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 250A 600V, fornecimento e instalação | und | 1 | 629.52 | 629.52 |  |  | 0
10.30 | Disjuntor termomagnético tripolar 16 a 50 A, padrão DIN ORSE (00450, 08000, 00451, 08001, 08419) |  |  | 64.34 |  |  | 16 | 1029.44
10.31 | Disjuntor termomagnético tripolar 63 A, padrão DIN ORSE (00452) |  |  | 86.94 |  |  | 2 | 173.88
10.32 | Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 80A, fornecimento e instalação ORSE (09005) |  |  | 224.44 |  |  | 6 | 1346.64
10.33 | Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 100A, fornecimento e instalação ORSE (08911) |  |  | 258.59 |  |  | 2 | 517.18
10.34 | Disjuntor termomagnético tripolar em caixa moldada 200A, fornecimento e instalação ORSE (09067) |  |  | 559.44 |  |  | 1 | 559.44
10.35 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano) 20A 240V, fornecimento e instalação | und | 40 | 6.4 | 256 |  |  | 0
10.36 | Disjuntor termomagnetico monopolar 16A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar ORSE (08635) |  |  | 10.82 |  |  | 15 | 162.3
10.37 | Disjuntor termomagnetico monopolar 20A a 25A, padrão DIN (linha branca) curva de disparo B, corrente de interrupção 5KA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar ORSE (08306) |  |  | 10.82 |  |  | 72 | 779.04
10.38 | Disjuntor termomagnetico monopolar 32A, padrão DIN (linha branca) ORSE (08418) |  |  | 12.22 |  |  | 1 | 12.22
10.39 | Disjuntor bipolar QD 25A - Dispositivo diferencial residual, AC tipo, 30MA, Siemens ou similar ORSE (07996) | und |  | 104.44 |  |  | 5 | 522.2
10.40 | Eletroduto de PVC rígido roscável 3/4" - 1", fornecimento e instalação SINAPI (74252/001) | m |  | 8.01 |  |  | 78.75 | 630.7875
10.41 | Eletroduto de PVC rígido roscável 1.1/4", fornecimento e instalação SINAPI (55865) | m |  | 15.24 |  |  | 120.5 | 1836.42
10.42 | Eletroduto de PVC rígido roscável 1.1/2" - 2", fornecimento e instalação SINAPI (55866) | m |  | 18.49 |  |  | 221.2 | 4089.988
10.43 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 2,5 mm² fornecimento e instalação SINAPI (73860/008) | m |  | 2.07 |  |  | 2041.8 | 4226.526
10.44 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 4 mm² fornecimento e instalação SINAPI (73860/009) | m |  | 3.16 |  |  | 888.95 | 2809.082
10.45 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 6 mm² fornecimento e instalação SINAPI (73860/010) | m |  | 4.4 |  |  | 490.15 | 2156.66
10.46 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 10 mm² fornecimento e instalação SINAPI (73860/011) | m |  | 7.05 |  |  | 10.6 | 74.73
10.47 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 16 mm² fornecimento e instalação SINAPI (73860/012) | m |  | 8.13 |  |  | 111.8 | 908.934
10.48 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 25 mm² fornecimento e instalação SINAPI (73860/013) | m |  | 12.08 |  |  | 130.05 | 1571.004
10.49 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 35 mm² fornecimento e instalação SINAPI (73860/022) | m |  | 16.28 |  |  | 156.1 | 2541.308
10.50 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 50 mm² fornecimento e instalação SINAPI (73860/014) | m |  | 21.95 |  |  | 16.5 | 362.175
10.51 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750 V 95 mm² fornecimento e instalação SINAPI (73860/016) | m |  | 41.92 |  |  | 49.5 | 2075.04
10.52 | Inversor de frequência trifásico 220V para até 10HP - Telemecanick ORSE (03821) | und |  | 4642.71 |  |  | 1 | 4642.71
10.53 | Chave reversora 3 posições 63A - fornecimento e instalação ORSE (03061) | und |  | 55.08 |  |  | 1 | 55.08
10.54 | Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40cm SINAPI (74248/001) | und |  | 51.16 |  |  | 6 | 306.96
10.55 | Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 50x50x50cm SINAPI (74248/001) | und |  | 51.16 |  |  | 3 | 153.48
10.56 | Haste Copperweld 5/8x3,0m com conector, fornecimento e instalação SINAPI (68069) | und |  | 32.41 |  |  |  | 0
10.57 | Cabo de cobre nú 50mm² SINAPI (72254) | m |  | 16.82 |  |  |  | 0
10.58 | Solda exotérmica para conexão em T entre cabos de cobre e conexão com haste de aterramento | und | [5 empty] | 0
10.59 | Escavação manual de vala para acomodação da malha de aterramento | m³ |  | 16 |  |  |  | 0
Reaterro
10.61 | Subestação abaixadora de tensão de 150KVA, padrão CEAL, completa, inclusive poste | und | 1 | 15000 | 15000 |  | 1 | 15000
10.62 | Rede de alimentação de 13800V, com poste para sangria | und | 1 | 557.38 | 557.38 |  | 1 | 557.38
INSTALAÇÃO DE TELEFONE
| Ponto de tomada para telefone, com tomada padrão TELEBRAS em cx de PVC, eletroduto de PVC rígido e fiação | und | 179 | 63.59 | 11382.61 |  | 26 | 1653.34
| Eletroduto de PVC rígido roscável 1.1/4", fornecimento e instalação SINAPI (55865) | m |  | 15.24 |  |  | 29.56 | 450.4944
| Eletroduto de PVC rígido roscável 1.1/2" - 2", fornecimento e instalação SINAPI (55866) | m |  | 18.49 |  |  | 21.8 | 403.082
| Eletroduto de PVC rígido roscável 3/4" - 1", fornecimento e instalação SINAPI (74252/001) | m |  | 8.01 |  |  | 15.61 | 125.0361
| Cabo telefônico CI -50 10 pares (uso interno) - fornecimento e instalação SINAPI (73768/003) | m |  | 3.16 |  |  | 36.15 | 114.234
| Cabo telefônico CI -50 20 pares (uso interno) - fornecimento e instalação SINAPI (73768/004) | m |  | 4.67 |  |  | 20.54 | 95.9218
| Quadro de distribuição para telefone N. 4, 60x60x12cm em chapa metálica, sem acessórios, padrão telebrás, fornecimento e instalação SINAPI (74052/001) | und |  | 141.07 |  |  | 1 | 141.07
| Quadro de distribuição para telefone N. 3, 40x40x12cm em chapa metálica, sem acessórios, padrão telebrás, fornecimento e instalação SINAPI (74052/002) | und |  | 98.11 |  |  | 2 | 196.22
| Caixa de passagem pvc, 8"x8" cm, embutir, p/ eletroduto ORSE (00650) | und |  | 26.01 |  |  | 2 | 52.02
| Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 40x40x40cm SINAPI (74248/001) | und |  | 51.16 |  |  | 3 | 153.48
| Caixa de passagem em alvenaria com tampa concreto 50x50x50cm SINAPI (74248/001) | und |  | 51.16 |  |  | 1 | 51.16
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SPDA E ATERRAMENTO ELÉTRICA E TELEFONE
10.63 | Cabo de cobre nu 95mm² | m | 60 | 20.63 | 1237.8 |  | 30 | 618.9
10.64 | Cabo de cobre nu 16mm² | m | 760 | 4.28 | 3252.8 |  | 90 | 385.2
10.65 | Cabo de cobre nú 35mm² SINAPI (72253) | m |  | 12.46 |  |  | 250 | 3115
10.66 | Cabo de cobre nú 50mm² SINAPI (72254) | m |  | 16.82 |  |  | 220 | 3700.4
10.67 | Haste Copperweld 5/8x3,0m com conector, fornecimento e instalação SINAPI (68069) | und |  | 32.41 |  |  | 17 | 550.97
10.68 | Solda exotérmica para conexão em T entre cabos de cobre e conexão com haste de aterramento | und |  |  |  |  | 25 | 0
10.69 | Terminal a pressão reforçado para conexão a cabo de cobre a barra, cabo 16 e 25mm², fornecimento e instalação SINAPI (73782/001) | und |  | 11.32 |  |  | 2 | 22.64
10.70 | Grampo de cobre tipo unha c/ bucha e parafuso nº 10, para fixação de cabo de cobre nú ORSE (08174) | und |  | 6.48 |  |  | 324 | 2099.52
10.71 | Conector de pressão tipo Split-bolt, para cabo de 35mm², fornecimento e instalação SINAPI (72272) | und |  | 6.69 |  |  | 22 | 147.18
10.72 | Escavação manual de vala para acomodação da malha de aterramento | m³ |  | 16 |  |  | 46.01 | 736.16
10.73 | Reaterro de valas compactada a maço, em camadas de até 30cm SINAPI (73964/004) | m³ |  | 11.4 |  |  | 46.01 | 524.514
10.74 | Para-raios tipo Franklin | und |  | 65.11 |  |  | 1 | 65.11
XI | DIVERSOS |  |  |  |  | 133819.0833 |  |  | 147813.029
11.1 | Puxador longo de tubo inox de 1" | und | 4 | 35 | 140 |  | 4 | 140
11.2 | Barra de apoio para deficiente, em tubo de ferro galvanizado de 1 1/4", inclusive pintura | m | 26.4 | 27.52 | 726.528 |  | 26.4 | 726.528
11.3 | Banco em concreto c/ acabamento liso e desempolado e=15cm | m² | 1.66 | 142.03 | 235.7698 |  | 1.85 | 262.7555
11.4 | Bancada/prateleira em granito, e=2cm, larg=0,60 | m² | 6.43 | 127.6 | 820.468 |  | 6.43 | 820.468
11.5 | Divisória em granito ouro-branco, e=2cm | m² | 37.24 | 127.6 | 4751.824 |  | 37.24 | 4751.824
11.6 | Peitoril em granito ouro-branco e=2cm | m² | 27.61 | 127.6 | 3523.036 |  | 27.61 | 3523.036
11.7 | Armário sob bancada de granito, em MDF revestido c/ LPM | m² | 1.98 | 584 | 1156.32 |  | 1.98 | 1156.32
11.8 | Bancada em MDF, revestida c/ laminado melamínico | m² | 206.76 | 139.75 | 28894.71 |  | 206.76 | 28894.71
11.9 | Prateleira em MDF, revestida c/ laminado melamínico | m² | 2.45 | 174.67 | 427.9415 |  | 2.45 | 427.9415
11.10 | Corrimão em aço cromado Ø=4cm, inclusive escada metálica | m | 50.56 | 49.1 | 2482.496 |  | 139.56 | 6852.396
11.12 | Painel em ferro galvanizado | m² | 162.8 | 206 | 33536.8 |  | 162.8 | 33536.8
11.13 | Revestimento ACM | m² | 157.23 | 198 | 31131.54 |  | 205.7 | 40728.6
11.14 | Espelho 4mm | m² | 5.94 | 97.5 | 579.15 |  | 5.94 | 579.15
11.15 | Comunicação visual(placas em aço inoxidável) | und | 22 | 18.75 | 412.5 |  | 22 | 412.5
11.16 | Plataforma Elevatória | und | 1 | 25000 | 25000 |  | 1 | 25000
11.17 | Quadro branco em MDF | und |  |  |  |  | 8
XII | SERVIÇOS EXTERNOS |  |  |  |  | 6226.1136 |  |  | 11053.6461
12.1 | Piso intertravado (ORSE 2603) | m² | 58.11 | 60.76 | 3530.7636 |  | 58.11 | 3530.7636
12.2 | Calçada em concreto e=0,07m (SINAPI 73892/001) | m² | 90.6 | 29.75 | 2695.35 |  | 252.87 | 7522.8825
XIII | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  |  | 14149.2975 |  |  | 14149.2975
13.1 | Projeto Estrutural | m² | 1451.21 | 4 | 5804.84 |  | 1451.21 | 5804.84
13.2 | Projeto Elétrico/Eletrônico | m² | 1451.21 | 3 | 4353.63 |  | 1451.21 | 4353.63
13.3 | Projeto Hidro-Sanitário/Drenagem de Águas Pluviais | m² | 1451.21 | 2 | 2902.42 |  | 1451.21 | 2902.42
13.4 | Projeto de Prevenção de Incêndio(extintores)e SPDA | m² | 1451.21 | 0.75 | 1088.4075 |  | 1451.21 | 1088.4075
XIV | LIMPEZA |  |  |  |  | 985.7107 |  |  | 985.7107
14.1 | Limpeza final da obra (SINAPI-9537) | m² | 1471.21 | 0.67 | 985.7107 |  | 1471.21 | 985.7107
SUB-TOTAL |  |  |  |  | 1025009.9497 |  |  |  | 1268713.3188
BDI (25%) |  |  |  |  | 256252.4874 |  |  |  | 317178.3297
TOTAL |  |  |  |  | 1281262.4371 |  |  |  | 1585891.6485 | 1.2378
JAYME LIMA HOLLANDA CAVALCANTI
SÓCIO - RESPONSÁVEL TÉCNICO
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/AL 0208650733

## ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA
GERENCIA DE PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA COMPARATIVA (MODELO)
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | CÓDIGO | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA(R$) | PREÇO TOTAL DE REFERÊNCIA(R$) | VARIAÇÃO ENTRE O PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA E O PREÇO UNITÁRIO DA PROPOSTA EM PERCENTUAL | PREÇO UNITÁRIO DA PROPOSTA | PREÇO TOTAL DA PROPOSTA | PREÇO POR ITEM DA PROPOSTA
1 | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
1.1 | Pojteo Estrutural | [5 empty] | 0% |  | 0
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0% |  | 0
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
20 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
20.1 | Engenheiro júnior - de obra | [5 empty] | 0% |  | 0
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0% |  | 0
O presente orçamento importa no valor R$ XXX.XXX,XX (Valor por extenso) |  |  | CUSTO DA OBRA SEM BDI |  |  | 0
|  |  | BDI SOBRE O CUSTO DA OBRA |  |  | 0
|  |  | CUSTO TOTAL DA OBRA |  |  | 0
Data

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA
GERENCIA DE PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO (MODELO)
CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | VALOR TOTAL COM BDI | PERCENTUAL EXECUTADO NO 1º MÊS (%) | Valor em reais do serviço executado no 1º mês (R$) | PERCENTUAL EXECUTADO NO 2º MÊS (%) | Valor em reais do serviço executado no 2º mês (R$)
1 | PROJETOS EXECUTIVOS |  | 0
#VALUE!
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ...
20 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  | 0
#VALUE!
CUSTO DA OBRA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
| BDI |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VALOR MENSAL |  |  |  | 0 |  | 0
VALOR ACUMULADO |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Maceió, 19 de Fevereiro de 2013.