## Orç.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ORÇAMENTO BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FACULDADE DE LETRAS
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNIT. (R$) | PREÇO TOTAL (R$)
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO |  |  |  | 22584.657
1.1 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA | unid | 1 | 257.95 | 257.95
1.2 | INSTAL/LIGAÇÃO PROVISÓRIA ELÉTRICA BAIXA TENSÃO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A, CARGA 3KWH, 20CV, EXCL FORN MEDIDOR | unid | 1 | 1092.45 | 1092.45
1.3 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | m2 | 3723.07 | 1.475 | 5491.5283
1.4 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m2 | 4 | 182.7375 | 730.95
1.5 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES | m2 | 2863.9 | 3.2125 | 9200.2787
1.6 | BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | m2 | 40 | 145.2875 | 5811.5
02 | SERVIÇOS EM TERRA |  |  |  | 14937.1194
2.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO | m3 | 253.97 | 20.6875 | 5254.0044
2.2 | REATERRO APILOADO (MANUAL) DE VALAS, COM MATERIAL REAPROVEITADO, EM CAMADAS DE ATÉ 20 CM | m3 | 42.33 | 12.4125 | 525.4211
2.3 | ATERRO MANUAL COMPACTADO EM CAMADAS DE 20CM | m3 | 516.29 | 17.7375 | 9157.6939
03 | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 147516.9025
3.1 | CONCRETO ARMADO P/FUNDACOES - CONSUMO/M3: FORMA TABUA REG=8M2, ACO CA-50=70KG; CONCRETO FCK 15 MPA, PREP C/BETONEIRA, CONTROLE TIPO B | m3 | 35.3449 | 1248.7625 | 44137.3607
3.2 | CONCRETO MAGRO 1:4:8 PREPARO C/ BETONEIRA CONS.CIMENTO=210KG/M3 | m3 | 18.51 | 272.5375 | 5044.6691
3.3 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO C/TIJOLOS MACICOS E=20CM X H=20CM | m3 | 18.06 | 530.725 | 9584.8935
3.4 | FUNDAÇÃO EM PEDRA RACHAO OU PEDRA DE MAO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) | m3 | 115.75 | 274.65 | 31790.7375
3.5 | LASTRO IMPERMEABILIZADO, ESP. DE 8CM | m3 | 137.67 | 413.7375 | 56959.2416
04 | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 226223.95
4.1 | CONCRETO ARMADO PARA PILARES, FCK 30 MPA | m3 | 9.65 | 1806.225 | 17430.0713
4.2 | CONCRETO ARMADO PARA VIGAS, FCK 30 MPA | m3 | 33.58 | 1806.225 | 60653.0355
4.3 | CONCRETO ARMADO (PORTICO DE ENTRADA), FCK 30 MPA | m3 | 4.35 | 1806.225 | 7857.0787
4.4 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m2 | 2124.25 | 57.625 | 122409.9062
4.5 | VERGA E CONTRAVERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) | m | 1346.43 | 13.275 | 17873.8583
05 | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  | 100831.9134
5.1 | ALVENARIA 1/2 VEZ DE TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:2:8 CIM/CAL/AREIA, JUNTAS 12MM | m2 | 2492.02 | 24.025 | 59870.7805
5.2 | ALVENARIA 1 VEZ C/TIJOLO FURADO 10X20X20CM C/ARG. CIM/CAL/AREIA 1:2:8 JUNTAS 12MM, C/5% PERDAS TIJOLOS | m2 | 329.44 | 49.1875 | 16204.33
5.3 | DIVISÓRIA EM GRANITO OURO BRANCO POLIDO, ESP=3CM, INCLUSIVE FERRAGENS | m2 | 35.46 | 312.9125 | 11095.8772
5.4 | ELEMENTO VAZADO VERTICAL EM CONCRETO | m2 | 184.77 | 47.0625 | 8695.7381
5.5 | DIVISÓRIA EM GESSO ACARTONADO, DRY-WALL D 73/48/60 2 ST 12,5MM SISTEMAS LAFARGE GYPSUM (OU SIMILAR) | m2 | 61.11 | 81.25 | 4965.1875
06 | COBERTURA |  |  |  | 203510.242
6.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO | m2 | 365.01 | 24.075 | 8787.6158
6.2 | ESTRUTURA PARA TELHA ESTRUTURAL FIBROCIMENTO, EM MADEIRA APARELHADA, ANCORADA EM LAJE OU PAREDE | m2 | 365.01 | 29.125 | 10630.9163
6.3 | TELHAMENTO COM TELHA ALUMÍNIO, TERMO-ACÚSTICA, 0,5 MM, TRAPEIZODAL, ISOLAMENTO EM ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO, 30 MM, ACABAMENTO EM ALUMÍNIO PINTADO | m2 | 1747.02 | 72.2125 | 126156.6818
6.4 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 20CM, ESPESSURA 5CM | m | 26.74 | 18.2125 | 487.0023
6.5 | RUFO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESP=0,6 MM, LARG=20,0 CM | m | 731.58 | 49.7 | 36359.526
6.6 | FORRO DE GESSO ACARTONADO | m2 | 421.77 | 50 | 21088.5
07 | REVESTIMENTOS |  |  |  | 257257.9151
7.1 | CHAPISCO EM PAREDES/TETO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO | m2 | 8869.48 | 3.175 | 28160.599
7.2 | REBOCO PAULISTA C/ARG CIM/CAL/AREIA 1:2:11 PREP MEC E=2CM (MASSA UNICA) | m2 | 8855.32 | 14.6875 | 130062.5125
7.3 | EMASSAMENTO COM MASSA ACRILICA PARA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | m2 | 7129.81 | 8.9125 | 63544.4316
7.4 | IMPERMEABILIZACAO EM BASE ALVENARIA ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA) ESPESSURA 2CM COM IMPERMEABILIZANTE | m2 | 675 | 21.25 | 14343.75
7.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, COR BRANCO, DIMENSÕES 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m2 | 134.52 | 29.425 | 3958.251
7.6 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, COR VERMELHO OU MOSTARDA, DIMENSÕES 10 X 10 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO | m2 | 14.16 | 34.1625 | 483.741
7.7 | EMBOCO ASPERO CAL/AREIA MEDIA S/PENEIRAR 1:4 C/130KG DE CIMENTO E=2,0C | m2 | 14.16 | 15.6375 | 221.427
7.8 | PASTILHA CERAMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, COR VINHO OU TERRACOTA, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO | m2 | 136.62 | 120.65 | 16483.203
08 | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 132105.0452
8.1 | PLANTIO DE GRAMA EM ROLOS TIPO ESMERALDA INCL FORN E TRANSPORTE INCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E O MATERIAL PARA ESTE | m2 | 83.6 | 16.5375 | 1382.535
8.2 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 2,5CM, PREPARO MECANICO | m2 | 1778 | 12.925 | 22980.65
8.3 | PISO EM GRANILITE INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA 25X 4 MM PARA PISOS CONTÍNUOS (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO) | m2 | 1778 | 44.175 | 78543.15
8.4 | RODAPÉ EM GRANILITE H=10 CM | m | 1155.22 | 12.9125 | 14916.7782
8.4 | CALCADA EM CONCRETO E=7,0CM, JUNTAS CRUZADAS A C/1,0M | m2 | 314.58 | 45.4 | 14281.932
09 | ESQUADRIAS |  |  |  | 341873.217
9.1 | GRADE DE FERRO GALVANIZADO COM QUADRO EM BARRA CHATA | m2 | 561.14 | 231.1625 | 129714.5253
9.2 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, C/VISOR (30X30CM) EM VIDRO LISO 4 MM, INCLUSIVE CAIXA E BATENTES EM MADEIRA DE LEI | m2 | 38.88 | 270.625 | 10521.9
9.3 | CONJUNTO DE FERRAGENS P/ PORTA COM FECHADURA DE EMBUTIR C/ BOLA, ACABAM. ALUMINIO (PADO-LINHA CAPRI, REF.321-05 IX OU SIMILAR) E DOBRADIÇAS AÇO, TIPO REFORÇADAS, PINO SOLTO C/ BOLAS 3 1/2 " X 2 1/2", ESP. = 2,40MM (LÍDER OU SIMILAR) | unid | 16 | 83.4875 | 1335.8
9.4 | PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, REVESTIDA C/FÓRMICA TEXTURIZADA, INCLUSIVE CAIXA E BATENTES EM MADEIRA DE LEI E FERRAGENS | m2 | 63.36 | 312.125 | 19776.24
9.5 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO | unid | 14 | 272.7625 | 3818.675
9.6 | LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO COLADO EM COMPENSADO ESPESSURA 1,3MM (BRANCO GELO E LARANJA) | m2 | 77.76 | 34.8875 | 2712.852
9.7 | REVESTIMENTO EMBORRACHADO PARA PORTA | m2 | 4.32 | 59.0625 | 255.15
9.8 | PORTA EM CHAPA A-36 1/4", COM TELA DE AÇO CARBONO FURO DE 1/4" MEDINDO 0,10 X 1,70M, COM QUADRO EM BARRA CHATA 2 1/2", COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE E APLICAÇÃO DE FUNDO A BASE DE EPOXI E PINTURA DE ACABAMENTO EM ESMALTE ACRÍLICA | m2 | 9.67 | 2460.6125 | 23794.1229
9.9 | VIDRO LISO INCOLOR 6MM ASSENTADO EM ESQUADRIA DE AÇO | m2 | 12.5 | 100 | 1250
9.10 | JANELA DE ALUMÍNIO ANODIZADO PETRO, DE CORRER | m2 | 276.13 | 333.4 | 92061.742
9.11 | JANELA ALUMINIO ANODIZADO PRETO, PIVOTANTE | m2 | 5.56 | 439 | 2440.84
9.12 | VIDRO COLORIDO FUME E=4MM COLOCADO | m2 | 281.69 | 98.1875 | 27658.4369
9.13 | COMBOGÓ DE ARGAMASSA DE CIMENTO, TIPO VENEZIANA | m2 | 32.03 | 29.9625 | 959.6989
9.14 | COMBOGÓ DE VIDRO, TIPO VENEZIANA | m2 | 29.12 | 357.55 | 10411.856
9.15 | MOLDURA EM ALUMINIO ANODIZADO PRETO | m2 | 61.15 | 244.95 | 14978.6925
9.16 | TELA GALVANIZADA | m2 | 61.15 | 2.9875 | 182.6856
10 | PINTURA |  |  |  | 102789.9521
10.1 | PINTURA LATEX PVA 2 DEMAOS + 1 SELADOR, EM PAREDES -NAO INCL. EMASSAMENTO | m2 | 421.77 | 7.7375 | 3263.4454
10.2 | PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS/EXTERNOS, DUAS DEMAOS | m2 | 7303.265 | 9.2375 | 67463.9104
10.3 | PINTURA C/TEXTURADO ACRILICO HIDRO-REPELENTE | m2 | 1303.74 | 9.125 | 11896.6275
10.5 | PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS, INCLUSIVE LIXAMENTO | m2 | 1402.85 | 14.375 | 20165.9688
11 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 5384.2805
11.1 | IMPERMEABILIZACAO COM ASFALTO ELASTOMERICO EM CALHAS E LAJES DESCOBERTAS, TRES DEMAOS | m2 | 263.29 | 20.45 | 5384.2805
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONE E LÓGICA |  |  |  | 118719.6416
12.1 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 37 | 80.4625 | 2977.1125
12.2 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X28W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 55 | 82.7375 | 4550.5625
12.3 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X28W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 114 | 85.2125 | 9714.225
12.4 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR JATEADO E=6MM ENCAIXILHADO EM MADEIRA ALUMINIO OU FERRO COLOCADO | m2 | 5 | 125.3125 | 626.5625
12.5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAMPADA FLUORESCENTE 20W, INCLUSIVE REATOR ELETRÔNICO E ABRAÇADEIRA EM POLICARBONATO | unid | 50 | 45.15 | 2257.5
12.6 | PONTO DE TOMADA 2P+T E UNIVERSAL, DE USO GERAL (TUG), EM PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO (COMPLETO) | unid | 105 | 88.9 | 9334.5
12.7 | PONTO DE TOMADA 2P+T E UNIVERSAL PARA COMPUTADOR, EM PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE ATERRAMENTO (COMPLETO) | unid | 119 | 88.9 | 10579.1
12.8 | PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4" (COMPLETO) | unid | 16 | 80.45 | 1287.2
12.9 | PONTO DE INTERRUPTOR 02 SEÇÕES (2 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4" (COMPLETO) | unid | 39 | 83.9 | 3272.1
12.10 | PONTO DE INTERRUPTOR 03 SEÇÕES EMBUTIDO, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4" (COMPLETO) | unid | 18 | 86.825 | 1562.85
12.11 | PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4" | unid | 106 | 86.975 | 9219.35
12.12 | TOMADA PARA LÓGICA, RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA | unid | 106 | 40.35 | 4277.1
12.13 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E | m | 3180 | 4.2625 | 13554.75
12.14 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATH CORDS DE 1.50M COM CONECTOR RJ-45 MACHO | unid | 212 | 10.05 | 2130.6
12.15 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ANILHA PARA IDENTIFICAÇÃO | unid | 212 | 0.35 | 74.2
12.16 | FORNECIMENTO DE ADAPTER CABLE 2.5 M | unid | 106 | 3.8625 | 409.425
12.17 | PATH PAINEL 48 PORTAS CAT. 5E (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | unid | 3 | 1100 | 3300
12.18 | SWITCH 48 PORTAS (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) | unid | 3 | 1112.9375 | 3338.8125
12.19 | PONTO DE TELEFONE, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUSIVE FIO TRANÇADO 2 X 22 | unid | 75 | 80.3625 | 6027.1875
12.20 | CAIXA DE PASSAGEM/DISTRIBUIÇÃO/DG PARA TELEFONE, PADRÃO TELEBRAS, 40X40X12CM, EM CHAPA AÇO GALV. – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 3 | 66.6375 | 199.9125
12.21 | PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO | unid | 8 | 112.825 | 902.6
12.22 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL SANFONADO APARENTE Ø 3/4" | unid | 231 | 90.875 | 20992.125
12.23 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RACK 19" X 16 U (GABINETE) | unid | 1 | 1364.95 | 1364.95
12.24 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 97 | 10.7125 | 1039.1125
12.25 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 9 | 96.5 | 868.5
12.26 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 36 DISJUNTORES PADRÃO AMERICANO (LINHA PRETA), EXCLUSIVE DISJUNTORES | unid | 3 | 313.975 | 941.925
12.27 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA DE AÇO, COM BARRAMENTO, DE EMBUTI OU SOBREPOR, PARA ATÉ 12 DISJUNTORES PADRÃO AMERICANO (LINHA PRETA), EXCLUSIVE DISJUNTORES | unid | 1 | 147.525 | 147.525
12.28 | CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR C/TAMPA E ALCA | unid | 20 | 60.375 | 1207.5
12.29 | HASTE PARA ATERRAMENTO TP COPPERWELD 5/8"X3,0M COM CONECTOR | unid | 20 | 32.875 | 657.5
12.30 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X12CM, EM CHAPA AÇO GALVANIZADO, EMBUTIDA | unid | 13 | 25.85 | 336.05
12.31 | CANALETA PLÁSTICA 75MM X 75MM (OU 75MM X 62,5MM), PIAL OU SIMILAR | m | 31.51 | 49.7875 | 1568.8041
13 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  | 31629.6458
13.1 | TUBOS E CONEXÕES DE PVC - ÁGUA FRIA |  |  |  | 4021.625
13.1.1 | JOELHO 90º P ÁGUA FRIA 25MM | un | 87 | 3.725 | 324.075
13.1.2 | JOELHO 90º P ÁGUA FRIA 32MM | un | 11 | 4.4375 | 48.8125
13.1.3 | JOELHO 90º P ÁGUA FRIA 50MM | un | 20 | 7.4625 | 149.25
13.1.4 | JOELHO 90º P ÁGUA FRIA 25MMX32MM | un | 3 | 4.475 | 13.425
13.1.5 | JOELHO 45º P ÁGUA FRIA 25MM | un | 7 | 4.1625 | 29.1375
13.1.6 | JOELHO 45º P ÁGUA FRIA 50MM | un | 10 | 8.45 | 84.5
13.1.8 | TÊ SAÍDA BILATERAL 25MM | un | 32 | 4.175 | 133.6
13.1.9 | TÊ SAÍDA BILATERAL 32MM | un | 24 | 5.825 | 139.8
13.1.10 | TÊ SAÍDA BILATERAL 50MM | un | 26 | 11.1375 | 289.575
13.1.11 | TÊ REDUÇÃO 25MMX32MM | un | 4 | 7.5375 | 30.15
13.1.12 | TUBO EM PVC PARA ÁGUA FRIA 25 MM | m | 113.6 | 5.9875 | 680.18
13.1.13 | TUBO EM PVC PARA ÁGUA FRIA 32 MM | m | 78.4 | 8.05 | 631.12
13.1.14 | TUBO EM PVC PARA ÁGUA FRIA 50 MM | m | 80 | 18.35 | 1468
13.2 | TUBOS E CONEXÕES EM PVC - ESGOTO |  |  |  | 10310.2958
13.2.1 | CAIXA DE INSPEÇÃO D=60CM C TAMPA | un | 10 | 97 | 970
13.2.2 | CAIXA SIFONADA 100 X 150 X 50 MM, C GRELHA DE ALUMÍNIO | un | 16 | 18.2125 | 291.4
13.2.3 | CAIXA DE GORDURA DE PVC | un | 1 | 58.025 | 58.025
13.2.5 | JOELHO DE 45° P ESGOTO SANITÁRIO 40MM | un | 13 | 5.9625 | 77.5125
13.2.6 | JOELHO 45° P ESGOTO SANITÁRIO 75MM | un | 9 | 11.0375 | 99.3375
13.2.7 | JOELHO 45° P ESGOTO SANITÁRIO 50MM | un | 20 | 7.05 | 141
13.2.8 | JOELHO DE 90° P ESGOTO SANITÁRIO 40MM | un | 50 | 5.6375 | 281.875
13.2.9 | JOELHO 90° P ESGOTO SANITÁRIO 75MM | un | 15 | 10.525 | 157.875
13.2.10 | JOELHO 90° P ESGOTO SANITÁRIO 50MM | un | 33 | 6.6625 | 219.8625
13.2.11 | JOELHO 90° P ESGOTO SANITÁRIO 100MM | un | 7 | 13.675 | 95.725
13.2.13 | JUNÇÃO SIMPLES P ESGOTO SANITÁRIO 100 X 50MM | un | 20 | 18.6875 | 373.75
13.2.14 | JUNÇÃO SIMPLES P ESGOTO SANITÁRIO 75 X 50MM | un | 7 | 13.725 | 96.075
13.2.15 | JUNÇÃO SIMPLES P ESGOTO SANITÁRIO 75MM | un | 6 | 15.825 | 94.95
13.2.16 | JUNÇÃO SIMPLES P ESGOTO SANITÁRIO 100MM | un | 8 | 20.3 | 162.4
13.2.17 | TÊ P ESGOTO SANITÁRIO 100 X 50MM | un | 21 | 22.45 | 471.45
13.2.18 | TÊ P ESGOTO SANITÁRIO 75MM | un | 6 | 15.7375 | 94.425
13.2.19 | TUBO DE PVC P ESGOTO SANITÁRIO 40MM | m | 60.2667 | 15.175 | 914.5467
13.2.20 | TUBO DE PVC P ESGOTO SANITÁRIO 50MM | m | 50.1333 | 21.075 | 1056.56
13.2.21 | TUBO DE PVC P ESGOTO SANITÁRIO 75MM | m | 56 | 28.5125 | 1596.7
13.2.22 | TUBO DE PVC P ESGOTO SANITARIO 100MM | m | 99.7333 | 30.65 | 3056.8267
13.3 | METAIS, LOUÇAS E ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO |  |  |  | 17297.725
13.3.1 | LAVATÓRIO COM BANCADA EM GRANITO OURO BRANCO, DIM 1,65X0,50M, COM 02 CUBAS DE EMBUTIR DE LOUÇA BRANCA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA, TORNEIRA CROMADA, INCLUSIVE RODOPIA 10 CM E TESTADA 8 CM, ASSENTADA | unid | 4 | 1089.8 | 4359.2
13.3.2 | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA | unid | 10 | 225.3875 | 2253.875
13.3.3 | MICTORIO DE LOUCA BRANCA C/SIFAO INTEGRADO E MED 33X28X53CM FERRAGENS EM METAL CROMADO REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 1/2" E TUBO DE LIGACAO DE 1/2" - FORNECIMENTO INSTALAÇÃO | unid | 2 | 178.8 | 357.6
13.3.4 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 8 | 11.9875 | 95.9
13.3.5 | RALO SIFONADO EM AÇO INOX COM SAÍDA DE 75 MM, COM GRELHA REDONDO E PORTA GRELHA, COMPREENDENDO 3 M DE TUBO PVC DE75MM E SUA LIGAÇÃO AO RAMAL DE VENTILAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 12 | 58.275 | 699.3
13.3.6 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE EM FERRO GALVANIZADO DE 40MM, L = 90CM, INCLUSIVE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO E PINTURA | unid | 20 | 101.5 | 2030
13.3.7 | BARRA DE APOIO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO, D= 40MM, INCLUSIVE CHUMBAMENTO E PINTURA (BANCADA) | m | 7.4 | 61.75 | 456.95
13.3.8 | PORTA TOALHA EM PVC RETANGULAR PLÁSTICO | unid | 4 | 22.7125 | 90.85
13.3.9 | SABONETEIRA PLÁSTICA PARA SABONETE LÍQUIDO | unid | 4 | 18.2625 | 73.05
13.3.10 | SUPORTE PARA PAPEL HIGIÊNICO EM AÇO INOX | unid | 10 | 97.775 | 977.75
13.3.11 | ESPELHO PLANO 6MM, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS (BOTÕES) | m2 | 5.44 | 225 | 1224
13.3.12 | ASSENTO ARTICULAVEL EM POLIESTER | unid | 4 | 478.75 | 1915
13.3.13 | LAVATORIO LOUCA C/COLUNA BRANCO PADRAO MEDIO, TORNEIRA CROMADA CURTA, SIFAO 1X1.1/4 EM METAL CROMADO, VALVULA EM PLASTICO CROMADO 1, ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO BRANCO 1/2 X 30CM, | unid | 4 | 201.625 | 806.5
13.3.13 | DUCHA EM AÇO INOX, DECA, LINHA TARGA 1984 C 40 OU SIMILAR | unid | 10 | 195.775 | 1957.75
14 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÁRA-RAIO |  |  |  | 72022.375
14.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR TP PQS 4KG | unid | 11 | 117.65 | 1294.15
14.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE HIDRANTE TIPO COLUNA, COMPLETO, DN 100MM NO PASSEIO,INCLUSIVE REGISTRO, CONEXÕES E CAIXA PARA REGISTRO | unid | 6 | 4703.7125 | 28222.275
14.3 | HIDRANTE DE PASSEIO COM CAIXA DE ALVENARIA EM TIJOLOS INC CONEXÕES | unid | 2 | 2074.7625 | 4149.525
14.4 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO TUBO GALVANIZADO C COSTURA 2 1/2" INC CONEXÕES | m | 220 | 95.75 | 21065
14.5 | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE | unid | 8 | 153.125 | 1225
14.7 | TERMINAL AEREO EM ACO GALV. C/BASE DE FIXACAO H=35CM | unid | 10 | 12.4125 | 124.125
14.8 | PARA-RAIOS PR5-2Q-T | unid | 1 | 335.6 | 335.6
14.9 | CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR C/TAMPA E ALCA | unid | 15 | 60.375 | 905.625
14.10 | HASTE PARA ATERRAMENTO TP COPPERWELD 5/8"X3,0M COM CONECTOR | unid | 15 | 32.875 | 493.125
14.11 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 | m | 274.7 | 14.975 | 4113.6325
14.12 | CABO DE COBRE NU 16MM2 | m | 222.8 | 7.2 | 1604.16
14.13 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 | m | 336.6 | 20.1375 | 6778.2825
14.14 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 20 W | unid | 30 | 57.0625 | 1711.875
15 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 12613.14
15.1 | BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM | m | 70.6 | 118.2625 | 8349.3325
15.2 | COMUNICAÇÃO VISUAL - PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DAS SALAS 12X18CM | unid | 43 | 17.475 | 751.425
15.3 | PLACA DE INAUGURAÇÃO 0,60 X 0,40M EM BRONZE | unid | 1 | 791.6775 | 791.6775
15.4 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m2 | 2863.9 | 0.95 | 2720.705
| TOTAL (R$) |  |  |  | 1789999.9966
Importa o presente orçamento o valor R$ 1.790.000,00
(HUM MILHÃO, SETECENTOS E NOVENTA MIL REAIS)
Maceió, 16 de julho de 2.009

## Crono.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA FACULDADE DE LETRAS
BLOCO 01
CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO |  |  |  | 1o MÊS |  | 2o MÊS |  | 3o MÊS |  | 4o MÊS |  | 4o MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | VALOR TOTAL | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$
1a ETAPA
1.0 | SERVICOS PREIMINARES | 1.83% | 14916.36
|  |  |  | 100% | 14916.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.0 | SERVICOS EM TERRA | 1.47% | 12000.94
|  |  |  | 50% | 6000.47 | 50% | 6000.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.0 | INFRA-ESTRUTURA | 17.07% | 139317.47
|  |  |  | 30% | 41795.24 | 40% | 55726.99 | 30% | 41795.24 |  | 0 |  | 0
4.0 | SUPRA-ESTRUTURA | 20.74% | 169254.28
[5 empty] | 0 | 20% | 33850.86 | 30% | 50776.28 | 40% | 67701.71 | 40% | 67701.71
5.0 | PAREDES E PAINEIS | 5.98% | 48793.08
[7 empty] | 0 |  | 0 | 35% | 17077.58 | 35% | 17077.58
6.0 | COBERTA | 4.36% | 35598.9
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.0 | REVESTIMENTO | 6.52% | 53202.12
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
8.0 | PAVIMENTACAO | 8.83% | 72108.08
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.0 | ESQUADRIAS E ABERTURA | 13.35% | 108923.98
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.0 | INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONE E LÓGICA | 9.97% | 81391.57
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.0 | INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS | 5.79% | 47253.02
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.00 | PINTURA | 2.82% | 23022.58
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.27% | 10390.54
[11 empty] | 0 |  | 0
TOTAL BLOCO 01 |  |  | 816172.92 | 7.7% | 62712.07 | 11.7% | 95578.32 | 11.3% | 92571.52 | 10.4% | 84779.29 | 10.4% | 84779.29
VALOR ACUMULADO BLOCO 01 |  |  |  | 7.7% | 62712.07 | 19.4% | 158290.39 | 30.7% | 250861.91 | 41.1% | 335641.2 | 41.1% | 335641.2
CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO |  |  |  | 1o MÊS |  | 2o MÊS |  | 3o MÊS |  | 4o MÊS |  | 5o MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | VALOR TOTAL | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES, MOBILIZAÇÃO E CANTEIRO | 1.262% | 22584.657
|  |  |  | 100% | 22584.657
2.0 | SERVIÇOS EM TERRA | 0.8345% | 14937.1194
|  |  |  | 100% | 14937.1194
3.0 | INFRAESTRUTURA | 8.241% | 147516.9025
|  |  |  | 40% | 59006.761 | 60% | 88510.1415
4.0 | SUPERESTRUTURA | 12.64% | 226223.95
[6 empty] | 30% | 67867.185 | 60% | 135734.37 | 10% | 22622.395
5.0 | PAREDES E PAINÉIS | 5.633% | 100831.9134
[8 empty] | 70% | 70582.3394 | 30% | 30249.574
6.0 | COBERTURA | 11.37% | 203510.242
[8 empty] | 30% | 61053.0726 | 70% | 142457.1694
7.0 | REVESTIMENTOS | 14.37% | 257257.9151
[6 empty] | 30% | 77177.3745 | 50% | 128628.9576 | 20% | 51451.583
8.0 | PAVIMENTAÇÃO | 7.38% | 132105.0452
[8 empty] | 50% | 66052.5226 | 50% | 66052.5226
9.0 | ESQUADRIAS | 19.1% | 341873.217
[8 empty] | 20% | 68374.6434 | 50% | 170936.6085 | 30% | 102561.9651
10.0 | PINTURA | 5.742% | 102789.9521
[8 empty] | 20% | 20557.9904 | 50% | 51394.976 | 30% | 30836.9856
11.0 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0.3008% | 5384.2805
[10 empty] | 100% | 5384.2805
12.00 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFONE E LÓGICA | 6.632% | 118719.6416
[8 empty] | 40% | 47487.8567 | 40% | 47487.8567 | 20% | 23743.9283
13.0 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 1.767% | 31629.6458
[8 empty] | 40% | 12651.8583 | 30% | 9488.8937 | 30% | 9488.8937
14.0 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO E PÁRA-RAIO | 4.024% | 72022.375
[10 empty] | 60% | 43213.425 | 40% | 28808.95
15.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.7046% | 12613.14
[12 empty] | 100% | 12613.14
CUSTO |  |  | 1789999.9966 | 5.393% | 96528.5374 | 13.05% | 233554.701 | 34.14% | 611123.6109 | 35.8% | 640739.2845 | 215.5% | 208053.8628
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 5.393% | 96528.5374 | 18.44% | 330083.2384 | 52.58% | 941206.8493 | 88.38% | 1581946.1338 | 303.9% | 1789999.9966