## ORÇ
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
GERENCIA DE PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - GPOS
PLANILHA ESTIMATIVA PARA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE CLÍNICAS VETERINÁRIAS DO POLO VIÇOSA / UFAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | PREÇO UNITÁRIO DE REFERÊNCIA | PREÇO TOTAL DE REFERÊNCIA | PREÇO POR ITEM DE REFERÊNCIA | VARIAÇÃO | PREÇO UNITÁRIO DA PROPOSTA | PREÇO TOTAL DA PROPOSTA | PREÇO POR ITEM DA PROPOSTA
1 | PROJETOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 92083.048 |  |  |  | 0
1.1 | PROJETO SPDA | m² | 2003.48 | 1.2 | 2404.176 |  | 0% |  | 0
1.2 | PROJETO DE INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO | m² | 2003.48 | 1.2 | 2404.176 |  | 0% |  | 0
1.3 | PROJETO ELÉTRICO BAIXA E ALTA TENSÃO | m² | 2003.48 | 5.5 | 11019.14 |  | 0% |  | 0
1.4 | PROJETO DE REDE LÓGICA E TELEFONIA | m² | 2003.48 | 2.2 | 4407.656 |  | 0% |  | 0
1.5 | PROJETO HIDRO-SANITÁRIO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | m² | 2003.48 | 4.3 | 8614.964 |  | 0% |  | 0
1.6 | PROJETO ESTRUTURAL / METÁLICO | m² | 2003.48 | 11 | 22038.28 |  | 0% |  | 0
1.7 | Sondagem à percussão (ORSE 000002) | m² | 25 | 69 | 1725 |  | 0% |  | 0
1.8 | Elaboração do Plano de Gerenciamento dos Resíduos Serviços de Saúde(PGRSS) | m² | 2003.48 | 3 | 6010.44 |  | 0% |  | 0
1.9 | Elaboração do Projeto de Coleta, Tratamento de disposição Final de Efluentes Líquidos. | m² | 2003.48 | 4 | 8013.92 |  | 0% |  | 0
1.10 | Elaboração do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais(PPRA) | m² | 2003.48 | 2.5 | 5008.7 |  | 0% |  | 0
1.11 | Licenciamento Ambiental do Empreendimento | m² | 2003.48 | 3.5 | 7012.18 |  | 0% |  | 0
1.12 | PROJETO DE INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS ( OXIGÊNIO, VÁCUO, AR COMPRIMIDO, ÓXIDO NITROSO) | m² | 2003.48 | 2.5 | 5008.7 |  | 0% |  | 0
1.13 | Projeto de ar condicionado split | m² | 2004.48 | 1.1 | 2204.928 |  | 0% |  | 0
1.14 | PROJETO "AS BUILT" | m² | 2003.48 | 3.1 | 6210.788 |  | 0% |  | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 30433.844 |  |  |  | 0
2.1 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) (SINAPI 73948/016) | m² | 5694 | 1.45 | 8256.3 |  | 0% |  | 0
2.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (ORSE 000051) | m² | 4.7 | 166.92 | 784.524 |  | 0% |  | 0
2.3 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS P ONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES (SINAPI 74077/003) | m² | 1647 | 2.85 | 4693.95 |  | 0% |  | 0
2.4 | LIGACOES PROVISORIAS AGUA (ORSE 00058) | und | 1 | 156.96 | 156.96 |  | 0% |  | 0
2.5 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR (SINAPI 73960/001) | und | 1 | 976.45 | 976.45 |  | 0% |  | 0
2.6 | BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBRO CIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS (SINAPI 74242/001) com sala climatizada reservada para fiscalização | m² | 98 | 127 | 12446 |  | 0% |  | 0
2.7 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14, CLASSE 2 (SINAPI 74039/001) | m | 302 | 10.33 | 3119.66 |  | 0% |  | 0
3 | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 40072.4404 |  |  |  | 0
3.1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALAS, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M (SINAPI 73965/010) | m³ | 164 | 20.33 | 3334.12 |  | 0% |  | 0
3.2 | REATERRO APILOADO DE VALAS C/MATERIAL DA OBRA (SINAPI 73964/001) | m³ | 8.28 | 17.43 | 144.3204 |  | 0% |  | 0
3.3 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE (SINAPI 55835) | m³ | 1800 | 20.33 | 36594 |  | 0% |  | 0
4 | INFRAESTRUTURA |  |  |  |  | 350549.9384 |  |  |  | 0
4.1 | FORMA DE PINHOPARA FUNDAÇÃO, REAP. 10 VEZES,CORTE/MONTAGEM/ESCORAMENTO (SINAPI 74076/003) | m² | 1500 | 7.18 | 10770 |  | 0% |  | 0
4.2 | ARMAÇÃO( FORNECIMENTO, DOBRA E COLOCAÇÃO) AÇO CA 50, DIAM.6.3 A 12.5MM - (SINAPI 74254/002) | kg | 9750 | 6.33 | 61717.5 |  | 0% |  | 0
4.3 | FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO FCK=20MPA (SINAPI 74004/002) | m³ | 120 | 320.24 | 38428.8 |  | 0% |  | 0
4.4 | EMBASAMENTO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (SINAPI 73935/002) | m² | 750 | 47.4 | 35550 |  | 0% |  | 0
4.5 | CONCRETO MAGRO 1:4:8 (SINAPI6047 ) | m³ | 9 | 268.58 | 2417.22 |  | 0% |  | 0
4.6 | LASTRO DE CONCRETO TRACO 1:3:5, ESPESSURA 7CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE (SINAPI 73907/008) | m² | 2003.48 | 30.58 | 61266.4184 |  | 0% |  | 0
4.7 | Fundação em concreto ciclópico(ORSE 00094) | m³ | 320 | 390 | 124800 |  | 0% |  | 0
4.8 | Estaca a trado (broca) D=25cm c/ concreto fck=25MPa +20Kg aço/m3 moldada in loco (Comp SINAPI 74156/001 e 74138/003) | m | 400 | 39 | 15600 |  | 0% |  | 0
5 | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 344465.57 |  |  |  | 0
5.1 | CONCRETO ARMADO FCK=30,0MPa, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO PARA PILAR, VIGA/CINTA/LAJE (ORSE 007369) | m³ | 250 | 1070.35 | 267587.5 |  | 0% |  | 0
5.2 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C /LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA (SINAPI 74202/001) | m² | 1286.75 | 57.5 | 73988.125 |  | 0% |  | 0
5.3 | PERGOLADOS E BRISES - CONCRETO ARMADO (ORSE 007369) | m³ | 2.7 | 1070.35 | 2889.945 |  | 0% |  | 0
6 | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA |  |  |  |  | 119698.9986 |  |  |  | 0
6.1 | ALVENARIA 10CM TIJ CER FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA-TRAÇÕ 1:4 (SINAPI73925/001) | m² | 3614 | 26.84 | 96999.76 |  | 0% |  | 0
6.2 | DIVISORIA EM GRANITO E=2CM POLIDO DUAS FACES INCLUSIVE ASSENTAMENTO (SINAPI 72244) | m² | 76.14 | 171.02 | 13021.4628 |  | 0% |  | 0
6.3 | DIVISÓRIA EM COMPENSADO NAVAL 20MM, FIXADA SOBRE ESTRUTURA METÁLICA (SINAPI 73862/006) | m² | 9.98 | 85.71 | 855.3858 |  | 0% |  | 0
6.4 | TELA ARAME GALV N.12 MALHA LOSANGO 5X5CM PRESA EM TUBO FERRO GALVANIZADO FORNECIMENTO E COLOCACAO. (ORSE 04461 ) | m² | 35 | 35.5 | 1242.5 |  | 0% |  | 0
6.5 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 5X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA COM ACO CA-25 (SINAPI 74196/001) | m² | 101.14 | 63.25 | 6397.105 |  | 0% |  | 0
6.6 | CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA, COM 5 FIOS DE ARAME FARPADO Nº14, CLASSE 2 (SINAPI 74039/001) | m | 114.5 | 10.33 | 1182.785 |  | 0% |  | 0
7 | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 155315.4319 |  |  |  | 0
7.1 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO:
7.1.1 | JANELA DE ALUMÍNIO, DE CORRER , COM BANDEIRA(SINAPI 74067/002) | m² | 65.83 | 362.6 | 23869.958 |  | 0% |  | 0
7.1.2 | JANELA MAXIM AIR SEM VIDRO (SINAPI 73809/001) | m² | 32.4 | 309.13 | 10015.812 |  | 0% |  | 0
7.1.3 | JANELA GUILHOTINA SEM VIDRO (ORSE 03534 ) | m² | 7.04 | 200.11 | 1408.7744 |  | 0% |  | 0
7.1.4 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, PERFIL SERIE 25, COM GUARNICOES (SINAPI 74071/002) | m² | 51.21 | 370.34 | 18965.1114 |  | 0% |  | 0
7.2 | ESQUADRIAS DE FERRO:
7.2.1 | PORTA OU PORTÃO EM PERFIL OU TUBO METÁLICO COM ACABAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA, 1 FACE (ORSE 004406) | m² | 2.1 | 176.7 | 371.07 |  | 0% |  | 0
7.2.2 | PORTA OU PORTÃO EM PERFIL OU TUBO METÁLICO COM ACABAMENTO EM CHAPA GALVANIZADA, 2 FACES (ORSE 004407) | m² | 8.4 | 216.7 | 1820.28 |  | 0% |  | 0
7.2.3 | PORTÃO EM BARRAS DE FERRO GALVANIZADAS, COM QUADRO EM VERGALHÃO DE 1/2", VERGALHÃO DE FERRO DE 1/2"NA VERTICAL E BARRA DE FERRO e CHATA DE 1 x 3/16" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE FERROLHO E DOBRADIÇA(ORSE 07649) | m² | 18.48 | 206.15 | 3809.652 |  | 0% |  | 0
7.2.4 | GRADE DE FERRO REDONDO PARA PROTEÇÃO (22 KG/M2) (SINAPI 73932/001) | m² | 50.11 | 216.83 | 10865.3513 |  | 0% |  | 0
7.2.5 | GRADE DE FERRO PARA RASGO CIRCULAR - FACHADA (SINAPI 73932/001) | m² | 6.87 | 216.83 | 1489.6221 |  | 0% |  | 0
7.3 | ESQUADRIAS ESPECIAIS:
7.3.1 | PORTA ESPECIAL COM REVESTIMENTO DE CHUMBO, ESP=2MM (ORSE 003423) | m² | 6.09 | 1538.14 | 9367.2726 |  | 0% |  | 0
7.4 | ESQUADRIAS DE MADEIRA:
7.4.1 | PORTA DE 0,70X2,10M EM COMPENSADO LISO REVESTIDO EM FORMICA NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA E ALIZAR (SINAPI 73910/003+7100) PM1 | und | 5 | 302.06 | 1510.3 |  | 0% |  | 0
7.4.2 | PORTA DE 0,90X2,10M EM COMPENSADO LISO REVESTIDO EM FORMICA NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA E ALIZAR (SINAPI 73910/010+7100) PM2 E PM4 | und | 37 | 343.42 | 12706.54 |  | 0% |  | 0
7.4.3 | PORTA EM MADEIRA MACIÇA TIPO FICHA DE 1,00X2,10M (ORSE 08951) | und | 9 | 230 | 2070 |  | 0% |  | 0
7.4.4 | PORTA EM MADEIRA MACIÇA TIPO FICHA DE 1,50X2,10M (ORSE 008991 ) | und | 12 | 345 | 4140 |  | 0% |  | 0
7.4.5 | BANDEIRA FIXA EM MADEIRA PARA VIDRO (ORSE 08091) | m² | 13.28 | 186.84 | 2481.2352 |  | 0% |  | 0
7.4.6 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO (SINAPI 74070/004) | und | 63 | 72.41 | 4561.83 |  | 0% |  | 0
7.4.7 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,80X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO (SINAPI 74139/001) | und | 29 | 203.28 | 5895.12 |  | 0% |  | 0
7.4.8 | PORTA PARA DIVISÓRIA NAVAL (ORSE 004066) | und | 1 | 155.67 | 155.67 |  | 0% |  | 0
7.4.9 | MOLA HIDRÁULICA PARA PORTAS (ORSE 01778) | und | 40 | 164.52 | 6580.8 |  | 0% |  | 0
7.5 | VIDRO;
7.5.1 | VIDRO LISO INCOLOR E=4,0MM COLOCADO EM ESQUADRIAS FERRO/MADEIRA (SINAPI 72117) | m² | 135.57 | 61.16 | 8291.4612 |  | 0% |  | 0
7.5.2 | VIDRO TEMPERADO COLORIDO ESP=8MM COLOCADO INCLUSIVE FERRAGENS (SINAPI 72119) | m² | 19.73 | 134.34 | 2650.5282 |  | 0% |  | 0
7.5.3 | VIDRO TEMPERADO COLORIDO ESP=10MM COLOCADO INCLUSIVE FERRAGENS (SINAPI072121 ) | m² | 12.25 | 186.95 | 2290.1375 |  | 0% |  | 0
7.5.4 | VIDRO 8MM PLUMBÍFERO (ORSE 04895) | m² | 4.65 | 4300.84 | 19998.906 |  | 0% |  | 0
8 | COBERTURA |  |  |  |  | 185710.0668 |  |  |  | 0
8.1 | COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, INCLUSIVE MADEIRAMENTO (APOIADA EM PAREDES S/TESOURAS) (SINAPI 74088/001 + 73931/001 ) | m² | 996.37 | 54.67 | 54471.5479 |  | 0% |  | 0
8.2 | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, INCLUSO JUNTAS DE VEDAÇÃO E ACESSÓRIOS (SINAPI 74045/001) | m | 111.25 | 56.85 | 6324.5625 |  | 0% |  | 0
8.3 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS, VAO 12M (SINAPI 72110) | m² | 1040.95 | 42.15 | 43876.0425 |  | 0% |  | 0
8.4 | TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO, TRAPAZOIDAL, ESP=0,4MM (ORSE 000239) | m² | 1006.93 | 57.49 | 57888.4057 |  | 0% |  | 0
8.5 | TELHAMENTO COM TELHA DE POLICARBONATO ESP=8MM, MULTILIX GRECA OU SIMILAR ORSE 00282 | m² | 64.26 | 94.47 | 6070.6422 |  | 0% |  | 0
8.6 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 7CM (SINAPI 68058) | m | 235 | 43.95 | 10328.25 |  | 0% |  | 0
8.7 | CALHA DE CONCRETO D= 500MM (SINAPI 73882/004) | m | 227.6 | 29.66 | 6750.616 |  | 0% |  | 0
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 167670.66 |  |  |  | 0
9.1 | SUBESTAÇÃO ABRIGADACOMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO:
9.1.1 | ENTRADA DE ENERGIA -MÉDIA TENSÃO(POSTE DE CONCRETO DUPLO T 11MX400KGF,CRUZETA CONCRETO TIPO T 1,9M,CHAVE DIST. TIPO FACA 15KV,CORRENTE NOMINAL=200A,MUFLA TERMINAL 15KV,CABO DE COBRE 8,7/15KV,25MM²,PARA RAIOS DE LINHA CL 15 KV E ACESSÓRIOS) CONFORME PROJETO | und | 1 | 5334.97 | 5334.97 |  | 0% |  | 0
9.1.2 | PAINEL GERAL DE BAIXA TENSÃO (QDG) TIPO ARMÁRIO DE SOBREPOR 1080X1080X360MM,BARRA DE COBRE 38,10X4,77MM,SUPORTE EM SOLADOR EPÓXI DE 40MM CONFORME QUADRO DE CARGAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | und | 1 | 1486.01 | 1486.01 |  | 0% |  | 0
9.1.3 | SUBESTAÇÃO ABRIGADA - (CHAVE SEC. CL 15KV,CORRENTE NOMINAL=400A,ACESSÓRIOS, 1TRANSFORMADOR TRIFÁSICOS13,8..10,2-0 38/0,22KV, A ÓLEO, POTENCIAL NOMINAL=300KVA)CONFORME PROJETO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | und | 1 | 42600 | 42600 |  | 0% |  | 0
9.1.4 | CUBÍCULO PADRÃO CEAL | und | 1 | 21000 | 21000 |  | 0% |  | 0
9.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI 74131/008) | und | 2 | 569.19 | 1138.38 |  | 0% |  | 0
9.3 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, SEM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI 74131/004) | und | 1 | 223.25 | 223.25 |  | 0% |  | 0
9.4 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, PARA 3 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS TRIPOLAR 9ORSE 000495) | und | 1 | 59.2 | 59.2 |  | 0% |  | 0
9.5 | PONTO DE LUZ (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E INTERRUPTOR) (SINAPI74054/001) | und | 436 | 82.81 | 36105.16 |  | 0% |  | 0
9.6 | PONTO DE TOMADA (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) (SINAPI 74054/002 ) | und | 223 | 70.24 | 15663.52 |  | 0% |  | 0
9.7 | PONTO DE TOMADA PARA AR CONDICIONADO (CAIXA, ELETRODUTO, FIOS E TOMADA) (SINAPI 74054/003) | und | 27 | 140.16 | 3784.32 |  | 0% |  | 0
9.8 | PONTO DE INTERRUPTOR SIMPLES C/ ELETRODUTO PVC1/2" E CAIXA 4X2" (SINAPI 74042/001) | und | 56 | 52.88 | 2961.28 |  | 0% |  | 0
9.9 | PONTO INTERRUPTOR DUPLO SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" (SINAPI 74042/002) | und | 41 | 77.31 | 3169.71 |  | 0% |  | 0
9.10 | PONTO INTERRUPTOR TRIPLO SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" (SINAPI 74042/003) | und | 8 | 85.96 | 687.68 |  | 0% |  | 0
9.11 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI 73953/001) | und | 123 | 48.89 | 6013.47 |  | 0% |  | 0
9.12 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI 73953/002) | und | 49 | 74.13 | 3632.37 |  | 0% |  | 0
9.13 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 1X32W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO (ORSE 001043)) | und | 7 | 37.07 | 259.49 |  | 0% |  | 0
9.14 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X32W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI 73953/002) | und | 243 | 64.62 | 15702.66 |  | 0% |  | 0
9.15 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM GRADE DE PROTEÇÃO PARA LÂMPADA COMPACTA 1X15W(ORSE 007801) | und | 8 | 48.19 | 385.52 |  | 0% |  | 0
9.16 | ARANDELA TIPO TARTARUGA COM GRADE DE PROTEÇÃO PARA LÂMPADA COMPACTA 2X20W (ORSE 007717) | und | 2 | 84.77 | 169.54 |  | 0% |  | 0
9.17 | BALIZADOR PARA PISO EM ALUMÍNIO PARA LÂMPADA ALÓGENA DICRÓICA 1X50W (ORSE 007294) | und | 4 | 58.35 | 233.4 |  | 0% |  | 0
9.18 | DISJUNTOR TERMOMAGNÁTICO TRIPOLAR -450A, 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 74130/008) | und | 1 | 2466.19 | 2466.19 |  | 0% |  | 0
9.19 | DISJUNTOR TERMOMAGNÁTICO TRIPOLAR -250A, 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 74130/007) | und | 4 | 854.86 | 3419.44 |  | 0% |  | 0
9.20 | DISJUNTOR TERMOMAGNÁTICO TRIPOLAR 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 74130/004) | und | 2 | 56.41 | 112.82 |  | 0% |  | 0
9.21 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 10A a 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 74130/001) | und | 62 | 9.98 | 618.76 |  | 0% |  | 0
9.22 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 35A A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 74130/002) | und | 31 | 12.32 | 381.92 |  | 0% |  | 0
9.23 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 63A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 74130/002) | und | 5 | 12.32 | 61.6 |  | 0% |  | 0
10 | INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA |  |  |  |  | 5091.35 |  |  |  | 0
10.1 | PONTO DE TOMADA PARA LÓGICA COM ELETRODUTO PVC 3/4" (ORSE 000693) | und | 13 | 68.6 | 891.8 |  | 0% |  | 0
10.2 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE (SINAPI 73662) | und | 10 | 96.89 | 968.9 |  | 0% |  | 0
10.3 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE Nº 4, 60X60X12CM (SINAPI 74052/001) | und | 1 | 148.15 | 148.15 |  | 0% |  | 0
10.4 | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 (ORSE 007138) | m | 750 | 4.11 | 3082.5 |  | 0% |  | 0
11 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 169747.3 |  |  |  | 0
11.1 | PONTO DE AGUA FRIA PVC 3/4" - MEDIA 5,00M DE TUBO DE PVC ROSCAVEL AGUA FRIA 3/4" E 2 JOELHOS DE PVC ROSCAVEL 90GRAUS AGUA FRIA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI 73959/001) | und | 147 | 51.39 | 7554.33 |  | 0% |  | 0
11.2 | PONTO DE ESGOTO PVC 100MM - MEDIA 1,10M DE TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E 1 JOELHO PVC 90GRAUS ESGOTO PREDIAL DN 100MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI 73958/001) | und | 139 | 66.2 | 9201.8 |  | 0% |  | 0
11.3 | PONTO DE DRENO (ORSE 001679) | und | 27 | 27.06 | 730.62 |  | 0% |  | 0
11.4 | VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA - LOUCA BRANCA E ASSENTO (SINAPI 73947/011 E 74230/001) | und | 27 | 187.92 | 5073.84 |  | 0% |  | 0
11.5 | ASSENTO ARTICULADO (ORSE 07355) | und | 2 | 1823.64 | 3647.28 |  | 0% |  | 0
11.6 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES COM REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI 68061 E 73664) | und | 8 | 64.78 | 518.24 |  | 0% |  | 0
11.7 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI 74234/001) | und | 7 | 189.6 | 1327.2 |  | 0% |  | 0
11.8 | CHUVEIRO PLASTICO BRANCO COM DUCHA E REGISTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI 68061 + 73664 ) | und | 2 | 64.78 | 129.56 |  | 0% |  | 0
11.9 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO (ORSE 007611) | und | 27 | 48.45 | 1308.15 |  | 0% |  | 0
11.10 | PORTA SABONETE LIQUIDO (SINAPI 73947/012) | und | 18 | 15.29 | 275.22 |  | 0% |  | 0
11.11 | PORTA PAPEL TOALHA SINAPI 73947/010 | und | 18 | 19.26 | 346.68 |  | 0% |  | 0
11.12 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI 6007) | und | 10 | 23.79 | 237.9 |  | 0% |  | 0
11.13 | CUBA LOUCA BRANCA EM BANCADA INCLUSIVE TORNEIRA E COMPLEMENTOS (VALVULA, SIFAO E RABICHO) (SINAPI73947/002) | und | 39 | 150.36 | 5864.04 |  | 0% |  | 0
11.14 | CUBA EM AÇO INOX 40X34X11,5 CM, COM SIFÃO, VÁLVULA EM METAL CROMADO SINAPI 73911/001 | und | 21 | 118.62 | 2491.02 |  | 0% |  | 0
11.15 | TORNEIRA PRESSAO CROMADA 1/2" OU 3/4" P/LAVATORIO INCLUSIVE RABICHO CROMADO (SINAPI73949/003) | und | 21 | 57.45 | 1206.45 |  | 0% |  | 0
11.16 | LAVATÓRIO CIRÚRGICO CONCRETO EM INOX ORSE 08321 | und | 1 | 2454.53 | 2454.53 |  | 0% |  | 0
11.17 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CIRÚRGICO ORSE 04392) | und | 1 | 349.12 | 349.12 |  | 0% |  | 0
11.18 | DUCHA TROPICAL 2005 C50, MAFAL OU SIMILAR (ORSE 002026) | und | 27 | 61.68 | 1665.36 |  | 0% |  | 0
11.19 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI 74185/001) | und | 31 | 30.09 | 932.79 |  | 0% |  | 0
11.20 | TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI 73956/001) | und | 13 | 15.42 | 200.46 |  | 0% |  | 0
11.21 | TANQUE SIMPLES PRE-MOLDADO DE CONCRETO COM VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4"X1.1/2", SIFAO PLASTICO TIPO COPO 1.1/4" E TORNEIRA DE METAL AMARELO CURTA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAP 6049) | und | 1 | 140.19 | 140.19 |  | 0% |  | 0
11.22 | FORNEC/ASSENTAMENTO DE TUBOS DE PVC COM JUNTA ELÁSTICA P/REDE COLETORA MMA D=100MM (SINAPI74165/004) | m | 216.5 | 28.02 | 6066.33 |  | 0% |  | 0
11.23 | ASSENTAMENTO DE REDE DE AGUA - MMA DIAMETRO 50 MM (SINAPI 75051/005) | m | 800 | 12.3 | 9840 |  | 0% |  | 0
11.24 | CONSTRUCAO DE FOSSA SEPTICA TIPO OMS D INT = 200 CM, H INT = 240 CM (SINAPI74240) | und | 1 | 3362.29 | 3362.29 |  | 0% |  | 0
11.25 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM(SINAPI 74198/00223772/002) | und | 1 | 1131.57 | 1131.57 |  | 0% |  | 0
11.26 | RALO SIFONADO -PVC - 100X100 SINAPI 73685 | und | 30 | 15.03 | 450.9 |  | 0% |  | 0
11.27 | CAIXA DE GORDURA EM PVC 250X230X75MM, COM TAMPA E PORTA-TAMPA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI74225/001) | und | 1 | 58.31 | 58.31 |  | 0% |  | 0
11.28 | CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO PRE MOLDADO, COM 950MM DE ALTURA TOTAL. ANEIS COM ESP=50MM, DIAM.=600MM. EXCLUSIVE TAMPAO E ESCAVACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO(SINAPI 74166/002) | und | 20 | 98.53 | 1970.6 |  | 0% |  | 0
11.29 | CAIXA DE AREIA 60X60X60CM EM ALVENARIA (SINAPI 72286) | und | 37 | 86.6 | 3204.2 |  | 0% |  | 0
11.30 | TUBO PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM, INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO - DRENAGEM (SINAPI 74165/004) | m | 166.5 | 28.02 | 4665.33 |  | 0% |  | 0
11.31 | CONJUNTO RESERVATORIO INFERIOR DE 24M3/SUPERIOR36M3 EM CONCRETO ARAMDO FCK=25MPA (ORSE 07737) | und | 1 | 79028.94 | 79028.94 |  | 0% |  | 0
11.32 | CANALETA DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS COM TAMPA REMOVÍVEL (ORSE 004421) | m | 135 | 106.03 | 14314.05 |  | 0% |  | 0
12 | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 27184.1024 |  |  |  | 0
12.1 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA E=3MM PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO E=0,8MM, INCLUIDO EMULSÃO ASFALTICA - CALHAS E LAJES DESCOBERTAS(SINAPI 73753/001) | m² | 466.76 | 48.74 | 22749.8824 |  | 0% |  | 0
12.2 | CAMADA DE PROTEÇÃO C/ARG. CIMENTO/AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:3, E=2,0CM (SINAPI 73635) | m² | 466.76 | 9.5 | 4434.22 |  | 0% |  | 0
13 | INSTALAÇÃO DE COMBATE E INCÊNDIO / PARA-RAIO |  |  |  |  | 14590.55 |  |  |  | 0
13.1 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 75X45X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2", ADAPTADOR STORZ 2.1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 15M, REDUÇÃO 2.1/2X1. 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (SINAPI 72283) | und | 3 | 633.25 | 1899.75 |  | 0% |  | 0
13.2 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI 7775/001) | und | 8 | 104 | 832 |  | 0% |  | 0
13.3 | EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10L - FORNECIMENTO E INSTALACAO (SINAPI 723775/002) | und | 8 | 118.25 | 946 |  | 0% |  | 0
13.4 | CABO DE COBRE NU - 50MM2 (SINAPI 72254) | m | 400 | 17.23 | 6892 |  | 0% |  | 0
13.5 | CABO DE COBRE NU - 35MM2 (SINAPI 72253) | m | 120 | 12.74 | 1528.8 |  | 0% |  | 0
13.6 | CABO DE COBRE NU - 16MM2 (SINAPI 72251) | m | 400 | 6.23 | 2492 |  | 0% |  | 0
14 | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 371180.1394 |  |  |  | 0
14.1 | PAREDE:
14.1.1 | CHAPISCO ARGAMASSA CIMENTO/AREIA 1:6 E=0,5CM (SINAPI73928/001) | m² | 8514.75 | 2.82 | 24011.595 |  | 0% |  | 0
14.1.2 | REBOCO PAULISTA C/ARG CIM/CAL/AREIA 1:2:11 PREP MEC E=1,0CM (MASSA UNICA) (SINAPI 74001) | m² | 6700.37 | 10.24 | 68611.7888 |  | 0% |  | 0
14.1.3 | REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARITA ESP=2CM, CONSUMO 3,2g/cm3 (ORSE 001909) | m² | 170.48 | 40.97 | 6984.5656 |  | 0% |  | 0
14.1.4 | EMBOCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), ESPESSURA 2,0CM, PREPARO MANUAL (SINAPI73927/005) | m² | 1643.9 | 15.65 | 25727.035 |  | 0% |  | 0
14.1.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 30X30CM, PEI 5, APLICAO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO (ORSE 03565) | m² | 668.2 | 41.59 | 27790.438 |  | 0% |  | 0
14.1.6 | MANTA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PAD, DENSIDADE 0,08KG/M2, ROLO C/ 30M X1M, TYVEK OU SIMILAR (ORSE 004372) | m² | 22.3 | 9.98 | 222.554 |  | 0% |  | 0
14.1.7 | REVESTIMENTO PARA PAREDE COM PASTILHA CERÂMICA 5X5CM, APLICADA (ORSE 007242) | m² | 239.72 | 100.18 | 24015.1496 |  | 0% |  | 0
14.1.8 | CASQUILHO RÚSTICO (ORSE 73609) | m² | 42.2 | 59.69 | 2518.918 |  | 0% |  | 0
14.1.9 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, ELIANE, 10X10CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA (ORSE 003574) | m² | 693.78 | 40.74 | 28264.5972 |  | 0% |  | 0
14.2 | PISO:
14.2.1 | REGULARIZACAO DE PISO/BASE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO (SINAPI73920/002) | m² | 1974.54 | 13.19 | 26044.1826 |  | 0% |  | 0
14.2.2 | PISO CERAMICO ANTIDERRAPANTE 1A PEI-4 40X40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM (ORSE 004556) | m² | 46.66 | 41.25 | 1924.725 |  | 0% |  | 0
14.2.3 | PISO CERAMICO LISO 1A PEI-4 40X40CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREPARO MANUAL, COM REJUNTE EM CIMENTO COMUM (ORSE 001941) | m² | 349.36 | 40.19 | 14040.7784 |  | 0% |  | 0
14.2.4 | PISO EM GRANILITE COM JUNTA PLÁSTICA 25X 4 MM PARA PISOS CONTÍNUOS. FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (SINAPI 9691) | m² | 1370.33 | 52.34 | 71723.0722 |  | 0% |  | 0
14.2.5 | PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO) C/ IMPERM ARG.CIM/AREIA 1:4 E=2,0CM (SINAPI 74079/001) | m² | 162.36 | 26.47 | 4297.6692 |  | 0% |  | 0
14.2.6 | PISO CIMENTADO RÚSTICO C/ IMPERM ARG.CIM/AREIA 1:4 E=2,0CM (SINAPI 73923/001) | m² | 45.83 | 17.8 | 815.774 |  | 0% |  | 0
14.2.7 | CALCADA DE CONTORNO/ACESSOS EM CONCRETO E=7,0CM C/SEIXO ROLADO, JUNTAS CRUZADAS A C/1,0M (SINAPI 73892/001) | m² | 376.36 | 26.88 | 10116.5568 |  | 0% |  | 0
14.2.8 | PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO, ASSENTADOS SOBRE COCHÃO DE AREIA (ORSE 009114) | m² | 390.7 | 52.26 | 20417.982 |  | 0% |  | 0
14.2.9 | RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), LARGURA 8CM, PREPARO MECANICO (SINAPI 6123) | m | 210.5 | 7.02 | 1477.71 |  | 0% |  | 0
14.2.10 | RODAPÉ EM GRANILITE, H=10CM, ESP=2CM (SINAPI 73850/001) | m | 602.4 | 11.72 | 7060.128 |  | 0% |  | 0
14.2.11 | SOLEIRA EM GRANILITE (SINAPI 74192/001) | m | 95.4 | 33.8 | 3224.52 |  | 0% |  | 0
14.3 | FORRO:
14.3.1 | FORRO EM PVC, INCLUSIVE COLOCAÇÃO (SINAPI 41602) hall principal | m² | 118.15 | 16 | 1890.4 |  | 0% |  | 0
15 | PINTURA |  |  |  |  | 129055.5939 |  |  |  | 0
15.1 | PINTURA LATEX PVA 2 DEMAOS + 1 SELADOR, EM TETOS -NAO INCL EMASSAMENTO (SINAPI 73750/001 + 73751/001) | m² | 1286.75 | 7.53 | 9689.2275 |  | 0% |  | 0
15.2 | PINTURA LATEX PVA 2 DEMAOS + 1 SELADOR, EM PAREDES -INCL EMASSAMENTO (SINAPI 73750/001 + 73751/001 + 73955/002) | m² | 348.28 | 13.81 | 4809.7468 |  | 0% |  | 0
15.3 | PINTURA LATEX ACRILICA PAREDE INTERNA 2 DEMAOS COM EMASSAMENTO (SINAPI 73954/002 E 74134/002) | m² | 4134.88 | 16.61 | 68680.3568 |  | 0% |  | 0
15.4 | PINTURA C/TEXTURADO ACRILICO HIDRO-REPELENTE COM MASSA (SINAPI 73746/001 E 74134/001) | m² | 198.9 | 13.08 | 2601.612 |  | 0% |  | 0
15.5 | PINTURA DE ACABAMENTO C/ APLICAÇÃO DE DUAS DEMÃOS DE TINTA ESMALTE EPOXI BRANCO, ESP=35MICRA P DEMÃO (ORSE 03760) | m² | 902.04 | 23.58 | 21270.1032 |  | 0% |  | 0
15.6 | PINTURA ESMALTE EM 2 DEMAOS C/EMASSAMENTO/FUNDO NIVELADOR P/ESQUADRIA DE MADEIRA (SINAPI 74065/002) | m² | 80.1 | 12.54 | 1004.454 |  | 0% |  | 0
15.7 | PINTURA ESMALTE 2DEMAOS+1DEMAO ZARCAO P/ESQUADRIAS FERRO (SINAPI6067) | m² | 182.81 | 17.11 | 3127.8791 |  | 0% |  | 0
15.8 | PINTURA ESMALTE 2DEMAOS+1DEMAO ZARCAO P/ESTRUTURA METÁLICA (SINAPI6067) | m² | 1040.95 | 17.11 | 17810.6545 |  | 0% |  | 0
15.9 | DEMARCACAO COM TINTA ACRILICA PARA PISOS (SINAPI 41595) | m | 15.2 | 4.05 | 61.56 |  | 0% |  | 0
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 273918.6025 |  |  |  | 0
16.1 | ESPELHO 4MM (ORSE 001889) | m² | 23.8 | 130 | 3094 |  | 0% |  | 0
16.2 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE, EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/4", COM L=90CM, INCLUSIVE PINTURA (ORSE004898) | und | 8 | 41.1 | 328.8 |  | 0% |  | 0
16.3 | CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 1 1/4" COM BRACADEIRA (SINAPI74072/003) | m | 15 | 46.38 | 695.7 |  | 0% |  | 0
16.4 | CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO(0,10)DIMENSÕES INTERNA 30X30X30 REVESTIDA INTERNAMENTE COM ARGAMASSA 1:3 (ORSE 001705) -BAIAS | und | 16 | 53.99 | 863.84 |  | 0% |  | 0
16.5 | CONCRETO PARA BANCADAS E BANCOS (ORSE 007369) | m³ | 4.61 | 1070.35 | 4934.3135 |  | 0% |  | 0
16.6 | BANCADA EM GRANITO, CURVADA, COM TESTEIRA (ORSE 007272) | m² | 80.23 | 279.24 | 22403.4252 |  | 0% |  | 0
16.7 | RODAMÃO EM GRANITO L=4cm (ORSE 007785) | m | 117.4 | 12.57 | 1475.718 |  | 0% |  | 0
16.8 | ARQUIBANCADA - ESTRUTURA DE FERRO COM MADEIRA | und | 2 | 2406 | 4812 |  | 0% |  | 0
16.9 | PLANTIO DE GRAMA EM ROLOS TIPO ESMERALDA INCL FORN E TRANSPORTE (SINAPI74236/001) | m² | 404.27 | 8.62 | 3484.8074 |  | 0% |  | 0
16.10 | FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PREPARADA (ORSE002394) | m³ | 12.12 | 49.93 | 605.1516 |  | 0% |  | 0
16.11 | RETIRADA DE ENTULHO - CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA MECÂNICA ATÉ 5KM-SINAPI 74040/002 | m³ | 24 | 7.67 | 184.08 |  | 0% |  | 0
16.12 | LIMPEZA FINAL DA OBRA (SINAPI 9537) | m² | 2003.48 | 0.91 | 1823.1668 |  | 0% |  | 0
16.13 | Placa de sinalização em acrílico, 0.30 x 0.10 m (ORSE 04275) | und | 80 | 36.42 | 2913.6 |  | 0% |  | 0
16.14 | Letras em aço escovado 40 x 40 cm | und | 45 | 140 | 6300 |  | 0% |  | 0
16.15 | INSTALAÇÃO DE GASES MEDICINAIS
16.15.1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE OXIGÊNIO INCLUINDO 1 CENTRAL COM CILINDROS TIPO MANIFOLD SEMI-AUTOMÁTICA; 5 POSTOS DE UTILIZAÇÃO PARA OXIG.; 1 PAINEL DE ALARME C/ PRESSOSTATO AJUST 4,5 BAR; 215,10M DE TUBOS DE COBRE CL "A" 15MM NBR 13206;45 COT. COBRE 15MM 90° NBR 11720; 2 COT. COBRE 15MM 45° NBR 11720; 25 TES COBRE 15MM NBR 11720; 20 LUVAS COBRE 15MM; 9 VÁLV. ESF. MONOBLOCO NPT 1/2";18 CONEC. BRONZE 15X1/2"; 80 ABRAÇADEIRAS 15MM; 0,30KG DE SOLDA PRATA 35%; 3 PRATA FLUXO C/ 100G; 80 BUCHAS S8 C/ PARAFUSO; MATERIAL DE APLICAÇÃO (TINTAS, SOLVENTES, LIXAS, GÁS P/ SOLDA, ETC.) E MÃO-DE-OBRA | cj | 1 | 6000 | 6000 |  | 0% |  | 0
16.15.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE AR COMPRIMIDO, INCLUINDO 1 CENTRAL COM CILINDROS TIPO MANIFOLD SEMI-AUTOMÁTICA; 5 POSTOS DE UTILIZAÇÃO PARA AR COMP.; 1 PAINEL DE ALARME C/ PRESSOSTATO AJUST 4,5 BAR; 215M DE TUBO DE COBRE CL "A" 15MM NBR 13206; 45 COT. COBRE 15MM 90° NBR 11720; 2 COT. COBRE 15MM 45° NBR 11720; 25 TES COBRE 15MM NBR 11720; 20 LUVAS DE COBRE 15MM; 9 VÁLV. ESF. MONOBLOCO NPT 1/2"; 18 CONEC. BRONZE 15X1/2"; 37 ABRAÇADEIRAS 15MM; 0,30 KG DE SOLDA PRATA 35%; 3 PRATA FLUXO C/ 100G; 80 BUCHA S8 C/ PARAFUSO; MATERIAL DE APLICAÇÃO (TINTAS, SOLVENTES, LIXAS, GÁS P/ SOLDA, ETC.) E MÃO-DE-OBRA | cj | 1 | 6000 | 6000 |  | 0% |  | 0
16.15.3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO VÁCUO MEDICINAL EM CONFORMIDADE COM ABNT NBR 12188 E RDC 50 E 307 MINESTÉRIO DA SAÚDE - ANVISA, INCLUINDO 1 POSTO DE UTILIZAÇÃO PARA VÁCUO; 1 PAINEL DE ALARME C/ VACUOSTATO AJUST 15 INHG; 65M DE TUBO DE COBRE CL "A" 15MM NBR 13206; 155M DE TUBO DE COBRE CL "A" 22MM NBR 13206; 6 COT. COBRE 15MM 90° NBR 11720; 40 COT. COBRE 22MM 90° NBR 11720; 2 COT. COBRE 22MM 45° NBR 11720; 3 TES COBRE 15MM NBR 11720; 4 TES COBRE 22MM NBR 11720; 3 TES RED. COBRE 22X15MM; 10 BUCHAS RED. COBRE 22X15MM; 5 LUVAS COBRE 15MM; 15 LUVAS COBRE 22MM; 8 VÁLV. ESF. MONOBLOCO NPT 1/2"; 2 CONEC. BRONZE 15X1/2"; 25 ABRAÇADEIRAS 15MM; 65 ABRAÇADEIRAS 22MM; 0,40KG DE SOLDA PRATA 35%; 4 PRATA FLUXO C/ 100G; 90 BUCHAS S8 C/ PARAFUSO; MATERIAL DE APLICAÇÃO (TINTAS, SOLVENTES, LIXAS, GÁS P/ SOLDA, ETC.) E MÃO-DE-OBRA | cj | 1 | 4000 | 4000 |  | 0% |  | 0
16.15.4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ÓXIDO NITROSO, INCLUINDO 1 CENTRAL COM CILINDROS TIPO MANIFOLD SEMI-AUTOMÁTICA; 3 POSTOS DE UTILIZAÇÃO PARA ÓXIDO NITROSO; 1 PAINEL DE ALARME C/ PRESSOSTATO AJUST 4,5 BAR; 160M DE TUBO DE COBRE CL "A" 15MM NBR 13206; 30 COT. COBRE 15MM 90° NBR 11720; 2 COT. COBRE 15MM 45° NBR 11720; 5 TES COBRE 15MM NBR 11720; 15 LUVAS COBRE 15MM; 5 VÁLV. ESF. MONOBLOCO NPT 1/2"; 10 CONEC. BRONZE 15X1/2", 65 ABRAÇADEIRAS 15MM; 0,20KG DE SOLDA PRATA 35%; 3 PRATA FLUXO C/ 100G; 65 BUCHA S8 C/ PARAFUSO; MATERIAL DE APLICAÇÃO (TINTAS, SOLVENTES, LIXAS, GÁS P/ SOLDA, ETC.) E MÃO-DE-OBRA | cj | 1 | 4000 | 4000 |  | 0% |  | 0
16.16 | CÂMARA FRIGORÍFICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (Modulo Frigorífico, Equipamento para produção de frio, Porta Frigorífica giratória, Cortina termoplástica, Gavetas, Estante, Soleira para porta, Aquisitor de dados, Alarme de Aprisionamento) | und | 1 | 35000 | 35000 |  | 0% |  | 0
16.17 | Estação de tratamento de efluentes líquidos, em nível de tratamento terciário, com leito de secagem de lodo, sistema de disinfecção e disposição final, inclusive com instalações elétricas, hidráulicas e cercas de proteção | und | 1 | 105000 | 105000 |  | 0% |  | 0
16.18 | Instalação para armazenamento temporário de Resíduos de Serviços de Saúde(RSS)(20m2 de área construída), inclusive com reservatórios para armazenamento. | und | 1 | 15000 | 15000 |  | 0% |  | 0
16.19 | Construção de vala séptica para disposição final de Resíduos de Serviços de Saúde(RSS). | und | 1 | 45000 | 45000 |  | 0% |  | 0
[5 empty] | SUB TOTAL | 2476767.6363 |  |  | SUB TOTAL | 0
[5 empty] | BDI(25%) | 619191.9091 |  |  | BDI(25%) | 0
[5 empty] | TOTAL DE REFERÊNCIA | 3095959.5454 | 0% |  | TOTAL DA PROPOSTA | 0
O presente orçamento estimativo importa o valor de R$ 3.095.959,55 (três milhões, noventa e cinco mil, novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e cinco e centavos)
Obs.: | Consulta de Preços: Planilha do Sinapi(C.E.F), Orse, Mercado local.(agosto)
Maceió 17 de outubro de 2011
Note on I6: GPOS/SINFRA/UFAL Informa: Apenas as céluas desta coluna devem/podem ser modificadas/preenchidas com os valores unitários da proposta da Licitante.
Note on B38: Engenheiro Gerente: Visando a facilitar o trabalho da fiscalização, é possível substituir estes três itens por um único denominado Concreto Armado (para fundações)?
Note on B134: Engenheiro Gerente: Prever torneira com acionamento sem contato com as mãos (presença ou cotovelo); Prever cuba de inox funda e sifão metálico
Note on B183: Engenheiro Gerente: Modificar o item para um revestimento com espessura maior, de 2cm por exemplo.

## Cronograma de Referência
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA
GERENCIA DE PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO - POLO VIÇOSA/UFAL
BLOCO 01
CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO | [5 empty] | 1o MÊS |  | 2o MÊS |  | 4o MÊS |  | 4o MÊS |  | 3o MÊS |  | 4o MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | VALOR TOTAL |  |  | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$
1a ETAPA
1.0 | SERVICOS PREIMINARES | 1.83% | 14916.36
[6 empty] | 100% | 14916.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.0 | SERVICOS EM TERRA | 1.47% | 12000.94
[6 empty] | 50% | 6000.47 | 50% | 6000.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.0 | INFRA-ESTRUTURA | 17.07% | 139317.47
[6 empty] | 30% | 41795.24 | 40% | 55726.99 |  | 0 |  | 0 | 30% | 41795.24 |  | 0
4.0 | SUPRA-ESTRUTURA | 20.74% | 169254.28
[7 empty] | 0 | 20% | 33850.86 | 40% | 67701.71 | 40% | 67701.71 | 30% | 50776.28 | 40% | 67701.71
5.0 | PAREDES E PAINEIS | 5.98% | 48793.08
[9 empty] | 0 | 35% | 17077.58 | 35% | 17077.58 |  | 0 | 35% | 17077.58
6.0 | COBERTA | 4.36% | 35598.9
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.0 | REVESTIMENTO | 6.52% | 53202.12
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.0 | PAVIMENTACAO | 8.83% | 72108.08
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.0 | ESQUADRIAS E ABERTURA | 13.35% | 108923.98
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.0 | INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONE E LÓGICA | 9.97% | 81391.57
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.0 | INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS | 5.79% | 47253.02
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.00 | PINTURA | 2.82% | 23022.58
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.27% | 10390.54
[11 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL BLOCO 01 |  |  | 816172.92 |  |  | 7.7% | 62712.07 | 11.7% | 95578.32 | 10.4% | 84779.29 | 10.4% | 84779.29 | 11.3% | 92571.52 | 10.4% | 84779.29
VALOR ACUMULADO BLOCO 01 | [5 empty] | 7.7% | 62712.07 | 19.4% | 158290.39 | 41.1% | 335641.2 | 41.1% | 335641.2 | 30.7% | 250861.91 | 41.1% | 335641.2
CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º | MÊS | 9º | MÊS | 10° | MÊS | 11º | MÊS | 12º | MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | VALOR TOTAL | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$
01. | PROJETOS COMPLEMENTARES | 3.718% | 92083.048
|  |  |  | 20% | 18416.6096 | 40% | 36833.2192 | 35% | 32229.0668 | [16 empty] | 5% | 4604.1524
02. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.229% | 30433.844 |  |  | 70% | 21303.6908 | 30% | 9130.1532
03. | MOVIMENTO DE TERRA | 1.618% | 40072.4404
[8 empty] | 20% | 8014.4881 | 20% | 8014.4881 | 20% | 8014.4881 | 40% | 16028.9762
04. | INFRAESTRUTURA | 14.15% | 350549.9384
[10 empty] | 15% | 52582.4908 | 45% | 157747.4723 | 40% | 140219.9754
05. | SUPERESTRUTURA | 13.91% | 344465.57
[14 empty] | 15% | 51669.8355 | 35% | 120562.9495 | 40% | 137786.228 | 10% | 34446.557
06. | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | 4.833% | 119698.9986
[18 empty] | 20% | 23939.7997 | 30% | 35909.6996 | 30% | 35909.6996 | 20% | 23939.7997
07. | ESQUADRIAS | 6.271% | 155315.4319
[20 empty] | 20% | 31063.0864 | 40% | 62126.1728 | 30% | 46594.6296 | 10% | 15531.5432
08. | COBERTURA | 7.498% | 185710.0668
[20 empty] | 20% | 37142.0134 | 40% | 74284.0267 | 30% | 55713.02 | 10% | 18571.0067
09. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6.77% | 167670.66
[18 empty] | 10% | 16767.066 | 20% | 33534.132 | 40% | 67068.264 | 20% | 33534.132 | 10% | 16767.066
10. | INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA | 0.2056% | 5091.35 | [16 empty] | 5% | 254.5675 | 10% | 509.135 | 60% | 3054.81 | 25% | 1272.8375
11. | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 6.854% | 169747.3
[16 empty] | 5% | 8487.365 | 5% | 8487.365 | 20% | 33949.46 | 20% | 33949.46 | 30% | 50924.19 | 20% | 33949.46
12. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 1.098% | 27184.1024
[22 empty] | 50% | 13592.0512 | 50% | 13592.0512
13. | INSTALAÇÃO DE COMBATE E INCÊNDIO / PARA-RAIO | 0.5891% | 14590.55
[22 empty] | 50% | 7295.275 | 30% | 4377.165 | 20% | 2918.11
14. | REVESTIMENTOS | 14.99% | 371180.1394
[20 empty] | 30% | 111354.0418 | 40% | 148472.0558 | 25% | 92795.0349 | 5% | 18559.007
15. | PINTURA | 5.211% | 129055.5939
[22 empty] | 30% | 38716.6782 | 50% | 64527.7969 | 20% | 25811.1188
16. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 11.06% | 273918.6025 | [10 empty] | 5% | 13695.9301 | 5% | 13695.9301 | 10% | 27391.8602 | 20% | 54783.7205 | 30% | 82175.5807 | 20% | 54783.7205 | 10% | 27391.8602
CUSTO |  |  | 2476767.6363 | 0.7436% | 18416.6096 | 2.347% | 58136.91 | 1.993% | 49373.7081 | 2.447% | 60596.9788 | 6.693% | 165761.9604 | 8.948% | 221614.7171 | 5.763% | 142746.2446 | 8.655% | 214372.319 | 15.04% | 372437.2781 | 22.78% | 564098.3989 | 17.92% | 443836.3498 | 6.677% | 165376.1618
| BDI 25% |  | 619191.9091 |  | 4604.1524 |  | 14534.2275 |  | 12343.427 |  | 15149.2447 |  | 41440.4901 |  | 55403.6793 |  | 35686.5612 |  | 53593.0797 |  | 93109.3195 |  | 141024.5997 |  | 110959.0875 |  | 41344.0404
| VALOR MENSAL |  |  |  | 23020.762 |  | 72671.1375 |  | 61717.1351 |  | 75746.2235 |  | 207202.4505 |  | 277018.3964 |  | 178432.8058 |  | 267965.3987 |  | 465546.5977 |  | 705122.9987 |  | 554795.4373 |  | 206720.2022
VALOR ACUMULADO |  |  | 3095959.5454 | 0.7436% | 23020.762 | 3.091% | 95691.8995 | 5.084% | 157409.0346 | 7.531% | 233155.2581 | 14.22% | 440357.7086 | 23.17% | 717376.105 | 28.93% | 895808.9108 | 37.59% | 1163774.3095 | 52.63% | 1629320.9072 | 75.4% | 2334443.9059 | 93.32% | 2889239.3432 | 100% | 3095959.5454

## Cronograma da PROPOSTA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA-ESTRUTURA - SINFRA
GERENCIA DE PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL VETERINÁRIO - POLO VIÇOSA/UFAL
BLOCO 01
CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO | [5 empty] | 1o MÊS |  | 2o MÊS |  | 4o MÊS |  | 4o MÊS |  | 3o MÊS |  | 4o MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | VALOR TOTAL |  |  | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$
1a ETAPA
1.0 | SERVICOS PREIMINARES | 1.83% | 14916.36
[6 empty] | 100% | 14916.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.0 | SERVICOS EM TERRA | 1.47% | 12000.94
[6 empty] | 50% | 6000.47 | 50% | 6000.47 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3.0 | INFRA-ESTRUTURA | 17.07% | 139317.47
[6 empty] | 30% | 41795.24 | 40% | 55726.99 |  | 0 |  | 0 | 30% | 41795.24 |  | 0
4.0 | SUPRA-ESTRUTURA | 20.74% | 169254.28
[7 empty] | 0 | 20% | 33850.86 | 40% | 67701.71 | 40% | 67701.71 | 30% | 50776.28 | 40% | 67701.71
5.0 | PAREDES E PAINEIS | 5.98% | 48793.08
[9 empty] | 0 | 35% | 17077.58 | 35% | 17077.58 |  | 0 | 35% | 17077.58
6.0 | COBERTA | 4.36% | 35598.9
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7.0 | REVESTIMENTO | 6.52% | 53202.12
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8.0 | PAVIMENTACAO | 8.83% | 72108.08
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9.0 | ESQUADRIAS E ABERTURA | 13.35% | 108923.98
[9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.0 | INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONE E LÓGICA | 9.97% | 81391.57
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11.0 | INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS | 5.79% | 47253.02
[7 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12.00 | PINTURA | 2.82% | 23022.58
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.27% | 10390.54
[11 empty] | 0 |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL BLOCO 01 |  |  | 816172.92 |  |  | 7.7% | 62712.07 | 11.7% | 95578.32 | 10.4% | 84779.29 | 10.4% | 84779.29 | 11.3% | 92571.52 | 10.4% | 84779.29
VALOR ACUMULADO BLOCO 01 | [5 empty] | 7.7% | 62712.07 | 19.4% | 158290.39 | 41.1% | 335641.2 | 41.1% | 335641.2 | 30.7% | 250861.91 | 41.1% | 335641.2
CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º | MÊS | 9º | MÊS | 10° | MÊS | 11º | MÊS | 12º | MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | VALOR TOTAL | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$
01. | PROJETOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | 0
|  |  |  | 20% | 0 | 40% | 0 | 35% | 0 | [16 empty] | 5% | 0
02. | SERVIÇOS PRELIMINARES | #DIV/0! | 0 |  |  | 70% | 0 | 30% | 0
03. | MOVIMENTO DE TERRA | #DIV/0! | 0
[8 empty] | 20% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 40% | 0
04. | INFRAESTRUTURA | #DIV/0! | 0
[10 empty] | 15% | 0 | 45% | 0 | 40% | 0
05. | SUPERESTRUTURA | #DIV/0! | 0
[14 empty] | 15% | 0 | 35% | 0 | 40% | 0 | 10% | 0
06. | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | #DIV/0! | 0
[18 empty] | 20% | 0 | 30% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0
07. | ESQUADRIAS | #DIV/0! | 0
[20 empty] | 20% | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0
08. | COBERTURA | #DIV/0! | 0
[20 empty] | 20% | 0 | 40% | 0 | 30% | 0 | 10% | 0
09. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #DIV/0! | 0
[18 empty] | 10% | 0 | 20% | 0 | 40% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0
10. | INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA | #DIV/0! | 0 | [16 empty] | 5% | 0 | 10% | 0 | 60% | 0 | 25% | 0
11. | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | #DIV/0! | 0
[16 empty] | 5% | 0 | 5% | 0 | 20% | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0
12. | IMPERMEABILIZAÇÃO | #DIV/0! | 0
[22 empty] | 50% | 0 | 50% | 0
13. | INSTALAÇÃO DE COMBATE E INCÊNDIO / PARA-RAIO | #DIV/0! | 0
[22 empty] | 50% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0
14. | REVESTIMENTOS | #DIV/0! | 0
[20 empty] | 30% | 0 | 40% | 0 | 25% | 0 | 5% | 0
15. | PINTURA | #DIV/0! | 0
[22 empty] | 30% | 0 | 50% | 0 | 20% | 0
16. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #DIV/0! | 0 | [10 empty] | 5% | 0 | 5% | 0 | 10% | 0 | 20% | 0 | 30% | 0 | 20% | 0 | 10% | 0
CUSTO |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0
| BDI 25% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| VALOR MENSAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR ACUMULADO |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0