## Orçamento UFAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
GERENCIA DE PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - GPOS
ORÇAMENTO BÁSICO ESTIMATIVO PARA CONCLUSÃO DA ESENFAR - CAMPUS MACEIÓ/UFAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS |  | UND | QUANT | PREÇO UNIT. REFERÊNCIA | PREÇO TOTAL DE REFERÊNCIA | PREÇO POR ITEM DE REFERÊNCIA
1. | PROJETOS COMPLEMENTARES (CUB/m²) | [5 empty] | 12661.137
1.1 | Projeto executivo hidrossanitário |  | m² | 764.1 | 4.42 | 3377.322
1.2 | Projeto executivo de instalações elétricas- alta e baixa tensão |  | m² | 764.1 | 5.5 | 4202.55
1.3 | Projeto executivo de telefonia e lógica |  | m² | 764.1 | 2.2 | 1681.02
1.4 | Projeto executivo de SPDA |  | m² | 764.1 | 0.78 | 595.998
1.5 | Projeto executivo de instalações de combate a incêndio |  | m² | 764.1 | 0.78 | 595.998
1.6 | Projeto executivo de instalações especiais(vacuo, ar comprimido e gás) |  | m² | 764.1 | 0.39 | 297.999
1.7 | Projeto de "as built" |  | m² | 764.1 | 2.5 | 1910.25
2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 13125.044
2.1 | Barracão de obra em tabuas de madeira com escritório, alojamento, refeitório, depósitos, banheiros, cobertura em fibrocimento 4 mm, incluso instalacoes hidro-sanitarias e eletricas (reformar) | SINAPI 74242/001 | m² | 8 | 142.52 | 1140.16
2.2 | Interdição de obra com fita de sinalização | (ORSE 00059) | m | 120 | 4.51 | 541.2
2.3 | Placa de obra em chapa zincada, instalada | ORSE 000051 | m² | 4 | 195.61 | 782.44
2.4 | Aluguel de equipamentos e materias |  | mês | 6 | 1748.874 | 10493.244
2.5 | Limpesa do terreno de entorno da obra | orse002491 | m² | 700 | 0.24 | 168
3. | MOVIMENTO DE TERRA | [5 empty] | 463.2
3.1 | Escavação manual de vala, prof. até 1,50m (inst. hidrosanitaria e aguas pluviais) | SINAPI 73965/010 | m³ | 20 | 23.16 | 463.2
4. | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | [5 empty] | 18744.9
4.1 | Alvenaria em tij. ceramico furado 10x20x20cm, 1/2 vez assentado em argamassa 1:6 | (SINAPI 73935/001 | m² | 50 | 29.28 | 1464
4.3 | Alvenaria de gesso acartonado com lã de vidro | ORSE 03831+01979 | m² | 54.9 | 117 | 6423.3
4.4 | Alvenaria de gesso acartonado | ORSE 003831 | m² | 120.64 | 90 | 10857.6
5. | ESQUADRIAS | [5 empty] | 82396.7736
5.1 | Porta em madeira, revestida com LPM -p/ visor 0.86x2,73m P1 - | SINAPI-73910/07+7100+73905/01 | und | 18 | 423.73 | 7627.14
5.2 | Porta em madeira, revestida com LPM - 0.86x2,73m, (P2)- |  | und | 10 | 353.4985 | 3534.985
5.3 | Porta em madeira, revestida com LPM - 0.96x2,73m, (P3)- |  | und | 2 | 360.9735 | 721.947
5.4 | Porta em madeira, revestida com LPM - 0.86x1,80m, (P4)- |  | und | 3 | 262.683 | 788.049
5.5 | Porta em madeira, revestida com LPM - 0.96x1,80m, (P5)- |  | und | 2 | 268.065 | 536.13
5.6 | Janela de alumínio tipo boca de lobo (J2) | (ORSE 007851) | m² | 2.92 | 113.37 | 331.0404
5.7 | Tipo pivotante (J1;J3;J4;J5) | SINAPI 73809/01 | m² | 85.02 | 320.32 | 27233.6064
5.8 | Porta em alumínio, perfil serie 25 com folhas p/ vidros (P6, P7) | (SINAPI 68050) | m² | 13.27 | 344.55 | 4572.1785
5.9 | Esquadria de aluminio p/capela |  | m² | 20.48 | 414.1725 | 8482.2528
5.10 | Grade em ferro | SINAPI 73932/001 | m² | 79.02 | 207.67 | 16410.0834
5.11 | Esquadria fixa em vidro temperado de 8mm | (SINAPI 72119) | m² | 13.15 | 150.09 | 1973.6835
5.12 | Vidro fumê de 4mm | (ORSE 001881 ) | m² | 87.94 | 90 | 7914.6
5.13 | Vidro fumê de 6mm | (ORSE 001882 ) | m² | 13.27 | 130 | 1725.1
5.14 | Vidro incolor 4mm (visor da P1) | (SINAPI 72117) | m² | 3.6 | 90 | 324
5.15 | Acrilico p/ esquadria da capela |  |  | 10.24 | 21.6775 | 221.9776
6. | COBERTURA | [5 empty] | 29131.2115
6.1 | Telhamentocom telha ceramica tipo colonial de 1ª qual. | SINAPI 73938/001 | m² | 412.2 | 40.47 | 16681.734
6.2 | Rufo em concreto armado largura 40cm, esp. 3cm | SINAPI 74098/001 | m² | 93.17 | 20.75 | 1933.2775
6.3 | Impermeabilização c/manta asfáltica com 3mm de espessura + proteção mecânica (calha e laje descoberta) | (SINAPI 73635 + 73971/001) | m² | 170 | 61.86 | 10516.2
7. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | [5 empty] | 113666.685
7.1 | Ponto de luz - (caixa, eletroduto, fios e interruptor) | ORSE 00640 | und | 111 | 116.82 | 12967.02
7.2 | Ponto de tomada - (caixa, eletroduto, fios e tomada)110VA | ORSE 00644 | und | 32 | 108.66 | 3477.12
7.3 | Ponto de tomada - (caixa, eletroduto, fios e tomada)-600VA | (ORSE 003396) | und | 38 | 118.2 | 4491.6
7.4 | Ponto de tomada - (caixa, eletroduto, fios e tomada)-220VA | (ORSE 005346) | und | 236 | 118.2 | 27895.2
7.5 | Ponto de tomada p/ computador- (caixa, eletroduto, fios e tomada) | ORSE 00640 | und | 18 | 116.82 | 2102.76
7.6 | Ponto de tomada p/ arcondicionado- (caixa, eletroduto, fios e tomada) | ORSE 003397 | und | 26 | 126.35 | 3285.1
7.7 | Luminária comercial, para lâmpada fluorescente tubular 2 x 32 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada | (ORSE 000673) | und | 101 | 57.44 | 5801.44
7.8 | Luminária calha de sobrepor, para lâmpada fluorescente tubular 1x20 w, inclusive reator eletrônico e lâmpada | SINAPI 73953/001 | und | 8 | 50.16 | 401.28
7.9 | Led 0,2w |  | und | 2 | 26.1625 | 52.325
7.10 | Interruptor simples- 1 tecla fornecimento e instalaçpão | (SINAPI 72331 | und | 18 | 8.07 | 145.26
7.11 | Interruptor simples- 2 tecla fornecimento e instalaçpão | (SINAPI 72332 | und | 6 | 10.9 | 65.4
7.12 | Interruptor simples- 3 tecla fornecimento e instalaçpão | ORSE 3403 | und | 10 | 11.04 | 110.4
7.13 | Cabo de cobre isolado PVC resistente a chama 450/750, 95mm2 fornecimento e instalação, partindo do transformador para alimentação do prédio | (SINAPI 73860/016) | m | 240 | 37.91 | 9098.4
7.14 | Quadro de distribuição geral em chapa de aço, com barramento, de embutir ou sobrepor,com porta, para até 12 disjuntores | (SINAPI 74131/007) | und | 1 | 388.13 | 388.13
7.15 | Quadro de distribuição em chapa de aço, com barramento, de embutir ou sobrepor,com porta, p/06 disjuntores | ORSE 00488 | und | 8 | 138.05 | 1104.4
7.16 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano)até 600A 240V, fornecimento e instalação | (SINAPI 74130/007 | und | 1 | 889.52 | 889.52
7.17 | Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano)até 100A 240V, fornecimento e instalação | (SINAPI 74130/005 | und | 16 | 82.95 | 1327.2
7.18 | Disjuntor termomagnetico monopolar padrao nema (americano)240V, forn. e instalação | (SINAPI 74130/002) | und | 82 | 12.88 | 1056.16
7.19 | Ponto de tomada p/ telefone com tomada padrão TELEBRAS em caixa PVC rigida e fiação | ORSE 000675 | und | 10 | 168.54 | 1685.4
7.20 | Caixa de passagem em alvenaria 40x40x40 | (SINAPI 83366 | und | 3 | 31.48 | 94.44
7.21 | Cabo de cobre nu 16mm² | (SINAPI 72251 | m | 23 | 8.23 | 189.29
7.22 | Haste de aterramento com conector | ORSE 003766 | und | 3 | 36.75 | 110.25
7.23 | Canaleta de passagem dos fios p/ bancadas de laboratorios | ORSE 00885 |  | 104 | 18.23 | 1895.92
7.24 | Rede de alimentação para subestação - cabo de cobre isolado, PVC resistente a chama 450/750 V 95mm², fornecimento e instalação | (SINAPI 73860/016) | m | 240 | 37.91 | 9098.4
7.25 | Transformador distribuição 150KVA trifásico 60HZ classe 15KV imerso em ólelo mineral, fornecimento e instalação | (SINAPI 73857/003) | und | 1 | 10943.81 | 10943.81
7.26 | Suporte para transformador em poste de concreto circular | (SINAPI 73624) | und | 1 | 119.94 | 119.94
7.27 | Quadro de medição indireta para transformadores , dim. 1,50x0,70x0,25m, exceto disjuntores | (ORSE 03188) | und | 1 | 1061.41 | 1061.41
7.28 | Montagem de acessórios para subestação transformadora em poste | (ORSE 00323) | und | 1 | 2634.59 | 2634.59
7.29 | Poste de concreto seção circular comprimento =7m carga nominal topo 400kg inclusive escavação, exclusive transporte | (SINAPI 73783/007) | und | 2 | 593.46 | 1186.92
7.30 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 16 mm2, fornecimento e instalação | (SINAPI 72927) | m | 120 | 20.16 | 2419.2
7.31 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 35 mm2, fornecimento e instalação | (SINAPI 72929) | m | 120 | 28.57 | 3428.4
7.32 | Cordoalha de cobre nu, inclusive isoladores - 50 mm2, fornecimento e instalação | (SINAPI 72930) | m | 120 | 34.5 | 4140
8. | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [5 empty] | 64276.944
8.1 | Ponto de água fria pvc 1/2" - média 5,00m de tubo de pvc roscável água fria 1/2" e 2 joelhos de pvc roscável 90graus água fria 1/2" - fornecimento e instalação | (SINAPI 73959/002) | pt | 80 | 53.42 | 4273.6
8.2 | Ponto de esgoto pvc 100mm - media 1,10m de tubo pvc esgoto predial dn 100mm e 1 joelho pvc 90graus esgoto predial dn 100mm - fornecimento e instalação | (SINAPI 73958/001) | pt | 69 | 75.45 | 5206.05
8.3 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm - fornecimento e instalação | (ORSE 001679) | und | 21 | 29.49 | 619.29
8.4 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm - fornecimento e instalação | (ORSE 008342) | und | 10 | 65.8 | 658
8.5 | Ponto para dreno - Split | (ORSE 001679) | und | 26 | 29.49 | 766.74
8.6 | Vaso sanitário com caixa acoplada | SINAPI 73947/011) | und | 5 | 230.8 | 1154
8.7 | Assento para vaso sanitário de plástico - fornecimento e instalação | (SINAPI 74230/001 | und | 5 | 14.35 | 71.75
8.8 | Lavatório louca completo, incl. Torneira e sifão | ORSE 4768 | und | 2 | 357.33 | 714.66
8.9 | Cuba de louça de embutir, completa, inclusive toneira e sifão | (SINAPI 73947/002 | und | 4 | 168.75 | 675
8.10 | Cuba de aço inox com sifão e torneira p/ copa | SINAPI 73911/001 | und | 1 | 125.14 | 125.14
8.11 | Cuba de aço inox com sifão e torneira p/ laboratorio | ORSE 07993 | und | 32 | 724.39 | 23180.48
8.12 | Ducha de aço inox | ORSE 03710 | und | 4 | 225.39 | 901.56
8.13 | Chuveiro e ducha lava olhos c/ filtro de regulagem de vazão. Estrutura em ferro galvanizado de 1" c/ pintura epox, bacia e ducha em aço inox c/ acionamento manual |  | und | 10 | 1145.17 | 11451.7
8.14 | Chuveiro Plástico branco comum c/ ducha e registro de pressão | ORSE 002022 | und | 2 | 35.14
8.15 | Registro de gaveta 25mm c/ acabamento | (ORSE 002040) | und | 12 | 32.02 | 384.24
8.16 | Mictório de louça c/ pertences, registro de pressão, canopla e cj de fixação | (SINAPI 74234/001 | und | 1 | 227.26 | 227.26
8.17 | Torneira de jardim de 3/4" | SINAPI 73956/001 |  | 5 | 16.36 | 81.8
8.18 | Torneira p/capela | SINAPI 73949/002 |  | 8 | 43.72 | 349.76
8.19 | Porta sabonete líquido fornecimento | SINAPI 73947/012 | und | 2 | 19.07 | 38.14
8.20 | Porta papel toalha em plástico | (ORSE 007610) | und | 2 | 38.14 | 76.28
8.21 | Porta papel higiênico | (ORSE 007611) | und | 5 | 50.7 | 253.5
8.22 | Saboneteira de louça - chuveiro | (SINAPI 6007) | und | 2 | 25.23 | 50.46
8.23 | Ralo sifonado PVC 100x100 | (SINAPI 72685) | und | 23 | 14.5 | 333.5
8.24 | Caixa sifonada em PVC 100x100x50mm simples | SINAPI 72292 |  | 1 | 26.62
8.25 | Caixa de inspeção em alvenaria com tampo e fundo em concreto 60x60x60 | (SINAPI 74104/001) | und | 7 | 100.5 | 703.5
8.26 | Caixa de gordura dupla | (SINAPI 74051/001) | und | 2 | 108.84 | 217.68
8.27 | Rede de alimentação de agua fria, tubo PVC 25mm, incl. Conexões |  | und | 60 | 9.35 | 561
8.28 | Ligação a rede coletora-tubo pvc esgoto c/ conexões |  |  | 126 | 14.12 | 1779.12
8.29 | Caixa de areia em alvenaria 60x60x60cm | SINAPI 72286 |  | 14 | 93.39 | 1307.46
8.30 | Tubo de queda p/ aguas pluviais-100mm |  |  | 123 | 16.238 | 1997.274
8.31 | Tubo emm pvc rigido 250mm p/ aguas pluviais | ORSE 6338 |  | 100 | 61.18 | 6118
9. | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [5 empty] | 14122.898
9.1 | Ponto de gás c/ tubo de cobre flexível 1/4" | ORSE 2346 | und | 96 | 44.84 | 4304.64
9.2 | Ponto de vácuo |  | und | 32 | 38.87 | 1243.84
9.3 | Ponto de ar comprimido |  | und | 8 | 38.87 | 310.96
9.4 | Registro p/ gás (ORSE01455) | ORSE 1455 | und | 9 | 35.91 | 323.19
9.5 | Registro p/ ar comprimido |  | und | 9 | 17.641 | 158.769
9.6 | Registro p/ vácuo |  | und | 9 | 17.641 | 158.769
9.7 | Tuboo de cobre flexível p/ gás d=1/4" | ORSE 7777 | m | 127 | 6.39 | 811.53
9.8 | Tubo de cobre aparente p/ ar comprimido, d=1/2" | ORSE 1359 | m | 140 | 16.02 | 2242.8
9.9 | Tubo de cobre aparente p/ vácuo,d=1/2" | ORSE 1360 | m | 180 | 25.38 | 4568.4
10. | INSTALAÇÃO DE COMBATE E INCÊNDIO E PÂNICO | [5 empty] | 13521.132
10.1 | Extintor de incêndio -CO2 -fornecimento e colocação | SINAPI 72554 | und | 8 | 431.14 | 3449.12
10.2 | Extintor de incêndio -PQS 4kg -fornecimento e colocação | (SINAPI 73775/001) | und | 8 | 112.85 | 902.8
10.3 | Extintor incêndio água-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação | (SINAPI 73775/002) | und | 3 | 128.3 | 384.9
10.4 | Luminaria autônoma de emergência | (ORSE 007780) | und | 7 | 21.54 | 150.78
10.5 | Demarcação de piso c/ pintura de 1 demão de resina acrílica, e aplicação de micro-esferas para sinalização horizontal | (ORSE 03724) | m² | 57 | 11.64 | 663.48
10.6 | Abrigo para hidrante, 75X45X17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", mang. de incêndio 15m, redução 2.1/2X1. 1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornec. e instalação |  | und | 2 | 602.094 | 1204.188
10.7 | Rede de alimentação de água fria, tubo de aço galv. c/ costura 3"(80mm), incl. conexões, fornecimento e instalação (hidrante) |  | m | 68 | 99.498 | 6765.864
11. | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 106040.3256
11.1 | Chapisco em paredes traco 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo manual | (SINAPI 73928/001 | m² | 100 | 3.04 | 304
11.2 | Emboco traço 1:6 (cimento e areia), espessura 2,0cm, preparo manual | (SINAPI 73927/005 | m² | 200 | 17 | 3400
11.3 | Reboco com argamassa traço 1:3(cimento e areia) e=2cm | (ORSE 003317) | m² | 241 | 16.54 | 3986.14
11.4 | Cerâmico esmaltada em paredes 1A, 30 x 30cm, , rejuntado | (SINAPI 74108/001) | m² | 980 | 30.85 | 30233
11.5 | Cerâmico esmaltada em paredes 1A, 10 X 10cm, , rejuntado | (ORSE 3578) | m² | 81 | 31.34 | 2538.54
11.6 | Cerâmico esmaltada em paredes 1A, 5 X 5cm, , rejuntado | (ORSE 7242) | m² | 111.52 | 103.35 | 11525.592
11.7 | Revestimento com pedra palito | (ORSE 004913) | m² | 23.22 | 57.43 | 1333.5246
11.8 | Regularização de piso em argamassa traço 1:3, 2cm, preparo manual | (SINAPI 73920/001 | m² | 601.8 | 9.9 | 5957.82
11.9 | Piso em granilite, incluso juntas de dilatacao plasticas e polimento mecanizado | (SINAPI 9691) | m² | 601.8 | 56.72 | 34134.096
11.10 | Rodapé em granilite, altura 10cm | (SINAPI 73850/001) | m | 494 | 12.71 | 6278.74
11.11 | Soleira em granilite | (SINAPI 74192/001) | m | 34.2 | 35.22 | 1204.524
11.12 | Piso cimentado rústico, e=3,00 cm, traco 1:4(cimento e areia), preparo manual, incluso lastro (rampas e calçada) | (SINAPI 74048/006 +73923/002) | m² | 162.3 | 30.05 | 4877.115
11.13 | Piso em bloco intertravado fck=15mpa, esp=8cm-sobre cochão de areia | (ORSE 002604) | m² | 6.6 | 40.49 | 267.234
12. | PINTURA | [5 empty] | 36327.238
12.1 | Emassamento com massa acrílica ambientes internos/externos, duas demãos | SINAPI 74134/002 | m² | 1490 | 8.48 | 12635.2
12.2 | Pintura acrílica acetinada ambientes internos/externos, duas demãos (alvenaria) | SINAPI 73954/002 | m² | 1490 | 9.28 | 13827.2
12.3 | Pintura com tinta texturizada acrílica (paredes externas) | SINAPI 73746/001 | m² | 256 | 9.62 | 2462.72
12.4 | Pintura esmalte, 2 demãos, c/ 1 demão de zarcão (grades, corrimão) | (SINAPI 6067) | m² | 246 | 18.49 | 4548.54
12.5 | Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco | (SINAPI 74065/002) | m² | 42 | 13.21 | 554.82
12.6 | Pintura em parede de gesso |  | m² | 242 | 9.499 | 2298.758
13. | DIVERSOS | [5 empty] | 151816.1097
13.1 | Barra paralela em aço inox de 4cm p/ P5 | (ORSE 04275) | und | 2 | 46.1 | 92.2
13.2 | Assento articulado em PVC - tubular p/ wc de deficiente | (ORSE 004387 ) | m² | 2 | 530.82 | 1061.64
13.3 | Espelho 7mm fixo c/ botões de aço inox | (ORSE01890) | und | 2.84 | 210 | 596.4
13.4 | Barra de apoio para deficiente, em tubo de ferro galvanizado de 1 1/4", com l = 0,90m, inclusive pintura | orse 4898 | m² | 9.2 | 45.16 | 415.472
13.5 | Banco em concreto com acabamento liso/ desempolado |  | m | 0.15 | 1005.353 | 150.8029
13.6 | Bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, larg=0,60 (ORSE-005051) |  | m | 112.91 | 186.369 | 21042.9238
13.7 | Bancada em concreto p/ capela | (ORSE 02433) | m | 7.7 | 60.21 | 463.617
13.8 | Testeira em granito p/ bancada da capela |  | m | 2.56 | 16.7625 | 42.912
13.9 | Armário sob bancada em granito (MDF+LPM) |  | m² | 76.7 | 1121.25 | 85999.875
13.10 | Armário suspenso |  | m² | 14.3 | 1121.25 | 16033.875
13.11 | Estrutura de granito sobre bancada de laboratório | (SINAPI 74126/002 | m | 43.2 | 156.22 | 6748.704
13.12 | Duto de exaustão em PVC rígido d= 150mm (ORSE 01528) |  | m | 200 | 20.93 | 4186
13.13 | Chapéu Chinês galvanizado |  | m | 8 | 168.337 | 1346.696
13.14 | Coifa/Exaustor inox | (ORSE 00803) | m | 8 | 1145.17 | 9161.36
13.15 | Perfil em alumínio paras cantos de parede | (ORSE 03930) |  | 43.2 | 14.35 | 619.92
13.16 | Placa de inauguração em aço inox escovado, chapa 22, com letras gravadas em baixo relevo - 70x50cm | (ORSE 00005) | und | 1 | 1212.28 | 1212.28
13.17 | Letreiro de identificação em aço inox escovado - h= 40cm (ESENFAR) | (ORSE 007842) | und | 7 | 140 | 980
13.18 | Retirada de entulho- carga, transporte e descarga mecânica até 5km | (SINAPI 74140/002) | m³ | 100 | 8.8205 | 882.05
13.19 | Limpeza final da obra | (SINAPI 9537) | m² | 764.1 | 1.02 | 779.382
14. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [5 empty] | 64852.8
14.1 | Engenheiro júnior - de obra (INSUMOS SINAPI) -4 horas por dia | SINAPI 00002706 | mês | 6 | 3974.08 | 23844.48
14.2 | Mestre de obras (INSUMOS SINAPI) -8 horas por dia | SINAPI 00004069 | mês | 6 | 2747.36 | 16484.16
14.3 | Apontador (INSUMOS SINAPI) - 8 horas por dia | SINAPI 00006122 | mês | 6 | 1561.12 | 9366.72
14.4 | Vigia noturno (INSUMOS SINAPI) - 8 horas por dia - 2 | SINAPI 00010508 | mês | 6 | 2526.24 | 15157.44
[6 empty] | SUB TOTAL | 721146.3984
[6 empty] | BDI(25%) | 180286.5996
[6 empty] | TOTAL DE REFERÊNCIA | 901432.9981
Maceió, 29 de Maio de 2013.

## Cronograma UFAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
GERENCIA DE PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - GPOS
ORÇAMENTO BÁSICO ESTIMATIVO PARA CONCLUSÃO DA ESENFAR - CAMPUS MACEIÓ/UFAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | VALOR TOTAL | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
1. | PROJETOS COMPLEMENTARES (CUB/m²) | 1.756% | 12661.137
|  |  |  | 80% | 10128.9096 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 2532.2274 | 100%
2. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.82% | 13125.044
|  |  |  | 5% | 656.2522 | 60% | 7875.0264 | 21.5% | 2821.8845 | 4.5% | 590.627 | 4.5% | 590.627 | 4.5% | 590.627 | 100%
3. | MOVIMENTO DE TERRA | 0.06423% | 463.2
[6 empty] | 50% | 231.6 | 50% | 231.6 | [5 empty] | 0 | 100%
4. | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | 2.599% | 18744.9
[8 empty] | 20% | 3748.98 | 60% | 11246.94 | 20% | 3748.98 |  |  | 100%
5. | ESQUADRIAS | 11.43% | 82396.7736
[10 empty] | 20% | 16479.3547 | 60% | 49438.0642 | 20% | 16479.3547 | 100%
6. | COBERTURA | 4.04% | 29131.2115
[8 empty] | 40% | 11652.4846 | 40% | 11652.4846 | 20% | 5826.2423 |  | 0 | 100%
7. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E SPDA | 15.76% | 113666.685
[8 empty] | 10% | 11366.6685 | 20% | 22733.337 | 40% | 45466.674 | 30% | 34100.0055 | 100%
8. | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 8.913% | 64276.944
[8 empty] | 20% | 12855.3888 | 20% | 12855.3888 | 40% | 25710.7776 | 20% | 12855.3888 | 100%
9. | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 1.958% | 14122.898
[8 empty] | 10% | 1412.2898 | 50% | 7061.449 | 40% | 5649.1592 |  | 0 | 100%
10. | INSTALAÇÃO DE COMBATE E INCÊNDIO E PÂNICO | 1.875% | 13521.132
[13 empty] | 0 | 100% | 13521.132 | 100%
11. | REVESTIMENTOS | 14.7% | 106040.3256
[10 empty] | 50% | 53020.1628 | 30% | 31812.0977 | 20% | 21208.0651 | 100%
12. | PINTURA | 5.037% | 36327.238
[10 empty] | 20% | 7265.4476 | 50% | 18163.619 | 30% | 10898.1714 | 100%
13. | DIVERSOS | 21.05% | 151816.1097
[10 empty] | 30% | 45544.8329 | 40% | 60726.4439 | 30% | 45544.8329 | 100%
14. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 8.993% | 64852.8
|  |  |  | 6.7% | 4345.1376 | 18.66% | 12101.5325 | 18.66% | 12101.5325 | 18.66% | 12101.5325 | 18.66% | 12101.5325 | 18.66% | 12101.5325 | 100%
SUBTOTAL |  |  | 721146.3984 |  | 15130.2994 |  | 20208.1589 |  | 56190.8286 |  | 200551.5569 |  | 259234.2173 |  | 169831.3373
BDI (25%) |  |  | 180286.5996 |  | 3782.5748 |  | 5052.0397 |  | 14047.7072 |  | 50137.8892 |  | 64808.5543 |  | 42457.8343
VALOR MENSAL |  |  |  | 2.098% | 18912.8742 | 2.802% | 25260.1986 | 7.792% | 70238.5358 | 27.81% | 250689.4461 | 35.95% | 324042.7716 | 23.55% | 212289.1717 | 100%
VALOR ACUMULADO |  |  | 901432.9981 | 2.098% | 18912.8742 | 4.9% | 44173.0728 | 12.69% | 114411.6086 | 40.5% | 365101.0548 | 76.45% | 689143.8264 | 100% | 901432.9981