## ORÇ. BL. B, C e D CJUR
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ORÇAMENTO BÁSICO PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CJUR/UFAL.
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL SERVIÇOS | PREÇO TOTAL
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO "B" DO CJUR/UFAL.
01. | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 22635.84
1.1 | Laje pré-moldada p/ forro (SINAPI - 74202/001) | m² | 408 | 55.48 | 22635.84
02. | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 6511.68
2.1 | Chapisco (laje) (SINAPI - 73928/001) | m² | 408 | 3.04 | 1240.32
2.2 | Reboco (laje) (ORSE - 003314) | m² | 408 | 12.92 | 5271.36
03. | COBERTA |  |  |  |  | 37594.44
3.1 | Madeiramento p/ telha de fibrocimento (SINAPI - 73931/002) | m² | 408 | 26.34 | 10746.72
3.2 | Telha de fibrocimento com e = 6mm (SINAPI - 74088/001) | m² | 408 | 22.05 | 8996.4
3.3 | Rufo em concreto L= 20cm (ORSE - 000304) | m | 408 | 18.55 | 7568.4
3.4 | Impermeabilzação de laje, calha (SINAPI - 74025/001) | m² | 408 | 24.75 | 10098
3.5 | Tubo de queda Ø 75 (SINAPI - 73779/003) | m | 12 | 15.41 | 184.92
04. | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 27437.85
4.1 | Cimentação de regularização (SINAPI - 73920/001) | m² | 408 | 9.9 | 4039.2
4.2 | Piso granilit com juntas de PVC e paginação (SINAPI - 9691) | m² | 408 | 56.32 | 22978.56
4.3 | Rodapé em granilite (SINAPI- 73850/001) | m | 33 | 12.73 | 420.09
05. | PINTURA |  |  |  |  | 5545.896
5.1 | À base de silicone (pilares) (ORSE - 005007) | m² | 48.8 | 8.97 | 437.736
5.2 | Pintura PVA interior com massa (lajes) (SINAPI-73750/001 + 73955/002) | m² | 408 | 12.52 | 5108.16
06. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 3962.75
6.1 | Quadro de distribuição p/ 12 disjuntores (ORSE - 000492) | un | 1 | 164.61 | 164.61
6.2 | Ponto de luz (SINAPI - 74054/001) | pt | 22 | 92.14 | 2027.08
6.3 | Luminária c/ calha trapezoidal, completa (1x 40W) SINAPI 73953/005 | un | 10 | 58.54 | 585.4
6.4 | Luminária c/ calha trapezoidal, completa (2x 40W) SINAPI 73953/006 | un | 12 | 85.14 | 1021.68
6.5 | Ponto de tomada tripolar, padrão computador (SINAPI - 74054/002) | pt | 2 | 81.99 | 163.98
07. | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 95
7.1 | Extintor pó químico - 6 kg (ORSE - 001511) | un | 1 | 95 | 95
08. | LIMPEZA |  |  |  |  | 416.16
8.1 | Limpeza da obra (SINAPI - 9537) | m² | 408 | 1.02 | 416.16
SUB-TOTAL | [5 empty] | 104199.616
CONSTRUÇÃO DO BLOCO "C" DO CJUR/UFAL.
01. | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  |  | 128171.855
1.1 | Concreto armado (pilares) (ORSE - 007369) | m³ | 9.08 | 1281.9 | 11639.652
1.2 | Concreto armado (vigas) (ORSE - 007369) | m³ | 32.96 | 1281.9 | 42251.424
1.3 | Laje pré-moldada para forro (SINAPI - 74202/001) | m² | 1336.7 | 55.48 | 74160.116
1.4 | Vergas (SINAPI - 74200/001) | m | 10.9 | 11.07 | 120.663
02. | ALVENARIA |  |  |  |  | 80679.926
2.1 | Alvenaria em tijolo de 06 furos (SINAPI - 73351) | m² | 856.8 | 28.83 | 24701.544
2.2 | Alvenaria de elemento vazado (BV1; BV2) (venezina) (SINAPI - 74200/001) | m² | 91.2 | 56.08 | 5114.496
2.3 | Alvenaria de elemento vazado (BV3; BV4) (SINAPI - 74200/001) | m² | 45.45 | 56.08 | 2548.836
2.4 | Divisória em granito cinza-andorina (ORSE - 000191) | m² | 44 | 257.08 | 11311.52
2.5 | Divisória PVC (ORSE 003417) | m² | 267 | 138.59 | 37003.53
03. | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 64768.2595
3.1 | Chapisco (laje e parede) (SINAPI - 73928/001) | m² | 3478.7 | 3.04 | 10575.248
3.2 | Reboco (ORSE - 003314) | m² | 3152.65 | 12.92 | 40732.238
3.3 | Emboço (SINAPI - 5978) | m² | 326.05 | 14.07 | 4587.5235
3.4 | Cerâmica PEI-3 (parede) (SINAPI - 73912/001) | m² | 287.05 | 20.4 | 5855.82
3.5 | Casquilho (SINAPI 73609) | m² | 39 | 64.83 | 2528.37
3.6 | Forro PVC tipo colméia (ORSE - 004449) | m² | 11 | 44.46 | 489.06
04. | COBERTA |  |  |  |  | 93491.049
4.1 | Madeiramento p/ telha de fibrocimento (SINAPI - 73931/002) | m² | 494 | 26.34 | 13011.96
4.2 | Telha de fibrocimento com e = 6mm (SINAPI - 74088/001) | m² | 494 | 22.05 | 10892.7
4.3 | Telha de barro (SINAPI - 73938/001) | m² | 842.7 | 40.72 | 34314.744
4.4 | Rufo em concreto l=20cm (ORSE - 000304) | m | 108 | 18.55 | 2003.4
4.5 | Impermeabilzação de laje (SINAPI - 74025/001) | m² | 1336.7 | 24.75 | 33083.325
4.6 | Tubo de queda Ø75mm (SINAPI - 73779/003) | m | 12 | 15.41 | 184.92
05. | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 67101.451
5.1 | Cimentado de regularização (SINAPI - 73920/001) | m² | 814.8 | 9.9 | 8066.52
5.2 | Piso granilit com juntas de PVC e paginação (SINAPI - 9691) | m² | 814.8 | 56.71 | 46207.308
5.3 | Rodapé em granilit com 0,01 x 0,10m (SINAPI- 73850/001) | m | 318.5 | 12.73 | 4054.505
5.4 | Piso cerâmico (SINAPI - 74108/001) | m² | 225 | 30.95 | 6963.75
5.5 | Calçada de contorno (l=0,60m)(SINAPI - 73892/001) | m² | 55.8 | 27.96 | 1560.168
5.6 | Soleira pré-moldada granilit 15cm (SINAPI 74192/001) | m | 7 | 35.6 | 249.2
06. | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 51460.9898
6.1 | Janela pivotante em alumínio anodizado c/vidro(J4;J6;J7) | m² | 41.5 | 371.25 | 15406.875
6.2 | Janela em alumínio e vidro com veneziana móvel (J8) | m² | 7.92 | 397.24 | 3146.1408
6.3 | Janela de correr em alumínio com vidro (J5) | m² | 4.35 | 397.24 | 1727.994
6.4 | Janela de alumínio com vidro (maximar) | m² | 1.36 | 371.25 | 504.9
6.5 | Porta em madeira compensada rev. c/laminado melamínico texturizado (0,80 x 2,50) (P2;P4) | un | 23 | 808.13 | 18586.99
6.6 | Porta em madeira compensada rev. c/laminado melamínico texturizado (0,80 x 2,10) (P7) | un | 1 | 678.83 | 678.83
6.7 | Porta em madeira compensada rev. c/laminado melamínico texturizado (0,70 x 2,10) (P8) | un | 1 | 593.98 | 593.98
6.8 | Porta em madeira compensada rev. c/laminado melamínico texturizado com puxador inox (2,49 x 2,10) (P9) | un | 1 | 2112.86 | 2112.86
6.9 | Porta em madeira compensada rev. c/laminado melamínico texturizado com puxador inox (0,90 x 1,60) | un | 2 | 588.32 | 1176.64
6.10 | Porta em madeira compensada rev. c/laminado melamínico texturizado com puxador inox (0,60 x 1,60) | un | 18 | 387.9 | 6982.2
6.11 | Porta de divisória (completa) | un | 2 | 271.79 | 543.58
07. | PINTURA |  |  |  |  | 46381.628
7.1 | À base de silicone (SINAPI 73978/001) | m² | 330 | 10.25 | 3382.5
7.2 | Verniz (casquilho) (SINAPI - 73966/001) | m² | 39 | 5.48 | 213.72
7.3 | Pintura texturizada acrílica para exterior (SINAPI 73746/001) | m² | 257 | 9.69 | 2490.33
7.4 | Pintura PVA interior com massa (SINAPI 73750/001 e 739555/002) | m² | 1815.95 | 12.52 | 22735.694
7.5 | Pintura PVA interior com massa (laje) (SINAPI 73750/001 e 739555/002) | m² | 1336.7 | 12.52 | 16735.484
7.6 | Pintura a esmalte sintético (caixa/porta) (SINAPI 73832/001 e 74065/001) | m² | 42.8 | 19.25 | 823.9
08. | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 54153.932
8.1 | Ponto de água (SINAPI - 73959/001) | um | 45 | 55.43 | 2494.35
8.2 | Ponto de esgoto (SINAPI - 73958/001) | un | 45 | 75.23 | 3385.35
8.3 | Ponto de ventilação (SINAPI - 73779/003) | un | 4 | 15.41 | 61.64
8.4 | Rede de esgoto | m | 131 | 12.76 | 1671.56
8.5 | Caixa de inspeção/passagem esgoto SINAPI (74104/001) | un | 8 | 99.97 | 799.76
8.6 | Bacia sifonada com caixa acoplada com tampo (SINAPI 73947/011) | un | 20 | 238.69 | 4773.8
8.7 | Mictório em aço inox com 1,60m (SINAPI 74234/001) | un | 2 | 232.96 | 465.92
8.8 | Caixa de gordura em alvenaria (40x70x30) | un | 3 | 148.88 | 446.64
8.9 | Válvula para mictório (ORSE - 003712) | un | 4 | 233.44 | 933.76
8.10 | Registro gaveta metálico 3/4" SINAPI - 001456) | un | 12 | 58.43 | 701.16
8.11 | Caixa sifonada (SINAPI - 72292) | un | 8 | 26.6 | 212.8
8.12 | Ralo sifonado SINAPI 72685 | un | 3 | 14.49 | 43.47
8.13 | Lavatório de louça de justapor completo | un | 24 | 205.28 | 4926.72
8.14 | Bancada em granito cinza-andorinha l=0,60m, com testeira de 20cm e rodamão de 10cm, | m | 17.6 | 336.82 | 5928.032
8.15 | Bancada em granito cinza-andorinha l=0,50m, com testeira de 20cm e rodamão de 10cm | m | 6 | 302.18 | 1813.08
8.16 | Passa bandeja em granito cinza-andorinha (0,20x0,40) | m | 0.4 | 15.05 | 6.02
8.17 | Porta papel higiênico | un | 20 | 13.69 | 273.8
8.18 | Porta papel toalha (ORSE - 007610) | un | 6 | 37.05 | 222.3
8.19 | Cabide para porta de sanitário (ORSE - 002144) | un | 20 | 20.29 | 405.8
8.20 | Saboneteira para sabonete líquido (ORSE - 2051) | un | 14 | 17.03 | 238.42
8.21 | Espelho (ORSE - 002078) | m² | 16.8 | 78.5 | 1318.8
8.22 | Barras em tubo de aço galvanizado Ø 1.1/2" (pintadas) (ORSE 003667) | un | 4 | 410.26 | 1641.04
8.23 | Bancada em aço inox com uma cuba (completa, c/ válvula e torneira) l=1,60 (ORSE 008134) | un | 1 | 1973.09 | 1973.09
8.24 | Bancada em aço inox com uma cuba (completa, c/ válvula e torneira) l=2,70 (ORSE - 002075) | un | 1 | 2317.62 | 2317.62
8.25 | Bancada em aço inox com duas cubas (completa, c/ válvula e torneira) l=4,00 (ORSE - 008053) | m | 4 | 4274.75 | 17099
09. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 31244.72
9.1 | Rede de alimentação, cabo flexível - 16mm² (SINAPI - 73860/012) | m | 180 | 7.5 | 1350
9.2 | Rede de alimentação, cabo flexível - 35mm² (SINAPI - 73860/014) | m | 110 | 20.04 | 2204.4
9.3 | Rede de alimentação, cabo flexível - 10mm² (SINAPI - 73860/011) | m | 150 | 6.52 | 978
9.4 | Quadro de distribuição p/ 12 disjuntores (ORSE - 000492) | un | 2 | 164.61 | 329.22
9.5 | Quadro de distribuição p/ 34 disjuntores (SINAPI - 74131/007) | un | 1 | 440.71 | 440.71
9.6 | Ponto de luz (interno) (SINAPI - 74054/001) | pt | 100 | 92.14 | 9214
9.7 | Ponto de tomada tripolar, padrão computador (SINAPI - 74054/002 | pt | 96 | 78.63 | 7548.48
9.8 | Ponto de tomada para ar condicionado (SINAPI - 74054/003) | pt | 14 | 128.69 | 1801.66
9.9 | Luminária c/ calha trapezoidal, completa (1x 40W) SINAPI 73953/005 | un | 35 | 58.54 | 2048.9
9.10 | Luminária c/ calha trapezoidal, completa (2x 40W) SINAPI 73953/006 | un | 65 | 81.99 | 5329.35
10. | REDE DE TELEFONIA |  |  |  |  | 2750.2
10.1 | Ponto telefônico (SINAPI - 73662) | Pt | 20 | 108.06 | 2161.2
10.2 | Caixa de passagem embutida no piso (0,50x0,50x0,50m) (ORSE - 008076) | un | 4 | 147.25 | 589
11. | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 2356.04
11.1 | Extintor CO2 - 6 kg (SINAPI - 72554) | un | 2 | 431.14 | 862.28
11.2 | Extintor pó químico - 6 kg (ORSE - 001511) | un | 3 | 497.92 | 1493.76
12. | DIVERSOS |  |  |  |  | 5987.97
12.1 | Peitoril pré-moldado em granilit - 15cm | m² | 1.65 | 24.48 | 40.392
12.3 | Armários sob bancada (copas) | m² | 3.92 | 420.15 | 1646.988
12.4 | Prateleira em concreto com tinta epoxi (l=0,40) | m | 9.6 | 49.95 | 479.52
12.5 | Mural de avisos(compensado, c/feltro e perfil em tubo galvanizado Ø 2") | m² | 13 | 97.17 | 1263.21
12.6 | Bancada em alvenaria c/ tampo em placa de concreto e encabeçamento de sucupira (revest, com LPM) | m | 8.9 | 287.4 | 2557.86
13. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 1060.596
13.1 | Limpeza da obra (SINAPI - 9537) | m² | 1039.8 | 1.02 | 1060.596
SUB-TOTAL | [5 empty] | 629608.6163
CONSTRUÇÃO DO BLOCO "D" DO CJUR/UFAL.
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 5816.8
1.2 | Limpeza do terreno (ORSE - 000003) | m² | 1080 | 1.69 | 1825.2
1.3 | Locação da Obra (SINAPI - 74077/003) | m² | 900 | 3.04 | 2736
1.4 | Cerca (SINAPI - 74039/001) | m | 100 | 10.72 | 1072
1.5 | Eliminação de formigueiro | m² | 1080 | 0.17 | 183.6
02. | INFRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 61523.4358
2.1 | Escavação manual (SINAPI - 6430) | m³ | 71 | 16.14 | 1145.94
2.2 | Concreto magro (SINAPI - 6047) | m³ | 2.9 | 281.05 | 815.045
2.3 | Reaterro compactado (SINAPI - 72920) | m³ | 45.59 | 10.02 | 456.8118
2.4 | Aterro do caixão (ORSE - 002518) | m³ | 41 | 34.3 | 1406.3
2.5 | Corte | m³ | 188 |  | 188
2.6 | Concreto armado fck 25mpa (sapatas e cintas) (ORSE - 007369) | m³ | 25.41 | 1281.9 | 32573.079
2.7 | Laje de impermeabilização e = 0,08m (SINAPI - 74202/001) | m² | 449.5 | 55.48 | 24938.26
03. | SUPER-ESTRUTURA |  |  |  |  | 24882.8834
3.1 | Concreto armado (pilares) (ORSE - 007369) | m³ | 5.9 | 1281.9 | 7563.21
3.2 | Concreto armado (vigas) (ORSE - 007369) | m³ | 9.5 | 1281.9 | 12178.05
3.3 | Laje pré-moldada para forro (SINAPI - 74202/001) | m² | 46.5 | 55.48 | 2579.82
3.4 | Vergas (SINAPI - 74200/001) | m | 4.6 | 11.07 | 50.922
3.5 | Pergolado | m² | 19.5 | 42.43 | 827.385
3.6 | Calha em concreto (SINAPI - 73882/003) | m | 85.37 | 19.72 | 1683.4964
04. | ALVENARIA |  |  |  |  | 36190.7944
4.1 | Alvenaria em tijolo de 06 furos (SINAPI - 73351) | m² | 898 | 28.03 | 25170.94
4.2 | Alvenaria de elemento vazado (BV4) (SINAPI - 74200/001) | m² | 6.2 | 56.08 | 347.696
4.3 | Divisória em granito cinza-andorina (ORSE - 000191) | m² | 13.3 | 257.08 | 3419.164
4.4 | Divisória em gesso acartonado (ORSE - 000189) | m² | 5.64 | 121.26 | 683.9064
4.5 | Parede de vidro temperado 10mm (c/ferragens, inclusive porta) | m² | 19.2 | 342.14 | 6569.088
05. | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 44187.7525
5.1 | Chapisco (laje e parede) (SINAPI - 73928/001) | m² | 918 | 3.04 | 2790.72
5.2 | Reboco (ORSE - 003314) | m² | 884 | 12.92 | 11421.28
5.3 | Emboço (SINAPI - 5978) | m² | 34 | 14.07 | 478.38
5.4 | Cerâmica PEI-3 (parede) (SINAPI - 73912/001) | m² | 34 | 20.4 | 693.6
5.5 | Cerâmica PEI-3 (parede e gesso) (SINAPI - 73912/001) | m² | 6.25 | 20.4 | 127.5
5.6 | Forro de gesso acartonado (auditório + foyer) (ORSE - 001957) | m² | 411.6 | 46.2 | 19015.92
5.7 | Pedra tipo Itacolomy (jardim interno) | m² | 29.25 | 39.69 | 1160.9325
5.8 | Carpete muralflex até o teto | m² | 207 | 41.06 | 8499.42
06. | COBERTA |  |  |  |  | 114376.102
6.1 | Estutruta metálica | m² | 411.6 | 218.97 | 90128.052
6.2 | Telha termo-acústica sem pintura (ORSE/CEHOP 000554) | m² | 411.6 | 52.84 | 21748.944
6.3 | Calha impermeabilizada (ORSE - 2341) | m² | 28.4 | 38.69 | 1098.796
6.4 | Tubo de queda Ø75mm (SINAPI - 73779/003) | m | 13.5 | 15.41 | 208.035
6.5 | Telha de fibrocimento com e = 6mm (SINAPI - 74088/001) | m² | 46.5 | 22.05 | 1025.325
6.6 | Rufo em concreto l=20cm (ORSE - 000304) | m | 9 | 18.55 | 166.95
07. | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 34786.7225
7.1 | Porcelanato 40x40 cm (ORSE - 003579) | m² | 134.12 | 82.55 | 11071.606
7.2 | Carpete 7mm, cor bege | m² | 304.65 | 69.29 | 21109.1985
7.3 | Calçada de contorno (l=0,60m) | m² | 43 | 20.12 | 865.16
7.4 | Soleira em granito (SINAPI - 74111/001) | m | 9 | 28.67 | 258.03
7.5 | Rodapé em porcelanato h= 0,08m (ORSE - 002276) | m | 51.1 | 20.48 | 1046.528
7.6 | Cimentado (equip.de refrigeração) (SINAPI - 73922/004) | m² | 20 | 21.81 | 436.2
08. | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 6980.4874
8.1 | Janela pivotante em alumínio anodizado h = 0.50 (ORSE 007830 e SINAPI 72117) | m² | 2.5 | 245.7 | 614.25
8.2 | Porta em madeira compensada (canela), lisa, revestida c/fórmica, inclusive batentes e ferragens (ORSE 004782) | m² | 7.84 | 270.46 | 2120.4064
8.4 | Porta em vidro temperado (2,00 x 2,10) (P10) | m² | 4.2 | 288.73 | 1212.666
8.5 | Porta em madeira maciça, jatobá (1,60 x 2,40) (P11) | un | 2 | 1021.78 | 2043.56
8.6 | Porta de som (em madeira compensada rev. c/laminado melamínico texturizado (0,80 x 2,50) | un | 1 | 808.13 | 808.13
8.7 | Portão de ferro com emassamento automotivo | m² | 1.7 | 106.75 | 181.475
09. | PINTURA |  |  |  |  | 10829.618
9.1 | Pintura texturizada acrílica para exterior (SINAPI - 73746/001) | m² | 328 | 9.69 | 3178.32
9.2 | Pintura PVA interior com massa (SINAPI-73750/001 + 73955/002) | m² | 134 | 12.52 | 1677.68
9.3 | Pintura PVA interior com massa (laje) (SINAPI-73750/001 + 73955/002) | m² | 458.1 | 12.52 | 5735.412
9.4 | Pintura a esmalte sintético (caixa/porta) (SINAPI - 74145/001) | m² | 18 | 10.73 | 193.14
9.5 | Pintura a esmalte sintético (portão) (SINAPI - 74145/001) | m² | 4.2 | 10.73 | 45.066
10. | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA |  |  |  |  | 3863.17
10.1 | Ponto de água (SINAPI - 73959/001) | pt | 7 | 55.43 | 388.01
10.2 | Ponto de esgoto (SINAPI - 73958/001) | pt | 8 | 75.23 | 601.84
10.3 | Ponto de ventilação (SINAPI - 73779/003) | pt | 1 | 15.41 | 15.41
10.4 | Rede de esgoto (SINAPI - 6516) | m | 6 | 13.95 | 83.7
10.5 | Rede de alimentação de água | m | 10 | 20.53 | 205.3
10.6 | Torneira de jardim | un | 1 | 27.37 | 27.37
10.7 | Caixa de inspeção/passagem esgoto | un | 1 | 84.85 | 84.85
10.8 | Bacia sifonada com caixa acoplada com tampo | un | 4 | 273.71 | 1094.84
10.9 | Registro gaveta metálico 3/4" | un | 3 | 41.06 | 123.18
10.10 | Ralo sifonado | un | 2 | 13.69 | 27.38
10.11 | Lavatório de louça de justapor completo | un | 2 | 205.28 | 410.56
10.12 | Bancada em granito cinza-andorinha l=0,50m, com testeira de 20cm e rodamão de 10cm | m | 2 | 218.97 | 437.94
10.13 | Porta papel higiênico | un | 4 | 13.69 | 54.76
10.14 | Porta papel toalha (ORSE - 007610) | un | 2 | 37.05 | 74.1
10.15 | Cabide para porta de sanitário | un | 4 | 20.53 | 82.12
10.16 | Saboneteira para sabonete líquido (ORSE - 2051) | un | 2 | 17.03 | 34.06
10.17 | Espelho (ORSE - 002078) | m² | 1.5 | 78.5 | 117.75
11. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 11231.85
11.1 | Rede de alimentação, cabo flexível - 25mm² (ORSE 003802) | m | 45 | 10.76 | 484.2
11.2 | Rede de alimentação, cabo flexível - 16mm² (ORSE 003801) | m | 16 | 7.65 | 122.4
11.3 | Quadro de distribuição p/ 12 disjuntores (ORSE - 000492) | un | 1 | 164.61 | 164.61
11.4 | Ponto de luz (interno) (SINAPI - 74054/001) | pt | 40 | 92.14 | 3685.6
11.5 | Ponto de tomada tripolar, padrão computador (SINAPI - 74054/002) | pt | 21 | 78.63 | 1651.23
11.6 | Ponto de tomada para ar condicionado (SINAPI - 74054/003) | pt | 3 | 128.69 | 386.07
11.7 | Luminária fluorescente de embutir (2 x 40W) (ORSE - 000537) | un | 24 | 109.53 | 2628.72
11.8 | Luminária fluorescente de embutir (1 x 40W) | un | 2 | 72.01 | 144.02
11.9 | Luminária incandescente de parede (100W) (ORSE - 004430) | un | 12 | 40.58 | 486.96
11.10 | Luminária p/ jardim, corpo em aluminio tipo poste,h=1,20m, c/lâmpada fluorescente compacta-12wa (instalação aterrada) pintada em esmalte sintético | un | 2 | 739.02 | 1478.04
12. | REDE DE TELEFONIA |  |  |  |  | 510.62
12.1 | Ponto telefônico (SINAPI - 73662) | Pt | 2 | 108.06 | 216.12
12.2 | Caixa de passagem embutida no piso (0,50x0,50x0,50m) (ORSE - 008076) | un | 2 | 147.25 | 294.5
13. | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 957.28
13.1 | Extintor CO2 - 6 kg (SINAPI - 72554) | un | 2 | 431.14 | 862.28
13.2 | Extintor pó químico - 6 kg (ORSE - 001511) | un | 1 | 95 | 95
14. | DIVERSOS |  |  |  |  | 5335.128
14.1 | c/laminado melamín.(4,50x0,55) | m² | 2.5 | 164.23 | 410.575
14.2 | Painel refletor acústico (2,60x2,50) | m² | 6.5 | 218.97 | 1423.305
14.3 | Visor de policarbonato incolor (2,00 x 0,80) | m² | 1.6 | 636.38 | 1018.208
14.4 | Palco de madeira-de-lei | m² | 16.8 | 147.8 | 2483.04
15. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 458.49
15.1 | Limpeza da obra (SINAPI - 9537) | m² | 449.5 | 1.02 | 458.49
16. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA |  |  |  |  | 148333.44
16.1 | Engenheiro júnior - de obra (INSUMOS SINAPI) -4 horas por dia | mês | 12 | 3974.08 | 47688.96
16.2 | Mestre de obras (INSUMOS SINAPI) -8 horas por dia | mês | 12 | 2747.36 | 32968.32
16.3 | Apontador (INSUMOS SINAPI) - 8 horas por dia | mês | 12 | 1561.12 | 18733.44
16.4 | Vigia noturno (INSUMOS SINAPI) - 8 horas por dia - 2 | mês | 12 | 2526.24 | 30314.88
16.5 | Almoxarife (INSUMOS SINAPI) - 8 horas | mês | 12 | 1552.32 | 18627.84
SUB-TOTAL | [5 empty] | 510264.574
SOMA DOS SUB-TOTAIS (R$) | [5 empty] | 1244072.8063
BDI (25%) | [5 empty] | 311018.2016
TOTAL GERAL (R$) | [5 empty] | 1555091.0079
Importa o presente orçamento o valor R$ 1.555.091,01 (Hum milhão, quinhentos e cinquenta e cinco mil, doze reais e cinquenta e um centavos)
Obs.: Os preços praticado foram baseados nos indíces do SINAPI, ORSE E MERCADO LOCAL
Maceió, 29 de Maio de 2013.

## CR. FÍS.-FIN. BL. B, C e D CJUR
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
SUPERINTENDENCIA DE INFRAESTRUTURA
GERENCIA DE PROJETOS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ORÇAMENTO BÁSICO PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO CJUR/UFAL.
CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | VALOR TOTAL | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$
CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DO BLOCO "B" DO CJUR/UFAL.
01. | SUPERESTRUTURA | 1.819% | 22635.84
|  |  |  | 50% | 11317.92 | 50% | 11317.92
02. | REVESTIMENTO | 0.5234% | 6511.68
|  |  |  | 10% | 651.168 | 25% | 1627.92 | 30% | 1953.504 | 25% | 1627.92 | 10% | 651.168
03. | COBERTA | 3.022% | 37594.44
[8 empty] | 30% | 11278.332 | 40% | 15037.776 | 30% | 11278.332
04. | PAVIMENTAÇÃO | 2.205% | 27437.85
[6 empty] | 20% | 5487.57 | 30% | 8231.355 | 30% | 8231.355 | 20% | 5487.57
05. | PINTURA | 0.4458% | 5545.896
[10 empty] | 30% | 1663.7688 | 40% | 2218.3584 | 30% | 1663.7688
06. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.3185% | 3962.75
[6 empty] | 10% | 396.275 | 25% | 990.6875 | 30% | 1188.825 | 25% | 990.6875 | 10% | 396.275
07. | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | 0.007636% | 95
[6 empty] | 10% | 9.5 | 25% | 23.75 | 30% | 28.5 | 25% | 23.75 | 10% | 9.5
08. | LIMPEZA | 0.03345% | 416.16
[14 empty] | 100% | 416.16
CONSTRUÇÃO DO BLOCO "C" DO CJUR/UFAL.
01. | SUPER-ESTRUTURA | 10.3% | 128171.855
|  |  |  | 20% | 25634.371 | 30% | 38451.5565 | 30% | 38451.5565 | 20% | 25634.371
02. | ALVENARIA | 6.485% | 80679.926
|  |  |  | 10% | 8067.9926 | 15% | 12101.9889 | 25% | 20169.9815 | 25% | 20169.9815 | 15% | 12101.9889 | 10% | 8067.9926
03. | REVESTIMENTO | 5.206% | 64768.2595
[6 empty] | 10% | 6476.826 | 15% | 9715.2389 | 25% | 16192.0649 | 25% | 16192.0649 | 15% | 9715.2389 | 10% | 6476.826
04. | COBERTA | 7.515% | 93491.049
[8 empty] | 10% | 9349.1049 | 15% | 14023.6573 | 25% | 23372.7622 | 25% | 23372.7622 | 15% | 14023.6573 | 10% | 9349.1049
05. | PAVIMENTAÇÃO | 5.394% | 67101.451
[6 empty] | 10% | 6710.1451 | 15% | 10065.2177 | 25% | 16775.3628 | 25% | 16775.3628 | 15% | 10065.2177 | 10% | 6710.1451
06. | ESQUADRIAS | 4.136% | 51460.9898
[10 empty] | 20% | 10292.198 | 30% | 15438.2969 | 30% | 15438.2969 | 20% | 10292.198
07. | PINTURA | 3.728% | 46381.628
[14 empty] | 15% | 6957.2442 | 20% | 9276.3256 | 30% | 13914.4884 | 20% | 9276.3256 | 15% | 6957.2442
08. | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | 4.353% | 54153.932
[6 empty] | 5% | 2707.6966 | 5% | 2707.6966 | 15% | 8123.0898 | 15% | 8123.0898 | 20% | 10830.7864 | 15% | 8123.0898 | 15% | 8123.0898 | 5% | 2707.6966 | 5% | 2707.6966
09. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2.511% | 31244.72
[6 empty] | 5% | 1562.236 | 5% | 1562.236 | 15% | 4686.708 | 15% | 4686.708 | 20% | 6248.944 | 15% | 4686.708 | 15% | 4686.708 | 5% | 1562.236 | 5% | 1562.236
10. | REDE DE TELEFONIA | 0.2211% | 2750.2
[6 empty] | 5% | 137.51 | 5% | 137.51 | 15% | 412.53 | 15% | 412.53 | 20% | 550.04 | 15% | 412.53 | 15% | 412.53 | 5% | 137.51 | 5% | 137.51
11. | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | 0.1894% | 2356.04
[6 empty] | 5% | 117.802 | 5% | 117.802 | 15% | 353.406 | 15% | 353.406 | 20% | 471.208 | 15% | 353.406 | 15% | 353.406 | 5% | 117.802 | 5% | 117.802
12. | DIVERSOS | 0.4813% | 5987.97
[14 empty] | 10% | 598.797 | 20% | 1197.594 | 40% | 2395.188 | 20% | 1197.594 | 10% | 598.797
13. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.08525% | 1060.596
[18 empty] | 25% | 265.149 | 50% | 530.298 | 25% | 265.149
CONSTRUÇÃO DO BLOCO "D" DO CJUR/UFAL.
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.4676% | 5816.8
|  |  |  | 50% | 2908.4 | 50% | 2908.4
02. | INFRA-ESTRUTURA | 4.945% | 61523.4358
|  |  |  | 25% | 15380.8589 | 50% | 30761.7179 | 25% | 15380.8589
03. | SUPER-ESTRUTURA | 2% | 24882.8834
[6 empty] | 20% | 4976.5767 | 30% | 7464.865 | 30% | 7464.865 | 20% | 4976.5767
04. | ALVENARIA | 2.909% | 36190.7944
[8 empty] | 10% | 3619.0794 | 20% | 7238.1589 | 40% | 14476.3178 | 20% | 7238.1589 | 10% | 3619.0794
05. | REVESTIMENTO | 3.552% | 44187.7525
[10 empty] | 10% | 4418.7752 | 15% | 6628.1629 | 25% | 11046.9381 | 25% | 11046.9381 | 15% | 6628.1629 | 10% | 4418.7752
06. | COBERTA | 9.194% | 114376.102
[14 empty] | 20% | 22875.2204 | 30% | 34312.8306 | 30% | 34312.8306 | 20% | 22875.2204
07. | PAVIMENTAÇÃO | 2.796% | 34786.7225
[14 empty] | 10% | 3478.6723 | 20% | 6957.3445 | 40% | 13914.689 | 20% | 6957.3445 | 10% | 3478.6723
08. | ESQUADRIAS | 0.5611% | 6980.4874
[12 empty] | 10% | 698.0487 | 20% | 1396.0975 | 40% | 2792.195 | 20% | 1396.0975 | 10% | 698.0487
09. | PINTURA | 0.8705% | 10829.618
[20 empty] | 20% | 2165.9236 | 30% | 3248.8854 | 30% | 3248.8854 | 20% | 2165.9236
10. | INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA | 0.3105% | 3863.17
[8 empty] | 5% | 193.1585 | 5% | 193.1585 | 15% | 579.4755 | 15% | 579.4755 | 20% | 772.634 | 15% | 579.4755 | 15% | 579.4755 | 5% | 193.1585 | 5% | 193.1585
11. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.9028% | 11231.85
[8 empty] | 5% | 561.5925 | 5% | 561.5925 | 15% | 1684.7775 | 15% | 1684.7775 | 20% | 2246.37 | 15% | 1684.7775 | 15% | 1684.7775 | 5% | 561.5925 | 5% | 561.5925
12. | REDE DE TELEFONIA | 0.04104% | 510.62
[8 empty] | 5% | 25.531 | 5% | 25.531 | 15% | 76.593 | 15% | 76.593 | 20% | 102.124 | 15% | 76.593 | 15% | 76.593 | 5% | 25.531 | 5% | 25.531
13. | INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO | 0.07695% | 957.28
[8 empty] | 5% | 47.864 | 5% | 47.864 | 15% | 143.592 | 15% | 143.592 | 20% | 191.456 | 15% | 143.592 | 15% | 143.592 | 5% | 47.864 | 5% | 47.864
14. | DIVERSOS | 0.4288% | 5335.128
[20 empty] | 20% | 1067.0256 | 30% | 1600.5384 | 30% | 1600.5384 | 20% | 1067.0256
15. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.03685% | 458.49
[20 empty] | 20% | 91.698 | 30% | 137.547 | 30% | 137.547 | 20% | 91.698
16. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 11.92% | 148333.44
|  |  |  | 8.33% | 12356.1756 | 8.33% | 12356.1756 | 8.33% | 12356.1756 | 8.33% | 12356.1756 | 8.33% | 12356.1756 | 8.33% | 12356.1756 | 8.33% | 12356.1756 | 8.33% | 12356.1756 | 8.33% | 12356.1756 | 8.33% | 12356.1756 | 8.33% | 12356.1756 | 8.33% | 12356.1756
CUSTO |  |  | 1244072.8063 | 6.134% | 76316.8861 | 11.1% | 138107.8162 | 12.41% | 154403.0975 | 14.21% | 176747.6347 | 12.84% | 159725.795 | 12.51% | 155677.9325 | 10.93% | 135949.6269 | 8.89% | 110592.0576 | 5.518% | 68644.1118 | 2.733% | 33996.3994 | 1.461% | 18171.2924 | 1.26% | 15680.8228
BDI - 25% - |  |  | 311018.2016 |  | 19079.2215 |  | 34526.954 |  | 38600.7744 |  | 44186.9087 |  | 39931.4488 |  | 38919.4831 |  | 33987.4067 |  | 27648.0144 |  | 17161.028 |  | 8499.0999 |  | 4542.8231 |  | 3920.2057
TOTAL COM BDI |  |  | 1555091.0079 |  | 95396.1076 |  | 172634.7702 |  | 193003.8719 |  | 220934.5434 |  | 199657.2438 |  | 194597.4156 |  | 169937.0337 |  | 138240.072 |  | 85805.1398 |  | 42495.4993 |  | 22714.1154 |  | 19601.0284
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 6.134% | 95396.1076 | 17.24% | 268030.8779 | 29.65% | 461034.7498 | 43.85% | 681969.2932 | 56.69% | 881626.537 | 69.21% | 1076223.9525 | 80.13% | 1246160.9862 | 89.02% | 1384401.0582 | 94.54% | 1470206.198 | 97.27% | 1512701.6973 | 98.73% | 1535415.8127 | 100% | 1555016.8412