## ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
GERENCIA DE PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - GPOS
ORÇAMENTO BÁSICO ESTIMATIVO PARA REFORMA DO PÁTIO E SALAS DE ARMÁRIO - FOUFAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | PREÇOS UNIT. | PREÇOS DOS SERVIÇOS | PREÇO TOTAL ITENS
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 184.08
1.1 | Limpeza geral do terreno | m² | 156 | 1.18 | 184.08
1.2 | Placa da obra | m² | 4 | 75 | 300
1.3 | Locação da obra | m² | 156 | 3.6 | 561.6
1.4 | Barracão da obra | m² | 9 | 53 | 477
02. | SUPER ESTRUTURA |  |  |  |  | 4081.42
2.1 | Verga e contra verga | m | 11 | 10.62 | 116.82
2.2 | Laje pré moldada | m² | 86 | 46.1 | 3964.6
03. | PAREDES E PAINÉIS |  |  |  |  | 3767.3376
3.1 | Alvenaria de bloco cerâmico 6 furos | m² | 186.8 | 18.99 | 3547.332
3.2 | Alvenaria de elemento vazado de concreto - tipo veneziana | m² | 6.54 | 33.64 | 220.0056
04. | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 10771.4435
4.1 | Chapisco | m² | 427 | 2.3 | 982.1
4.2 | Reboco | m² | 396 | 7.18 | 2843.28
4.3 | Emboço | m² | 206.35 | 10.75 | 2218.2625
4.4 | Pastilha cerâmica 10x10 cm, cor branca | m² | 48.1 | 21.41 | 1029.821
4.5 | Casquilho cerâmico | m² | 107.25 | 34.48 | 3697.98
05. | PINTURA |  |  |  |  | 4282.6035
5.1 | Pintura PVA latex cor branca com massa | m² | 394.71 | 10.85 | 4282.6035
06. | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 7301.0082
6.1 | Piso de concreto 40x40cm com acabamento antiderrapante | m² | 48.45 | 28.3 | 1371.135
6.2 | Piso de granilite com junta em PVC | m² | 132.68 | 35.34 | 4688.9112
6.3 | Rodapé granilite | m | 55 | 3.83 | 210.65
6.4 | Piso cerâmico 30x30 liso, pei 4 cor branca com pigmentos | m² | 17.15 | 26.62 | 456.533
6.5 | Rodapé cerâmico h=7cm | m | 23.9 | 10.93 | 261.227
6.6 | Piso cimentado e=1,5cm c/argamassa 1:3 cimento areia alisado colher sobre base existente (SINAPI 73465) | m² | 21.6 | 14.47 | 312.552
07. | COBERTURA |  |  |  |  | 7235.102
7.1 | Telha canal sob laje | m² | 226 | 29.49 | 6664.74
7.2 | Rufo de concreto | m | 25 | 17.84 | 446
7.3 | Forro de gesso | m² | 9.45 | 13.16 | 124.362
08. | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 3407.34
8.1 | Portas de madeira compensada completa revestida com laminado melamínico 0,86x2,1 | und | 3 | 256.18 | 768.54
8.2 | Portas de madeira compensada completa revestida com laminado melamínico 1,66x2,1 | und | 1 | 494.5 | 494.5
8.3 | Janela alta em alumínio fosco com vidro (boca de lobo) | m² | 2.05 | 205.96 | 422.218
8.4 | Janela em alumínio fosco com vidro de corre 2 folhas com trava lateral | m² | 1.265 | 238.8 | 302.082
8.5 | Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0,70x1,60m, incluso marco, dobradiças e tarjeta tipo livre/ocupado | und | 3 | 260 | 780
8.6 | Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,80 m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar | und | 4 | 160 | 640
09. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 3839.47
9.1 | Ponto de tomada 2p+t (100W) | pt | 5 | 36.34 | 181.7
9.2 | Ponto de tomada 2p+t (600W) | pt | 3 | 40.66 | 121.98
9.3 | Ponto de tomada 2p+t (100W) com interruptor de uma seção | pt | 1 | 61.37 | 61.37
9.4 | Ponto de tomada 2p+t (100W) com interruptor de duas seções | pt | 2 | 68.35 | 136.7
9.5 | Ponto de luz | pt | 23 | 67.87 | 1561.01
9.6 | Luminária 1x32W tipo calha | und | 3 | 42.3 | 126.9
9.7 | Luminária 2x32W tipo calha | und | 20 | 64.37 | 1287.4
9.8 | Quadro de distribuição com 12 disjuntores com barramento | und | 1 | 122.51 | 122.51
9.9 | Cabo isolado PVC 750V # 50 mm² (alimentação) | m | 10 | 23.99 | 239.9
10. | DIVERSOS |  |  |  |  | 6250.7197
10.1 | Bancada em granito cinza andorinha, dim 1,15x0,5 m com 2 cuba oval de embutir 490x365 mm, profundidade de 160mm, sifão, válvula e torneira cromada, assentada | und | 1 | 611.67 | 611.67
10.2 | Banco de concreto com revestimento cerâmico 10x10m na cor branca | und | 1 | 326.09 | 326.09
10.3 | Conjunto de 01 mesa e 04 bancos em concreto | und | 5 | 500 | 2500
10.4 | Chuveiro plástico com braço 35 cm, registro diâmetro 7", cor branca, bitola 1/2, 3/4" fornecimento e instalação | und | 1 | 24.38 | 24.38
10.5 | Vaso sanitário cêramico, cor branca, acoplado com descarga, tipo convencional fornecimento e instalação | und | 2 | 152.32 | 304.64
10.6 | Divisória de box em granito tipo andorinha e= 1,5 cm fornecimento e instalação | m2 | 7.11 | 165.77 | 1178.6247
10.7 | Bancada em granito cinza andorinha, dim 2,0x0,5 m com cuba de aço inox 40x34x17cm de embutir, sifão, válvula e torneira cromada, assentada | und | 1 | 585.03 | 585.03
10.8 | Porta papel toalha plástico na cor branca | und | 1 | 16.88 | 16.88
10.9 | Porta sabonete líquido na cor branca | und | 1 | 15.12 | 15.12
10.10 | Espelho de 1,15x1,0 m e e=4mm | m² | 1.15 | 161.9 | 186.185
10.11 | Armário MDF revestido com laminado | und | 1 | 502.1 | 502.1
11. | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 1472.1
11.1 | Ponto de esgoto (SINAPI 73958/001) | und | 9 | 63.71 | 573.39
11.2 | Ponto de água (ORSE 1353) | und | 9 | 62.95 | 566.55
11.3 | Torneira (pia e lavatórios)(ORSE 3685) | und | 3 | 63.85 | 191.55
11.4 | Registro de pressão (ORSE 1470) | und | 1 | 46.27 | 46.27
11.5 | Registro de gaveta(ORSE 1465) | und | 2 | 47.17 | 94.34
12. | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 307.8176
12.1 | Remoção de entulhos ( demolições) (SINAPI 72209) | m³ | 20.48 | 7.87 | 161.1776
12.2 | Limpeza da obra (ORSE 2450) | m² | 156 | 0.94 | 146.64
13. | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA |  |  |  |  | 43563.84
13.1 | Engenheiro júnior - de obra (2h/dia) | mês | 6 | 1987.04 | 11922.24
13.2 | Mestre de obras (8h/dia) | mês | 6 | 2747.36 | 16484.16
13.3 | Vigia noturno (8h/dia) | mês | 6 | 2526.24 | 15157.44
O presente orçamento importa o valor de R$ 120.580,35 (Cento e vinte mil quinhentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos) |  |  |  |  | Sub-total R$ | 96464.2821
[5 empty] | BDI (25%) R$ | 24116.0705
[5 empty] | TOTAL GERAL R$ | 120580.3526
Maceió, 29 de Maio de 2013.

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
GERENCIA DE PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - GPOS
ORÇAMENTO BÁSICO ESTIMATIVO PARA REFORMA DO PÁTIO E SALAS DE ARMÁRIO - FOUFAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | VALOR TOTAL | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.1908% | 184.08
|  |  |  | 100% | 184.08 | [10 empty] | 100%
02. | SUPER ESTRUTURA | 4.231% | 4081.42
|  |  |  | 100% | 4081.42 | [10 empty] | 100%
03. | PAREDES E PAINÉIS | 3.905% | 3767.3376
|  |  |  | 50% | 1883.6688 | 50% | 1883.6688 | [8 empty] | 100%
04. | REVESTIMENTO | 11.17% | 10771.4435
[6 empty] | 50% | 5385.7217 | 50% | 5385.7217 | [6 empty] | 100%
05. | PINTURA | 4.44% | 4282.6035
[10 empty] | 25% | 1070.6509 | 50% | 2141.3018 | 25% | 1070.6509 | 100%
06. | PAVIMENTAÇÃO | 7.569% | 7301.0082
[10 empty] | 50% | 3650.5041 | 50% | 3650.5041 |  |  | 100%
07. | COBERTURA | 7.5% | 7235.102
[10 empty] | 50% | 3617.551 | 50% | 3617.551 |  |  | 100%
08. | ESQUADRIAS | 3.532% | 3407.34
[10 empty] | 50% | 1703.67 | 50% | 1703.67 |  |  | 100%
09. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 3.98% | 3839.47
[8 empty] | 25% | 959.8675 | 50% | 1919.735 | 25% | 959.8675 |  |  | 100%
10. | DIVERSOS | 6.48% | 6250.7197
[8 empty] | 25% | 1562.6799 | 25% | 1562.6799 | 25% | 1562.6799 | 25% | 1562.6799 | 100%
11. | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 1.526% | 1472.1
[8 empty] | 25% | 368.025 | 25% | 368.025 | 25% | 368.025 | 25% | 368.025 | 100%
12. | LIMPEZA DA OBRA | 0.3191% | 307.8176
[8 empty] | 25% | 76.9544 | 25% | 76.9544 | 25% | 76.9544 | 25% | 76.9544 | 100%
13. | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA | 45.16% | 43563.84
|  |  |  | 16.66% | 7257.7357 | 16.66% | 7257.7357 | 16.66% | 7257.7357 | 16.66% | 7257.7357 | 16.66% | 7257.7357 | 16.7% | 7275.1613 | 100%
SUBTOTAL |  |  | 96464.2821 | 13.9% | 13406.9045 | 15.06% | 14527.1263 | 16.18% | 15610.9843 | 22.01% | 21227.506 | 22.12% | 21338.2894 | 10.73% | 10353.4715
BDI (25%) |  |  | 24116.0705 |  | 3351.7261 |  | 3631.7816 |  | 3902.7461 |  | 5306.8765 |  | 5334.5724 |  | 2588.3679
VALOR MENSAL |  |  |  |  | 16758.6307 |  | 18158.9079 |  | 19513.7304 |  | 26534.3826 |  | 26672.8618 |  | 12941.8394 | 100%
VALOR ACUMULADO |  |  | 120580.3526 | 13.9% | 16758.6307 | 28.96% | 34917.5385 | 45.14% | 54431.2689 | 67.15% | 80965.6515 | 89.27% | 107638.5133 | 100% | 120580.3526