## ORÇAMENTO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA
GERÊNCIA DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - GPOS
ORÇAMENTO PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DE TRANSPORTES/UFAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT | PREÇO UNIT. | PREÇO ITEM | PREÇO TOTAL
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 2563.472
1.01 | Limpeza do terreno (ORSE 002491) | m³ | 6258.6 | 0.32 | 2002.752
1.02 | Placa de obra em chapa zincada, instalada (ORSE-000051) | m² | 4 | 140.18 | 560.72
02. | SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO NA EDIFICAÇÃO EXISTENTE |  |  |  |  | 1102.9875
2.01 | Demolição de azulejo (SINAPI- 73896) | m² | 50.25 | 21.95 | 1102.9875
03. | SUPRA-ESTRUTURA |  |  |  |  | 1427.484
3.01 | Concreto Armado fkc=30,0 Mpa, usinado, bombeado, adensado e lançado, com formas planas em compensado resinado 12mm (5 usos) (ORSE-007369) | m³ | 1.2 | 1189.57 | 1427.484
04. | ARQUITETURA |  |  |  |  | 27663.1685
4.01 | Cobogo de concreto (elemento vazado), 7x50x50cm, assentado com argamassa traço 1:4 (cimento e areia) (SINAPI-73935/001) | m² | 36.96 | 38.25 | 1413.72
4.02 | Emboco, traco 1:4, espessura 2,0cm, preparo manual(SINAPI-73927-002) | m² | 50.25 | 14.37 | 722.0925
4.03 | Azulejo branco (SINAPI-73925/001) | m² | 50.25 | 26.08 | 1310.52
4.04 | Piso cerâmico A 30x30 (SINAPI-74108/001) | m² | 39.6 | 31.08 | 1230.768
4.05 | Rodapé em granilite (SINAPI-73850/001) | m | 48 | 12.05 | 578.4
4.06 | Portão em chapa de aço galvanizado (ORSE-01857) | m² | 26.6 | 155 | 4123
4.07 | Porta para box (0,86x1,90) (SINAPI-74139/001) | und | 2 | 306.63 | 613.26
4.08 | Porta para box (0,76x1,90) (SINAPI-74139/001) | und | 5 | 271 | 1355
4.09 | Porta em madeira com laminado melamínico completa (0,86x2,10) (ORSE-003764) | und | 1 | 481.96 | 481.96
4.10 | Folha de porta em madeira com laminado melamínico (0,90x2,10) (ORSE-003764) | und | 2 | 346 | 692
4.11 | Folha de porta em madeira com laminado melamínico (1,46x2,10) (ORSE-003764) | und | 1 | 631.38 | 631.38
4.12 | Vidro e=4mm (SINAPI-010372117) | m² | 3 | 64.65 | 193.95
4.13 | Revisão em esquadria de aluminio e vidro (ORSE-0011841) | m² | 11.5 | 46.95 | 539.925
4.14 | Pintura esmalte sintetico para madeira, 2 demãos, aparelhada (SINAPI-74065/001) | m² | 95.3 | 13.35 | 1272.255
4.15 | Pintura esmalte sintetico para estrutura metalica , c/ revelver, 2 demãos + zarcão (SINAPI-74145/001) | m² | 737.8 | 10.91 | 8049.398
4.16 | Pintura latex pva duas demãos (SINAPI 73750/001) | m² | 692.5 | 5.4 | 3739.5
4.17 | Bancada em c. armado c/ cuba inox, torneira, sifão, rodamão de 45cm em cerâmica (ORSE 2055+3680+3687+2433+SINAPI073944) | und | 1 | 716.04 | 716.04
05. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 2093.08
5.01 | Ponto de tomada tripolar (SINAPI 74054/002) | und | 9 | 68.55 | 616.95
5.02 | Luminária tipo calha, de sobrepor, c/ reator de partida rápida, lâmpada fluorescente 2x40w, completa, c/ fornecineto e instalação (SINAPI 73953/006) | und | 3 | 79.91 | 239.73
5.03 | Ponto de tomada para ar condicionado, cx,eletroduto, fios e tomada (SINAPI 74054/003) | und | 3 | 141.08 | 423.24
5.04 | Ponto de tomada para computador (ORSE 003297) | und | 2 | 96.72 | 193.44
5.05 | Ponto de telefone (SINAPI 73662) | und | 2 | 95.18 | 190.36
5.06 | Revisão de luminárias existentes na garagem - (ORSE 000633) | und | 12 | 35.78 | 429.36
06. | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 742.23
6.01 | Ponto de água (SINAPI 73959/002) | und | 3 | 48.89 | 146.67
6.02 | Ponto de esgoto (SINAPI 73958/001) | und | 2 | 68.54 | 137.08
6.03 | Vaso sanitário c/ caixa de descarga (SINAPI 73947/001) | und | 1 | 175.61 | 175.61
6.04 | Porta papel higiênico de metal ORSE 007611) | und | 1 | 35.89 | 35.89
6.05 | Barra de apoio p/ portadores de deficiência (ORSE 004898) | und | 3 | 42.37 | 127.11
6.06 | Ralo saanfonado (SINAPI 72685) | und | 1 | 15.21 | 15.21
6.07 | Ducha plástica (ORSE 002026) | und | 1 | 70.06 | 70.06
6.08 | Chuveiro elétrico c/ ducha plástica (SINAPI 02449535) | und | 1 | 34.6 | 34.6
07. | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  |  | 115445.802
7.01 | Regularização e nivelamento de sub-leito (ORSE-002558) | m² | 3451.9 | 0.73 | 2519.887
7.02 | Paralelepipedo sobre coxim de areia (ORSE-002601) | m² | 3451.9 | 31.73 | 109528.787
7.03 | Meio-frio granilítico (SINAPI-74223/002) | m | 221.6 | 15.33 | 3397.128
08. | MURO DE FECHAMENTO |  |  |  |  | 16133.35
8.01 | Portão em chapa de aço galvanizado (ORSE-01857) | m² | 7.35 | 155 | 1139.25
8.02 | Pintura latex pva duas demaos (SINAPI-73750/001) | m² | 614.6 | 5.4 | 3318.84
8.03 | Ponto de luz (caixa, eletoduto, fios interruptor) (SINAPI-74054/001) | und | 46 | 81.06 | 3728.76
8.04 | Refletor de aluminio com lâmpadas de 250w (SINAPI-74054/001) | und | 46 | 172.75 | 7946.5
09. | CISTERNA |  |  |  |  | 1289.9189
9.01 | Escavação manual de vala, profundidade até 1,50m (SINAPI-73965/010) | m³ | 2.05 | 19.91 | 40.8155
9.02 | Alvenaria de tijolo cerâmico furado , 1/2 vez, com argamassa traço 1:4(cimento/ areia) (SINAPI 73935/001) | m² | 5.2 | 25.12 | 130.624
9.03 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3- 1:3 cimento/areia/vedacit (ORSE-003318) | m² | 6.9 | 15.53 | 107.157
9.04 | Concreto armado fck=15MPa fabricado na obra, adensado e lançado para uso geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) laje e tampa(ORSE 006457) | m³ | 0.88 | 1149.23 | 1011.3224
10. | DIQUE |  |  |  |  | 376.04
10.01 | Cuba de aço inox completa instalada | und | 1 | 376.04 | 376.04
11. | EDIFICAÇÕES NOVAS - GALPÃO PRÉ-MOLDADO |  |  |  |  | 3998.664
11.01 | Rodapé em cimentado (ORSE-002249) | m | 115.4 | 3.86 | 445.444
11.02 | Quadro de distribuição para 8 disjuntores (SINAPI-74131/004+74130/002) | und | 1 | 363.16 | 363.16
11.03 | Ponto de luz (caixa, eletroduto, fios, interruptor) (SINAPI-74054/001) | und | 11 | 81.06 | 891.66
11.04 | Ponto de tomada tripolar (SINAPI-74054/002) | und | 20 | 68.55 | 1371
11.05 | Luminária tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lâmapda fluorescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação (SINAPI- 73953/006) | und | 11 | 79.91 | 879.01
11.06 | Torneira para jardim (SINAPI 73956/002) | und | 3 | 16.13 | 48.39
12. | EDIFACAÇÃO NOVA - DORMITORIO/ESCRITORIO |  |  |  |  | 28066.9503
12.01 | Divisorias de granilite ou marmorite polido , e=3cm, inclusive montagem c/ ferragens (ORSE 000174) | m² | 19 | 256.8 | 4879.2
12.02 | Chapisco em paredes traço 1:4(cimento e areia) e=0,5cm (SINAPI 73928/001) | m² | 31.9 | 2.79 | 89.001
12.03 | Reboco c/ argamassa pré fabricada e= 0,5cm (SINAPI 74001/001) | m² | 27.67 | 11.4 | 315.438
12.04 | Emboço traço 1:4(cimento e areia) e= 2,com (SINAPI 73927/002) | m² | 12.69 | 14.37 | 182.3553
12.05 | Cerâmica esmaltada em paredes - 1A, PEI 4, 20x20 (SINAPI73912/001) | m² | 42.3 | 21.62 | 914.526
12.06 | Lastro de concreto, e= 8,0cm (SINAPI 73907/0010 | m² | 78.6 | 31.57 | 2481.402
12.07 | Piso cimentado e= 1.50cm, c/ argamassa 1:3 sobre base existente (SINAPI 73465) | m² | 27 | 15.49 | 418.23
12.08 | Piso cerâmico A 30x030 (SINAPI 74108/001) | m² | 51.6 | 31.08 | 1603.728
12.09 | Rodapé cerâmico (SINAPI 73985/001) | m | 41 | 6.64 | 272.24
12.10 | Rodapé em cimentado (ORSE 002249) | m | 22.4 | 3.86 | 86.464
12.11 | Porta para box (0,86x1,90) (SINAPI 74139/001) | und | 4 | 306.63 | 1226.52
12.12 | Porta em madeira compensada, lisa, 0,80x2,10 revestida com LPM, c/ batentes, cx e ferragens (ORSE 003764) | und | 4 | 481.96 | 1927.84
12.13 | Esquadria de alumínio, linha 25, c/ vidro(SINAPI 74067/001+ORSE 001881) | m² | 15.6 | 400.8 | 6252.48
12.14 | Pintura esmalte sintetico para madeira, 2 demãos, aparelhada (SINAPI-74065/001) | m² | 5.1 | 13.35 | 68.085
12.15 | Emassamento com massa latex pv, 2 demãos (SINAPI-73955/002) | m² | 276.7 | 6.5 | 1798.55
12.16 | Pintura latex pva duas demaos (SINAPI-73750/001) parede e teto | m | 276.7 | 5.4 | 1494.18
12.17 | Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm, largura=0,60 para pia ou lavatorio (ORSE- 005051) | m | 1.4 | 156.66 | 219.324
12.18 | Prateleira em concreto (ORSE-002433) | m² | 6.4 | 58.73 | 375.872
12.19 | Armário em MDF | m | 3.1 | 923.92 | 2864.152
12.20 | Prateleira de madeira revestida com formica (ORSE-001815) | m² | 3 | 36.99 | 110.97
12.21 | Espelho de cristal com moldura (SINAPI-74123/001) | und | 1.45 | 188.34 | 273.093
12.22 | Caixa de concreto para ar condicionado (ORSE-002355) | und | 3 | 71.1 | 213.3
13. | INSTALAÇÕES ELETRICAS |  |  |  |  | 3122.82
13.01 | Ponto de luz (caixa, eletroduto,, fios, interruptor) (SINAPI-74054/001) | und | 9 | 81.06 | 729.54
13.02 | Ponto de tomada tripolar (SINAPI-74054/002) | und | 11 | 68.55 | 754.05
13.03 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada flurescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação (SINAPI-73953/006) | und | 4 | 74.27 | 297.08
13.04 | Luminaria tipo calha, de sobrepor, com reator de partida rapida e lampada flurescente 2x40w, completa, fornecimento e instalação (SINAPI-73953/006) | und | 5 | 79.91 | 399.55
13.05 | Ponto de ventilador (SINAPI-74054/002) | und | 2 | 68.55 | 137.1
13.06 | Ponto de tomada para ar condicionado, caixa, eletroduto, fios e tomada (SINAPI-74054/003) | und | 3 | 141.08 | 423.24
13.07 | Ponto de tomada pra computador (ORSE-003297) | und | 1 | 96.72 | 96.72
13.08 | Ponto de telefone (SINAPI-73662) | und | 3 | 95.18 | 285.54
14. | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS |  |  |  |  | 4187.76
14.01 | Ponto de água (SINAPI-73959/002) | und | 11 | 48.89 | 537.79
14.02 | Ponto de esgoto (SINAPI-73958/001) | und | 10 | 68.54 | 685.4
14.03 | Vaso sanitario com caixa de descarga (SINAPI-73947/001) | und | 2 | 175.61 | 351.22
14.04 | Lavatório de embutir em louça completa, inclusive torneira e sifão (ORSE-004768) | und | 2 | 297.31 | 594.62
14.05 | Porta sabonete liquido em PVC (SINAPI-73947/001) | und | 1 | 18.11 | 18.11
14.06 | Porta papel toalha (ORSE-007611) | und | 1 | 34.76 | 34.76
14.07 | Porta papel higienico de metal (ORSE-007611) | und | 2 | 35.85 | 71.7
14.08 | Saboneteira de metal para sabonete liquido (ORSE-002051) | und | 2 | 16.94 | 33.88
14.09 | Ralo sanfonado (SINAPI-72684) | und | 3 | 15.21 | 45.63
14.10 | Ducha plastica (ORSE-002026) | und | 2 | 70.06 | 140.12
14.11 | Chuveiro plastico branco comum com registro de pressão (ORSE-002022) | und | 2 | 29.47 | 58.94
14.12 | Mictorio de louça completo, inclusive sifão e descarga (SINAPI-73947/005) | und | 3 | 149.57 | 448.71
14.13 | Fossa séptica (SINAPI-74197/001) | und | 1 | 1015.18 | 1015.18
14.14 | Ligação para fossa -tubo pvc esgoto com conexões (SINAPI-74186) | m | 5 | 30.34 | 151.7
15. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 5774.468
15.01 | Limpeza com remoção de entulhos (SINAPI-9537) | m² | 562.4 | 0.91 | 511.784
15.02 | Cobogó em concreto (elemento vazado) 40x20x10cm | m² | 130.2 | 40.42 | 5262.684
Importa o presente orçamento o valor de R$ 267.485,24 (Duzentos e sessenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) |  |  | SUB-TOTAL |  |  | 213988.1952
|  |  | BDI (25%) |  |  | 53497.0488
|  |  | TOTAL GERAL |  |  | 267485.244
Maceió, 29 de Maio de 2013.

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRA ESTRUTURA - SINFRA
GERÊNCIA DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - GPOS
ORÇAMENTO PARA CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA GARAGEM DE TRANSPORTES/UFAL
CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | VALOR TOTAL | (%) | R$ | (%) | R$
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.198% | 2563.472
|  |  |  | 100% | 2563.472 |  | 0
02. | SERVIÇO DE DEMOLIÇÃO NA EDIFICAÇÃO EXISTENTE | 0.5154% | 1102.9875
|  |  |  | 100% | 1102.9875
03. | SUPRA-ESTRUTURA | 0.6671% | 1427.484
|  |  |  | 100% | 1427.484
04. | ARQUITETURA | 12.93% | 27663.1685
|  |  |  | 50% | 13831.5842 | 50% | 13831.5842
05. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.9781% | 2093.08
|  |  |  | 25% | 523.27 | 25% | 523.27 | 25% | 523.27 | 25% | 523.27
06. | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 0.3469% | 742.23
|  |  |  | 25% | 185.5575 | 25% | 185.5575 | 25% | 185.5575 | 25% | 185.5575
07. | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | 53.95% | 115445.802
|  |  |  | 25% | 28861.4505 | 25% | 28861.4505 | 25% | 28861.4505 | 25% | 28861.4505
08. | MURO DE FECHAMENTO | 7.539% | 16133.35
[6 empty] | 100% | 16133.35
09. | CISTERNA | 0.6028% | 1289.9189
[8 empty] | 100% | 1289.9189
10. | DIQUE | 0.1757% | 376.04
[6 empty] | 100% | 376.04
11. | EDIFICAÇÕES NOVAS - GALPÃO PRÉ-MOLDADO | 1.869% | 3998.664
[8 empty] | 50% | 1999.332 | 50% | 1999.332
12. | EDIFACAÇÃO NOVA - DORMITORIO/ESCRITORIO | 13.12% | 28066.9503
[6 empty] | 25% | 7016.7376 | 50% | 14033.4752 | 25% | 7016.7376
13. | INSTALAÇÕES ELETRICAS | 1.459% | 3122.82
|  |  |  | 25% | 780.705 | 25% | 780.705 | 25% | 780.705 | 25% | 780.705
14. | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITARIAS | 1.957% | 4187.76
08. | 08. |  | 43692.9759 | 25% | 1046.94 | 25% | 1046.94 | 25% | 1046.94 | 25% | 1046.94
15. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2.698% | 5774.468
09. | 09. |  | 444.296 |  |  |  |  | 50% | 2887.234 | 50% | 2887.234
CUSTO |  |  | 213988.1952 | 23.52% | 50323.4508 | 32.13% | 68755.6348 | 24.12% | 51607.883 | 20.24% | 43301.2266
| BDI 25% |  | 53497.0488 |  | 12580.8627 |  | 17188.9087 |  | 12901.9708 |  | 10825.3066
| VALOR MENSAL |  |  |  | 62904.3134 |  | 85944.5435 |  | 64509.8538 |  | 54126.5332
VALOR ACUMULADO TOTAL |  |  | 267485.244 | 23.52% | 62904.3134 | 55.65% | 148848.857 | 79.76% | 213358.7108 | 100% | 267485.244