## ORÇ-RCP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ORÇAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONSTRUÇÃO DA RECEPÇÃO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA DO CAMPUS UFAL/MACEIÓ
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANT. | PREÇOS UNIT. | PREÇOS DOS SERVIÇOS | PREÇO TOTAL ITENS
1. | REMOÇOES E RETIRADAS |  |  |  |  | 1266.51
1.1 | Remoção de telhas onduladas com madeiramento (SINAPI: 72225 e 72227) | m³ | 259 | 4.89 | 1266.51
2. | SERVIÇOS EM TERRA |  |  |  |  | 285.155
2.1 | Aterro interno (edificações) compactado manualmente, incluso areia de jazida | m³ | 6.5 | 43.87 | 285.155
3. | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA |  |  |  |  | 2835
3.1 | Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com ferragens (ORSE: 191) | m² | 12 | 236.25 | 2835
4. | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 27812.455
4.1 | Janela aluminio anodizado fosco de correr, 2 folhas para vidro, com bandeira, linha 25 (E1) (SINAPI: 74067/002) | m² | 21.8 | 387.17 | 8440.306
4.2 | Esquadria pivotante horizontal em aluminio anodizado natural foscol (E2) | m² | 14.8 | 307.88 | 4556.624
4.3 | Porta de correr em aluminio anodizado fosco, perfil serie 25, com 02 folhas para vidro (SINAPI: 68050) | m² | 3.9 | 325.75 | 1270.425
4.4 | Porta de giro em madeira compesada revestida com laminado melaminico inclusive batentes e ferragens (ORSE: 4782) | m² | 22.7 | 317.64 | 7210.428
4.5 | Porta de giro em madeira compesada revestida com laminado melaminico e faixa emborrachada cinza, inclusive batentes e ferragens | m² | 3.2 | 347 | 1110.4
4.6 | Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0,80x1,60m, incluso marco, dobradicas e tarjeta tipo livre/ocupado (SINAPI: 74139/001) | und | 2 | 206.81 | 413.62
4.7 | Porta de madeira para banheiro em compensado com laminado texturizado 0,60x1,60m, incluso marco, dobradicas e tarjeta tipo livre/ocupado (SINAPI: 74139/002) | und | 2 | 182.95 | 365.9
4.8 | Vidro liso fumê 4mm (ORSE: 1881) | m² | 28.9 | 90 | 2601
4.9 | Vidro liso fumê 6mm (ORSE: 1882) | m² | 8.7048 | 130 | 1131.624
4.10 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17cm, esp = 2cm (ORSE: 1988) | m² | 19.2 | 37.09 | 712.128
5. | COBERTURA |  |  |  |  | 27597.8055
5.1 | Rufo em chapa de alumínio, esp = 0,6mm, larg = 30,0cm (ORSE: 290) | m | 38.4 | 68.27 | 2621.568
5.2 | Calha em chapa de aluminio, desenvolvimento 80cm (ORSE: 9078) | m | 4 | 74.16 | 296.64
5.3 | Telhamento com telhas trapezoidal de alumínio termoacústica simples, cor branca, e=0,5mm e poliuretano e=30mm com filme (ORSE: 9180) | m² | 127.7478 | 142.62 | 18219.3848
5.4 | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso juntas de vedacao e acessorios de fixacao (SINAPI: 74088/001) |  | 161.2522 | 22.05 | 3555.612
5.5 | Estrutura de madeira de lei 1a serrada não aparelhada, para telhas onduladas, vãos de 10m ate 13m (SINAPI: 72083) | m² | 38.3243 | 75.79 | 2904.6007
6. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 19206.49
6.1 | Ponto de tomada (caixa, eletroduto, fios e tomada) (SINAPI: 74054/002) | und | 53 | 78.63 | 4167.39
6.2 | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento (ORSE: 3296) | und | 3 | 128.79 | 386.37
6.3 | Ponto de luz em teto (caixa, eletroduto, fios e interruptor) (SINAPI 74054/001) | und | 39 | 92.14 | 3593.46
6.4 | Luminária de sobrepor em aço, pintura epoxi, com aletas para lâmpadas fluorescentes 2x32W, inclusive reator eletrônico alto fator de potência e lâmpadas | und | 20 | 144.78 | 2895.6
6.5 | Luminária circular de sobrepor, para 2 lâmpadas fluorescentes compactas de 26W, Corpo em alumínio repuxado com acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó na cor branca. | und | 4 | 184.61 | 738.44
6.6 | Mini balizador de embutir para piso em alumínio usinado, com 1 Led de 0,2W. | und | 15 | 62.34 | 935.1
6.7 | Quadro de distribuição de energia em chapa metálica, de embutir, com porta, para 24 disjuntores termomagnéticos monopolares, sem dispositivo para chave geral, com barramento trifasico e neutro, fornecimento e instalação (SINAPI: 74247/001) | und | 1 | 244.76 | 244.76
6.8 | Rede de alimentação em cabo de cobre isolado pvc resistente a chama 450/750V 95mm2 fornecimento e instalação (SINAPI: 73860/016) | und | 0 | 30.38 | 0
6.9 | Disjuntor termomagnético monopolar padrão NEMA (americano) 10 a 30A 240V, fornecimento e instalação (SINAPI: 74130/001) | und | 20 | 7.83 | 156.6
6.10 | Disjuntor termomagnético tripolar padrão NEMA (americano) 10 a 50A 240V, fornecimento e instalação (SINAPI: 74130/004) | und | 2 | 169.08 | 338.16
6.11 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo C - escavação e confecção (SINAPI: 74104/001) (elétrica) | und | 5 | 99.97 | 499.85
6.12 | Cabo de cobre nu 10 mm2 (SINAPI: 72250) | m | 100 | 37.85 | 3785
6.13 | Fio c/isolamento termoplástico antichama na bitola de 6mm² com preparo corte e enfiação em eletrodutos 450/750V-fornecimento colocacão (SINAPI: 73860/010) | m | 200 | 4.17 | 834
6.14 | Fio c/isolamento termoplástico antichama na bitola de 4mm² com preparo corte e enfiação em eletrodutos 4450/750V-fornecimento colocacão (SINAPI: 73860/009) | m | 100 | 3.05 | 305
6.15 | Haste copperweld 5/8 x 3,0m com conector (SINAPI :68069) | und | 12 | 27.23 | 326.76
7. | INTALAÇÕES TELEFONICAS E LÓGICA |  |  |  |  | 7483.0378
7.1 | Ponto de telefone, com tomada padrão telebrás em caixa de PVC com placa, eletroduto de PVC rigido e fiação ate a caixa de distribuição (SINAPI: 73662) | pt | 5 | 108.06 | 540.3
7.2 | Quadro de distribuição para telefone n.2, 20x20x12cm em chapa metálica , sem acessórios, padrão telebrás, fornecimento e instalação (SINAPI: 83371) | und | 1 | 67.9 | 67.9
7.3 | Fornecimento e instalação de bloco de proteção 10p comutação (ORSE: 741) | und | 1 | 31.65 | 31.65
7.4 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo C - escavação e confecção (SINAPI: 74104/001) (elétrica) | und | 5 | 99.97 | 499.85
7.5 | Fornecimento e instalação de bastidor calha para bloco de proteção | und | 1 | 14.9278 | 14.9278
7.6 | Ponto de caixa seca p/ lógica, c/ canaleta "sistema X", 20 x 10mm, incluso tomada (ORSE: 687) | pt | 20 | 56.5 | 1130
7.7 | Cabo UTP 4 pares cat 5e, fornecimento e lançamento | m | 600 | 2.91 | 1746
7.8 | Patch cord cat. 5e conec. Rj-45 macho 2,5m, fornecimento e instalação | und | 20 | 6.9 | 138
7.9 | Patch cable cat.5e c/1,5m, , fornecimento e instalação (ORSE: 694) | und | 20 | 5.47 | 109.4
7.10 | Rack de parede 19" x 16u x 450mm, fornecimento e instalação (ORSE: 8460) | und | 1 | 464.15 | 464.15
7.11 | Bandeja fixa ventilada 1u x 400mm | und | 1 | 89.6 | 89.6
7.12 | Guia frontal para cabos (ORSE: 520) | und | 1 | 9.18 | 9.18
7.13 | Painel de fechamento, fornecimento e instalação | und | 1 | 9.3 | 9.3
7.14 | Patch panel 24 portas cat.5e, fornecimento e instalação (ORSE: 761) | und | 1 | 331.18 | 331.18
7.15 | Switch 24 portas 10/100 + 04 portas 10/100/1000, fornecimento e instalação | und | 1 | 2238.6 | 2238.6
7.16 | Régua de tomadas c/ 4 posições, fornecimento e instalação | und | 1 | 63 | 63
8. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS |  |  |  |  | 7543.87
8.1 | Ponto de água fria PVC 3/4" - media 5,00m de tubo de PVC roscavel água fria 3/4" e 2 joelhos de PVC roscavel 90graus agua fria 3/4" - fornecimento e instalação (SINAPI: 73959/001) | und | 12 | 55.43 | 665.16
8.2 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø50 mm (copa, cozinha e área de serviço) (ORSE: 1678) | und | 5 | 48.5 | 242.5
8.3 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø40 mm (copa, cozinha e área de serviço) (ORSE: 1679) | und | 10 | 29.49 | 294.9
8.4 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo C - escavação e confecção (SINAPI: 74104/001) (esgoto) | und | 8 | 99.97 | 799.76
8.5 | Caixa de gordura em PVC 250x230x75mm, com tampa e porta-tampa - fornecimento e instalação (SINAPI 11788/001) | und | 2 | 42.22 | 84.44
8.6 | Ponto de dreno para condicionador de ar em tubo de PVC rígido soldável de Ø32m | m | 6 | 29.49 | 176.94
8.7 | Cuba de aço inoxidável 40,0x34,0x11,5cm - fornecimento e instalação SINAPI 74129/003 | und | 4 | 50.77 | 203.08
8.8 | Fornecimento e assentamento simples de tubo PVC p/esgoto D=100mm (SINAPI: 6516) | m | 96 | 13.95 | 1339.2
8.9 | Caixa de inspeção em alvenaria de tijolo maciço 60x60x60cm, revestida internamento com barra lisa (cimento e areia, traço 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo de concreto 15MPa tipo C - escavação e confecção (SINAPI: 74104/001) (esgoto) | und | 6 | 99.97 | 599.82
8.10 | Caixa de gordura em PVC 250x230x75mm, com tampa e porta-tampa - fornecimento e instalação (SINAPI 11788/001) | und | 1 | 42.22 | 42.22
8.11 | Tubo PVC soldável agua fria DN32, inclusive conexões - fornecimento e instalação (SINAPI: 75030/002) | m | 60 | 17.63 | 1057.8
8.12 | Tubo PVC roscável agua fria DN25, inclusive conexões - fornecimento e instalação (SINAPI: 74090/002) | m | 60 | 10.64 | 638.4
8.13 | Ralo sifonado em PVC d = 100 mm altura regulável, saída 40 mm, com grelha redonda acabamento cromado (ORSE: 1702) | und | 6 | 19.63 | 117.78
8.14 | Bóia elétrica (sensor control) p/ reservatório inferior ou superior (ORSE: 475) | und | 1 | 22 | 22
8.15 | Caixa d´água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 5.000 litros - (ORSE: 1442) | und | 1 | 1259.87 | 1259.87
9. | LOUÇAS E METAIS |  |  |  |  | 7196.65
9.1 | Porta-papel toalha em plástico ABS com acrílico, da JSN, ref. N7 ou similar (ORSE: 7610) | und | 4 | 38.14 | 152.56
9.2 | Kit de acessórios para banheiro ABS e alumínio com 5 peças ( Linha Genebra) ref.50500 ou similar (ORSE: 4545) | und | 3 | 97 | 291
9.3 | Porta sabonete líquido - fornecimento e instalação em PVC | und | 5 | 14.97 | 74.85
9.4 | Porta-papel higiênico, linha Domus, ref. 102 C40, da Meber ou similar (ORSE: 7611) | und | 5 | 50.7 | 253.5
9.5 | Chuveiro em aço anti-vandalismo (ORSE: 3424) | und | 6 | 118.46 | 710.76
9.6 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" para jardim ou tanque, padrão alto - fornecimento e instalação (SINAPI 73949/001) | und | 1 | 29.19 | 29.19
9.7 | Mictorio sifonado de louca branca com pertences, com registro de pressao 1/2" com canopla cromada acabamento simples e conjunto para fixacao - fornecimento e instalação (SINAPI: 74234/001) | und | 2 | 232.96 | 465.92
9.8 | Barra de apoio para deficientes em aço inox l=90cm, ø=2" | m | 4 | 180.32 | 721.28
9.9 | Pia aço inoxidável 120x60cm com 1 cuba, válvula metálica e sifão plástico - fornecimento e instalação | und | 1 | 271.97 | 271.97
9.10 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.80x0.60, com 01 cuba de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7cm, assentada (ORSE: 2131) | und | 1 | 1103.03 | 1103.03
9.11 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60, com 02 cubas de embutir de louça, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada, inclusive rodopia 7cm, assentada (ORSE 2132) | und | 1 | 1130.03 | 1130.03
9.12 | Lavatório em louca branca, sem coluna padrão popular, com torneira cromada popular , sifão,válvula e engate plástico (SINAPI: 6009) | und | 1 | 136.84 | 136.84
9.13 | Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x30cm- fornecimento e instalação (SINAPI: 73949/005) | und | 4 | 57.67 | 230.68
9.14 | Vaso sanitario, assento plastico, caixa de descarga PVC de sobrepor, engate plastico, tubo de descida e bolsa de borracha. (SINAPI: 74101/001) | und | 3 | 187.88 | 563.64
9.15 | Bacia sanitária convencional, adaptada para deficiente físico, linha popular, elizabeth ou similar, incl. caixa de descarga de sobrepor akros ou similar, assento cipla branco ou similar, conjunto de fixação, tubo de ligação e engate plástico (ORSE: 7167) | und | 2 | 189.4 | 378.8
9.16 | Ducha higiênica com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 da DECA ou similar (ORSE: 8211) |  | 5 | 136.52 | 682.6
10. | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA |  |  |  |  | 9155.4
10.1 | Impermeabilizacao com manta asfaltica 4mm (SINAPI: 73971/001) |  | 68 | 37.03 | 2518.04
10.2 | Proteção mecanica com armagassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 2,5cm com impermeabilizante base hidrofuga SINAPI 74000/001 |  | 68 | 25.95 | 1764.6
10.3 | Impermeabilização de laje com armagassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) espessura 2,5cm com impermeabilizante base hidrofuga (SINAPI: 74000/001) | m² | 172 | 28.33 | 4872.76
11. | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 7229.2947
11.1 | Chapisco em paredes traco 1:4 (cimento e areia), espessura 0,5cm, preparo mecanico (SINAPI: 5974) | m² | 23 | 2.87 | 66.01
11.2 | Reboco especial de parede 2cm com argamassa traço t3 - 1:3 cimento / areia / vedacit (ORSE: 3318) | m² | 23 | 17.74 | 408.02
11.3 | Revestimento cerâmico 30 x 30cm em parede, tipo A de primeira qualidade, cor branca, PEI 3, rejunte de 3mm, cor branca (SINAPI: 74108/001) | m² | 23 | 30.95 | 711.85
11.4 | Rodateto em cerâmica 10x10cm colorida | m | 13.9 | 8.6524 | 120.2677
11.5 | Piso em granilite com juntas plásticas de dilatação 25x 4mm e polimento mecanizado (SINAPI: 9691) | m² | 52 | 39.26 | 2041.52
11.6 | Piso cimentado liso desempenado, traco 1:3 (cimento e areia), espessura 3,5cm.(SINAPI: 73922/001) (formar placas de 80x80cm) | m² | 10.3 | 27.79 | 286.237
11.7 | Rodapé em granilite | m | 17.6 | 12.5 | 220
11.8 | Piso em bloco de concreto, intertravado, cor natural, fck=35mpa, sobre colchão de areia, p/ tráfego leve, e=6cm (ORSE: 9710) | m² | 59 | 57.21 | 3375.39
12. | PINTURA |  |  |  |  | 13718.29
12.1 | Emassamento com massa acrilica para ambientes internos, duas demãos (SINAPI: 74134/002) | m² | 64 | 8.48 | 542.72
12.2 | Emassamento com massa a base esmalte para paredes 2 demãos (guarda roupa) (SINAPI: 74133/002) | m² | 34 | 8.75 | 297.5
12.3 | Pintura latex acrilica em parede ambientes internos, duas demãos, conforme projeto (SINAPI 73954/002) | m² | 372 | 9.32 | 3467.04
12.4 | Pintura latex acrilica em teto ambientes internos/externos, duas demãos (SINAPI 73954/002) | m² | 221 | 9.32 | 2059.72
12.5 | Pintura esmalte sintético acetinado duas demãos (SINAPI: 73924/001) |  | 34 | 14.12 | 480.08
12.6 | Pintura latex acrilica em parede ambientes externos, duas demãos, conforme projeto (SINAPI 73954/002) | m² | 360 | 9.32 | 3355.2
12.7 | Pintura em verniz sintético brilhante em madeira, três demãos (aplicação no beiral) (SINAPI: 6082) | m² | 27 | 10.51 | 283.77
12.8 | Pintura esmalte acetinado para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco (SINAPI: 74065/002) | m² | 220 | 13.21 | 2906.2
12.9 | Pintura esmalte fosco para madeira, duas demãos, incluso aparelhamento com fundo nivelador branco fosco SINAPI 74065/001 | m² | 34 | 9.59 | 326.06
13. | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 3970.8
13.1 | Calçada em concreto, espessura = 0,07m com alvenaria de 1 vez e juntas plásticas de dilatação, inclusive serviços em terra | m² | 22 | 47.55 | 1046.1
13.2 | Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio (ORSE: 2396) | m² | 250 | 10.55 | 2637.5
13.3 | Fornecimento e plantio de arbustos ornamentais (ORSE: 2397) | m² | 10 | 28.72 | 287.2
14. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 21177.8073
14.1 | Espelho 4mm com moldura em alumínio e compensado 6mm plastificado colado (SINAPI: 74125/002) | m² | 4 | 228.9 | 915.6
14.2 | Bancada de granito preto polido para computador, e=2,5cm, largura 60cm, com testeteira, rodamão, passa fio sobre cantoneiras 1 1/2" x 1 1/2" x 3/8" chumbada em alvenaria - fornecimento e instalação | m² | 49.6667 | 209 | 10380.3333
14.3 | Balcão em granito preto polido e=2,5cm, largura 60cm, sobre base e fechamento em granito preto com testeira e passa fio - fornecimento e instalação | m² | 11.3 | 280.8 | 3173.04
14.4 | Almofadas com enchimento de fibra 100% poliéster revestida com courino | und | 10 | 60 | 600
14.5 | Espuma ortopédica revestida com courino | und | 11 | 67 | 737
14.6 | Placa de identificação em chapa galvanizada num. 18, dimensões 8x12cm (SINAPI: 73916/003) |  | 7 | 19.6 | 137.2
14.7 | Parteleira em MDF 18mm revestido de fábrica as duas faces de 1,60 x 0,25 |  | 49.6667 | 52.3712 | 2601.1039
14.8 | Almofadas com enchimento de fibra 100% poliesti revestida com courine |  | 3.25 | 160 | 520
14.9 | Espuma ortopédica revestida com courino |  | 5.15 | 175 | 901.25
14.10 | Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50x0,70m (ORSE: 5) |  | 1 | 1212.28 | 1212.28
15. | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 1255.68
15.1 | Limpeza final da obra (SINAPI: 9537) | m² | 240 | 1.02 | 244.8
15.2 | Retirada de entulho - carga, transporte e descarga mecânica até 5km | m3 | 96 | 10.53 | 1010.88
16. | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA |  |  |  |  | 43563.84
16.1 | Engenheiro júnior - de obra (2h/dia) | mês | 6 | 1987.04 | 11922.24
16.2 | Mestre de obras (8h/dia) | mês | 6 | 2747.36 | 16484.16
16.3 | Vigia noturno (8h/dia) | mês | 6 | 2526.24 | 15157.44
O presente orçamento importa o valor de R$ 251.622,61 (Duezentos e cinquenta e um mil, seiscentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos) |  |  |  |  | Sub-total R$ | 201298.0853
[5 empty] | BDI (25%) R$ | 50324.5213
[5 empty] | TOTAL GERAL R$ | 251622.6066
Maceió, 29 de Maio de 2013.

## CRONO-RCP
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA
GERÊNCIA DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ORÇAMENTO COMPLEMENTAR PARA CONSTRUÇÃO DA RECEPÇÃO DA RESIDÊNCIA UNIVERSITÁRIA DO CAMPUS UFAL/MACEIÓ
BLOCO 01
CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO | [5 empty] | 1o MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | VALOR TOTAL |  |  | (%) | R$
1a ETAPA
1.0 | SERVICOS PREIMINARES | 1.83% | 14916.36
[6 empty] | 100% | 14916.36
2.0 | SERVICOS EM TERRA | 1.47% | 12000.94
[6 empty] | 50% | 6000.47
3.0 | INFRA-ESTRUTURA | 17.07% | 139317.47
[6 empty] | 30% | 41795.24
4.0 | SUPRA-ESTRUTURA | 20.74% | 169254.28
0
5.0 | PAREDES E PAINEIS | 5.98% | 48793.08
6.0 | COBERTA | 4.36% | 35598.9
7.0 | REVESTIMENTO | 6.52% | 53202.12
8.0 | PAVIMENTACAO | 8.83% | 72108.08
0
9.0 | ESQUADRIAS E ABERTURA | 13.35% | 108923.98
10.0 | INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONE E LÓGICA | 9.97% | 81391.57
0
11.0 | INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS | 5.79% | 47253.02
0
12.00 | PINTURA | 2.82% | 23022.58
13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 1.27% | 10390.54
TOTAL BLOCO 01 |  |  | 816172.92 |  |  | 7.7% | 62712.07
VALOR ACUMULADO BLOCO 01 | [5 empty] | 7.7% | 62712.07
CRONOGRAMA - FISICO FINANCEIRO |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | VALOR TOTAL | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$
1. | REMOÇOES E RETIRADAS | 0.6292% | 1266.51
|  |  |  | 100% | 1266.51
2. | SERVIÇOS EM TERRA | 0.1417% | 285.155
|  |  |  | 100% | 285.155
3. | ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA | 1.408% | 2835
|  |  |  | 70% | 1984.5 | 30% | 850.5
4. | ESQUADRIAS | 13.82% | 27812.455
[6 empty] | 30% | 8343.7365 | 30% | 8343.7365 | 40% | 11124.982
5. | COBERTURA | 13.71% | 27597.8055
|  |  |  | 55% | 15178.793 | 45% | 12419.0125
6. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 9.541% | 19206.49
|  |  |  | 15% | 2880.9735 | 25% | 4801.6225 | 35% | 6722.2715 | 25% | 4801.6225
7. | INTALAÇÕES TELEFONICAS E LÓGICA | 3.717% | 7483.0378
|  |  |  | 10% | 748.3038 | 15% | 1122.4557 | 35% | 2619.0632 | 40% | 2993.2151
8. | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS | 3.748% | 7543.87
[6 empty] | 10% | 754.387 | 30% | 2263.161 | 25% | 1885.9675 | 35% | 2640.3545
9. | LOUÇAS E METAIS | 3.575% | 7196.65
[14 empty] | 100% | 7196.65
10. | IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA | 4.548% | 9155.4
[10 empty] | 40% | 3662.16 | 60% | 5493.24
11. | REVESTIMENTOS | 3.591% | 7229.2947
[8 empty] | 70% | 5060.5063 | 30% | 2168.7884
12. | PINTURA | 6.815% | 13718.29
[10 empty] | 20% | 2743.658 | 50% | 6859.145 | 30% | 4115.487
13. | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO | 0% | 3970.8
[14 empty] | 100% | 3970.8
14. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10.52% | 21177.8073
[12 empty] | 50% | 10588.9036 | 50% | 10588.9036
15. | LIMPEZA DA OBRA | 0.6238% | 1255.68
|  |  |  | 16% | 200.9088 | 16% | 200.9088 | 16% | 200.9088 | 16% | 200.9088 | 16% | 200.9088 | 20% | 251.136
16. | ADMINISTRAÇÃO GERAL DA OBRA | 21.64% | 43563.84
|  |  |  | 16% | 6970.2144 | 16% | 6970.2144 | 16% | 6970.2144 | 16% | 6970.2144 | 16% | 6970.2144 | 20% | 8712.768
CUSTO |  |  | 201298.0853 | 14.66% | 29515.3585 | 17.62% | 35462.8374 | 15.99% | 32179.8617 | 18.16% | 36551.5167 | 16.27% | 32752.7663 | 17.31% | 34835.7446
BDI 25% |  |  | 50324.5213 |  | 7378.8396 |  | 8865.7093 |  | 8044.9654 |  | 9137.8792 |  | 8188.1916 |  | 8708.9362
VALOR MENSAL |  |  |  |  | 36894.1981 |  | 44328.5467 |  | 40224.8272 |  | 45689.3959 |  | 40940.9579 |  | 43544.6808
VALOR ACUMULADO |  |  | 251622.6066 | 14.66% | 36894.1981 | 32.28% | 81222.7448 | 48.27% | 121447.572 | 66.42% | 167136.9679 | 82.69% | 208077.9258 | 100% | 251622.6066
Maceió, 29 de Maio de 2013.