# ANEXO V - MINUTA CONTRATO

| MINUTA DE CONTRATO | Nº |
| --- | --- |

CONTRATANTE

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS-UFAL DEPENDÊNCIA: ENDEREÇO: Av. Lourival de Melo Mota s/nº Campus A. C. Simões - Tabuleiro do Martins – CEP: 57072-970. CNPJ/MF Nº: 24.464.109/0001-48 REPRESENTANTE LEGAL: EURICO DE BARROS LÔBO FILHO

CONTRATADA

NOME: CNPJ/MF Nº ENDEREÇO: REPRESENTANTE(S) LEGAL(S):

OBJETO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO EIXO SAÚDE, NO CAMPUS ARAPIRACA – UFAL, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA – ALAGOAS.

PREÇO/VALOR DO CONTRATO

SIGILOSO

PRAZO

DURAÇÃO: INÍCIO:

FONTE DE RECURSOS

RECURSOS: ( ) PRÓPRIOS (x) UNIÃO FEDERAL - PROGRAMA: CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO: Gestão/Unidade: 15222/153037 - UFAL Fonte: Programa de Trabalho: Elemento de Despesa: PI:

DOCUMENTAÇÃO ANEXA

LICITAÇÃORDC PRESENCIAL Nº 001/2014/SINFRA/UFAL PROPOSTA N° _____, DATADA DE ___/___/____ PLANILHA DE SERVIÇOS E PREÇOS GARANTIA ATO DESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO

CONDIÇÕES GERAIS

O PRESENTE CONTRATO É ASSINADO EM TRÊS VIAS, DE IGUAL TEOR E FORMA, E REGER-SE-Á POR SEUS ANEXOS, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES QUE SE SEGUEM E NORMAS EM VIGOR QUE LHE SÃO APLICÁVEIS, EM ESPECIAL PELA LEI Nº 12.462, DE 04 DE AGOSTO DE 2011 E ALTERAÇÕES POSTERIORES ENO DECRETO Nº 7.581/2011, DE 11 DE OUTUBRO DE 2011, COM EXCEÇÃO DAS REGRAS ESPECÍFICAS PREVISTAS NA LEI Nº 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

LOCAL/DATA/ASSINATURA

_____________________, ____ DE _____________ DE ____. ___________________________________ ___________________________________ CONTRATANTE CONTRATADA ___________________________________ ___________________________________ CONTRATANTE CONTRATADA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS

CONTRATO DE ____, QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, E, DO OUTRO, COMO CONTRATADA A EMPRESA._   ______COM VISTAS A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO EIXO SAÚDE, NO CAMPUS ARAPIRACA – UFAL, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA – ALAGOAS.

A UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS, ente autárquico federal vinculado ao Ministério da Educação, com sede na capital de Alagoas – Av. Lourival de Melo Mota s/nº Campus A. C. Simões -Tabuleiro do Martins – CEP: 57072-970, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 24.464.109/0001-48, doravante simplesmente denominada UFAL ou CONTRATANTE, representada pelo Magnífico Reitor ..............., Nacionalidade ................................., estado civil ......................., profissão ..............................., residente e domiciliado ................................, portador de Carteira de Identidade nº ........................., expedida pela ....................., inscrito no CPF/MF sob o nº ..............................................., e do outro lado, a empresa..........................., ou CONTRATADA, com sede .................................. inscrita no CNPJ/MF sob o nº.............................., representada por................................................ conforme documento que fica arquivado no setor competente, tendo como Responsável Técnico.........................................portador da carteira profissional nº ............................

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO - O presente Contrato fundamenta-se na Lei n° 12.462/2011, Lei n° 8.666/1993 e no Decreto nº 7.581/2011, e vincula-se ao Edital RDC PRESENCIAL nº 001/2014/SINFRA/UFAL e seus anexos, constante do processo administrativo nº 23065.008719/2014-43.

As partes têm entre si justo e avençado, e celebram o presente Contrato, instruído no Processo Administrativo nº 23065.008719/2014-43, cujo resultado foi homologado em data de ....../....../.........., pelo Ordenador de Despesas da UFAL, mediante as cláusulas e condições que se seguem:

- CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO, REGIME DE CONTRATAÇÃO, PREÇO E CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO BÁSICO E DO PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E PARA EXECUÇÃO DA OBRA DO EIXO SAÚDE, NO CAMPUS ARAPIRACA – UFAL, NO MUNICIPIO DE ARAPIRACA – ALAGOAS.

  - Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de CONTRATAÇÃO INTEGRADA.

  - O preço contratual ajustado é de R$ ____________ (___);

  - As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de recursos próprios da CONTRATANTE alocado no(s) seguinte(s) código(s) orçamentário(s):

Gestão/Unidade:                  - PROGINST

Fonte:

Programa de Trabalho:

Elemento de Despesa:

PI:

- CLÁUSULA SEGUNDA - PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

  - O prazo de vigência do contrato é de 1.260 (um mil, duzentos e sessenta) dias consecutivos, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço Inicial, sendo:

  - A expedição da “Ordem de Serviço Inicial” somente se efetivará após a publicação do extrato do Contrato no “Diário Oficial” da União e a entrega das “Garantias de Cumprimento do Contrato e de Riscos de Engenharia”;

  - O “termo inicial”, para contagem do prazo e início dos serviços, conta-se da data definida na(s) "Ordem (ns) de Serviço", expedida(s) pela CONTRATANTE;

  - Os dias considerados impraticáveis por motivo de força maior, se comprovados pela CONTRATADA e reconhecidos pela FISCALIZAÇÃO, serão abonados na contagem do(s) prazo(s) contratual(is);

  - A prorrogação do prazo previsto no subitem anterior somente será admitida nas condições estabelecidas nos incisos I a VI do § 1º do Art. 57 da Lei 8.666/93;

  - O local dos serviços serão executados no Campus Arapiraca, situado à Av. Manoel Severino Barbosa, s/nº - Bom Sucesso – Arapiraca/AL – CEP: 57309-005

- CLÁUSULA TERCEIRA – GARANTIAS E SEGUROS

  - Da Garantia de Execução Contratual.

    - Como garantia do fiel cumprimento das suas obrigações contratuais, a contratada obriga-se a apresentar garantia de valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do contrato. A contratada poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

      - Caução em dinheiro ou em Títulos da Dívida Pública; ou

      - Carta de Fiança Bancária; ou

      - Seguro Garantia;

    - A garantia contratual deverá obedecer aos seguintes requisitos:

      - Deverá ser apresentada até 10 dias úteis após assinatura do contrato, sob pena de sofre as sanções estabelecidas neste edital e contrato;

      - O prazo de vigência da garantia contratual será igual ao período de vigência do contrato conforme item 5 das Condições gerais da Circular SUSEP 232/03;

      - A garantia contratual só será restituída ou liberada após o Recebimento Definitivo do objeto da licitação;

      - A garantia contratual deverá acompanhar os eventuais ajustes do valor do contrato, devendo ser complementada pela contratada antes da celebração de aditivos contratuais, de modo que corresponda sempre ao percentual pactuado;

      - A garantia contratual servirá também para assegurar a cobertura das eventuais multas contratuais aplicadas à contratada;

      - No caso de opção pela caução em dinheiro, a mesma deverá ser efetuada em conta de caução, obrigatoriamente da Caixa Econômica Federal (Decreto-Lei nº 1.737/79, art. 1º, inciso IV), vinculada a UFAL;

      - No caso de opção pela garantia em títulos da dívida pública, deverão tais títulos ser acompanhados de documento emitido pela SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL, no qual este atestará a sua validade, exequibilidade, taxa de atualização e avaliação de resgate;

        - Serão aceitos títulos da Dívida Pública, desde que emitidos pelo Tesouro Nacional e custodiados na CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos, sob a fiscalização do Banco Central do Brasil, ou junto a instituições financeiras, sob as regras do SELIC - Sistema Especial de Liquidez e Custódia de Títulos Públicos Federais. Devem, ainda, ser revestidos de liquidez livremente negociados no mercado de valores mobiliários, e, ainda, sua titularidade estar gravada em nome da empresa Contratada;

      - No caso de opção pela garantia na forma de “Carta de Fiança Bancária”, a mesma deverá ser emitida por banco localizado no Brasil, devidamente autorizado a operar no país pelo Banco Central do Brasil e obedecer ao modelo constante do anexo do Edital (ANEXO VII – CARTA DE FIANÇA BANCÁRIA - GARANTIA DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO (MODELO) . Deverá ainda ser apresentada com firma devidamente reconhecida em cartório, exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser aferida junto aos certificadores digitais devida e legalmente autorizados;

        - A carta de fiança deve ser fornecida por estabelecimento bancário, devidamente registrada em cartório de registro de títulos e documentos, conforme determinado pela Lei 6.015/73, art. 129:

          - Cópia autenticada do estatuto social do banco;

          - Cópia autenticada da assembléia que elegeu a última diretoria do banco;

          - Cópia autenticada do instrumento de procuração, em se tratando de procurador do banco;

          - Reconhecimento de firmas das assinaturas constantes da carta de fiança.

      - Se a modalidade escolhida for o Seguro Garantia, deverão ser obedecidos os seguintes critérios:

        - A apólice deverá ser emitida por seguradora autorizada a funcionar no Brasil pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, fato que deverá ser atestado mediante apresentação, junto com a apólice, da CERTIDÃO DE REGULARIDADE expedida pela SUSEP;

        - A apólice deve prever a cobertura para multas contratuais impostas à contratada;

        - A apólice deverá estar assinada, com firma devidamente reconhecida em cartório, exceto no caso de documento emitido por via digital, cuja autenticidade pode ser aferida junto aos certificadores digitais devida e legalmente autorizados;

        - A apólice deve observar as circulares nº. 232/2003, 251/2004, 255/2004 e 256/2004 da SUSEP e aquelas que porventura venham complementá-las ou substituí-las;

        - Para apólices com Importância Segurada superior a R$10.000.000,00 (dez milhões de reais), deve ser apresentado documento comprobatório do resseguro da apólice.

        - O seguro-garantia deverá ser livre de franquia.

        - Na apólice mencionada deverão constar, no mínimo, as seguintes informações:

          - Número completo da licitação ou, quando se tratar de aditamento, o número do Contrato;

          - Objeto a ser contratado, especificado neste Edital;

          - Nome e número do CNPJ do SEGURADO (UFAL);

          - Nome e número do CNPJ do emitente (Seguradora);

          - Nome e número do CNPJ da CONTRATADA (TOMADORA da apólice).

      - As apólices de seguro, em todas as suas modalidades, e/ou cartas de fiança, e seus endossos e aditamentos, devem expressar a UFAL como SEGURADA e especificar claramente o objeto do seguro de acordo com o Edital e/ou Termo de Contrato ou Termo Aditivo a que se vincula;

      - Sobre o valor da caução prestada em dinheiro, incidirá o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore pela fórmula estabelecida no item 5.6 da presente minuta do contrato;

      - É vedada qualquer cláusula de exceção, principalmente em relação à garantia das verbas trabalhistas e previdenciárias, nas garantias apresentadas na forma de fiança bancária ou seguro-garantia;

      - A garantia somente será liberada após o perfeito e integral cumprimento do contrato, que somente será assim considerado quando a CONTRATADA comprovar o pagamento de todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias referentes à mão de obra utilizada;

      - Caso o pagamento das verbas rescisórias trabalhistas e previdências decorrentes da contratação não seja comprovado até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência do contrato, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas diretamente pela UFAL;

      - A perda da garantia em favor da UFAL, em decorrência de rescisão unilateral do Contrato, far-se-á de pleno direito, independentemente de qualquer procedimento judicial e sem prejuízo das demais sanções previstas no Contrato;

      - Na carta fiança bancária, deverá constar do instrumento a expressa renúncia pelo fiador dos benefícios previstos nos artigos 827 e 835 do Código Civil Brasileiro.

      - A garantia prestada por fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ser renovada anualmente.

      - É vedada qualquer cláusula de exceção, principalmente em relação à garantia das verbas trabalhistas e previdenciárias, nas garantias apresentadas na forma de fiança bancária ou seguro-garantia;

      - A garantia deverá ser integralizada, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sempre que dela forem deduzidos quaisquer valores ou quando houver alteração para acréscimo de objeto;

      - É dever da contratada apresentar o Termo de Compromisso relativo à Garantia Caucionária.

  - Dos seguros

    - A Contratada deverá apresentar, até a data da Ordem de Início dos Serviços, apólices de seguro abaixo relacionadas, emitidas por seguradora(s) autorizada(s) a funcionar no Brasil pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, fato que deverá ser atestado mediante apresentação, junto com a(s) apólice(s), da CERTIDÃO DE REGULARIDADE expedida pela SUSEP.

    - Os seguros exigidos nesta cláusula devem ser suficientes para cobrir a integralidade do interesse segurado relativo aos riscos inerentes ao objeto do contrato.

    - As coberturas da(s) apólice(s) deverá(ão) abranger o período correspondente ao início da execução do objeto do contrato até o seu recebimento definitivo.

    - Caso a contratada não consiga obter no mercado segurador qualquer das coberturas solicitadas nesta cláusula, deverá comprová-lo através de declarações de, no mínimo, 5 (cinco) seguradoras e ficará integralmente responsável pelo ressarcimento de eventuais danos decorrentes de sinistros.

    - A(s) apólice(s) deverá(ão) ser endossada(s) sempre que houver alterações no contrato, de modo a manter sempre atualizadas as importâncias seguradas e os prazos de vigência da apólice, conforme instruções abaixo:

    - Seguro de Riscos de Engenharia para Obras Civis em Construção e Instalação e Montagem. Coberturas a serem contratadas:

      - Cobertura para aumento dos custos devido a projetos realizados de maneira inadequada, com indicação de soluções não condizentes com as especificidades da edificação, correspondente a 100 % (cem por cento) do valor total do serviços/etapa;

      - Cobertura para atraso no cronograma causado por ajustes nos projetos devido a não aprovação em órgãos fiscalizadores.

      - Cobertura para atraso no cronograma e aumento dos custos, causados por ajustes necessários devido a fatos, como a descoberta de rocha, solo tufa, galerias subterrâneas, redes de abastecimentos, durante a execução dos serviços.

      - Cobertura para atrasa no cronograma e aumento dos custos em função de atraso na aprovação/liberação das licenças ambientais e demais processos em órgãos externos, por culpa da Contratada;

      - Cobertura para aumento de custos devido a incompatibilidade entre o orçamento da proposta vencedora e o orçamento revisado após aprovação dos projetos executivos pela fiscalização;

      - Cobertura para retrabalhos, aumento de custos e atraso no cronograma, decorrentes da necessidade de alteração nos projetos em função da não realização de levantamento topográfico e sondagem, pelo contratante;

      - Cobertura para aumentos de custos e atraso no cronograma devido à ocorrência de eventos na implantação como descoberta de rochas, solo tufa, galerias subterrâneas e redes de abastecimento, durante a execução dos serviços;

      - Cobertura para retrabalhos, aumentos de custos e aumento no prazo, decorrentes da inclusão de novos serviços e/ou aumentos de quantitativos, em função da não realização de levantamento topográfico e sondagem, pelo contratante.

      - Cobertura para retrabalhos, aumentos de custos e aumento no prazo, decorrentes da necessidade de refazer os serviços casos os mesmos não atendam aos padrões mínimos de qualidade abordados no edital e seus anexos;

      - Cobertura para aumento de custos e atraso no cronograma em situações de serviços que configurem casos de vandalismo ou roubo;

      - A UFAL deverá ser Co-Segurado na apólice de Riscos de Engenharia

    - Seguro de responsabilidade Civil Geral e Cruzada:

      - Cobertura Básica com Importância Segurada mínima de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais);

      - Cobertura de Responsabilidade Civil do Empregador, com Importância Segurada mínima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais);

      - Cobertura para Danos Morais, com importância segurada mínima de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

    - Seguro de Vida, cobertura para os funcionários da contratada, abrangendo:

      - Morte por qualquer causa:

      - Indenização especial de morte por acidente;

      - Invalidez permanente total ou parcial por acidente;

      - A importância segurada Mínima deve ser o valor equivalente a 10 (dez) vezes o salário mensal de cada funcionário, sendo aceitável, a critério da contratada, o capital máximo por empregado de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

    - Seguro de Acidentes Pessoais:

      - Cobertura para seus colaboradores sem vínculo empregatício, abrangendo morte e/ou invalidez permanente por acidente durante o período em que estiverem alocados aos serviços;

      - A importância segurada Mínima deve ser, no mínimo, de R$ 100.000,00 (cem mil reais) por colaborador.

    - Seguro de cobertura para riscos Trabalhistas e Previdenciários.

- CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO DO OBJETO

  - O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela FISCALIZAÇÃO, constitui-se parte integrante deste instrumento.

  - O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá ser ajustado ao efetivo início dos serviços, quando da emissão da ORDEM DE SERVIÇO.

  - O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, além de expressar a programação das atividades e o correspondente desembolso mensal do presente instrumento, deverá, obrigatoriamente:

    - Identificar o Plano de Gerenciamento de Tempo necessário à execução do objeto contratado no prazo pactuado;

    - Apresentar informações suficientes e necessárias para o monitoramento e controle das etapas da obra, sobretudo do caminho crítico.

  - O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, parte integrante deste Contrato, deverá representar todo o caminho crítico do projeto/empreendimento, os quais não poderão ser alterados sem motivação circunstanciada e sem o correspondente aditamento do Contrato, independente da não alteração do prazo final.

    - O cronograma deverá identificar, previamente, as etapas mais relevantes para o cumprimento dos prazos pactuados, de modo a permitir o acompanhamento da execução parcial do objeto contratado e aplicação das sanções descritas na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES.

  - O cronograma deverá representar o integral planejamento do empreendimento, inclusive das suas etapas/serviços, de modo a permitir o fiel acompanhamento dos prazos avençados, bem ainda, a aplicação das sanções previstas na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES deste instrumento, em caso de seu inadimplemento.

    - Caso a CONTRATADA julgue necessário, a sistemática de planejamento, acompanhamento e controle da execução das obras poderá ser apresentado em relatórios complementares ao CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

  - A CONTRATADA deverá manter as entregas de cada etapa da obra, estabelecidas no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, sujeitando a CONTRATADA a penalidades a título de multa, incidente no percentual não realizado de cada etapa da obra, conforme na CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS PENALIDADES.

  - O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO deverá representar todas as ATIVIDADES da planilha orçamentária, com grau de detalhamento compatível com o planejamento de execução da CONTRATADA.

    - A CONTRATADA deverá efetuar seu próprio planejamento, levando em conta a produtividades de suas máquinas, equipamentos e mão-de-obra, sem, contudo, exceder o prazo estabelecido na CLÁUSULA SEGUNDA.

  - Além das obrigações descritas na CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZO CONTRATUAL E LOCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, compete à CONTRATADA cumprir fielmente os prazos de término de cada etapa, de acordo com o seu CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

  - O período de avaliação dos serviços executados relacionado ao cumprimento do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO tomará como base o primeiro e o último dia do mês em que o SERVIÇO foi prestado pela CONTRATADA e recebido pela FISCALIZAÇÃO.

- CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

  - Somente serão efetuados os pagamentos referentes aos serviços efetivamente executados e medidos, desde que cumpridas todas as exigências contratuais.

  - Concluída cada período de etapa constante do CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, o órgão de FISCALIZAÇÃO terá 05 (cinco) dias úteis, após formalmente comunicada pela CONTRATADA, para a conferência do Relatório de Medição.

    - Após a conferência e aprovação do Relatório de Medição, a CONTRATADA deverá compatibilizá-lo com os dados da(s) planilha(s) das obras/serviços e preços constantes de sua proposta, devendo, encaminhar documentação hábil de cobrança juntamente com a planilha de Medição e Memória de Cálculo para providências de pagamento.

    - Os valores referentes às obras/serviços que forem rejeitados, relativos a uma medição, serão retidos e somente pagos após a CONTRATADA refazê-los e a FISCALIZAÇÃO recebê-los.

    - Juntamente com a documentação de cobrança (Nota Fiscal), a CONTRATADA deverá apresentar, sob pena de haver sustação da análise e prosseguimento do pagamento, a seguinte documentação (complementada e modificada pela legislação em vigor):

      - Cópia autenticada da GFIP – Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social completa e quitada, referente a este Contrato e seu respectivo comprovante de entrega, nos termos da legislação vigente;

      - Cópia autenticada da GPS – Guia da Previdência Social quitada, com o valor indicado no relatório da GFIP e indicação da matrícula CEI da obra;

      - Declaração de periodicidade mensal, firmada pelo representante legal da CONTRATADA e por seu contador, de que a CONTRATADA possui escrituração contábil regular;

    - Anualmente, cópia autenticada dos seguintes documentos, devidamente protocolados nos órgãos competentes: (i) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), (ii) Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), (iii) Programa de Condições e Meio Ambiente do Trabalho na Indústria de Construção (PCMAT), e (iv) Programa de Controle Médico e da Saúde Ocupacional (PCMSO).

NOTA:

- Em caso de paralisação da obra, a CONTRATADA deverá apresentar, em até 5 (cinco) dias úteis, cópia da GFIP com o código de paralisação e o respectivo comprovante de entrega.

- O pagamento referente a última medição ficará condicionada à entrega do documento comprobatório de solicitação de encerramento da matrícula CEI.

- Não será necessária a apresentação dos documentos mencionados nas alíneas 5.2.3.1 e 5.2.3.2, quando da emissão do Primeiro Relatório de Medição do Contrato.

  - O pagamento será creditado em nome do contratado, mediante ordem bancária em conta corrente por ele indicada, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital, após o fornecimento/execução do objeto da licitação, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data final do período de adimplemento, mediante apresentação, aceitação e atesto do responsável nos documentos hábeis de cobrança.

    - Os pagamentos serão efetuados após a verificação da Regularidade Fiscal da CONTRATADA no SICAF e Regularidade Trabalhista, no sítio oficial correspondente. Caso a CONTRATADA não esteja cadastrada no SICAF, os pagamentos serão efetuados após a comprovação da validade dos documentos de Regularidade Fiscal/Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa.

    - Os pagamentos somente serão efetivamente realizados, desde que a documentação obrigatória esteja em conformidade ao exigidos no item 5.2 deste instrumento contratual. A constatação de irregularidade não impedirá o pagamento das medições realizadas e atestadas pela UFAL.

    - Nenhum faturamento da CONTRATADA será processado sem que tenha sido previamente emitido o respectivo Relatório de Medição.

    - Não haverá antecipação de pagamento em razão do disposto na cláusula anterior.

    - No caso de consórcio, será permitido o pagamento diretamente a qualquer uma das empresas que o integram, desde que tal preferência esteja expressamente manifestada na Carta de Apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS, respeitada a proporcionalidade estabelecida no Termo de Compromisso de Constituição do Consórcio.

  - Os faturamentos da CONTRATADA deverão ser sempre feitos no último dia de cada mês-calendário, no valor do Relatório de Medição aprovado pela UFAL. Os correspondentes documentos de cobrança deverão ser apresentados, a UFAL, no primeiro dia útil do mês-calendário subsequente.

  - De conformidade com o que determina a Circular nº 3290, de 05/09/2005, do Banco Central do Brasil, a CONTRATADA deverá informar no documento hábil de cobrança o nome completo da pessoa jurídica ou física, o CNPJ ou CPF, nome do Banco, nº da Agência e nº da conta para depósito, pela UFAL, do crédito a que a CONTRATADA tem direito. Os dados retro mencionados, obrigatoriamente, deverão ser da mesma pessoa física ou jurídica CONTRATADA.

  - Respeitadas as condições previstas neste Contrato, em caso de atraso de pagamento, motivado pela UFAL, o valor a ser pago será atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até a do efetivo pagamento, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, pro rata tempore, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

AF = [(1 + IPCA/100) N/30 - 1] x VP,

Onde:

AF = Atualização Financeira;

IPCA = Percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

  - É vedada a antecipação de pagamento sem a correspondente contraprestação do serviço, contudo, na hipótese de se verificar a necessidade de algum estorno ou ajuste nas medições subsequentes ao efetivo pagamento, o beneficio auferido pela CONTRATADA será deduzido dos créditos que a CONTRATADA fizer jus.

    - Detectada antecipação de pagamento indevida, o valor será estornado em favor da UFAL, incidindo sobre a correspondente parcela a atualização financeira, mediante adoção da fórmula e índices tratados no subitem 5.8 deste instrumento.

  - Eventuais acertos no Relatório de Medição a favor da UFAL, ocorridos após a liquidação do pagamento, serão efetuados nos créditos que a CONTRATADA fizer jus, incidindo sobre a parcela líquida a atualização financeira, mediante aplicação da fórmula e índices constantes do subitem 5.6 deste Contrato.

  - A UFAL fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, de qualquer tributo ou contribuição determinada por legislação específica, sendo que se reserva no direito de efetuá-la ou não nos casos em que for facultativo.

NOTA: 	As empresas dispensadas de retenções, deverão entregar a declaração, anexa ao documento de cobrança, a que se refere à IN SRF 480/2004 e IN SRF 539/2005, em duas vias, assinadas pelo representante legal, além de informar sua condição no documento fiscal, inclusive o enquadramento legal, sob pena de se não o fizerem, se sujeitarão à retenção do imposto de renda e das contribuições sobre o valor total do documento fiscal.

  - O pagamento relativo à última etapa será efetuado após a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, conforme disposto no item 9 deste Contrato, podendo a UFAL realizá-lo até o 30º (trigésimo) dia útil, contado da data de entrada no protocolo da UFAL, da documentação de cobrança, desde que os documentos estejam corretos.

    - Considerar-se-á como “data de conclusão da obras/serviços”, para contagem de prazo, a da emissão pela UFAL do respectivo TERMO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DEFINITIVO.

  - Comunicado o encerramento da obra, para a assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a Contratada deverá apresentar, em até 60 (sessenta) dias, a Certidão Negativa de Débito relativa à regularidade das Contribuições Previdenciárias (CND, CNDT, Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa ou Certidão Negativa de Débito com finalidade de Averbação), juntamente com os documentos mencionados no subitem 5.2.3 referentes ao último mês de medição, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis e retenção dos créditos.

    - Enquanto pendente de entrega o documento comprobatório de encerramento da matrícula CEI, a Contratada se obriga a apresentar, em até 30 dias contados da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, o requerimento de baixa de matrícula CEI realizado perante a Receita Federal do Brasil (RFB), assim como entregar a cada 180 dias Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva de Débito com Efeitos de Negativa válida, relativa à regularidade das Contribuições Previdenciárias, sob pena de aplicação das sanções administrativas cabíveis.

  - A UFAL poderá sustar o pagamento de qualquer fatura apresentada pela CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos:

    - Execução defeituosa dos serviços;

    - Descumprimento de obrigação relacionada com os serviços contratados;

    - Débito da CONTRATADA para com a UFAL quer proveniente da execução do Contrato decorrente desta licitação, quer de obrigações de outros instrumentos contratuais;

    - Não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida;

    - Obrigações da CONTRATADA com terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a UFAL;

    - Paralisação dos serviços por culpa da CONTRATDA.

    - O presente Contrato se adequará de pronto às condições que vierem a ser baixadas pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política econômica brasileira, se delas divergentes.

- CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DO PREÇO

  - Os preços contratuais serão reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar do mês do orçamento referencial da UFAL preestabelecido no edital, pela variação de índices nacionais, calculados pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, e publicados na seção de Índices Econômicos da Revista "Conjuntura Econômica", pela fórmula a seguir relacionada.

  - Somente ocorrerá este reajuste para as parcelas que ultrapassem o período mencionado e caso o adimplemento da obrigação das parcelas a realizar não estejam atrasadas por culpa da CONTRATADA conforme cronograma físico aprovado pela FISCALIZAÇÃO da UFAL.

  - Os preços contratuais, em Reais, deverão ser reajustados pelos Índices utilizados pelo INCC, exceto para o Projeto Executivo que deverá calculado pela Tabela de Consultoria da UFAL.

  - Caso decorra período superior a um ano contado a partir da data-base da proposta, o reajuste será aplicado pelos índices setoriais pertinentes, com base nos valores dos índices do 1º mês de cada período subsequente de 12 meses.

  - Não se admitirá como encargo financeiro juros, despesas bancárias e ônus semelhantes.

  - Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverão ser atualizados financeiramente, desde que o contratado não tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no Art. 1º F, da Lei n. 9.494, de 10/09/1997, com a redação dada pelo Art. 5º, da Lei 11.960, de 29/06/2009 após decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.

  - O valor da parcela de reajustamento deverá ser calculado conforme Equação 04 abaixo:

R=Ii−I0I0∗V

Onde:

R = Valor da parcela de reajustamento procurado

I0 = Índice de preço verificado no mês do orçamento da UFAL

I1 = Índice de preço referente ao mês de reajustamento

V = Valor a preços iniciais da parcela do Contrato de obra ou serviço a ser reajustado

  - Em caso de atraso na execução dos serviços atribuível à CONTRATADA, os PREÇOS contratuais serão reajustados pela fórmula estabelecida no subitem 6.7 deste Contrato, obedecendo-se os seguintes critérios:

    - Se os índices aumentarem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que as etapas dos serviços seriam realizadas de conformidade com o programado no cronograma físico-financeiro;

    - Se os índices diminuírem, prevalecerão aqueles vigentes nas datas em que os serviços forem executados.

  - No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, a UFAL pagará à CONTRATADA a importância calculada pelo índice anual vigente, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.

  - Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

  - Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente.

- CLÁUSULA SÉTIMA – DA DIREÇÃO TÉCNICA E PESSOAL DA CONTRATADA

  - A direção técnica e administrativa dos serviços, objeto deste Contrato, cabe à CONTRATADA, a qual responderá, na forma da lei, por qualquer imperfeição porventura constatada na sua execução.

  - A omissão ainda que eventual da FISCALIZAÇÃO, no desempenho de suas atribuições, não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade pela perfeita execução dos serviços contratados.

  - A CONTRATADA será representada na obra pelo “Engenheiro Responsável Técnico” indicado na proposta, o qual dirigirá os trabalhos e a representará legalmente, com amplos poderes para decidir, em seu nome, nos assuntos relativos aos serviços contratados.

- CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

  - Além dos encargos de ordem legal e dos demais assumidos em outras cláusulas e documentos integrantes deste Contrato, e sem alteração dos preços estipulados, obriga-se, ainda, a CONTRATADA a:

    - Executar os serviços objeto deste Contrato, em conformidade com o respectivo planejamento, normas e especificações técnicas e, ainda com as instruções emitidas pela UFAL;

    - Admitir e dirigir, sob sua inteira responsabilidade, o pessoal adequado e capacitado de que necessitar, em todos os níveis de trabalho, para a execução dos serviços, correndo por sua conta exclusiva todos os encargos e obrigações de ordem trabalhista, previdenciária e civil, apresentando, ainda, a UFAL, quando solicitado, a relação atualizada desse pessoal;

    - Cumprir rigorosamente as NORMAS DE ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO, emanadas da legislação pertinente;

    - Comunicar por escrito ao setor da UFAL responsável pelo recebimento/fiscalização do objeto da licitação, no prazo máximo de 02 (dois) dias que antecedam o prazo de vencimento do fornecimento/execução do objeto da licitação, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

    - Executar, às suas custas, os refazimentos dos serviços executados em desacordo com este Contrato e seus anexos;

    - Fornecer, a qualquer momento, todas as informações de interesse para a execução dos serviços, que a UFAL julgar necessárias conhecer ou analisar;

    - Pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza, em decorrência deste Contrato;

    - Facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO. O não atendimento das solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO será considerado motivo para aplicação das sanções contratuais. O exercício das funções da FISCALIZAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de sua própria responsabilidade, quanto à adequada execução dos serviços contratados;

    - Responsabilizar-se pelas despesas decorrentes da rejeição dos equipamentos, componentes e serviços pela FISCALIZAÇÃO, e pelos atrasos acarretados por esta rejeição, bem como por qualquer multa a que vier a ser imposta pela UFAL, de acordo com as disposições deste Contrato;

    - Responsabilizar-se durante a execução dos serviços contratados por qualquer dano que, direta ou indiretamente, ocasionar a bens da UFAL ou sob sua responsabilidade ou ainda de terceiros;

    - Constatado dano a bens da UFAL ou sob a sua responsabilidade ou, ainda, a bens de terceiros, a CONTRATADA, de pronto, os reparará ou, se assim não proceder, a UFAL lançará mão dos créditos daquela para ressarcir os prejuízos de quem de direito.

    - Substituir, quando rejeitados, os equipamentos, componentes e serviços, dentro do prazo estabelecido FISCALIZAÇÃO;

    - Providenciar antes do início dos serviços, objeto do presente Contrato, as licenças, as aprovações e os registros específicos, junto às repartições competentes, necessários para a execução dos serviços contratados, em particular a ART junto ao CREA competente;

    - Evitar situações que gerem inquietação ou agitação na execução dos serviços, em especial as pertinentes a atraso de pagamento do seu pessoal ou contratados;

    - Manter, durante a vigência do presente instrumento, as mesmas condições que propiciaram a sua habilitação e classificação no processo licitatório, em especial a equipe de técnicos, indicados para fins de capacitação técnica-profissional, admitindo-se, excepcionalmente, a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pelo gestor do Contrato e ratificada pelo seu superior;

    - Se for necessária a prorrogação do Contrato, a CONTRATADA ficará obrigada a providenciar a renovação do prazo de validade da Garantia de Cumprimento do Contrato, nos termos e condições originalmente aprovados pela UFAL;

    - Executar os serviços objeto deste Contrato em conformidade com a proposta aprovada e qualquer outra evidência que seja exigida no Contrato;

    - Submeter, em tempo hábil, em caso de justificada necessidade de substituição o Profissional indicado para execução dos serviços, o nome e os documentos demonstrativos da respectiva capacitação técnica de seu substituto à aprovação do gestor do Contrato e ratificação pelo seu superior. A documentação do profissional será analisada de acordo com os critérios definidos no Edital de Licitação. O profissional substituto deverá ter, obrigatoriamente, qualificação técnica, no mínimo, igual a do substituído;

    - Manter atualizada sua situação de Regularidade Fiscal junto ao SICAF.

    - Abster-se de veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades objeto desta licitação, sem prévia autorização da UFAL;

  - Após a assinatura do Contrato, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica – ART da empresa, no CREA da região onde os serviços serão realizados, entregando uma via ao Órgão de FISCALIZAÇÃO da UFAL. Este comprovante é indispensável para o início dos serviços.

  - Após a assinatura do Contrato, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, providenciar a Anotação de Responsabilidade Técnica - ART dos mesmos no CREA da região onde os serviços serão executados, entregando uma via de cada anotação à FISCALIZAÇÃO e outra aos profissionais mobilizados. Estes comprovantes são indispensáveis para o início dos serviços por parte dos profissionais mobilizados.

  - Se a UFAL relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigações da CONTRATADA, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido.

  - O representante credenciado como profissional técnico responsável deverá ser aquele indicado para fins de comprovação da capacidade técnico-profissional, ficando sua substituição sujeita à aprovação da UFAL e desde que atendidas as condições originais de habilitação

  - Sendo necessário refazer o serviço, a CONTRATADA fica obrigada a realizá-lo nas condições contratadas, correndo por sua conta as respectivas despesas. Deixando a CONTRATADA de refazê-lo, a UFAL poderá contratar terceiro para executar o serviço, reconhecendo a CONTRATADA sua responsabilidade pelo respectivo pagamento, sem que tenha direito a reembolso ou prévia ciência dessa contratação.

  - Além das hipóteses previstas na legislação e nas normas aplicáveis, a CONTRATADA será responsável, ainda:

    - Pela inexecução, mesmo que parcial, dos serviços contratados;

    - Perante a UFAL ou terceiros, pelos danos ou prejuízos causados, por ação ou omissão, erro ou imperícia, vício ou defeito, na condução ou execução dos serviços objeto deste Contrato;

    - Pelo eventual acréscimo dos custos do Contrato quando, por determinação da autoridade competente e motivada pela CONTRATADA, às obras/serviços forem embargadas ou tiverem a sua execução suspensa;

    - Pelos efeitos decorrentes da inobservância ou infração de quaisquer condições deste Contrato;

    - Pelo pagamento dos encargos e tributos incidentes sobre os serviços objeto deste Contrato.

  - As pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, além dos demais documentos exigidos neste Edital, compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a empresa líder, estabelecendo responsabilidade solidária com a indicação do percentual de responsabilidade de cada consorciada bem como a etapa da participação na execução dos serviços, objeto da presente licitação.

  - A CONTRATADA deverá conceder livre acesso aos seus documentos e registros contábeis, referentes ao objeto da licitação, para os servidores ou empregados do órgão ou entidade contratante e dos órgãos de controle interno e externo.

  - O Projeto Básico elaborado pela CONTRATADA deve atender aos requisitos de limites de áreas de ocupação, normas de urbanização, leis de proteção ambiental, ou seja, estar apto a obter as licenças necessárias para a efetiva construção, sem falar, ainda, nas exigências mínimas de acessibilidade.

- CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA UFAL

  - Constituem direitos e prerrogativas da UFAL, além dos previstos em outras leis, os constantes dos artigos 58, 59 e 77 a 80 da Lei na 8.666 de 21/06/93, e suas alterações posteriores, e no que couber, nas NORMAS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVO SOBRE CONTRATAÇÕES DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, vigentes na UFAL, que a CONTRATADA aceita e a eles se submete.

  - Caberá a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS:

    - Rejeitar os serviços executadas em desacordo com os projetos, especificações técnicas ou com imperfeição, presentes as Normas Técnicas da ABNT e outras aplicáveis;

    - Certificar as Notas Fiscais correspondentes após constatar o fiel cumprimento dos serviços executados, medidos e aceitos;

    - Transmitir suas ordens e instruções por escrito, salvo em situações de urgência ou emergência, sendo reservado à CONTRATADA o direito de solicitar da FISCALIZAÇÃO, por escrito, a posterior confirmação de ordens ou instruções verbais recebidas;

    - Solicitar que a CONTRATADA, quando comunicada, afaste o empregado ou contratado que não esteja cumprindo fielmente o presente Contrato;

    - Notificar, por escrito, a CONTRATADA, dos defeitos ou irregularidades verificados na execução dos serviços, fixando-lhe prazos para sua correção;

    - Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da aplicação de multas, da notificação de débitos e da suspensão da prestação de serviços;

    - Instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de cancelamento de multa(s), quando essa discordar da UFAL;

    - Instruir pedido de devolução de multa moratória, quando efetivamente o prazo da etapa correspondente ao serviço for recuperado ou cumprido, conforme estabelecido no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

    - Aplicar, esgotada a fase recursal, nos termos contratuais multa(s) à CONTRATADA dando-lhe ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Órgão Financeiro da UFAL para que proceda a dedução da multa de qualquer crédito da CONTRATADA.

  - Efetuar à CONTRATADA os pagamentos dos serviços executados e efetivamente medidos e faturados, nas condições estabelecidas neste Instrumento.

  - Realizar a medição dos serviços executados, emitindo o respectivo Relatório de Medição, conforme estipulado na CLÁUSULA QUINTA- DO PAGAMENTO. Elaborar o Relatório de Medição referente aos serviços executados no período compreendido entre o primeiro dia e o último dia do mês anterior

  - Fornecer, quando detiver, outros elementos que se fizerem necessários à compreensão dos "Documentos Técnicos" e colaborar com a CONTRATADA, quando solicitada, no estudo e interpretação dos mesmos;

  - Garantir o acesso da CONTRATADA e de seus prepostos a todas as informações relativas à execução dos serviços.

  - Obter, tempestivamente, as licenças ou autorizações, quando de sua competência, junto a outros órgãos/entidades, necessárias à execução dos serviços contratados.

  - No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO/UFAL, sem restrições de qualquer natureza, o direito de acesso ao "local de execução dos serviços", bem como a todos os elementos de informações relacionados com as obras/serviços, pelos mesmos julgados necessários.

  - A FISCALIZAÇÃO/UFAL deverá exigir da CONTRATADA o cumprimento dos prazos dispostos no CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO apresentado anexo a este instrumento.

    - A execução de cada serviço/etapa será aferido pela FISCALIZAÇÃO, em cada medição, consoante CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, previamente aprovado.

    - A aferição dos prazos se dará mediante a comparação entre o valor total da etapa prevista no cronograma físico-financeiro e o efetivamente realizado, no mês em análise.

- CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES

  - Sem prejuízo da faculdade de recisão contratual, a UFAL poderá aplicar sanções de natureza moratória e punitiva à CONTRATADA, diante do não cumprimento das cláusulas contratuais.

  - Poderá a CONTRATADA ainda responder por qualquer indenização suplementar no montante equivalente ao prejuízo excedente que causar, na forma do Parágrafo Único, do artigo 416, do Código Civil.

  - Pela inexecução total ou parcial do Contrato ou instrumento equivalente, a UFAL poderá ainda, garantida a prévia defesa, aplicar à Contratada as seguintes sanções:

    - ADVERTÊNCIA que é o aviso por escrito, emitido quando a Contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido:

      - Pelo Fiscal do Contrato ou servidor responsável pelo recebimento do objeto da licitação, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou em assinar o Contrato, nos seguintes casos:

        - Quando a contratada atrasar ou ensejar o retardamento na execução do seu objeto, por um período de 5 (cinco) dias úteis contados do vencimento do prazo para início da execução do objeto;

        - Quando se tratar de execução de serviços, caso seja identificado atraso superior a 15 (quinze) dias no cumprimento das metas em relação ao Cronograma Aprovado, não justificado pela empresa contratada.

    - MULTA que é a sanção pecuniária que será imposta à Contratada, pela Autoridade Competente do Órgão por atraso injustificado na execução do objeto da licitação ou inexecução do mesmo, sendo esta parcial ou total, e será aplicada nos seguintes percentuais:

      - Nos casos de atrasos:

        - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, vírgula, nove por cento), que corresponde até 30 (trinta) dias de atraso;

        - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto da licitação, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério da UFAL, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias;

        - 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, por descumprimento do prazo de entrega objeto da licitação, sem prejuízo da aplicação do disposto nos subitens 10.3.2.1.1 e 10.3.2.1.2;

      - Nos casos de recusa ou inexecução:

        - 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado, em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela UFAL ou inexecução parcial do objeto da licitação, calculado sobre a parte inadimplente;

        - 20% (vinte por cento) sobre o valor total contratado, pela inexecução total do objeto da licitação ou descumprimento de qualquer cláusula do Contrato, exceto prazo de entrega.

      - No caso de subcontratação não autorizada pela UFAL será aplicada a multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor total contratado.

      - A multa será formalizada por simples apostilamento, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à Contratada a oportunidade do contraditório e ampla defesa, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do parágrafo 3º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:

        - Mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo Contrato;

          - Poderá ser executado o Seguro Garantia para o adimplemento da multa;

        - Mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

        - Mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

      - Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à Contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela UFAL ou, ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

      - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

        - O atraso na execução do objeto não superior a 05 (cinco) dias; e

        - A execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

      - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

      - Persistindo o atraso por mais de 30 (trinta) dias, será aberto Processo Administrativo com o objetivo de anulação da nota de empenho e/ou rescisão unilateral do Contrato, exceto se houver justificado interesse da UFAL em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, sendo mantidas as penalidades na forma do subitem 10.3.1.1.1e 10.3.2.1.

    - SUSPENSÃO que é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e contratar com a UFAL, sem prejuízo das multas previstas neste contrato, bem como das demais cominações legais, garantida prévia e fundamentada defesa, de acordo com os prazos a seguir:

      - Por até 5 (cinco) anos, quando a Contratada:

        - A apresentar documento falso;

        - Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;

        - Praticar atos fraudulentos na execução do Contrato;

        - Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ou

        - Der causa à inexecução total ou parcial do Contrato.

    - As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93, aplicam-se a esta licitação e ao Contrato decorrente.

  - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

    - A Autoridade Competente, o Magnífico Reitor, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução do objeto da licitação, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o Contrato ou qualquer documento hábil que venha substituí-lo.

    - A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial da União e registrada no SICAF.

  - DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE.  A declaração de inidoneidade será aplicada somente pelo Ministro de Estado dos Transportes, à vista dos motivos informados na instrução processual.

    - Será declarada inidônea a empresa que cometer ato como os descritos nos arts. 90, 92, 93, 94, 95 e 97 da Lei nº 8.666/93.

  - Disposições gerais

    - As sanções previstas no item 10.3.3 e 10.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que, em razão do Contrato:

      - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

      - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

      - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - Do direito de defesa

    - É facultado à Contratada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária, multa ou de declaração de inidoneidade no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.

    - O recurso será dirigido a Autoridade Competente, por intermédio da autoridade que aplicou a sanção, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, nesse caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

    - Na contagem dos prazos estabelecidos neste item, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;

    - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após exaurida a fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial da União, devendo constar:

      - A origem e o número do processo em que foi proferido o despacho.

      - O prazo do impedimento para licitar e contratar;

      - O fundamento legal da sanção aplicada; e

      - O nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.

  - Do assentamento em registros

    - Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial da União as sanções aplicadas com fundamento nos itens 10.3.1 e 10.3.2, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento e/ou registro em sistema, na forma do artigo 65, parágrafo 8º, da Lei nº 8.666/93.

    - Os prazos referidos neste documento só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.

  - Da sujeição a perdas e danos

    - Independentemente das sanções legais cabíveis, previstas no Edital, a Contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados aa UFAL pelo descumprimento das obrigações licitatórias.

  - A CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interpor recurso, contados a partir da data de intimação ou da lavratura da ata, em face:

    - Da rescisão do contrato, nas hipóteses previstas no inciso I do art. 79 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993;

    - Da aplicação das penas de advertência, multa, declaração de inidoneidade, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração pública.

- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO E SUAS CONSEQÜÊNCIAS

  - A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão e acarretará as consequências previstas neste instrumento e na legislação pertinente;

  - Sem prejuízo de outras sanções, constituem motivos para rescisão deste Contrato, pela UFAL:

    - O não cumprimento de prazos;

    - O não cumprimento das condições técnicas constantes das especificações e dos projetos;

    - A lentidão na execução dos serviços, que leve a UFAL a presumir sua não conclusão no prazo contratual;

    - O atraso injustificado no início dos serviços;

    - A paralisação injustificada dos serviços;

    - A subcontratação, ainda que parcial, e no que for permitido, dos serviços objeto deste Contrato, sem a prévia e expressa autorização da UFAL;

    - A cessão ou transferência do presente Contrato;

    - O desatendimento às determinações da FISCALIZAÇÃO designada para acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;

    - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços;

    - A decretação de falência;

    - A dissolução da sociedade;

    - A alteração societária que modifique a finalidade ou a estrutura da CONTRATADA que, a juízo da UFAL, inviabilize ou prejudique a execução deste Contrato;

    - O protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão de fundos, que caracterizem a insolvência da CONTRATADA;

    - A prática de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou órgão/entidade arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de tributos;

    - Quebra de sigilo sobre as informações e documentos recebidos da UFAL, para a execução dos serviços contratados, bem como sobre os desenvolvidos pela CONTRATADA, por força do Contrato.

    - Razões de interesse público;

    - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato.

  - Constituem motivos para rescisão deste Contrato pela CONTRATADA:

    - A supressão de serviços, por parte da UFAL, sem anuência da CONTRATADA, acarretando modificações do valor inicial do Contrato, além do limite permitido em lei;

    - A suspensão de sua execução, por ordem escrita da UFAL, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra ou ainda por força de ato governamental;

    - O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela UFAL relativos aos serviços já recebidos e faturados;

    - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do Contrato;

    - Quando a CONTRATADA não apresentar a garantia de cumprimento do objeto, na forma do disposto no subitem 3.1.

  - Nos casos relacionados nos subitens 11.3.1 a 11.3.3 a CONTRATADA será ressarcida dos prejuízos até então sofridos, desde que regularmente comprovados, tendo, ainda, direito a:

    - Devolução da garantia prestada;

    - Recebimento dos serviços que executou, desde que aceitos, até a data da rescisão do Contrato, porventura ainda não pagos.

  - A rescisão do Contrato, efetivada pela UFAL, com base no ajuste constante nos subitens 11.2.1 a 11.2.15, acarreta as seguintes consequências, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste Contrato e na lei:

    - Assunção imediata, pela UFAL, dos serviços objeto deste Contrato, no estado e no local em que se encontram, por ato próprio seu;

    - Ocupação e utilização, pela UFAL, do local, instalações, equipamentos, materiais e pessoal empregado na execução dos serviços, indispensáveis à sua continuidade, os quais serão devolvidos ou ressarcidos posteriormente à CONTRATADA, mediante avaliação prévia, nos termos do item 10.9, deste documento;

    - Execução, imediata, da garantia contratual constituída para se ressarcir de danos, inclusive multas aplicadas;

    - Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados pela CONTRATADA;

    - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 5 (cinco) anos;

    - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior.

  - A rescisão do Contrato, seja decretada pela UFAL ou pela CONTRATADA, não impedirá que a UFAL dê continuidade à execução dos serviços, mediante contratação de terceiros;

  - A rescisão fundamentada por razões de interesse público ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior dará à CONTRATADA o direito a liberação da garantia contratual e ao recebimento do(s) valor (es) pertinente(s) aos serviços executados e aceitos;

  - Ocorrendo a rescisão do Contrato, a UFAL constituirá "Comissão" para arrolamento da situação dos serviços, no momento da sua paralisação e concederá prazo corrido de 48 (quarenta e oito) horas, para que a CONTRATADA indique seu representante. Vencido o prazo e não indicando a CONTRATADA o seu representante ou não comparecendo o indicado para execução dos trabalhos, a "Comissão" fará o respectivo arrolamento. Em quaisquer das hipóteses as partes declaram aceitar incondicionalmente o relatório de arrolamento feito;

  - Caso não convenha a UFAL exercer o direito de rescindir o Contrato, quando a ação ou omissão da CONTRATADA justificar essa medida, poderá suspender a execução do mesmo, a seu exclusivo critério, sustando o pagamento de faturas pendentes e/ou intervindo na execução dos serviços, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, até que a CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida;

    - Na hipótese de ocorrer acréscimos nos preços dos serviços, em consequência da adoção das medidas mencionadas neste item, correrão os mesmos por conta da CONTRATADA e o respectivo valor poderá ser descontado dos seus créditos ou da garantia constituída.

- CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS ADITIVOS, DA MATRIZ DE RISCO E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

  - É vedada a celebração de termos aditivos a este contrato, exceto se verificada uma das seguintes hipóteses:

    - Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devido a caso fortuito ou força maior;

      - O caso fortuito e a força maior que possam ser objeto de cobertura de seguros oferecidos no Brasil à época de sua ocorrência são de responsabilidade da CONTRATADA.

      - Constitui motivo de força maior ou caso fortuito, para justificativa de atraso ou falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes, aos termos do presente Instrumento, os fatos cujos efeitos não seja possível evitar ou impedir, nos termos do parágrafo único do Art. 393 do Código Civil Brasileiro, desde que essas causas afetem, diretamente, as obras/serviços contratados

    - Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites previstos no § 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

  - Da Matriz de Risco

    - A CONTRATADA é integral e exclusivamente responsável por todos os riscos relacionados ao objeto do ajuste, inclusive, mas sem limitação, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

    - A CONTRATADA não é responsável pelos riscos relacionados ao objeto do ajuste, cuja responsabilidade é do Contratante, conforme estabelecido na MATRIZ DE RISCO.

    - A Matriz de risco é o instrumento tem o objetivo de definir as responsabilidades do Contratante e do Contratado na execução do contrato.

    - Constitui peça integrante deste contrato, independentemente de transcrição no instrumento respectivo, o Anexo XVII Matriz de Risco do Edital.

    - O termo risco foi designado neste contrato para designar o resultado objetivo da combinação entre probabilidade de ocorrência de determinado evento, aleatório, futuro e que independa da vontade humana, e o impacto resultante caso ele ocorra. Esse conceito pode ser ainda mais específico ao se classificar o risco como uma atividade de ocorrência de um determinado evento que gere provável prejuízo econômico.

    - A análise dos riscos associados a este empreendimento é realizada através da matriz de risco abaixo que tem por objetivo traçar as diretrizes das cláusulas contratuais. Por isso todos os riscos são indicados na forma de Anexo do Edital e tem por objetivo refletir os eventos mitigáveis incidentes no projeto.

  - DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

    - Sempre que atendidas as condições do Contrato e mantida as disposições da MATRIZ DE RISCO, considera-se mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

    - A CONTRATADA somente poderá solicitar a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro nas hipóteses excluídas de sua responsabilidade na MATRIZ DE RISCO.

    - Os casos omissos serão objeto de análise acurada e criteriosa, lastreada em elementos técnicos, por intermédio de processo administrativo para apurar o caso concreto.

- CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO RECEBIMENTO DO OBJETO

  - A aceitação definitiva dos serviços se dará na sua conclusão e após a assinatura, pelas partes, do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

  - Antes da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, a CONTRATADA deve solucionar todas as pendências identificadas pela Fiscalização, sem ônus para a UFAL.

  - A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO não exime a CONTRATADA das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser argüidas pela UFAL, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for estipulado neste Contrato.

    - A assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, cuja data fixa o início dos prazos previstos no artigo 618, do Código Civil não exime a CONTRATADA das responsabilidades que lhe são cometidas pela legislação em vigor e por este Contrato, nem exclui as garantias legais e contratuais, as quais podem ser arguidas pela UFAL, dentro dos prazos de garantia e responsabilidade previstos em lei, se outro prazo não for estipulado neste Contrato.

  - Nos casos em que couber, poderão ser lavrados e assinados pelas partes TERMOS DE RECEBIMENTO PARCIAIS, quando o todo ou uma parte bem definida dos serviços estiver concluído e já realizada a respectiva medição.

  - Os serviços registrados no Relatório de Medição serão considerados como provisoriamente aceitos apenas para efeito de pagamento parcial.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES ESPECIAIS

  - Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à espécie, pelas Leis nº 8.666/93, 12.462/2011 e Decreto nº 7.581/2011;

  - Se qualquer das partes relevar alguma eventual falta relacionada com a execução deste Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer delas, para o cometimento de outras;

  - No caso de ocorrer greve de caráter reivindicatório entre os empregados da CONTRATADA ou de seus subcontratados, cabe a ela resolver imediatamente a pendência ou submeter o assunto à Justiça do Trabalho;

  - A CONTRATADA não poderá autorizar a visita ao local de execução dos serviços de pessoas estranhas aos mesmos, salvo autorização expressa da UFAL;

  - A UFAL reserva a si direito de introduzir modificações no projeto, mesmo durante a execução dos serviços, sempre que julgar necessário. No exercício deste direito, porém, a UFAL se empenhará no sentido de evitar prejuízos à CONTRATADA;

  - É vedado à CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro título cambial emitido contra a UFAL;

  - O descumprimento desta condição contratual ensejará a aplicação das cominações ajustadas neste Instrumento.

  - É VEDADA a celebração de termos aditivos ao contrato firmado, exceto se verificada uma das seguintes hipóteses:

    - Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, devido a caso fortuito ou força maior;

    - Necessidade de alteração do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos objetivos da contratação, a pedido da administração pública, desde que não decorrentes de erros ou omissões por parte do contratado, observados os limites previstos no § 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.

  - Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas partes, em razão deste, o integrarão para todos os fins de direito, independente de transcrição e lhe são anexos;

  - Compete a UFAL dirimir divergência, de qualquer natureza, havida entre os documentos integrantes deste Instrumento;

  - As partes considerarão completamente cumprido o Contrato no momento em que todas as obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de direito e aceitas pela UFAL;

  - A UFAL poderá, respeitadas outras condições contratuais, tendo presente o seu fluxo/disponibilidade de caixa, acelerar ou desacelerar o cumprimento do cronograma físico-financeiro dos serviços;

  - No caso de eventual e comprovada necessidade de substituição de membro(s) da equipe técnica, indicada para execução dos serviços, mormente em se tratando de Responsável (is) Técnico(s), o(s) nome(s) e os dados demonstrativos da respectiva capacitação técnica de seu(s) substituto(s) deverão ser, tempestivamente, submetidos à análise e aprovação do gestor do Contrato e ratificação pelo seu superior;

    - A capacitação técnica do substituto será analisada e pontuada de acordo com os critérios estabelecidos no Edital de Licitação, e deverá ser, no mínimo, igual a do substituído;

  - Ocorrendo a propositura de Reclamação Trabalhista por empregado ou ex-empregado da CONTRATADA alocado na execução dos serviços objeto deste Instrumento e na qual seja citada a UFAL na condição de reclamada ou litisconsorte passiva, fica a UFAL autorizada a fazer a retenção do valor reclamado e dos pertinentes aos depósitos judiciais de qualquer crédito da CONTRATADA ou, se insuficiente este, da Garantia de Cumprimento do Contrato, até o trânsito em julgado da lide, cujos fatos serão levados ao conhecimento da FISCALIZAÇÃO pelo Órgão Jurídico da UFAL, ou executar o seguro correspondente;

    - Sendo julgada procedente a Reclamação Trabalhista, o valor retido será destinado à satisfação da condenação, obrigando-se, ainda, a CONTRATADA a complementar o valor devido ao empregado, caso a retenção seja insuficiente;

    - Sendo julgada improcedente a Reclamação Trabalhista, depois de transitada em julgado a decisão, o valor reclamado e retido em espécie será devolvido à CONTRATADA atualizado com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA “pro rata tempore” pela fórmula prevista nas condições deste Contrato, exceto o pertinente aos depósitos recursais, os quais serão devolvidos nos termos do subitem 14.13.3 destas Condições Contratuais;

  - Os valores relativos aos depósitos recursais serão considerados como parte do pagamento de indenização trabalhista do processo correspondente ao depósito; caso a UFAL seja excluído do feito em Instância Superior, o quantum dos depósitos recursais será devolvido à CONTRATADA quando de sua liberação e no mesmo valor liberado.

  - Executado o objeto contratual, o mesmo será objeto de:

    - Recebimento Provisório do objeto contratual, pelo responsável por seu acompanhamento e FISCALIZAÇÃO, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado de conclusão da obra/serviços;

    - Recebimento Definitivo, por comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, no prazo de até 90 (noventa) dias consecutivos após o decurso do prazo do Período de Observação ou Vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais.

- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO CONTRATUAL

  - Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado de Alagoas, na cidade de Maceió, como o competente para dirimir quaisquer questões advindas da aplicação deste Instrumento, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

  - E, assim, por estarem às partes justas e acordadas, lavram e assinam este Contrato, em três vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos efeitos.

Local,       de           de         .

UFAL

[Nome da autoridade competente]

[inserir nome do cargo]

CONTRATADA

Representante

- Procurador/cargo

# COMPOSIÇÃO DAS TAXAS DE BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS - BDI DA UFAL

(Anexo 3 do Termo de Referência – Anexo I do edital)

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

Ref.: RDC PRESENCIAL Nº 001/2014/SINFRA/UFAL

COMPOSIÇÃO DA BONIFICAÇÃO E DAS DESPESAS INDIRETAS (BDI)

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL (AC) – SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS (S+R+G) – SEGUROS (S) – RISCOS (R) – GARANTIAS (G) –

DESPESAS FINANCEIRAS (DF) –

LUCRO (L) –

TRIBUTOS (I) – ISS – PIS – COFINS – CPRB –

FÓRMULA P/ CÁLCULO DO BDI = ((1 +(AC+S+R+G))(1+DF)(1+L) _ 1) = (1-I)

Onde:

AC = taxa representativa das despesas de rateio da Administração Central;

S = taxa representativa de Seguros;

R = taxa representativa de Riscos; G = taxa representativa de Garantias; DF = taxa representativa das Despesas Financeiras; L = taxa representativa do Lucro; I = taxa representativa da incidência de Impostos. OBS1.: Composição baseada nas recomendações do Acórdão Nº 2622/2013 – TCU (§94,§95,§208, §332, §381 e §382). OBS2.: Considerou-se o Risco de 1,27% pois se trata de um RDC com contratação integrada.

Maceió-AL, _____ de __________________ de _______

_____________________

Representante Legal da empresa

RG/CPF

MATRIZ DE RISCO

(Anexo 6 do Termo de Referência – Anexo I do edital)

| Tipo de risco | Descrição | Materialização | Mitigação | Alocação | Competência |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projeto | - Projeto realizado de maneira inadequada, com indicação de soluções não condizentes com as especificidades da edificação. | Aumento dos custos de implantação e inadequação dos serviços. | - Contratação integrada - responsabilidade da solução de engenharia do contratado; - Não pagamento se os níveis de serviço não forem atingidos; - Contratação de seguro risco de engenharia - Fornecimento dos elementos de projeto; - Remuneração do risco. | Contratado Seguradora | Contratada |
|  | - Alteração dos projetos mediantes interesse da administração | Aumento no prazo e custos | - Reequilíbrio econômico-financeiro; - Aditivo contratual (excepcional). | Administração | UFAL |
|  | - Ajustes nos projetos devido a não aprovação em órgãos fiscalizadores | Atraso no cronograma | - Contratação integrada; - responsabilidade da solução de engenharia do contratado; - Contratação de seguro de risco de engenharia | Contratada Seguradora | Contratada |
| Projeto | - Ajustes necessários devido a fatos, como a descoberta de rocha, solo tufa, galerias subterrâneas, redes de abastecimentos, durante a execução dos serviços. | Atraso no cronograma Aumento nos custos | - Contratação Integrada; - responsabilidade da solução de engenharia do contratado; - Seguro risco de engenharia; | Contratado Seguradora | Contratada |
|  | - Atraso na aprovação/liberação das licenças ambientais e demais processos em órgãos externos, por culpa da Contratada. | Atraso no cronograma Aumento nos custos | - Contratação integrada - responsabilidade da solução de engenharia do contratado; - Não pagamento se os níveis de serviço não forem atingidos; - Contratação de seguro risco de engenharia - Fornecimento dos elementos de projeto; - Remuneração do risco. | Contratada Seguradora | Contratada |
|  | - Atraso na aprovação/liberação das licenças ambientais e demais processos em órgãos externos, por culpa destes. | Atraso no cronograma Aumento nos custos | Reequilíbrio econômico-financeiro Aditivo contratual (excepcional) | Administração | UFAL |
| Projeto | - Atraso no fornecimento de documentos, pela Contratante, necessários para a solicitação de licenças, alvarás e outorgas. | Atraso no cronograma aumento dos custos relacionados à administração local da obra | Reequilíbrio econômico-financeiro Aditivo contratual (excepcional) | Administração | UFAL |
|  | - Orçamento da proposta vencedora incompatível com o orçamento revisado após aprovação dos projetos executivos pela fiscalização | Aumento de custos | - Contratação integrada; - responsabilidade da solução de engenharia do contratado; - Seguro risco de engenharia. | Contratada Seguradora. | Contratada |
|  | - Alteração dos projetos decorrentes da não realização de levantamento topográfico e sondagem, serviços estes que devem ser realizados pela contratada | Retrabalhos Aumento de prazo Aumento de custo | - Contratação integrada - responsabilidade da solução de engenharia do contratado; - Contratação de seguro de risco de engenharia | Contratada Seguradora. | Contratada |
| Execução da obra | - Risco de ocorrerem eventos na implantação que impeçam o cumprimento do prazo ou que aumentem os custos, como descoberta de rocha, solo tufa, galerias subterrâneas, redes de abastecimentos, durante a execução dos serviços. | Atraso no cronograma Aumento nos custos | - Contratação Integrada; - Seguro risco de engenharia; | Contratado Seguradora | Contratada |
|  | - Inclusão de novos serviços/aumento de quantitativos decorrentes da não realização de levantamento topográfico e sondagem, serviços estes que devem ser realizados pela contratada | Retrabalhos Aumento de prazo Aumento de custo | - Contratação integrada - responsabilidade da solução de engenharia do contratado; - Contratação de seguro de risco de engenharia | Contratada Seguradora. | Contratada |
|  | - Inclusão de novos serviços não previstos e/ou modificação das especificações de serviços por interesse da instituição | Aumento no prazo e custos | - Reequilíbrio econômico-financeiro; - Aditivo contratual (excepcional). | Administração | UFAL |
|  | - Refazer os serviços caso os mesmos não atendam aos padrões mínimos de qualidade abordados no edital. | Retrabalhos Aumento de prazo Aumento de custo | - Contratação integrada; - responsabilidade da solução de engenharia do contratado - Seguro risco de engenharia. | Contratada Seguradora. | Contratada |
|  | - Situações de serviços que configurem caso fortuito ou força maior como enxurradas, escorregamentos ou desabamentos. | Aumento do custo Atraso no cronograma | Reequilíbrio econômico-financeiro Aditivo contratual (excepcional) | Administração | UFAL |
|  | - Situações de serviços que configurem casos de vandalismo ou roubo. | Aumento do custo Atraso no cronograma | - Contratação integrada; - responsabilidade da solução de engenharia do contratado - Seguro risco de engenharia Contratada; | Contratada Seguradora | Contratada |
| Econômico e financeiro | - Atraso no pagamento devido a greve, falta de financeiro na UFAL superior ao prazo estabelecido em contrato | Atraso no cronograma Aumento nos custos relacionados à administração local da obra | Reequilíbrio econômico -financeiro Aditivo contratual (excepcional) | Administração | UFAL |
|  | - Inflação/ flutuação de câmbio. Aumento desproporcional de insumos. Diminuição da lucratividade, perda da performance do fluxo de caixa. | Aumento, pelo menos duas vezes superior à inflação, do custo com insumos. | - Reajustamento; - Reequilíbrio econômico financeiro. | A flutuação do câmbio, no caso de insumos, aumento do preço desarrazoado do insumo podem gerar reequilíbrio, desde que atestado por meio de notas fiscais, análise que englobará o contrato como um todo. | UFAL |