## Orçamento UFAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL | [8 empty] | DATA: | SETEMBRO DE 2014
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
GERENCIA DE PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - GPOS | [7 empty] | REFERÊNCIA: |  | SINAPI E ORSE
PLANILHA ESTIMATIVA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA - CAMPUS ARAPIRACA/UFAL
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | FONTE | REFERÊNCIA | UND | QUANT | PREÇO UNIT. DE REFERÊNCIA | PREÇO TOTAL DE REFERÊNCIA | VARIAÇÃO | PREÇO UNIT. DA PROPOSTA | PREÇO TOTAL DA PROPOSTA | PREÇO POR ITEM DA PROPOSTA
1 | PROJETOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 21711.4726 |  |  |  | 0
1.1 | PROJETO EXECUTIVO HIDROSSANITÁRIO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | ORSE | 07345+ 07346 | m² | 1838.9359 | 2.85 | 5240.9673 | 0% |  | 0
1.2 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | ORSE | 07319 | m² | 712.8 | 4.8 | 8826.8923 | 0% |  | 0
1.3 | PROJETO EXECUTIVO DE TELEFONIA E LÓGICA | ORSE | 07357 | m² | 247.9 | 1.55 | 384.245 | 0% |  | 0
1.4 | PROJETO PARA SISTEMA DE RECIRCULAÇÃO E TRATAMENTO DA PISCINA | ORSE | 07345 | m² | 375 | 1.7 | 637.5 | 0% |  | 0
1.5 | PROJETO EXECUTIVO DE SPDA | ORSE | 07319 | m² | 712.8 | 4.8 | 3421.44 | 0% |  | 0
1.6 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO | ORSE | 07352 | m² | 712.8 | 3.2 | 2280.96 | 0% |  | 0
1.7 | PROJETO DE "ASBUILT" | ORSE | 07325 | m² | 1838.9359 | 0.5 | 919.4679 | 0% |  | 0
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 5778.863 |  |  |  | 0
2.1 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) | SINAPI | 73948/016 | m² | 221.3 | 2.41 | 533.333 | 0% |  | 0
2.2 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | SINAPI | 74209/001 | m² | 2 | 244.16 | 488.32 | 0% |  | 0
2.3 | LIGACOES PROVISORIAS AGUA/ESG CANT OBRA C/ESCAVAÇÃO | ORSE | 00058 | und | 1 | 251 | 251 | 0% |  | 0
2.4 | INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN MEDIDOR | SINAPI | 73960/001 | und | 1 | 1183.81 | 1183.81 | 0% |  | 0
2.5 | BARRACAO DE OBRA EM TABUAS DE MADEIRA COM BANHEIRO, COBERTURA EM FIBRO CIMENTO 4 MM, INCLUSO INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS | SINAPI | 74242/001 | m² | 20 | 166.12 | 3322.4 | 0% |  | 0
3 | INFRA-ESTRUTURA | [5 empty] | 6262.4092 |  |  |  | 0
3.1 | ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE (SINAPI ) | SINAPI | 55835 | m³ | 87.38 | 33.74 | 2948.2012 | 0% |  | 0
3.2 | LASTRO DE CONCRETO, ESPESSURA 3 CM, PREPARO MECANICO, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE | SINAPI | 74048/007 | m² | 174.8 | 18.96 | 3314.208 | 0% |  | 0
4 | PAREDES E PAINÉIS | [5 empty] | 11790.1765 |  |  |  | 0
4.1 | ALAMBRADO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO COM TELA GALVANIZADA (SINAPI74244/001) | SINAPI | 74244/001 | m² | 108.4 | 106.79 | 11576.036 | 0% |  | 0
4.2 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMAS SA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA) | SINAPI | 73937/001 | m² | 4.13 | 51.85 | 214.1405 | 0% |  | 0
5 | COBERTURA | [5 empty] | 47520.0647 | 0% |  |  | 0
5.1 | TELHAMENTO COM TELHA DE ALUMÍNIO DUPLA, TRAPEZOIDAL, TIPO SANDUÍCHE 0,6MM PRÉ PINTADA EM DUAS FACES, COM ISOLAMENTO DE ESPUMA RÍGIDA DE POLIURETANO 30MM PINTADA | ORSE | 09918 | m² | 387.816 | 91.69 | 35558.849 | 0% |  | 0
5.2 | RUFO EM CONCRETO ARMADO, LARGURA 40CM E ESPESSURA 3CM | SINAPI | 68058 | m² | 148.42 | 55.67 | 8262.5414 | 0% |  | 0
5.3 | CALHA EM ALV/CONCRETO IMPERMEABILIZADA COM MANTA ASFÁLTICA | ORSE | 000298 | m² | 32.21 | 114.83 | 3698.6743 | 0% |  | 0
6 | REVESTIMENTO | [5 empty] | 56127.8218 | 0% |  |  | 0
6.1 | PASTILHA CERÂMICA ESMALTADA, 5 X 5 CM, MARCA NGK, LINHA GRAN, COR AZUL MARANHÃO, APLICADA COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADA, EXCLUSIVE EMBOÇO (OU SIMILAR) | ORSE | 3200 | m² | 447.7 | 116.29 | 52063.033 | 0% |  | 0
6.2 | BORDAS LE, PEI 5 PARA PISCINA -ANTIDERRAPANTE | ORSE | 9768 | m² | 57.8 | 48.94 | 2828.732 | 0% |  | 0
6.3 | PEDRA SÃO TOMÉ ASSENTADA COM ARGAMASSA (SINAPI 73743/001) | SINAPI | 73743/001 | m² | 10.12 | 122.14 | 1236.0568 | 0% |  | 0
7 | PAVIMENTAÇÃO | [5 empty] | 39067.3416 | 0% |  |  | 0
7.1 | PISO CIMENTADO LISO (QUEIMADO) C/ IMPERM ARG.CIM/AREIA 1:3 E=3,0CM | SINAPI | 73991/003 | m² | 96.4 | 32.46 | 3129.144 | 0% |  | 0
7.2 | PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) | SINAPI | 72188 | m² | 1.5 | 142.35 | 213.525 | 0% |  | 0
7.3 | CALÇADA DE ACESSO EM CONCRETO E=7CM, COM | SINAPI | 73892/001 | m² | 20 | 33.23 | 664.6 | 0% |  | 0
7.4 | CALCADA / RAMPA EM CONCRETO E=7,0CM C/SEIXO ROLADO, JUNTAS CRUZADAS A C/1,0M | SINAPI | 73892/001 | m² | 210.5 | 33.23 | 6994.915 | 0% |  | 0
7.5 | RODAPE EM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:5 (CIMENTO, CAL E AREIA), LARGURA 8CM, PREPARO MECANICO | SINAPI | 6123 | m | 65.4 | 7.08 | 463.032 | 0% |  | 0
7.6 | PISO EM PEDRA SÃO TOME 20X40CM, ASSENTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | SINAPI | 73743/001 | und | 206.71 | 122.14 | 25247.5594 | 0% |  | 0
7.7 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO - (RETIRADA DE PISO SÃO TOMÉ DANIFICADO | SINAPI | 85367 | m² | 206.71 | 9.22 | 1905.8662 | 0% |  | 0
7.8 | SOLEIRA EM GRANILITE, ALTURA 18CM (SINAPI 73850/001) | SINAPI | 73892/001 | m² | 10 | 44.87 | 448.7 | 0% |  | 0
8 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [5 empty] | 10649.8604 | 0% |  |  | 0
8.1 | PORTA EM COMPENSADO LISO REVESTIDO EM FORMICA NAS DUAS FACES, INCLUSO ADUELA E ALIZAR | ORSE | 009954 | m² | 19.78 | 270.18 | 5344.1604 | 0% |  | 0
8.2 | FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO | SINAPI | 74070/004 | und | 10 | 89.05 | 890.5 | 0% |  | 0
8.3 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,80X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO | SINAPI | 74139/001 | und | 6 | 220.76 | 1324.56 | 0% |  | 0
8.4 | PORTA DE MADEIRA PARA BANHEIRO EM COMPENSADO COM LAMINADO TEXTURIZADO 0,70X1,60M, INCLUSO MARCO, DOBRADICAS E TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO | SINAPI | 74139/001 | und | 14 | 220.76 | 3090.64 | 0% |  | 0
9 | ESQUADRIAS METÁLICAS | [5 empty] | 6327.34 | 0% |  |  | 0
9.1 | JANELA MAXIM AIR CHAPA DOBRADA | SINAPI | 73961/001 | m² | 10.8 | 321.48 | 3471.984 | 0% |  | 0
9.2 | VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM | SINAPI | 72117 | m² | 10.8 | 69.82 | 754.056 | 0% |  | 0
9.3 | PORTÃO EM ESTRUTURA DE FERRO E ALAMBRADO | SINAPI | 73787/001 | m² | 2.7 | 151 | 407.7 | 0% |  | 0
9.4 | PORTÃO EM CHAPA DE AÇO COM GRADE DE FERRO | SINAPI | 68054 | m² | 10 | 169.36 | 1693.6 | 0% |  | 0
10 | PINTURA | [5 empty] | 44943.6516 | 0% |  |  | 0
10.1 | PINTURA LATEX PVA 2 DEMAOS + 1 SELADOR, EM PAREDES/TETO -INCL EMASSAMENTO | SINAPI + ORSE | 88487 + 8623 | m² | 408.63 | 12.62 | 5156.9106 | 0% |  | 0
10.2 | PINTURA ACRÍLICA FOSCA (LATEX ACRILICA PAREDE INTERNA 2 DEMAOS COM EMASSAMENTO | SINAPI + ORSE | 88489 + 8624 | m² | 1727.2 | 16.68 | 28809.696 | 0% |  | 0
10.3 | PINTURA C/TEXTURADO ACRILICO HIDRO-REPELENTE COM MASSA (SINAPI 73746/001) | ORSE | 2297 | m² | 260.05 | 18.03 | 4688.7015 | 0% |  | 0
10.4 | PINTURA ESMALTE EM 2 DEMAOS C/EMASSAMENTO/FUNDO NIVELADOR P/ESQUADRIA DE MADEIRA | SINAPI | 74065/001 | m² | 9.9 | 16.29 | 161.271 | 0% |  | 0
10.5 | PINTURA ESMALTE EM 2 DEMAOS +ZARCÃO PARA ESQUADRIA DE FERRO | SINAPI | 84659+74064/001 | m² | 270.75 | 22.63 | 6127.0725 | 0% |  | 0
11 | INSTALAÇÕES ELETRO-ELETRÔNICAS | [5 empty] | 31802.55 | 0% |  |  | 0
11.1 | ALIMENTAÇÃO AÉREA A PARTIR DO GINÁSIO | SINAPI | 9540 | und | 1 | 838.52 | 838.52 | 0% |  | 0
11.2 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, COM PORTA, COM 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | 74131/004 | und | 4 | 273.34 | 1093.36 | 0% |  | 0
11.3 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 74130/001 | und | 4 | 10.31 | 41.24 | 0% |  | 0
11.4 | PONTO DE LUZ EM TETO OU PAREDE, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4 | ORSE | 0642 | und | 85 | 114.46 | 9729.1 | 0% |  | 0
11.5 | PONTO DE TOMADA 2P+T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", FIO RIGIDO 2,5MM² (FIO 12), INCLUSIVE PLACA EM PVC E ATERRAMENTO | ORSE | 03297 | und | 17 | 113.37 | 1927.29 | 0% |  | 0
11.6 | PONTO DE TOMADA 3P PARA AR CONDICIONADO ATÉ 3000 VA, COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO EMBUTIDO Ø 3/4", INCLUINDO CONJUNTO ASTOP/30A-220V, INCLUSIVE ATERRAMENTO | ORSE | 03292 | und | 2 | 157.9 | 315.8 | 0% |  | 0
11.7 | PONTO INTERRUPTOR DUPLO /SIMPLES COM ELETRODUTO PVC 1/2" E CAIXA 4X2" | SINAPI | 72333 | und | 23 | 30.75 | 707.25 | 0% |  | 0
11.8 | LUMINARIA TIPO CALHA, HERMÉTICA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X32 W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | ORSE | 8068 | und | 20 | 322.65 | 6453 | 0% |  | 0
11.9 | LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X32 W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | 73953/006 | und | 38 | 92.67 | 3521.46 | 0% |  | 0
11.10 | MINI REFLETOR COM LÂMPADA DICROICA DE 50W | ORSE | 008739 - 07290 | und | 82 | 26.25 | 2152.5 | 0% |  | 0
11.11 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | SINAPI | 74246/001 | und | 17 | 259.87 | 4417.79 | 0% |  | 0
11.12 | PONTO DE TOMADA PARA TELEFONE, COM TOMADA PADRAO TELEBRAS EM CAIXA DE PVC COM PLACA, ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E FIACAO ATE A CAIXA DE DISTRIBUICAO DO PAVIMENTO | ORSE | 674 | und | 4 | 74.37 | 297.48 | 0% |  | 0
11.13 | PONTO SECO DE TOMADA P/ LÓGICA, COM ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO, Ø 3/4" | ORSE | 0693 | und | 4 | 76.94 | 307.76 | 0% |  | 0
12 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | [5 empty] | 11782.84 | 0% |  |  | 0
12.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO , INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P | SINAPI | 86931 | und | 12 | 262.55 | 3150.6 | 0% |  | 0
12.2 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | SINAPI | 9535 | und | 12 | 45.52 | 546.24 | 0% |  | 0
12.3 | PAPELEIRA DE LOUCA BRANCA | ORSE | 02033 | und | 12 | 31.67 | 380.04 | 0% |  | 0
12.4 | SABONETEIRA EM VIDRO C/ SUPORTE EM ACO INOX P/ SABAO LIQUIDO | SINAPI | 88571 | und | 6 | 35.46 | 212.76 | 0% |  | 0
12.5 | PORTA TOALHA EM METAL CROMADO, TIPO HASTE OU BARRA | SINAPI | 21102 | und | 12 | 33.86 | 406.32 | 0% |  | 0
12.6 | PORTA TOALHA PAPEL ROLO EM AÇO INOX | ORSE | 02034 | und | 6 | 112.71 | 676.26 | 0% |  | 0
12.7 | SABONETEIRA DE LOUCA BRANCA 7,5X15CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | 88571 | und | 12 | 35.46 | 425.52 | 0% |  | 0
12.8 | DUCHA EM AÇO CROMADO, ORIENTE, REF. 1901C-53 OU SIMILAR | ORSE | 04457 | und | 12 | 91.72 | 1100.64 | 0% |  | 0
12.9 | REGISTRO GAVETA 3/4" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | 74185/001 | und | 8 | 34.81 | 278.48 | 0% |  | 0
12.10 | FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM | SINAPI | 74197/001 | und | 2 | 949.07 | 1898.14 | 0% |  | 0
12.11 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | SINAPI | 74198/002 | und | 2 | 1353.92 | 2707.84 | 0% |  | 0
13 | IMPERMEABILIZAÇÃO | [5 empty] | 814.38 |  |  |  | 0
13.1 | IMPERMEABILIZAÇAO COM VEDAPREN BRANCO OU SIMILAR, PARA LAJES, 06 DEMAÕS | ORSE | 04849 | m² | 21 | 38.78 | 814.38 | 0% |  | 0
14 | INSTALAÇÃO DA PISCINA | [5 empty] | 46833.97 |  |  |  | 0
14.1 | BOMBA CENTRIFUGA C/ MOTOR ELETRICO TRIFASICO 5CV BOCAIS 2" X 1.1/2" X 1" DANCOR SERIE CAM MOD. | SINAPI | 0738 | und | 3 | 3563.67 | 10691.01 | 0% |  | 0
14.2 | MONTAGEM BARRILETE FILTRO FIBRA, KIT'S, PÇS VAZÃO ATÉ 50 m3/h | SEINFRA/CE | C3471 | und | 4 | 3421.24 | 13684.96 | 0% |  | 0
14.3 | COADEIRA SKIMER MODELO WC | ORSE | 10965 | und | 8 | 444 | 3552 | 0% |  | 0
14.4 | RALO DE FUNDO MODELO VMD300 | ORSE | 10962 | und | 5 | 1200 | 6000 | 0% |  | 0
14.5 | DISPOSITIVO DE RETORNO MODELO CF20 | ORSE | 10963 | und | 18 | 104 | 1872 | 0% |  | 0
14.6 | DISPOSITIVO DE ASPIRAÇÃO MODELO VF20 | ORSE | 10964 | und | 3 | 166 | 498 | 0% |  | 0
14.7 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 100 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV) - PARA AGUA. | SINAPI | 73888/003 | m | 150 | 1.83 | 274.5 | 0% |  | 0
14.8 | ASSENTAMENTO TUBO PVC COM JUNTA ELASTICA, DN 150 MM - (OU RPVC, OU PVC DEFOFO, OU PRFV P/ AGUA) | SINAPI | 73888/004 | m | 150 | 2.19 | 328.5 | 0% |  | 0
14.9 | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 100MM | SINAPI | 9825 | m | 150 | 21.83 | 3274.5 | 0% |  | 0
14.10 | TUBO PVC DEFOFO EB-1208 P/ REDE AGUA JE 1 MPA DN 150MM | SINAPI | 9828 | m | 150 | 44.39 | 6658.5 | 0% |  | 0
15 | DIVERSOS | [5 empty] | 9653.55 |  |  |  | 0
15.1 | BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE, EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/4", COM L=90CM, INCLUSIVE PINTURA | ORSE | 04970 | und | 12 | 92.38 | 1108.56 | 0% |  | 0
15.2 | BANCADA EM GRANITO, CURVADA, COM TESTEIRA E PRATELEIRAS | ORSE | 07272 | m² | 8.9 | 271.81 | 2419.109 | 0% |  | 0
15.3 | BANCO DOS VESTIÁRIOS - L=0,40M- BANCO DE CONCRETO EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS, ASSENTO EM CONCRETO SIMPLES, SEM ENCOSTO, REVESTIDO EM TODAS AS FACES COM CERÂMICA ELIZABETH 20X20 CM OU SIMILAR | ORSE | 04420 | m | 8.5 | 139.67 | 1187.195 | 0% |  | 0
15.4 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO, L=50, D=38.1 MM | ORSE | 02391 | und | 12 | 69.3 | 831.6 | 0% |  | 0
15.5 | ESCADA P/ PISCINA EM AÇO INOX COM 2 DOIS DEGRAUS INOX | ORSE | 0902 | und | 2 | 482.32 | 964.64 | 0% |  | 0
15.6 | SUPORTE COM OLHAL E GANCHOS | ORSE | 066+068+2884 | CJ | 10 | 14.78 | 147.8 | 0% |  | 0
15.7 | GRELHA DE FERRO | SINAPI | 83626 | m | 32.6 | 59.41 | 1936.766 | 0% |  | 0
15.8 | PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE AMBIENTES (PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM CHAPA GALVANIZADA NUM. 18, 12X18CM | SINAPI | 73916/001 | und | 8 | 44.77 | 358.16 | 0% |  | 0
15.9 | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | SINAPI | 72553 | und | 6 | 116.62 | 699.72 | 0% |  | 0
16 | LIMPEZA | [5 empty] | 7995.228 |  |  |  | 0
16.1 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | SINAPI | 9537 | m² | 2151.8 | 1.46 | 3141.628 | 0% |  | 0
16.2 | LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS - (LIMPEZA DA PISCINA) | ORSE | 10308 | m³ | 187.5 | 12.5 | 2343.75 | 0% |  | 0
16.3 | LIMPEZA E LAVAGEM DE PASTILHAS (73948/004) | SINAPI | 73948/004 | m² | 497 | 5.05 | 2509.85 | 0% |  | 0
17 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [5 empty] | 67573.44 | 0% |  |  | 0
17.1 | ENGENHEIRO JÚNIOR - DE OBRA (4H/DIA) | SINAPI | 2706 | mês | 6 | 4759.04 | 28554.24 | 0% |  | 0
17.2 | ENCARREGADO DE OBRAS (8H/DIA) | SINAPI | 4069 | mês | 6 | 3178.56 | 19071.36 | 0% |  | 0
17.3 | VIGIA NOTURNO (8H/DIA) | SINAPI | 10508 | mês | 6 | 1485.44 | 8912.64 | 0% |  | 0
17.4 | ALMOXARIFE (8H/DIA) | SINAPI | 0253 | mês | 6 | 1839.2 | 11035.2 | 0% |  | 0
[5 empty] | SUB-TOTAL |  | 426634.9594 |  |  |  | 0
[5 empty] | BDI 26,88 |  | 114679.4771 |  |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL |  | 541314.4365 |  |  |  | 0
| Maceió, / / 2014. |  |  | Leonardo Lopes de Azeredo Vieira
Engº Civil da DAOSE/GPOS/SINFRA/UFAL
SIAPE Nº 1.940.717
Obs. -Os itens com quantidades igual a zero foram executados, não precisa estabelecer preço.
Note on D37: Daose: REVESTIMENTO CERAMICO PISO OU PAREDE (24 X 11,6 CM) E=9MM
Note on D49: Daose: SINAPI 74192/001 - SOLEIRA EM MARMORITE LARGURA 15CM
Note on D66: Daose: PINTURA PARA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIE COM HIDROFUGANTE SILICONE OU SIMILAR C/ 2 DEMÃOS
Note on D79: Daose: CÓDIGO REFERENTE A LUMINÁRIA 2X40W
Note on D89: Daose: CÓDIGO REFERENTE A SABONETEIRA DE INOX, SEM VIDRO
Note on D92: Daose: CÓDIGO REFERENTE A SABONETEIRA DE INOX
Note on D131: Daose: CÓDIGO REFERENTE A MESTRE DE OBRAS
Note on E120: Daose: UNIDADE DO SINAPI EM METRO LINEAR
Note on J6: GPOS/SINFRA/UFAL Informa: Apenas as céluas desta coluna devem/podem ser modificadas/preenchidas com os valores unitários da proposta da Licitante.

## Cronograma UFAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
GERENCIA DE PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - GPOS
PLANILHA ESTIMATIVA PARA CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PISCINA SEMIOLÍMPICA - CAMPUS ARAPIRACA/UFAL
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | VALOR TOTAL | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$
01. | PROJETOS COMPLEMENTARES | 5.089% | 21711.4726
|  |  |  | 100% | 21711.4726 | [10 empty] | 100% | 21711.4726
02. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.355% | 5778.863
|  |  |  | 100% | 5778.863 | [10 empty] | 100% | 5778.863
03. | INFRA-ESTRUTURA | 1.468% | 6262.4092
|  |  |  | 50% | 3131.2046 | 50% | 3131.2046 | [8 empty] | 100% | 6262.4092
04. | PAREDES E PAINÉIS | 2.764% | 11790.1765
|  |  |  | 50% | 5895.0882 | 30% | 3537.0529 | 20% | 2358.0353 | [6 empty] | 100% | 11790.1765
05. | COBERTURA | 11.14% | 47520.0647
[6 empty] | 40% | 19008.0259 | 30% | 14256.0194 | 30% | 14256.0194 |  |  |  |  | 100% | 47520.0647
06. | REVESTIMENTO | 13.16% | 56127.8218 | [6 empty] | 1
[6 empty] | 50% | 28063.9109 | 25% | 14031.9554 | 25% | 14031.9554 |  |  |  |  | 100% | 56127.8218
07. | PAVIMENTAÇÃO | 9.157% | 39067.3416
[8 empty] | 30% | 11720.2025 | 30% | 11720.2025 | 40% | 15626.9366 |  |  | 100% | 39067.3416
08. | ESQUADRIAS DE MADEIRA | 2.496% | 10649.8604
[8 empty] | 30% | 3194.9581 | 30% | 3194.9581 | 40% | 4259.9442 |  |  | 100% | 10649.8604
09. | ESQUADRIAS METÁLICAS | 1.483% | 6327.34
[8 empty] | 25% | 1581.835 | 25% | 1581.835 | 50% | 3163.67 |  |  | 100% | 6327.34
10. | PINTURA | 10.53% | 44943.6516
[10 empty] | 50% | 22471.8258 | 50% | 22471.8258 |  |  | 100% | 44943.6516
11. | INSTALAÇÕES ELETRO-ELETRÔNICAS | 7.454% | 31802.55
[8 empty] | 30% | 9540.765 | 40% | 12721.02 | 30% | 9540.765 |  |  | 100% | 31802.55
12. | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 2.762% | 11782.84
[8 empty] | 30% | 3534.852 | 40% | 4713.136 | 30% | 3534.852 |  |  | 100% | 11782.84
13. | IMPERMEABILIZAÇÃO | 0.1909% | 814.38
[6 empty] | 25% | 203.595 | 25% | 203.595 | 25% | 203.595 | 25% | 203.595 |  |  | 100% | 814.38
14. | INSTALAÇÃO DA PISCINA | 10.98% | 46833.97
[6 empty] | 20% | 9366.794 | 20% | 9366.794 | 20% | 9366.794 | 20% | 9366.794 | 20% | 9366.794 | 100% | 46833.97
15. | DIVERSOS | 2.263% | 9653.55
[10 empty] | 25% | 2413.3875 | 25% | 2413.3875 | 50% | 4826.775 | 100% | 9653.55
16. | LIMPEZA | 1.874% | 7995.228
[12 empty] | 50% | 3997.614 | 50% | 3997.614 | 100% | 7995.228
17. | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 15.84% | 67573.44
|  |  |  | 16.67% | 11262.24 | 16.67% | 11262.24 | 16.67% | 11262.24 | 16.67% | 11262.24 | 16.67% | 11262.24 | 16.67% | 11262.24 | 100% | 67573.44
| TOTAL | 100%
SUB TOTAL |  |  | 426634.9594 | 11.2% | 47778.8684 | 17.48% | 74572.8233 | 19% | 81051.2518 | 25.3% | 107936.9688 | 20.12% | 85841.6241 | 6.904% | 29453.423
BDI 26,88% |  |  | 114679.4771 | 11.2% | 12842.9598 | 28.68% | 20045.1749 | 47.68% | 21786.5765 | 72.98% | 29013.4572 | 93.1% | 23074.2286 | 100% | 7917.0801
VALOR MENSAL |  |  |  |  | 60621.8283 |  | 94617.9983 |  | 102837.8282 |  | 136950.426 |  | 108915.8527 |  | 37370.5031
VALOR ACUMULADO |  |  |  | 11.2% | 60621.8283 | 28.68% | 155239.8265 | 47.68% | 258077.6548 | 72.98% | 395028.0808 | 93.1% | 503943.9334 | 100% | 541314.4365