## Orçamento
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERÊNCIA DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA REFORMA DAS SALAS DOS PROFESSORES NA ESENFAR
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | FONTE | CÓDIGO | UND | QUANT. | Custo UNIT. de Referência | Custo TOTAL de Referência | VARIAÇÃO ENTRE O Custo UNITÁRIO DE REFERÊNCIA E O Custo UNITÁRIO DA PROPOSTA (%) | CUSTO UNITÁRIO DA PROPOSTA | CUSTO TOTAL DA PROPOSTA | CUSTO POR ITEM DA PROPOSTA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 9139.732 | 0% |  |  | 0 | 2.543%
1.1 | As built - Como construído | ORSE | 7325 | m2 | 650 | 0.5 | 325 | 0% |  | 0
1.2 | Projeto de Cabeamento Estrururado com área acima de 500m² | ORSE | 7357 | m2 | 650 | 1.55 | 1007.5 | 0% |  | 0
1.3 | Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado | SINAPI | 74209/001 | m2 | 4.7 | 242.56 | 1140.032 | 0% |  | 0 |  | 0.3172%
1.4 | Barracao De Obra Em Chapa De Madeira Compensada Com Banheiro | SINAPI | 74242/001 | m2 | 40 | 166.68 | 6667.2 | 0% |  | 0 |  | 1.855%
2.0 | SERVIÇOS DE RETIRADA E DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 3759.7612 | 0% |  |  | 0 | 1.046%
2.1 | Demolicao De Piso Vinilico | SINAPi | 85376 | m² | 486.68 | 3.29 | 1601.1772 | 0% |  | 0 |  | 0.4455%
2.2 | Demolicao De Forro De Gesso | SINAPi | 85372 | m² | 39 | 1.45 | 56.55 | 0% |  | 0 |  | 0.01573%
2.3 | Demolicao De Alvenaria De Elementos Ceramicos Vazados | SINAPi | 72215 | m³ | 3 | 24.32 | 72.96 | 0% |  | 0 |  | 0.0203%
2.4 | Remoção de bancada de granito (ou marmore) | ORSE | 8387 | m² | 4.5 | 7.84 | 35.28 | 0% |  | 0 |  | 0.009816%
2.5 | Retirada De Azulejos Ou Ladrilhos | SINAPi | 73896/001 | m² | 50 | 32.06 | 1603 | 0% |  | 0 |  | 0.446%
2.6 | Retirada De Forro Em Reguas De Pvc, Inclusive Retirada De Perfis | SINAPi | 72238 | m² | 12 | 4.41 | 52.92 | 0% |  | 0 |  | 0.01472%
2.7 | Demolicao Manual De Piso / Contrapiso | SINAPi | 73801 | m² | 23 | 14.59 | 335.57 | 0% |  | 0 |  | 0.09336%
2.8 | Remoção de tela galvanizada | ORSE | 1858 | m² | 1.8 | 1.28 | 2.304 | 0% |  | 0 |  | 0.000641%
3.0 | ESQUADRIA | [5 empty] | 49744.6742 | 0% |  |  | 0 | 13.84% | 27.62%
3.1 | Revisão de esquadrias de alumínio | ORSE | 1841 | m² | 175.96 | 46.13 | 8117.0348 | 0% |  | 0 |  | 2.258%
3.2 | Retirada De Folhas De Porta De Passagem Ou Janela Com Batente | SINAPI | 72144 | un | 28 | 48.56 | 1359.68 | 0% |  | 0 |  | 0.3783%
3.3 | Adaptação em esquadria para ar condicionado cantoneira em alumínio e vidro | SINAPI + ORSE | 72118+7851 | m² | 27.48 | 249.05 | 6843.894 | 0% |  | 0 |  | 1.904%
3.4 | Porta de giro 01 folha, fechadura, dobradisa, batente, bandeira em compensado e revestida em malamínico. | Composição | 1 | un | 16 | 864.8659 | 13837.8544 | 0% |  | 0 |  | 3.85%
3.5 | Película insulfilm aplicada ou Similar | ORSE | 3149 | m² | 73.36 | 32.85 | 2409.876 | 0% |  | 0 |  | 0.6705%
3.6 | Vidro Temperado Incolor, Espessura 6mm, Fornecimento E Instalacao | SINAPI | 72118 | m² | 24.96 | 132.66 | 3311.1936 | 0% |  | 0 |  | 0.9212%
3.7 | Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com lâminas em chapa de compensado 4mm | Composição | 2 | un | 4 | 726.9201 | 2907.6804 | 0% |  | 0 |  | 0.809%
3.8 | Fechadura De Embutir Completa, Para Portas Internas, Padrao De Acabamento Medio | SINAPI | 74070/004 | un | 1 | 89.28 | 89.28 | 0% |  | 0 |  | 0.02484%
3.9 | Porta de giro 02 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. com laminado melamínico | Composição | 3 | un | 6 | 1183.686 | 7102.116 | 0% |  | 0 |  | 1.976%
3.10 | Vidro Temperado Incolor, Espessura 10mm, Fornecimento E Instalacao Jogo De Ferragens Cromadas Para Porta | Composição | 6 | un | 1 | 719.065 | 719.065 | 0% |  | 0 |  | 0.2001%
3.11 | Espelho de cristal 4mm, com moldura de alumínio, acabamento em laminado, dim. 50 x 80 | ORSE | 7348 | un | 1 | 107 | 107 | 0% |  | 0 |  | 0.02977%
3.12 | Persiana vertical em alumínio | ORSE | 1891 | m² | 42 | 70 | 2940 | 0% |  | 0 |  | 0.818%
4.0 | PINTURA E REVESTIMENTO | [5 empty] | 21398.6928 | 0% |  |  | 0 | 5.954%
4.1 | Pintura Latex Acrilica Externa/Interna S/Selador | SINAPI | 88489 | m² | 785.68 | 7.23 | 5680.4664 | 0% |  | 0 |  | 1.58%
4.2 | Pintura Pva | SINAPI | 88486 | m² | 331.21 | 6.13 | 2030.3173 | 0% |  | 0 |  | 0.5649%
4.3 | Emassamento de superfície, com aplicação de 01 demão de massa corrida | SINAPI | 74133/001 | m² | 1096.89 | 12.33 | 13524.6537 | 0% |  | 0 |  | 3.763%
4.4 | Fundo Selador Pva, Uma Demao | SINAPI | 88483 | m² | 106.01 | 1.54 | 163.2554 | 0% |  | 0 |  | 0.04542%
5.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [5 empty] | 47881.68 | 0% |  |  | 0 | 13.32%
5.1 | Mestre De Obras (8h) | SINAPI | 4069 | mês | 6 | 3178.56 | 19071.36 | 0% |  | 0 |  | 5.306%
5.2 | Engenheiro De Obra Junior (2h) | SINAPI | 2707 | mês | 6 | 2962.52 | 17775.12 | 0% |  | 0 |  | 4.945%
5.4 | Almoxarife(8h) | SINAPI | 253 | mês | 6 | 1839.2 | 11035.2 | 0% |  | 0 |  | 3.07%
6.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | [5 empty] | 19377.41 | 0% |  |  | 0 | 5.391%
6.1 | Revisão de luminária florescente 2x36w, tipo 2 | ORSE | 633 | un | 43 | 37.04 | 1592.72 | 0% |  | 0 |  | 0.4431%
6.2 | Retirada de luminária florescente 2x36w, tipo 2 | ORSE | 40 | un | 16 | 4.77 | 76.32 | 0% |  | 0 |  | 0.02123%
6.3 | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total | ORSE | 7384 | m | 9 | 13.97 | 125.73 | 0% |  | 0 |  | 0.03498%
6.4 | Luminaria Tipo Calha, De Sobrepor, Com Reator De Partida Rapida E Lampada Fluorescente 2x40w | SINAPI | 73953/006 | un | 13 | 92.85 | 1207.05 | 0% |  | 0 |  | 0.3358%
6.5 | Interruptor Simples De Embutir 10a/250v 1 Tecla, Sem Placa | SINAPI | 72331 | un | 9 | 9.48 | 85.32 | 0% |  | 0 |  | 0.02374%
6.6 | Interruptor Simples De Embutir 10a/250v 2 Teclas, Com Placa | SINAPI | 72332 | un | 3 | 18.25 | 54.75 | 0% |  | 0 |  | 0.01523%
6.7 | Interruptor Simples De Embutir 10a/250v 3 Teclas, Com Placa | SINAPI | 83467 | un | 2 | 27.99 | 55.98 | 0% |  | 0 |  | 0.01557%
6.8 | Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w | ORSE | 7327 | un | 29 | 161.5 | 4683.5 | 0% |  | 0 |  | 1.303%
6.9 | Luminária de sobrepor com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w | ORSE | 7329 | un | 13 | 206.82 | 2688.66 | 0% |  | 0 |  | 0.748%
6.10 | Quadro de distribuição de sobrepor para até 24 divisões | ORSE | 483 | un | 13 | 103.74 | 1348.62 | 0% |  | 0 |  | 0.3752%
6.11 | Tomada De Embutir 2p+T 10a/250v C/ Placa - Fornecimento E Instalacao | SINAPI | 83540 | un | 192 | 11.55 | 2217.6 | 0% |  | 0 |  | 0.617%
6.12 | Cabo De Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1kv 1,5mm2 (1 Condutor) | SINAPI | 993 | m | 170 | 1.42 | 241.4 | 0% |  | 0 |  | 0.06716%
6.13 | Cabo De Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1kv 2,5mm2 (1 Condutor) | SINAPI | 1022 | m | 755 | 1.83 | 1381.65 | 0% |  | 0 |  | 0.3844%
6.14 | Cabo De Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1kv 10mm2 (1 Condutor) | SINAPI | 1020 | m | 3 | 5.82 | 17.46 | 0% |  | 0 |  | 0.004858%
6.15 | Cabo De Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1kv 16mm2 (1 Condutor) | SINAPI | 995 | m | 30 | 8.74 | 262.2 | 0% |  | 0 |  | 0.07295%
6.16 | cabo de cobre isolamento anti-chama 0,6/1kv 4mm2 (1 condutor) | SINAPI | 1021 | m | 400 | 3.79 | 1516 | 0% |  | 0 |  | 0.4218%
6.17 | Cabo De Cobre Isolamento Anti-Chama 0,6/1kv 6mm2 (1 Condutor) | SINAPI | 994 | m | 40 | 3.05 | 122 | 0% |  | 0 |  | 0.03394%
6.18 | Eletroduto Pvc Flexivel Corrugado 25mm Tipo Tigreflex Ou Equiv | SINAPI | 2688 | m | 100 | 1.51 | 151 | 0% |  | 0 |  | 0.04201%
6.19 | Eletroduto Pvc Flexivel Corrugado 32mm Tipo Tigreflex Ou Equiv | SINAPI | 2690 | m | 50 | 2.24 | 112 | 0% |  | 0 |  | 0.03116%
6.20 | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | ORSE | 354 | m | 20 | 1.51 | 30.2 | 0% |  | 0 |  | 0.008402%
6.21 | Abraçadeira metálica tipo "d" de 1" | ORSE | 7143 | un | 11 | 0.6 | 6.6 | 0% |  | 0 |  | 0.001836%
6.22 | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | ORSE | 363 | un | 8 | 5.19 | 41.52 | 0% |  | 0 |  | 0.01155%
6.23 | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm | ORSE | 762 | m | 35 | 20.36 | 712.6 | 0% |  | 0 |  | 0.1983%
6.24 | Disjuntor Termomagnetico Monopolar Padrao Nema (Americano) 10 A 30a 24 | SINAPI | 74130/001 | un | 42 | 10.5 | 441 | 0% |  | 0 |  | 0.1227%
6.25 | Disjuntor Termomagnetico Tripolar Padrao Nema (Americano) 10 A 50a 240 | SINAPI | 74130/004 | un | 3 | 68.51 | 205.53 | 0% |  | 0 |  | 0.05718%
7.0 | PISO | [5 empty] | 36488.9964 | 0% |  |  | 0 | 10.15%
7.1 | Piso Vinilico Semiflexivel Padrao Liso, Espessura 2mm, Fixado Com Cola M2 | SINAPI | 72185 | m² | 486.72 | 51.58 | 25105.0176 | 0% |  | 0 |  | 6.985%
7.2 | Revestimento cerâmico para piso ou parede, 34 x 34 cm, pei - 4 Padrao Popular Pei 4 Assentado Sobre Argamassa | SINAPI | 87246 | m² | 85 | 27.75 | 2358.75 | 0% |  | 0 |  | 0.6563%
7.3 | Regularizacao De Contra-Pisos E Outras Superficies | SINAPI | 87622 | m² | 447.68 | 20.16 | 9025.2288 | 0% |  | 0 |  | 2.511%
8.0 | FORRO | [5 empty] | 1174.3957 | 0% |  |  | 0 | 0.3267%
8.1 | Forro De Gesso Em Placas 60x60cm, Espessura 1,2cm, Inclusive Fixacao | SINAPI | 73986/001 | m² | 60.01 | 19.57 | 1174.3957 | 0% |  | 0 |  | 0.3267%
9.0 | DIVISORIA | [5 empty] | 10730.3406 | 0% |  |  | 0 | 2.985%
9.1 | Divisoria Naval (painel com vidro), e=40mm, com perfis em aço | ORSE | 4065 | m² | 50 | 107.8 | 5390 | 0% |  | 0 |  | 1.5%
9.2 | Divisoria Naval (painel cego), e=40mm, com perfis em aço | ORSE | 176 | m² | 39.22 | 94.23 | 3695.7006 | 0% |  | 0 |  | 1.028%
9.3 | Porta para divisória Divilux | ORSE | 4068 | un | 8 | 205.58 | 1644.64 | 0% |  | 0 |  | 0.4576%
10.0 | ALVENARIA | [5 empty] | 1911.96 | 0% |  |  | 0 | 0.5319%
10.1 | Alvenaria Em Tijolo Ceramico Furado 9x14x19cm, 1/2 Vez | SINAPI | 87499 | m² | 10 | 62.46 | 624.6 | 0% |  | 0 |  | 0.1738%
10.2 | Chapisco Traco 1:4 (Cimento E Areia Grossa), Espessura 0,5cm | SINAPI | 87876 | m² | 54 | 7.45 | 402.3 | 0% |  | 0 |  | 0.1119%
10.3 | Reboco Argamassa Traco 1:4,5 (Cal E Areia Fina), Espessura 0,5cm | SINAPI | 84074 | m² | 54 | 16.39 | 885.06 | 0% |  | 0 |  | 0.2462%
11.0 | DIVERSOS | [5 empty] | 37634.676 | 0% |  |  | 0 | 10.47%
11.1 | Quadro escolar em fórmica branca com moldura | ORSE | 2387 | m² | 3 | 181.1 | 543.3 | 0% |  | 0 |  | 0.1512%
11.2 | Bancada De Granito Preto Tijuca Polido 1,50 X 0,60 M | SINAPI | 86945 | un | 1 | 1024.87 | 1024.87 | 0% |  | 0 |  | 0.2851%
11.3 | Grade De Ferro Em Barra Chata 3/16" Com Pintura Eletrostática E Esmalte Sintetico | Composição | 4 | m² | 92.7 | 271.88 | 25203.276 | 0% |  | 0 |  | 7.012%
11.4 | Prateleira em alvenaria revestida em azuleijo branco 15 x 15. | Composição | 5 | m² | 10 | 547.312 | 5473.12 | 0% |  | 0 |  | 1.523%
11.5 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.00x0.60 | ORSE | 2132 | un | 3 | 852.1 | 2556.3 | 0% |  | 0 |  | 0.7112%
11.6 | Tampo balcão granito verde ubatuba polido c/ largura = 57 cm, e = 2 cm | ORSE | 1994 | m² | 10 | 98.98 | 989.8 | 0% |  | 0 |  | 0.2754%
11.7 | Lavatório com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 1.20x0.60, com 01 cuba | ORSE | 2127 | un | 1 | 455.75 | 455.75 | 0% |  | 0 |  | 0.1268%
11.8 | Divisoria Em Granito Branco Polido, Esp = 3cm | SINAPI | 79627 | m² | 3 | 432.77 | 1298.31 | 0% |  | 0 |  | 0.3612%
11.9 | Fornecimento e instalação saboneteira de louça | ORSE | 2031 | un | 1 | 32.12 | 32.12 | 0% |  | 0 |  | 0.008936%
11.10 | Papeleira de louça, DECA A480, 15 x 15cm ou similar | ORSE | 2033 | un | 1 | 31.67 | 31.67 | 0% |  | 0 |  | 0.008811%
11.11 | Porta toalha em bastão plástico (deca ref a586 | ORSE | 2036 | un | 1 | 26.16 | 26.16 | 0% |  | 0 |  | 0.007278%
12.0 | HIDROSSANITARIO | [5 empty] | 243.04 | 0% |  |  | 0 | 0.06762%
12.1 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm | ORSE | 1678 | un | 4 | 54.2 | 216.8 | 0% |  | 0 |  | 0.06032%
12.2 | Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm | ORSE | 1199 | un | 1 | 26.24 | 26.24 | 0% |  | 0 |  | 0.0073%
13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 2392.11 | 0% |  |  | 0 | 0.6655%
13.1 | Limpeza Final Da Obra | SINAPI | 9537 | m² | 650 | 1.48 | 962 | 0% |  | 0 |  | 0.2676%
13.2 | Carga Manual E Remocao E Entulho Com Transporte | SINAPI | 72209 | m³ | 60 | 14.79 | 887.4 | 0% |  | 0 |  | 0.2469%
13.3 | Placa De Inauguracao Duraluminio 40 X 60cm | SINAPI | 10848 | un | 1 | 542.71 | 542.71 | 0% |  | 0 |  | 0.151%
14.0 | COBERTA | [5 empty] | 89002.62 | 0% |  |  | 0 | 24.76%
14.1 | Revisão em cobertura com telha cerâmica tipo canal, 1ª, com reposição de 30% | ORSE | 273 | m² | 2324 | 37.9 | 88079.6 | 0% |  | 0 |  | 24.51%
14.2 | Impermeabilizacao de superficie, com asfalto elastomerico. | SINAPI | 74097/001 | m² | 38 | 24.29 | 923.02 | 0% |  | 0 |  | 0.2568%
15.0 | INSTALAÇÃO DE LÓGICA | [5 empty] | 28547.6 | 0% |  |  | 0 | 7.943%
15.1 | Serviços de Lançamento, Crimpagem, Conectorização e fornecimentos de Ponto de Rede (Cabo U/UTP CMR - Categoria 6, 1 Conector RJ-45 U/UTP Fêmea – CAT.6, Identificação e Acessórios) - Até 30 m. | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | un | 24 | 290 | 6960 | 0% |  | 0 |  | 1.936%
15.2 | Serviço de instalação e fornecimento de Patch Panel 24 Portas UTP Não Gerenciável angular descarregado com capacidade para até 24 conectores RJ-45 categoria 6 ou 6A. | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | un | 1 | 1700 | 1700 | 0% |  | 0 |  | 0.473%
15.3 | Serviço de instalação e fornecimento de Patch Cord flexível Patch Cord 1,50 metros categoria 6. | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | un | 24 | 39.9 | 957.6 | 0% |  | 0 |  | 0.2664%
15.4 | Serviço de instalação e fornecimento de canaletas para Infraestrutura de Pontos de Rede de 20x10 mm e acessórios. Preço de instalação do metro linear. | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | m | 40 | 20 | 800 | 0% |  | 0 |  | 0.2226%
15.5 | Serviço de instalação e fornecimento de Eletrocalhas Perfuradas para Infra de Pontos de Rede de 100 x 100 mm e acessórios. Preço de instalação do metro linear. | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | m | 17 | 60 | 1020 | 0% |  | 0 |  | 0.2838%
15.6 | Serviço de Certificação cabos UTP em pontos de redes. Preço por ponto. | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | un | 24 | 30 | 720 | 0% |  | 0 |  | 0.2003%
15.7 | Serviços de Lançamento e fornecimento de Cabo Óptico Multimodo Indoor/Outdoor OM3-12 fibras | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | m | 50 | 32 | 1600 | 0% |  | 0 |  | 0.4452%
15.8 | Serviços de fusão de Fibras ópticas | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | un | 4 | 165 | 660 | 0% |  | 0 |  | 0.1836%
15.9 | Serviço de instalação e fornecimento de Distribuidor Interno Óptico para 12 fibras ópticas padrão 19 polegadas com 1RU de altura. Pigtail, Kit G2 1U + Serviço | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | un | 1 | 3900 | 3900 | 0% |  | 0 |  | 1.085%
15.10 | Conversor de Mídia 10/100/1000 Mbps RJ-45 para 1000 Base-SX, Multimodo SC. | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | un | 2 | 3500 | 7000 | 0% |  | 0 |  | 1.948%
15.11 | Serviço de instalação e fornecimento de Cordão Óptico Duplex LC com 1 metro de comprimento SM/MM . | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | un | 2 | 460 | 920 | 0% |  | 0 |  | 0.256%
15.12 | Serviço de instalação e fornecimento de Extensão Duplex LC com 1 metro de comprimento SM/MM. | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | un | 2 | 460 | 920 | 0% |  | 0 |  | 0.256%
15.13 | Rack 12U x 650 x 600 | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | un | 1 | 1390 | 1390 | 0% |  | 0 |  | 0.3867%
CUSTO DE REFERÊNCIA DA OBRA (R$) | [6 empty] | 359427.6889 | CUSTO DA PROPOSTA |  |  | 0
BDI SOBRE O CUSTO DA OBRA (REFERÊNCIA) (27,00%) (R$) | [6 empty] | 97045.476 | BDI SOBRE O CUSTO DA OBRA (PROPOSTA) |  |  | 0
PREÇO TOTAL DE REFERÊNCIA DA OBRA (R$) | [6 empty] | 456473.1649 | PREÇO TOTAL DA PROPOSTA |  |  | 0
O orçamento foi estimado em R$ 456.473,16 (Quatrocentos e cinquenta e seis mil, quatrocentos e setenta e três reais e dezesseis centavos)
Referência: Orse de Jun/2014 e Sinapi de Ago/2014.
José Cleyton Farias de Mendonça
Engenheiro DAOSE/GPOS/SINFRA/UFAL
CREA Nº 020993417-4
Maceió, ____ de ______________ de______

## Composição
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERÊNCIA DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA REFORMA DAS SALAS DOS PROFESSORES NA ESENFAR
Composição 01
Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. com laminado melamínico nas cores branco gelo e verde (tonalidade a ser definida pelo setor de Arquitetura da SINFRA). Bandeira fixa com compensado e madeira. Caixa da porta 15cm
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 1 | 382.58 | 382.58 | SINAPI | 73910/006
LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA | M2 | 4.57 | 30.43 | 139.0651 | SINAPI | 7100
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO | UN | 1 | 89.28 | 89.28 | SINAPI | 74070/004
MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P | M | 7.32 | 21.09 | 154.3788 | SINAPI | 73486
BANDEIRA PARA VIDRO EM MADEIRA REGIONAL 2A, 40X70CM, FIXA SEM ADUELA E ALIZAR | UN | 1 | 57.13 | 57.13 | SINAPI | 84852
Compensado naval 18mm | M2 | 0.8 | 53.04 | 42.432 | ORSE | 627
TOTAL | UND |  |  | 864.8659
Composição 02
Porta de giro 01 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. com laminado melamínico nas cores branco gelo e verde (tonalidade a ser definida pelo setor de Arquitetura da SINFRA).
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 1 | 382.58 | 382.58 | SINAPI | 73910/006
LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA | M2 | 4.57 | 30.43 | 139.0651 | SINAPI | 7100
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO | UN | 1 | 89.28 | 89.28 | SINAPI | 74070/004
MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P | M | 5.5 | 21.09 | 115.995 | SINAPI | 73486
TOTAL | UND |  |  | 726.9201
Composição 03
Porta de giro 02 folha em quadro estrutural de madeira, preenchido com lâminas em chapa de compensado 4mm de espessura rev. com laminado melamínico nas cores branco gelo e verde (tonalidade a ser definida pelo setor de Arquitetura da SINFRA).
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA CERA OU VERNIZ, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 1A, ALIZAR 1A E DOBRADICAS COM ANEL | UN | 2 | 382.58 | 765.16 | SINAPI | 73910/006
LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 1,3MM, PARA REVESTIMENTO DE CHAPA COMPENSADA DE MADEIRA, FIXADA COM COLA | M2 | 6.8 | 30.43 | 206.924 | SINAPI | 7104
FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO | UN | 1 | 89.28 | 89.28 | SINAPI | 74070/004
MARCO MADEIRA REGIONAL 1A 7X3,5CM - P | M | 5.8 | 21.09 | 122.322 | SINAPI | 73486
TOTAL | UND |  |  | 1183.686
Composição 04
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" COM PINTURA ELETROSTÁTICA E ESMALTE SINTETICO
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" | M² | 1 | 247.37 | 247.37 | SINAPI | 73932/001
PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO | M² | 1 | 24.51 | 24.51 | SINAPI | 6067
TOTAL | UND |  |  | 271.88
Composição 05
PRATELEIRA EM ALVENARIA REVESTIDA EM AZULEIJO BRANCO 15 X 15.
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1/2 VEZ | UN | 3 | 48.44 | 145.32 | SINAPI | 73935/002
CHAPISCO TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 0,5CM | M² | 6 | 8.37 | 50.22 | SINAPI | 87876
CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO | M³ | 0.1 | 1629.77 | 162.977 | SINAPI | 73346
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:4,5 (CAL E AREIA FINA), ESPESSURA 0,5CM | M² | 6 | 17.47 | 104.82 | SINAPI | 84074
PISO CERAMICO PADRAO POPULAR PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA | M² | 2.5 | 33.59 | 83.975 | SINAPI | 87272
TOTAL | M² |  |  | 547.312
Composição 06
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO | m² | 1.5 | 183.21 | 274.815 | SINAPI | 72120
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA | M² | 1 | 444.25 | 444.25 | SINAPI | 84885
TOTAL | M² |  |  | 719.065
José Cleyton Farias de Mendonça
Engenheiro DAOSE/GPOS/SINFRA/UFAL
CREA Nº 020993417-4
Maceió, ____ de ______________ de______

## CRONOGRAMA
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
GERENCIA DE PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - GPOS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTIMATIVO PARA REFORMA DAS SALAS DOS PROFESSORES ESENFAR
|  |  | 1o MÊS |  | 2o MÊS |  | 3o MÊS |  | 4o MÊS |  | 5o MÊS |  | 6o MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | VALOR TOTAL | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$
1.0 | SERVICOS PREIMINARES | 9139.732
|  |  | 17% | 1553.7544 | 17% | 1553.7544 | 17% | 1553.7544 | 17% | 1553.7544 | 17% | 1553.7544 | 15% | 1370.9598 | 100% | 9139.732
2.0 | SERVIÇOS DE RETIRADA E DEMOLIÇÃO | 3759.7612
|  |  | 25% | 939.9403 | 15% | 563.9642 | 15% | 563.9642 | 15% | 563.9642 | 15% | 563.9642 | 15% | 563.9642 | 100% | 3759.7612
3.0 | ESQUADRIA | 49744.6742
|  |  | 20% | 9948.9348 | 20% | 9948.9348 | 20% | 9948.9348 | 20% | 9948.9348 | 20% | 9948.9348 |  |  | 100% | 49744.6742
4.0 | PINTURA E REVESTIMENTO | 21398.6928
[5 empty] | 20% | 4279.7386 | 20% | 4279.7386 | 20% | 4279.7386 | 20% | 4279.7386 | 20% | 4279.7386 | 100% | 21398.6928
5.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 47881.68
|  |  | 17% | 8139.8856 | 17% | 8139.8856 | 17% | 8139.8856 | 17% | 8139.8856 | 17% | 8139.8856 | 15% | 7182.252 | 100% | 47881.68
6.0 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 19377.41
[6 empty] | 0 |  |  |  |  | 50% | 9688.705 | 50% | 9688.705 | 100% | 19377.41
7.0 | PISO | 36488.9964
|  |  | 25% | 9122.2491 | 25% | 9122.2491 | 25% | 9122.2491 | 25% | 9122.2491 |  |  |  |  | 100% | 36488.9964
8.0 | FORRO | 1174.3957
[13 empty] | 100% | 1174.3957 | 100% | 1174.3957
9.0 | DIVISORIA | 10730.3406
[7 empty] | 25% | 2682.5851 | 25% | 2682.5851 | 25% | 2682.5851 | 25% | 2682.5851 | 100% | 10730.3406
10.0 | AlVENARIA | 1911.96
|  |  | 100% | 1911.96 | [10 empty] | 100% | 1911.96
11.0 | DIVERSOS | 37634.676
[9 empty] | 34% | 12795.7898 | 34% | 12795.7898 | 32% | 12043.0963 | 100% | 37634.676
12.0 | HIDROSSANITARIO | 243.04
[11 empty] | 50% | 121.52 | 50% | 121.52 | 100% | 243.04
13.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 2392.11
[13 empty] | 100% | 2392.11 | 100% | 2392.11
14.0 | COBERTA | 89002.62
|  |  | 33% | 29370.8646 | 33% | 29370.8646 | 34% | 30260.8908 | [6 empty] | 100% | 89002.62
15.0 | INSTALAÇÃO DE LOGICA | 28547.6
[9 empty] | 33% | 9420.708 | 33% | 9420.708 | 34% | 9706.184 | 100% | 28547.6
CUSTO DA OBRA |  | 359427.6889 | 16.97% | 60987.5889 | 17.52% | 62979.3913 | 18.52% | 66552.0027 | 16.28% | 58507.6097 | 16.47% | 59195.5856 | 14.25% | 51205.5107
BDI (27,00%) |  | 97045.476 |  | 16466.649 |  | 17004.4357 |  | 17969.0407 |  | 15797.0546 |  | 15982.8081 |  | 13825.4879
VALOR MENSAL |  | 456473.1649 |  | 77454.2379 |  | 79983.827 |  | 84521.0434 |  | 74304.6643 |  | 75178.3937 |  | 65030.9986
VALOR ACUMULADO |  |  | 16.97% | 77454.2379 | 34.49% | 157438.0649 | 53.01% | 241959.1082 | 69.28% | 316263.7726 | 85.75% | 391442.1663 | 100% | 456473.1649
José Cleyton Farias de Mendonça
Engenheiro DAOSE/GPOS/SINFRA/UFAL
CREA Nº 020993417-4
Maceió, ____ de ______________ de______

## INSTALAÇÃO DE LÓGICA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA REFORMA DAS SALAS DOS PROFESSORES NA ESENFAR
15.0 | INSTALAÇÃO DE LÓGICA | FONTE | CÓDIGO | Unidade | Quant | Custo Unit | Custo Total
15.1 | Serviços de Lançamento, Crimpagem, Conectorização e fornecimentos de Ponto de Rede (Cabo U/UTP CMR - Categoria 6, 1 Conector RJ-45 U/UTP Fêmea – CAT.6, Identificação e Acessórios) - Até 30 m. | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | un | 24 | 290 | 6960
15.2 | Serviço de instalação e fornecimento de Patch Panel 24 Portas UTP Não Gerenciável angular descarregado com capacidade para até 24 conectores RJ-45 categoria 6 ou 6A. | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | un | 1 | 1700 | 1700
15.3 | Serviço de instalação e fornecimento de Patch Cord flexível Patch Cord 1,50 metros categoria 6. | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | un | 24 | 39.9 | 957.6
15.4 | Serviço de instalação e fornecimento de canaletas para Infraestrutura de Pontos de Rede de 20x10 mm e acessórios. Preço de instalação do metro linear. | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | m | 40 | 20 | 800
15.5 | Serviço de instalação e fornecimento de Eletrocalhas Perfuradas para Infra de Pontos de Rede de 100 x 100 mm e acessórios. Preço de instalação do metro linear. | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | m | 17 | 60 | 1020
15.6 | Serviço de Certificação cabos UTP em pontos de redes. Preço por ponto. | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | un | 24 | 30 | 720
15.7 | Serviços de Lançamento e fornecimento de Cabo Óptico Multimodo Indoor/Outdoor OM3-12 fibras | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | m | 50 | 32 | 1600
15.8 | Serviços de fusão de Fibras ópticas | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | un | 4 | 165 | 660
15.9 | Serviço de instalação e fornecimento de Distribuidor Interno Óptico para 12 fibras ópticas padrão 19 polegadas com 1RU de altura. Pigtail, Kit G2 1U + Serviço | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | un | 1 | 3900 | 3900
15.10 | Conversor de Mídia 10/100/1000 Mbps RJ-45 para 1000 Base-SX, Multimodo SC. | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | un | 2 | 3500 | 7000
15.11 | Serviço de instalação e fornecimento de Cordão Óptico Duplex LC com 1 metro de comprimento SM/MM . | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | un | 2 | 460 | 920
15.12 | Serviço de instalação e fornecimento de Extensão Duplex LC com 1 metro de comprimento SM/MM. | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | un | 2 | 460 | 920
15.13 | Rack 12U x 650 x 600 | MARINHA DO BRASIL 009/2013 | PREGÃO ELETRONICO 005/2013 | un | 1 | 1390 | 1390
TOTAL | [6 empty] | 28547.6
Maceió, ____ de ______________ de______