ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

TOMADA DE PREÇO 07/2014/SINFRA/UFAL

- OBJETO

O objeto da presente licitação é a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONCLUSÃO DA SUBSEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ÁREAS DEGRADADAS – CRAD NO CAMPUS A. C. SIMÕES E DA SUBSEDE E LABORATÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIAS DE ÁREAS DEGRADADAS – CRAD NO CAMPUS ARAPIRACA, AMBOS PERTENCENTES À UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS – UFAL”.

- JUSTIFICATIVAS

  - DA OBRA

Os Centros de Referencia em Recuperação de Áreas Degradadas do São Francisco (CRAD) fazem parte das ações do Plano de Desenvolvimento Florestal Sustentável da Bacia do Rio São Francisco (PDF – São Francisco), sob responsabilidade do Programa Nacional de Florestas (PNF), com colaboração da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF) e Ministério do Meio Ambiente (MMA). É parte do Programa de Revitalização da Bacia do Rio São Francisco, cuja ação proposta servirá para nortear ações integradas em todos os componentes de vegetação e unidades da Bacia Hidrográfica.

Há, atualmente, quatro CRADs, distribuídos na Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Uma em Arcos/MG no alto São Francisco (CRAD-UFLA), uma em Paracatu/MG no médio São Francisco (CRAD-UnB/UFLA/IEF-MG), uma em Petrolina/PE no sub-médio do SF (UNIVASF) e a quarta em Maceió/Arapiraca no baixo SF (CRAD-UFAL/UFS).

O CRAD-UFAL/UFS é um centro de pesquisa e extensão que envolve pesquisadores da Universidade Federal de Alagoas e da Universidade Federal de Sergipe, e atua em duas áreas, zona da mata e agreste com suporte de um laboratório de ecologia. No entanto, é o único CRAD que ainda não tem suas sub-sedes implantadas. Suas obras, tanto das sub-sedes quanto do laboratório de ecologia (integrante do CRAD-UFAL/UFS), estavam sendo construidas pela Empresa MIRAMAR que ficou negativada no SICAF e ficou impossibilitada de renovar o contrato para concluir as referidas obras.

Justifica-se, desta forma, a OBRA DE conclusão do CRAD-UFAL/UFS, atuando em projetos de Recuperação de áreas degradas, desenvolvendo pesquisa e promovendo a formação de pessoas.

  - MODALIDADE, TIPO E REGIME DE EXECUÇÃO.

A lei nº 8.666/93 estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, se estendendo as suas autarquias, à exemplo da Universidade Federal de Alagoas - UFAL.

No caso dos autos, trata-se da contratação de empresa de engenharia para reforma, o que, segundo a interpretação conjunto dos artigos 2º, 3º e 6º, inciso I, do aludido diploma legal, deve ocorrer por meio de processo licitatório prévio.

Definida a exigência de processo licitatório na contratação de obras pelas Autarquias Federais, a Lei 8.666/93 estabeleceu as modalidades de licitações, cuja escolha deve ser realizada de acordo com o valor estimado da contratação, nos limites previstos em seu artigo 23 abaixo transcrito:

Art. 23.  As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contratação:

I - para obras e serviços de engenharia: (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

a) convite - até R$ 150.000,00 (cento e cinqüenta mil reais); (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

b) tomada de preços - até R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);  (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

c) concorrência: acima de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais);  (Redação dada pela Lei nº 9.648, de 1998)

Com efeito, considerando que o valor da contratação foi estimada em R$ 650.500,27 (seiscentos e cinquenta mil, quinhentos reais e vinte e sete centavos), adota-se a modalidade Tomada de Preço para a presente licitação.

Quanto ao tipo de licitação, este será o de menor preço sob o regime de empreitada por preço global, tendo em vista que se pretende contratar a execução da obra por preço certo e global, tendo como critério de julgamento o menor preço apresentado.

  - DA DIVISÃO EM LOTES OU DA UNIFICAÇÃO DAS OBRAS EM UM ITEM ÚNICO

As obras serão constituídas por dois lotes, sendo estes representados a seguir:

- Primeiro Lote (Lote 1) é constituído pela obra de conclusão da Subesede do CRAD, situado no Campus A. C. Simões, sede da Universidade Federal de Alagoas – UFAL. O valor total deste lote é de R$ 230.243,00 (duzentos e trinta mil e duzentos e quarenta e três reais).

- O segundo Lote (Lote 2) é constituído pela obra de conclusão do Laboratório de Ecologia e da Subsede do Centro de Referência em Áreas Degradadas – CRAD, situado no Campus Arapiraca – UFAL. O valor total deste lote é de R$ 420.257,27 (quatrocentos e vinte mil, duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos).

- CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO TÉCNICA (OPERACIONAL E PROFISSIONAL)

  - Critérios técnicos profissionais:

Critérios técnicos profissionais para o Lote 1:

- Execução de Piso em granilite;

- Execução de Piso em cimentado liso desempenado.

Critérios técnicos profissionais para o lote 2:

- Execução de concreto armado;

- Execução de Revestimento em casquilho cerâmico;

- Execução de Piso em granilite;

- Execução de grade de ferro;

  - Critérios técnicos operacionais:

Critérios técnicos operacionais para o Lote 1:

- Execução de Piso em granilite, com quantitativo igual ou superior a 50 m2;

- Execução de Piso em cimentado liso desempenado, com quantitativo igual ou superior a 110 m2;

Critérios técnicos operacionais para o Lote 2:

- Execução de concreto armado, com quantitativo igual ou superior a 4,27 m3;

- Execução de Revestimento em casquilho cerâmico, com quantitativo igual ou superior a 33,71 m2;

- Execução de Piso em granilite, com quantitativo igual ou superior a 169,22 m2;

- Execução de grade de ferro, com quantitativo igual ou superior a 22,70 m2;

  - A escolha dos critérios profissionais e operacionais se justifica por um dos seguintes motivos: por se tratarem de serviços que demandam alto nível de qualidade técnica para serem realizados; por corresponderem, separadamente, mais de 4% do valor total da obra; por serem serviços que caso sejam mal executados podem vir a interferir na segurança e/ou funcionalidade dos ambientes que receberam a obra.

- CRITÉRIOS DE ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO

  - Com o intuito de facilitar o julgamento das propostas de preço e de ter uma uniformidade entre a proposta dos licitantes foram definidos critérios para organização da proposta de preços que estão presentes no ANEXO 01.

  - Não é necessário que o licitante apresente a curva ABC.

- ORÇAMENTO

  - O orçamento estimado foi elaborado com base no Projeto Básico e utilizou-se como base de referência de preços o SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) e o ORSE (Orçamentos de Obras de Sergipe) para estimar o valor das obras de conclusão do Galpão do CRAD – Campus A. C. Simões e do Laboratório e Galpão do CRAD – Campus Arapiraca Campus – UFAL. Informações detalhadas da metodologia adotada encontram-se no ANEXO 02.

  - O orçamento estimado da contratação estará disponível, a qualquer tempo, para os Órgãos de Controle Interno e Externo para consulta.

  - O percentual de BDI para as obras de conclusão do Galpão do CRAD no Campus A.C. Simões e do Galpão e Laboratório do CRAD no Campus Arapiraca da Universidade Federal de Alagoas será de 26,88% para os serviços de engenharia. O BDI será único, pois não existe fornecimento de materiais e equipamentos separados da mão de obra.

  - O percentual do BDI foi estabelecido de acordo com o Acórdão Nº 2622/2013 – TCU. O detalhamento dos percentuais adotados encontram-se no ANEXO 03.

  - O percentual da taxa dos Encargos Sociais foi estabelecido com base na tabela do SINAPI, conforme ANEXO 04.

- SUBCONTRATAÇÃO

  - Será admitida a subcontratação de 30% do objeto licitado se previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO, devendo a empresa indicada pela licitante contratada, antes do início da realização dos serviços, apresentar documentação que comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal, trabalhista e a qualificação técnica necessária, nos termos previstos neste Edital.

  - É vedada a subcontratação total dos serviços desta licitação.

  - A subcontratação de que trata o subitem 6.1 não exclui a responsabilidade do contratado perante UFAL quanto à qualidade técnica da obra ou do serviço prestado.

  - Será permitida a subcontratação de serviço que requeiram mão de obra especifica e especializada, são eles:

- Projetos complementares;

- Grade de ferro das janelas;

- Forro de gesso;

- Bancada em granito;

- Instalação de vidro temperado com ferragem;

- Piso em granilite;

- Rodapé em granilite.

- Estrutura de concreto armado para suporte de caixa d’água

  - Os itens para os quais será admitida à subcontratação foram definidos com base no mercado da construção civil local, ou seja, são itens usualmente subcontratados pelas empresas que prestam serviços para a UFAL. E o percentual de 35% foi definido com base na representação do custo destes itens em relação ao valor global do orçamento.

- DESCRIÇÃO DO OBJETO

  - O trabalho da empresa CONTRATADA consiste na execução das obras de conclusão do galpão do CRAD do Campus A. C. Simões e do Galpão e Laboratório do CRAD do Campus Arapiraca da Universidade Federal de Alagoas.

  - As atividades a serem realizadas pela empresa CONTRATADA deverão ser estruturadas nas atividades constantes no quadro 01.

| QUADRO 01 – ATIVIDADES A SEREM REALIZADAS POR CONTRATADA NA OBRA DE CONCLUSÃO DA SUBSEDE DO CRAD NO CAMPUS A. C. SIMÕES E DA SUBSEDE E DO LABORATÓRIO DO CRAD NO CAMPUS ARAPIRACA |  |
| --- | --- |
| 01 | CONCLUSÃO DA SUBSEDE DO CRAD NO CAMPUS A. C. SIMÕES |
| 02 | CONCLUSÃO DA SUBSEDE E DO LABORATÓRIO DO CRAD NO CAMPUS ARAPIRACA |

- DETALHAMENTO DO OBJETO

  - Os detalhamentos das atividades deste objeto deverão obedecer tanto aos preceitos do Projeto Básico (ANEXO A) que são documentos que compõem este Termo de Referência.

- PRAZO DE VIGÊNCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO

  - O prazo para execução dos serviços será de 120 (cento e vinte) dias, contados a partir da expedição da Ordem de Serviço Inicial.

  - O prazo de vigência do contrato será igual ao prazo de execução acrescido em 360 dias, ou seja, 480 dias. Essa dilatação é necessária para que seja cumprido prazo de emissão da ordem de serviço, recebimento provisório e definitivo, entre outros.

- CONDIÇÕES GERAIS DE ACEITE

  - A aceitação definitiva dos serviços se dará na sua conclusão e após a assinatura, pelas partes, do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

  - Três meses antes da assinatura do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, a obra será recebida provisoriamente, mediante a assinatura de termo próprio, oportunidade em que a CONTRATANTE verificará a conformidade da mesma com as especificações técnicas contidas no edital e seus anexos, devendo a CONTRATADA solucionar todas as pendências identificadas pela Fiscalização, sem ônus para a CONTRATANTE.

- CONDIÇÕES GERAIS DE PAGAMENTO

  - Somente serão efetuados os pagamentos referentes aos serviços efetivamente executados e medidos, depois de cumpridas todas as exigências contratuais.

  - A Contratante terá o prazo de 7 (sete) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela Contratada, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados, inclusive quanto à obrigação de utilização de produtos e subprodutos florestais de comprovada procedência legal

  - Após a aprovação, a Contratada emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, acompanhada da planilha de medição de serviços e de memória de cálculo detalhada.

  - O prazo para pagamento será de 20 (vinte) dias, contados a partir da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, acompanhada dos demais documentos comprobatórios do cumprimento das obrigações da Contratada

  - Os pagamentos serão efetuados após a verificação da Regularidade Fiscal da CONTRATADA no SICAF e Regularidade Trabalhista, no sítio oficial correspondente, ou, no caso de ausência de cadastro no SICAF, após a comprovação da validade dos documentos de Regularidade Fiscal/ Certidão Negativa ou Positiva com Efeito de Negativa.

- ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO

  - Os preços contratuais serão reajustados no prazo de 12 (doze) meses, a contar do mês do orçamento referencial da UFAL preestabelecido no edital, pela variação de índices nacionais, calculados pela Fundação Getúlio Vargas - FGV, e publicados na seção de Índices Econômicos da Revista "Conjuntura Econômica", por meio de fórmula definida no contrato.

- MULTA

  - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará a Contratada, após regular processo administrativo, à penalidade de:

- Multa moratória de até 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da contratação, até o limite de dias estabelecido pelo cronograma físico-financeiro.

    - A aplicação da multa moratória não impede que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções cabíveis.

  - A inexecução total ou parcial do contrato, ou o descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Edital e no contrato, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às penalidades de:

- Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem prejuízos significativos ao objeto da contratação;

- Multa compensatória de até 5% (cinco por cento) sobre o valor total da contratação;

- Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS pelo prazo de até dois anos;

- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da penalidade de suspensão do subitem anterior.

    - A recusa injustificada da Adjudicatária em assinar o Contrato, após devidamente convocada, dentro do prazo estabelecido pela Administração, equivale à inexecução total do contrato, sujeitando-a às penalidades acima estabelecidas.

    - A aplicação de qualquer penalidade não exclui a aplicação da multa.

  - Também ficam sujeitas às penalidades de suspensão de licitar e impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razão do contrato decorrente desta licitação:

    - Tenham sofrido condenações definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;

    - Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

    - Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.

  - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

  - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

  - As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente.

    - Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.

  - As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

  - As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso das multas, cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

- GARANTIAS E SEGUROS

  - Será exigida a prestação de garantia pela Contratada, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, a ser comprovada no prazo de 10 (dez) dias a partir da data da celebração do contrato, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, inclusive rescisão contratual.

  - A garantia poderá ser prestada nas seguintes modalidades:

- Caução em dinheiro ou títulos da dívida pública;

- Seguro-garantia; ou

- Fiança bancária.

    - Não será aceita a prestação de garantia que não cubra todos os riscos ou prejuízos eventualmente decorrentes da execução do contrato, tais como a responsabilidade por multas e obrigações trabalhistas, previdenciárias ou sociais.

    - Caso o valor global da proposta da Adjudicatária seja inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alíneas “a” e “b” do § 1º do artigo 48 da Lei n° 8.666, de 1993, será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia adicional, igual à diferença entre o menor valor referido no citado dispositivo legal e o valor da correspondente proposta.

  - No caso de caução em dinheiro, o depósito deverá ser efetuado na Caixa Econômica Federal, mediante depósito identificado a crédito da Contratante.

  - Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

  - A garantia, se prestada na forma de fiança bancária ou seguro-garantia, deverá ter validade durante a vigência do contrato.

  - No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.

  - No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

  - Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela Contratante, para compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da Contratada, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da data em que tiver sido notificada.

  - Após a execução do contrato, constatado o regular cumprimento de todas as obrigações a cargo da Contratada, a garantia por ela prestada será liberada ou restituída e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente, deduzidos eventuais valores devidos à Contratante.

Maceió-AL, 20 de agosto de 2014

NÉLIA HENRIQUE CALLADO

Superintendente de Infraestrutura – UFAL

AMAURY TEIXEIRA CAVALCANTE

Gerente da GPOS/SINFRA/UFAL

DIOGO HENRIQUE SOUZA FERRAZ

Chefe da DAOSE/GPOS/SINFRA/UFAL

LEONARDO LOPES DE AZEREDO VIEIRA

Engenheira Civil da DAOSE/GPOS/SINFRA/UFAL

RATIFICADO EM: ___/____/_____

EURICO DE BARROS LOBO FILHO

Reitor