## Área 01
ÁREA 1
Local | Serviços
| Demolição/Retirada divisórias | Largura | Altura |  | und | Total
Malacologia | Divisória 1 | 3.94 | 2.2 |  | m² | 8.668
Malacologia | Divisória 2 | 9.97 | 2.2 |  | m² | 21.934
Malacologia | Divisória 3 | 1.38 | 2.2 |  | m² | 3.036
Palentologia | Divisória 1 | 9.31 | 2.2 |  | m² | 20.482
Palentologia | Divisória 2 | 9.31 | 2.2 |  | m² | 20.482
Palentologia | Divisória 3 | 3.18 | 2.2 |  | m² | 6.996
Palentologia | Divisória 4 | 1.5 | 2.2 |  | m² | 3.3
Palentologia | Divisória 5 | 1.5 | 2.2 |  | m² | 3.3
Palentologia | Divisória 6 | 4.34 | 2.2 |  | m² | 9.548
Palentologia | Divisória 7 | 4.34 | 2.2 |  | m² | 9.548
Herpetologia | Divisória 1 | 5.65 | 2.2 |  | m² | 12.43
Herpetologia | Divisória 2 | 4.26 | 2.2 |  | m² | 9.372
Herpetologia | Divisória 3 | 1.47 | 2.2 |  | m² | 3.234
Herpetologia | Divisória 4 | 4.32 | 2.2 |  | m² | 9.504
Herpetologia | Divisória 5 | 2.8 | 2.2 |  | m² | 6.16
Herpetologia | Divisória 6 | 3.15 | 2.2 |  | m² | 6.93
Herpetologia | Divisória 7 | 8.5 | 2.2 |  | m² | 18.7
Herpetologia | Divisória 8 | 7.48 | 2.2 |  | m² | 16.456
TOTAL | [5 empty] | 190.08
| Demolição/Retirada balcões | Largura | Comp. |  | und | Total
Palentologia | Balcão 1 | 0.6 | 1.4 |  | m² | 0.84
Herpetologia | Balcão 2 | 0.6 | 1.4 |  | m² | 0.84
TOTAL | [5 empty] | 1.68
| Div. Naval 2,20m - 35mm | Largura | Altura |  | und | Total
Malacologia | Divisória 1 | 3.84 | 2.2 |  | m² | 8.448
Herpetologia | Divisória 1 | 3.66 | 2.2 |  | m² | 8.052
Herpetologia | Divisória 2 | 2.03 | 2.2 |  | m² | 4.466
Herpetologia | Divisória 3 | 2.28 | 2.2 |  | m² | 5.016
TOTAL | [5 empty] | 25.982
| Div. Naval 3,77m - 35mm - CEGA | Largura | Altura |  | und | Total
Malacologia | Divisória 1 | 2.52 | 3.77 |  | m² | 9.5004
Malacologia | Divisória 2 | 4.48 | 3.77 |  | m² | 16.8896
Malacologia | Divisória 3 | 6.13 | 3.77 |  | m² | 23.1101
Palentologia | Divisória 1 | 9.31 | 3.77 |  | m² | 35.0987
Palentologia | Divisória 2 | 9.31 | 3.77 |  | m² | 35.0987
Palentologia | Divisória 3 | 4.48 | 3.77 |  | m² | 16.8896
Palentologia | Divisória 4 | 4.48 | 3.77 |  | m² | 16.8896
Herpetologia | Divisória 1 | 10.5 | 3.77 |  | m² | 39.585
Herpetologia | Divisória 2 | 2.98 | 3.77 |  | m² | 11.2346
Herpetologia | Divisória 3 | 5.63 | 3.77 |  | m² | 21.2251
TOTAL | [5 empty] | 225.5214
| Div. Naval 3,77m - 35mm - C/ VIDRO | Largura | Altura |  | und | Total
Herpetologia | Divisória 1 | 4.31 | 3.77 |  | m² | 16.2487
TOTAL | [5 empty] | 16.2487
| Pontos de Tomada (2P+T) |  |  |  | und | Total
Malacologia | Tomada baixa |  |  |  | und | 10
| Tomada média |  |  |  | und | 11
| Tomada alta |  |  |  | und | 4
Palentologia | Tomada baixa |  |  |  | und | 7
| Tomada média |  |  |  | und | 10
| Tomada alta |  |  |  | und | 0
Herpetologia | Tomada baixa |  |  |  | und | 21
| Tomada média |  |  |  | und | 13
| Tomada alta |  |  |  | und | 7
TOTAL | [5 empty] | 83
| Pontos de Ar Condicionado |  |  |  | und | Total
Malacologia | Ponto de ar |  |  |  | und | 4
Palentologia | Ponto de ar |  |  |  | und | 5
Herpetologia | Ponto de ar |  |  |  | und | 5
TOTAL | [5 empty] | 14
| Pontos de Lógica |  |  |  | und | Total
Malacologia | Ponto de lógica |  |  |  | und | 3
Palentologia | Ponto de lógica |  |  |  | und | 4
Herpetologia | Ponto de lógica |  |  |  | und | 4
11
| Pontos de telefone |  |  |  | und | Total
Malacologia | Ponto de telefone |  |  |  | und | 1
Palentologia | Ponto de telefone |  |  |  | und | 3
Herpetologia | Ponto de telefone |  |  |  | und | 3
TOTAL | [5 empty] | 7
| Pontos de interruptor S1 |  |  |  | und | Total
Malacologia | Ponto de interruptor S1 |  |  |  | und | 4
Palentologia | Ponto de interruptor S1 |  |  |  | und | 3
Herpetologia | Ponto de interruptor S1 |  |  |  | und | 4
TOTAL | [5 empty] | 11
| Pontos de interruptor S2 |  |  |  | und | Total
Malacologia | Ponto de interruptor S2 |  |  |  | und | 2
Palentologia | Ponto de interruptor S2 |  |  |  | und | 1
Herpetologia | Ponto de interruptor S2 |  |  |  | und | 3
TOTAL | [5 empty] | 6
| Luminária 2x40w |  |  |  | und | Total
Malacologia | Luminária 2x40w |  |  |  | und | 22
Palentologia | Luminária 2x40w |  |  |  | und | 23
Herpetologia | Luminária 2x40w |  |  |  | und | 21
TOTAL | [5 empty] | 66
| Pintura | Largura | Altura | Desc. | und | Total
Malacologia | Paredes 1 | 40.6 | 3.77 | 13.5 | m² | 139.562
Malacologia | Paredes 2 | 25.12 | 3.77 | 2.95 | m² | 91.7524
Malacologia | Paredes 3 | 12.6 | 3.77 | 6.087 | m² | 41.415
Palentologia | Parede | 48.9 | 3.77 | 14.31 | m² | 170.043
Hepertologia | Parede | 49.49 | 3.77 | 11.31 | m² | 175.2673
TOTAL | [5 empty] | 618.0397

## Área 02
ÁREA 2
Local | Serviços
| Demolição rampa em concreto | Largura | Comp. |  | und | Total
Acesso ao WC | Rampa I | 1 | 1.88 |  | m² | 1.88
Acesso ao WC | Rampa II | 1 | 1.88 |  | m² | 1.88
TOTAL | [5 empty] | 3.76
| Recup./Verif. de Alvenaria Estrutural | Largura | Altura | Desc. | und | Total
Lavatório (F) | Parede 1 | 3.8 | 3.23 | 2.1 | m² | 10.174
| Parede 2 | 0.73 | 2.5 |  | m² | 1.825
| Parede 3 | 2.02 | 2.5 |  | m² | 5.05
| Parede 4 | 2.85 | 3.23 |  | m² | 9.2055
| Parede 5 | 1.8 | 2.5 |  | m² | 4.5
Box Chuv. 1 (F) | Parede 1 | 2.23 | 2.5 |  | m² | 5.575
| Parede 2 | 2.98 | 3.23 |  | m² | 9.6254
| Parede 3 | 1.39 | 3.23 |  | m² | 4.4897
| Parede 4 | 1.39 | 3.23 |  | m² | 4.4897
Box Chuv. 2 (F) | Parede 1 | 1.73 | 3.23 |  | m² | 5.5879
| Parede 2 | 1.73 | 3.23 |  | m² | 5.5879
| Parede 3 | 0.78 | 2.5 |  | m² | 1.95
| Parede 4 | 1.38 | 3.23 |  | m² | 4.4574
Box Def. (F) | Parede 1 | 2.01 | 3.23 |  | m² | 6.4923
| Parede 2 | 2.01 | 3.23 |  | m² | 6.4923
| Parede 3 | 1.78 | 2.5 |  | m² | 4.45
| Parede 4 | 2.67 | 2.5 |  | m² | 6.675
Box 1, 2 e 3 (F) | Parede 1 | 6.06 | 2.5 |  | m² | 15.15
| Parede 2 | 2.55 | 2.5 |  | m² | 6.375
| Parede 3 | 6.06 | 3.23 |  | m² | 19.5738
| Parede 4 | 0.75 | 2.5 |  | m² | 1.875
Hall (F) | Parede 1 | 0.34 | 2.5 |  | m² | 0.85
| Parede 2 | 1.2 | 2.5 |  | m² | 3
| Parede 3 | 2.6 | 3.23 |  | m² | 8.398
Lavatório (M) | Parede 1 | 2.7 | 3.23 | 2.1 | m² | 6.621
| Parede 2 | 1.65 | 2.5 |  | m² | 4.125
| Parede 3 | 2.66 | 3.23 |  | m² | 8.5918
| Parede 4 | 2.66 | 3.23 |  | m² | 8.5918
Box Chuv. 1 (M) | Parede 1 | 0.89 | 3.23 |  | m² | 2.8747
| Parede 2 | 0.29 | 2.5 |  | m² | 0.725
| Parede 3 | 1.38 | 3.23 |  | m² | 4.4574
| Parede 4 | 1.38 | 3.23 |  | m² | 4.4574
Box Def. (M) | Parede 1 | 1.64 | 2.5 |  | m² | 4.1
| Parede 2 | 2.54 | 3.23 |  | m² | 8.2042
| Parede 3 | 1.54 | 2.5 |  | m² | 3.85
| Parede 4 | 1.54 | 2.5 |  | m² | 3.85
Box 1 (M) | Parede 1 | 0.22 | 2.5 |  | m² | 0.55
| Parede 2 | 0.82 | 3.23 |  | m² | 2.6486
| Parede 3 | 1.39 | 3.23 |  | m² | 4.4897
| Parede 4 | 1.39 | 2.5 |  | m² | 3.475
Box 2, 3 e 4 (M) | Parede 1 | 0.66 | 2.5 |  | m² | 1.65
| Parede 2 | 2.46 | 2.5 |  | m² | 6.15
| Parede 3 | 4.17 | 2.5 |  | m² | 10.425
| Parede 4 | 4.17 | 2.5 |  | m² | 10.425
Hall (M) | Parede 1 | 1.65 | 2.5 |  | m² | 4.125
| Parede 2 | 0.85 | 3.23 |  | m² | 2.7455
| Parede 3 | 2.17 | 3.23 |  | m² | 7.0091
| Parede 4 | 1.79 | 2.5 |  | m² | 4.475
| Parede 5 | 1.4 | 2.5 |  | m² | 3.5
| Parede 6 | 1.51 | 3.23 |  | m² | 4.8773
| Parede 7 | 1.53 | 2.5 |  | m² | 3.825
| Parede 8 | 2.89 | 2.5 |  | m² | 7.225
TOTAL | [5 empty] | 289.8924
| Rev./Limp. Revest. Cerêmico | Largura | Altura | Desc. | und | Total
Lavatório (F) | Parede 1 | 2.7 | 1.5 |  | m² | 4.05
| Parede 2 | 0.73 | 1.5 |  | m² | 1.095
| Parede 3 | 2.02 | 0.8 |  | m² | 1.616
| Parede 4 | 2.85 | 1.5 |  | m² | 4.275
| Parede 5 | 1.8 | 1.5 |  | m² | 2.7
Box Chuv. 1 (F) | Parede 1 | 2.23 | 1.5 |  | m² | 3.345
| Parede 2 | 2.98 | 1.5 |  | m² | 4.47
| Parede 3 | 1.39 | 1.5 |  | m² | 2.085
| Parede 4 | 1.39 | 1.5 |  | m² | 2.085
Box Chuv. 2 (F) | Parede 1 | 1.73 | 1.5 |  | m² | 2.595
| Parede 2 | 1.73 | 1.5 |  | m² | 2.595
| Parede 3 | 0.78 | 1.5 |  | m² | 1.17
| Parede 4 | 1.38 | 1.5 |  | m² | 2.07
Box Def. (F) | Parede 1 | 2.01 | 1.5 |  | m² | 3.015
| Parede 2 | 2.01 | 1.5 |  | m² | 3.015
| Parede 3 | 1.78 | 1.5 |  | m² | 2.67
| Parede 4 | 2.67 | 1.5 |  | m² | 4.005
Box 1, 2 e 3 (F) | Parede 1 | 6.06 | 1.5 |  | m² | 9.09
| Parede 2 | 6.06 | 1.5 |  | m² | 9.09
| Parede 3 | 2.55 | 1.5 |  | m² | 3.825
| Parede 4 | 0.75 | 1.5 |  | m² | 1.125
Hall (F) | Parede 1 | 0.34 | 1.5 |  | m² | 0.51
| Parede 2 | 1.2 | 1.5 |  | m² | 1.8
| Parede 3 | 2.6 | 1.5 |  | m² | 3.9
Lavatório (M) | Parede 1 | 2.7 | 1.5 |  | m² | 4.05
| Parede 2 | 1.65 | 1.5 |  | m² | 2.475
| Parede 3 | 2.67 | 0.8 |  | m² | 2.136
| Parede 4 | 2.67 | 1.5 |  | m² | 4.005
Box Chuv. 1 (M) | Parede 1 | 0.89 | 1.5 |  | m² | 1.335
| Parede 2 | 0.29 | 1.5 |  | m² | 0.435
| Parede 3 | 1.38 | 1.5 |  | m² | 2.07
| Parede 4 | 1.38 | 1.5 |  | m² | 2.07
Box Def. (M) | Parede 1 | 1.64 | 1.5 |  | m² | 2.46
| Parede 2 | 2.54 | 1.5 |  | m² | 3.81
| Parede 3 | 1.54 | 1.5 |  | m² | 2.31
| Parede 4 | 1.54 | 1.5 |  | m² | 2.31
Box 1 (M) | Parede 1 | 0.22 | 1.5 |  | m² | 0.33
| Parede 2 | 0.82 | 1.5 |  | m² | 1.23
| Parede 3 | 1.39 | 1.5 |  | m² | 2.085
| Parede 4 | 1.39 | 1.5 |  | m² | 2.085
Box 2, 3 e 4 (M) | Parede 1 | 0.66 | 1.5 |  | m² | 0.99
| Parede 2 | 2.46 | 1.5 |  | m² | 3.69
| Parede 3 | 4.17 | 1.5 |  | m² | 6.255
| Parede 4 | 4.17 | 1.5 |  | m² | 6.255
Hall (M) | Parede 1 | 1.65 | 1.5 |  | m² | 2.475
| Parede 2 | 0.85 | 1.5 |  | m² | 1.275
| Parede 3 | 2.17 | 1.5 |  | m² | 3.255
| Parede 4 | 1.79 | 1.5 |  | m² | 2.685
| Parede 5 | 1.4 | 1.5 |  | m² | 2.1
| Parede 6 | 1.51 | 1.5 |  | m² | 2.265
| Parede 7 | 1.53 | 1.5 |  | m² | 2.295
| Parede 8 | 2.89 | 1.5 |  | m² | 4.335
TOTAL | [5 empty] | 149.267
| Pontos de tomada |  |  |  | und | Total
Wc feminino | Ponto de tomada baixa |  |  |  | und | 1
Wc masculino | Ponto de tomada baixa |  |  |  | und | 1
TOTAL | [5 empty] | 2
| Pontos de interruptor S1 |  |  |  | und | Total
Lavatório (F) | Ponto de interruptor S1 |  |  |  | und | 1
Lavatório (M) | Ponto de interruptor S1 |  |  |  | und | 1
TOTAL | [5 empty] | 2
| Luminária 2x40w |  |  |  | und | Total
Wc feminino | Luminária 2x40w |  |  |  | und | 4
Wc masculino | Luminária 2x40w |  |  |  | und | 4
TOTAL | [5 empty] | 8
| Pintura | Largura | Altura | Desc. | und | Total
Acesso ao WC |  | 16.86 | 3.23 | 4.2 | m² | 50.2578
Lavatório (F) | Parede 1 | 3.8 | 1.73 |  | m² | 6.574
| Parede 2 | 0.73 | 1 |  | m² | 0.73
| Parede 3 | 2.02 | 1 |  | m² | 2.02
| Parede 4 | 2.85 | 1.73 |  | m² | 4.9305
| Parede 5 | 1.8 | 1.73 |  | m² | 3.114
Box Chuv. 1 (F) | Parede 1 | 2.23 | 1 |  | m² | 2.23
| Parede 2 | 2.98 | 1.73 |  | m² | 5.1554
| Parede 3 | 1.39 | 1.73 |  | m² | 2.4047
| Parede 4 | 1.39 | 1 |  | m² | 1.39
Box Chuv. 2 (F) | Parede 1 | 1.73 | 1.73 |  | m² | 2.9929
| Parede 2 | 1.73 | 1.73 |  | m² | 2.9929
| Parede 3 | 0.78 | 1 |  | m² | 0.78
| Parede 4 | 1.38 | 1.73 |  | m² | 2.3874
Box Def. (F) | Parede 1 | 2.01 | 1.73 |  | m² | 3.4773
| Parede 2 | 2.01 | 1.73 |  | m² | 3.4773
| Parede 3 | 1.78 | 1.73 |  | m² | 3.0794
| Parede 4 | 2.67 | 1 |  | m² | 2.67
Box 1, 2 e 3 (F) | Parede 1 | 6.06 | 1 |  | m² | 6.06
| Parede 2 | 6.06 | 1 |  | m² | 6.06
| Parede 3 | 2.55 | 1.73 |  | m² | 4.4115
| Parede 4 | 0.75 | 1 |  | m² | 0.75
Hall (F) | Parede 1 | 0.34 | 1 |  | m² | 0.34
| Parede 2 | 1.2 | 1 |  | m² | 1.2
| Parede 3 | 2.6 | 1.73 |  | m² | 4.498
Lavatório (M) | Parede 1 | 2.7 | 1.73 |  | m² | 4.671
| Parede 2 | 1.65 | 1 |  | m² | 1.65
| Parede 3 | 2.66 | 1.73 |  | m² | 4.6018
| Parede 4 | 2.66 | 2.73 |  | m² | 7.2618
Box Chuv. 1 (M) | Parede 1 | 0.89 | 1.73 |  | m² | 1.5397
| Parede 2 | 0.29 | 1 |  | m² | 0.29
| Parede 3 | 1.38 | 1.73 |  | m² | 2.3874
| Parede 4 | 1.38 | 1 |  | m² | 1.38
Box Def. (M) | Parede 1 | 1.64 | 1 |  | m² | 1.64
| Parede 2 | 2.54 | 1.73 |  | m² | 4.3942
| Parede 3 | 1.54 | 1 |  | m² | 1.54
| Parede 4 | 1.54 | 1.73 |  | m² | 2.6642
Box 1 (M) | Parede 1 | 0.22 | 1 |  | m² | 0.22
| Parede 2 | 0.82 | 1.73 |  | m² | 1.4186
| Parede 3 | 1.39 | 1 |  | m² | 1.39
| Parede 4 | 1.39 | 1 |  | m² | 1.39
Box 2, 3 e 4 (M) | Parede 1 | 0.66 | 1 |  | m² | 0.66
| Parede 2 | 2.46 | 1.73 |  | m² | 4.2558
| Parede 3 | 4.17 | 1 |  | m² | 4.17
| Parede 4 | 4.17 | 1 |  | m² | 4.17
Hall (M) | Parede 1 | 1.65 | 1 |  | m² | 1.65
| Parede 2 | 0.85 | 1.73 |  | m² | 1.4705
| Parede 3 | 2.17 | 1 |  | m² | 2.17
| Parede 4 | 1.79 | 1 |  | m² | 1.79
| Parede 5 | 1.4 | 1 |  | m² | 1.4
| Parede 6 | 1.51 | 1.73 |  | m² | 2.6123
| Parede 7 | 1.53 | 1 |  | m² | 1.53
| Parede 8 | 2.89 | 1.73 |  | m² | 4.9997
0
TOTAL | [5 empty] | 193.3001
| Forro de pvc | Área |  |  | und | Total
Wc feminino |  | 32.67 |  |  | m² | 32.67
Wc masculino |  | 32.57 |  |  | m² | 32.57
TOTAL | [5 empty] | 65.24

## Área 03
ÁREA 3
Local | Serviços
| Demolição/Retirada divisórias | Largura | Altura |  | und | Total
Sala s/nome | Divisória 1 | 1.63 | 2.2 |  | m² | 3.586
Sala s/nome | Divisória 2 | 1.2 | 2.2 |  | m² | 2.64
Invertebrados | Divisória 1 | 8 | 2.2 |  | m² | 17.6
Invertebrados | Divisória 2 | 1.2 | 2.2 |  | m² | 2.64
Invertebrados | Divisória 3 | 1.86 | 2.2 |  | m² | 4.092
Invertebrados | Divisória 4 | 3.54 | 2.2 |  | m² | 7.788
Ornitologia | Divisória 1 | 1.56 | 2.2 |  | m² | 3.432
Ornitologia | Divisória 2 | 2.81 | 2.2 |  | m² | 6.182
Mastozoologia | Divisória 1 | 6.66 | 2.2 |  | m² | 14.652
Mastozoologia | Divisória 2 | 4.8 | 2.2 |  | m² | 10.56
Mastozoologia | Divisória 3 | 3.63 | 2.2 |  | m² | 7.986
Mastozoologia | Divisória 4 | 4.49 | 2.2 |  | m² | 9.878
Botânica | Divisória 1 | 3.6 | 2.2 |  | m² | 7.92
TOTAL | [5 empty] | 98.956
| Demolição/Retirada balcões | Largura | Comp. |  | und | Total
Invertebrados | Balcão 1 | 0.6 | 1.8 |  | m² | 1.08
Ornitologia | Balcão 1 | 0.6 | 3 |  | m² | 1.8
Ornitologia | Balcão 2 | 0.55 | 0.55 |  | m² | 0.3025
Lab. Botânica | Balcão 1 | 0.72 | 0.52 |  | m² | 0.3744
TOTAL | [5 empty] | 3.5569
| Div. Naval 2,00m - 35mm c/ Vidro | Largura | Altura |  | und | Total
| Divisória 1 | 1.58 | 2 |  | m² | 3.16
Ornitologia | Divisória 2 | 3 | 2 |  | m² | 6
Ornitologia | Divisória 3 | 4.71 | 2 |  | m² | 9.42
Botânica | Divisória 1 | 1.09 | 2 |  | m² | 2.18
TOTAL | [5 empty] | 20.76
| Div. Naval 2,50m - 35mm - CEGA | Largura | Altura |  | und | Total
Mastozoologia | Divisória 1 | 5.06 | 2.5 |  | m² | 12.65
Mastozoologia | Divisória 2 | 5.03 | 2.5 |  | m² | 12.575
Mastozoologia | Divisória 3 | 4.06 | 2.5 |  | m² | 10.15
Mastozoologia | Divisória 4 | 4.11 | 2.5 |  | m² | 10.275
Botânica | Divisória 1 | 5.04 | 2.5 |  | m² | 12.6
Botânica | Divisória 2 | 5.01 | 2.5 |  | m² | 12.525
Botânica | Divisória 3 | 1.85 | 2.5 |  | m² | 4.625
Botânica | Divisória 4 | 5.85 | 2.5 |  | m² | 14.625
Botânica | Divisória 5 | 5.25 | 2.5 |  | m² | 13.125
TOTAL | [5 empty] | 103.15
| Div. Naval 2,74m - 35mm - c/ vidro | Largura | Altura |  | und | Total
Ornitologia | Divisória 1 | 1.42 | 2.74 |  | m² | 3.8908
Ornitologia | Divisória 2 | 5 | 2.74 |  | m² | 13.7
Ornitologia | Divisória 3 | 3.36 | 2.74 |  | m² | 9.2064
Ornitologia | Divisória 4 | 1.24 | 2.74 |  | m² | 3.3976
[5 empty] | m² | 0
Mastozoologia | Divisória 1 | 4.06 | 2.74 |  | m² | 11.1244
TOTAL | [5 empty] | 41.3192
| Pontos de Tomada (2P+T) |  |  |  | und | Total
Sala s/nome | Tomada baixa |  |  |  | und | 7
Sala s/nome | Tomada média |  |  |  | und | 2
Invertebrados | Tomada baixa |  |  |  | und | 4
Invertebrados | Tomada média |  |  |  | und | 6
Ornitologia | Tomada média |  |  |  | und | 23
Ornitologia | Tomada alta |  |  |  | und | 4
Mastozoologia | Tomada média |  |  |  | und | 17
Mastozoologia | Tomada alta |  |  |  | und | 5
Taxidermia | Tomada alta |  |  |  | und | 1
Ictiologia | Tomada média |  |  |  | und | 1
Ictiologia | Tomada alta |  |  |  | und | 2
Botânica | Tomada baixa |  |  |  | und | 3
Botânica | Tomada média |  |  |  | und | 15
Botânica | Tomada alta |  |  |  | und | 5
Lab. Botânica | Tomada média |  |  |  | und | 3
Lab. Botânica | Tomada alta |  |  |  | und | 2
TOTAL | [5 empty] | 100
| Pontos de Ar Condicionado |  |  |  | und | Total
Mastozoologia | Ponto de ar |  |  |  | und | 1
Ictologia | Ponto de ar |  |  |  | und | 1
Botânica | Ponto de ar |  |  |  | und | 2
TOTAL | [5 empty] | 4
| Pontos de Lógica |  |  |  | und | Total
Sala s/nome | Ponto de lógica |  |  |  | und | 1
Invertebrados | Ponto de lógica |  |  |  | und | 1
Ornitologia | Ponto de lógica |  |  |  | und | 4
Mastozoologia | Ponto de lógica |  |  |  | und | 4
Botânica | Ponto de lógica |  |  |  | und | 4
Lab. Botânica | Ponto de lógica |  |  |  | und | 1
TOTAL | [5 empty] | 15
| Pontos de telefone |  |  |  | und | Total
Ornitologia | Ponto de telefone |  |  |  | und | 1
Mastozoologia | Ponto de telefone |  |  |  | und | 2
Botânica | Ponto de telefone |  |  |  | und | 3
Lab. Botânica | Ponto de telefone |  |  |  | und | 1
TOTAL | [5 empty] | 7
| Pontos de interruptor S1 |  |  |  | und | Total
Ornitologia | Ponto de interruptor S1 |  |  |  | und | 1
TOTAL | [5 empty] | 1
| Pontos de interruptor S2 |  |  |  | und | Total
Sala s/nome | Ponto de interruptor S2 |  |  |  | und | 1
Invertebrados | Ponto de interruptor S2 |  |  |  | und | 1
Ornitologia | Ponto de interruptor S2 |  |  |  | und | 2
Mastozoologia | Ponto de interruptor S2 |  |  |  | und | 3
Botânica | Ponto de interruptor S2 |  |  |  | und | 4
Lab. Botânica | Ponto de interruptor S2 |  |  |  | und | 2
TOTAL | [5 empty] | 13
| Pontos de interruptor S3 |  |  |  | und | Total
Ornitologia | Ponto de interruptor S3 |  |  |  | und | 2
Mastozoologia | Ponto de interruptor S3 |  |  |  | und | 2
Taxidermia | Ponto de interruptor S3 |  |  |  | und | 1
Ictiologia | Ponto de interruptor S3 |  |  |  | und | 1
Botânica | Ponto de interruptor S3 |  |  |  | und | 2
TOTAL | [5 empty] | 8
| Luminária 2x40w |  |  |  | und | Total
Sala s/nome | Luminária 2x40w |  |  |  | und | 6
Invertebrados | Luminária 2x40w |  |  |  | und | 15
Ornitologia | Luminária 2x40w |  |  |  | und | 25
Mastozoologia | Luminária 2x40w |  |  |  | und | 26
Taxidermia | Luminária 2x40w |  |  |  | und | 18
Ictiologia | Luminária 2x40w |  |  |  | und | 15
Botânica | Luminária 2x40w |  |  |  | und | 27
Lab. Botânica | Luminária 2x40w |  |  |  | und | 6
TOTAL | [5 empty] | 138
| Pintura | Largura | Altura | Desc. | und | Total
Sala s/nome | Parede | 23.79 | 3.77 | 2.31 | m² | 87.3783
Invertebrados | Parede | 34.51 | 3.77 | 9.96 | m² | 120.1427
Ornitologia | Parede | 38.46 | 3.77 | 15.979 | m² | 129.0152
Mastozoologia | Parede | 35.84 | 3.77 | 10.903 | m² | 124.2138
Taxidermia | Parede | 45.01 | 3.77 | 5.683 | m² | 164.0047
Ictiologia | Parede | 30.53 | 3.77 | 5.404 | m² | 109.6941
Botânica | Parede | 43 | 3.77 | 7.602 | m² | 154.508
Lab. Botânica | Parede | 19.37 | 3.77 | 9.66 | m² | 63.3649
Acesso |  | 22.39 | 3.77 | 4.767 | m² | 79.6433
TOTAL | [5 empty] | 1031.965

## Orçamento
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - GERÊNCIA DE PROJETOS, OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA
ORÇAMENTO BÁSICO ESTIMATIVO PARA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CCBI PARA ACOMODAÇÃO DO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E AULAS DE ANATOMINA DO CURSO DE MEDICINA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
GERENCIA DE PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - GPOS
ORÇAMENTO BÁSICO ESTIMATIVO PARA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CCBI PARA ACOMODAÇÃO DO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E AULAS DE ANATOMINA DO CURSO DE MEDICINA.
ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | FONTE | CÓDIGO | UND | QUANT. | Custo UNIT. de Referência | Custo TOTAL de Referência | VARIAÇÃO ENTRE O Custo UNITÁRIO DE REFERÊNCIA E O Custo UNITÁRIO DA PROPOSTA (%) | CUSTO UNITÁRIO DA PROPOSTA | CUSTO TOTAL DA PROPOSTA | CUSTO POR ITEM DA PROPOSTA
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 5877.162 | 0% |  |  | 0 | 1.064%
1.1 | As built - Como construído | ORSE | 7325 | m2 | 2368.33 | 0.5 | 1184.165 | 0% |  | 0 |  | 0.2143%
1.2 | Projeto de combate a incêndio e pânico | ORSE | 7351 | m² | 2368.33 | 1.5 | 3552.495 | 0% |  |  |  | 0.6429%
1.3 | Placa De Obra Em Chapa De Aco Galvanizado | SINAPI | 74209/001 | m2 | 4.7 | 242.66 | 1140.502 | 0% |  | 0 |  | 0.2064%
2.0 | SERVIÇOS DE RETIRADA E DEMOLIÇÃO | [5 empty] | 7196.5593 | 0% |  |  | 0 | 1.302%
2.1 | Rampa de concreto | SINAPI | 73616 | m² | 0.47 | 141.43 | 66.4721 | 0% |  | 0 |  | 0.01203%
2.2 | Retirada de Divisórias | SINAPI | 72178 | m² | 289.11 | 14.7 | 4249.917 | 0% |  | 0 |  | 0.7691%
2.3 | Retirada de bancadas | ORSE | 8387 | m³ | 5.23 | 7.84 | 41.0032 | 0% |  | 0 |  | 0.007421%
2.4 | Retirada de aparelhos sanitários | SINAPI | 85333 | m² | 22 | 12.22 | 268.84 | 0% |  | 0 |  | 0.04865%
2.5 | Demolição de cerâmica | ORSE | 0022 | m² | 86.99 | 7.36 | 640.2464 | 0% |  | 0 |  | 0.1159%
2.6 | Demolição de azulejo 15x15 | ORSE | 0022 | m² | 4.32 | 7.36 | 31.7952 | 0% |  | 0 |  | 0.005754%
2.7 | Demolição de contra-piso | SINAPI | 73801/002 | m² | 72.49 | 14.46 | 1048.2054 | 0% |  | 0 |  | 0.1897%
2.8 | Demolição de reboco | ORSE | 0017 | m² | 124.85 | 3.2 | 399.52 | 0% |  | 0 |  | 0.0723%
2.9 | Demolição de reboco de teto | ORSE | 0017 | m² | 140.8 | 3.2 | 450.56 | 0% |  | 0 |  | 0.08154%
3.0 | SERVIÇOS DE REVISÃO E RECUPERAÇÃO | [5 empty] | 124504.4193 | 0% |  |  | 0 | 22.53%
3.1 | Revisão em cobertura com telha cer. tipo canal com 30% de reposição | ORSE | 0273 | m² | 2797.7 | 37.9 | 106032.83 | 0% |  | 0 |  | 19.19%
3.2 | Recuperação de fissura em alvenaria | ORSE | 04113 | m | 40.63 | 6.33 | 257.1879 | 0% |  | 0 |  | 0.04655%
3.3 | Recuperação do piso do Lab. de Botânica | composição | 1 | und | 1 | 1084.3 | 1084.3 | 0% |  | 0 |  | 0.1962%
3.4 | Revisão das esquadrias de madeira | ORSE | 01797 | m² | 294.18 | 58.23 | 17130.1014 | 0% |  | 0 |  | 3.1%
4.0 | ESTRUTURA | [5 empty] | 2028.4025 | 0% |  |  | 0 | 0.3671%
4.1 | Rampa de concreto | composição | 2 | und | 1 | 632.97 | 632.97 | 0% |  | 0 |  | 0.1146%
4.2 | Contrapiso e regularização | SINAPI | 87620 | m² | 72.49 | 19.25 | 1395.4325 | 0% |  | 0 |  | 0.2525%
5.0 | ESQUADRIA | [5 empty] | 23477.8281 | 0% |  |  | 0 | 4.249%
5.1 | Porta folha em compensado, (1,00x2,10)m, com maçaneta tipo alavanca | SINAPI | 73910/010 +84887 | und | 2 | 331.42 | 662.84 | 0% |  | 0 |  | 0.12%
5.2 | Porta folha em veneziana de alum., (0,90x1,60)m, com maçaneta tipo alavanca | SINAPI | 74071/02+ 84447 | und | 2 | 716.2532 | 1432.5064 | 0% |  | 0 |  | 0.2593%
5.3 | Porta folha em veneziana de alum., (0,60x1,60)m, com maçaneta tipo alavanca | SINAPI | 74071/02+ 84447 | und | 10 | 493.6388 | 4936.388 | 0% |  | 0 |  | 0.8934%
5.4 | Porta de madeira almofadada | ORSE | 08709 | m² | 3.56 | 186.09 | 662.4804 | 0% |  | 0 |  | 0.1199%
5.5 | Porta de ferro tipo veneziana | SINAPI | 73933/003 | m² | 1.68 | 210.92 | 354.3456 | 0% |  | 0 |  | 0.06413%
5.6 | Janela de madeira almofadada | SINAPI | 84847 | m² | 5 | 542.41 | 2712.05 | 0% |  | 0 |  | 0.4908%
5.7 | Janela de madeira tipo veneziana/vidro | SINAPI | 84846 | m² | 18.04 | 675.21 | 12180.7884 | 0% |  | 0 |  | 2.204%
5.8 | Vidro 4,00mm | SINAPI | 72117 | und | 1.2 | 69.82 | 83.784 | 0% |  | 0 |  | 0.01516%
5.9 | Fechamento em MDF 20mm, com laminado melamínico na cor branco gelo | composição | 3 | m² | 6.13 | 73.841 | 452.6453 | 0% |  | 0 |  | 0.08192%
6.0 | REVESTIMENTOS | [5 empty] | 6205.0045 | 0% |  |  | 0 | 1.123%
6.0 | Reboco de parede | SINAPI | 75481 | m² | 127.24 | 8.6 | 1094.264 | 0% |  | 0 |  | 0.198%
6.1 | Reboco de teto | SINAPI | 75481 | m² | 140.8 | 8.6 | 1210.88 | 0% |  | 0 |  | 0.2191%
6.2 | Piso cerâmico | SINAPI | 87246 | m² | 72.49 | 27.77 | 2013.0473 | 0% |  | 0 |  | 0.3643%
6.3 | Revestimento cerâmico 15x15 branco (paredes) | SINAPI | 87266 | m² | 18.82 | 30.46 | 573.2572 | 0% |  | 0 |  | 0.1037%
6.9 | Piso em taco de madeira, fixado c/ cola a base de pva | SINAPI | 84181 | m² | 20.55 | 63.92 | 1313.556 | 0% |  | 0 |  | 0.2377%
7.0 | DIVISORIA | [5 empty] | 49083.6149 | 0% |  |  | 0 | 8.883%
7.1 | Divisória naval (painel cego) e=40mm com perfis de aço | ORSE | 00176 | m² | 328.67 | 100.17 | 32922.8739 | 0% |  | 0 |  | 5.958%
7.2 | Divisória naval (painel com vidro) e=40mm com perfis de aço | ORSE | 04065 | m² | 104.3 | 114.67 | 11960.081 | 0% |  | 0 |  | 2.165%
7.3 | Porta divisória naval | ORSE | 04066 | m² | 27 | 155.58 | 4200.66 | 0% |  | 0 |  | 0.7602%
8.0 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [5 empty] | 2991.83 | 0% |  |  | 0
8.1 | Ponto de água fria | ORSE | 1200 | m² | 3 | 51.25 | 153.75 | 0% |  | 0 |  | 0.02783%
8.1 | Ponto de esgoto | ORSE | 1678 | m² | 49 | 57.92 | 2838.08 | 0% |  | 0 |  | 0.5136%
9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [5 empty] | 128473.14 | 0% |  |  | 0 | 23.25%
9.1 | Ponto de tomada hex. (2P+T) - 10A | ORSE | 3299 | und | 177 | 110.85 | 19620.45 | 0% |  | 0 |  | 3.551%
9.2 | Ponto de tomada hex. (2P+T) - 20A | ORSE | 3294 | und | 49 | 151.34 | 7415.66 | 0% |  | 0 |  | 1.342%
9.3 | Ponto de interruptor S1 | ORSE | 3277 | und | 35 | 102.74 | 3595.9 | 0% |  | 0 |  | 0.6508%
9.4 | Ponto de interruptor S2 | ORSE | 3279 | und | 18 | 105.94 | 1906.92 | 0% |  | 0 |  | 0.3451%
9.5 | Ponto de interruptor S3 | ORSE | 3293 | und | 8 | 107.94 | 863.52 | 0% |  | 0 |  | 0.1563%
9.6 | Ponto de luz em teto ou parede | ORSE | 0639 | und | 359 | 110.58 | 39698.22 | 0% |  | 0 |  | 7.185%
9.7 | Luminária 1x40w | SINAPI | 73953/005 | und | 4 | 66.77 | 267.08 | 0% |  | 0 |  | 0.04834%
9.8 | Luminária 2x40w | SINAPI | 73953/006 | und | 294 | 92.67 | 27244.98 | 0% |  | 0 |  | 4.931%
9.9 | Luminária 4x40w | SINAPI | 73953/008 | und | 61 | 159 | 9699 | 0% |  | 0 |  | 1.755%
9.10 | Eletroduto pvc rígido 1" | SINAPI | 83410 | m | 65.5 | 8.35 | 546.925 | 0% |  | 0 |  | 0.09898%
9.11 | Eletroduto pvc rígido 1.1/2" | SINAPI | 55865 | m | 3.7 | 17.55 | 64.935 | 0% |  | 0 |  | 0.01175%
9.12 | Eletroduto pvc rígido 1.1/4" | SINAPI | 83407 | m | 11.2 | 16.39 | 183.568 | 0% |  | 0 |  | 0.03322%
9.13 | Eletroduto pvc rígido 1/2" | SINAPI | 73614 | m | 2 | 9.35 | 18.7 | 0% |  | 0 |  | 0.003384%
9.14 | Eletroduto pvc rígido 2" | SINAPI | 55866 | m | 21.9 | 19.21 | 420.699 | 0% |  | 0 |  | 0.07614%
9.15 | Eletroduto pvc rígido 2.1/2" | SINAPI | 83408 | m | 0.6 | 30.6 | 18.36 | 0% |  | 0 |  | 0.003323%
9.16 | Eletroduto pvc rígido 3/4" | SINAPI | 73613 | m | 401.8 | 9.9 | 3977.82 | 0% |  | 0 |  | 0.7199%
9.17 | Cabo de cobre isol. 1,5mm² | SINAPI | 73860/007 | m | 2018.6 | 2 | 4037.2 | 0% |  | 0 |  | 0.7306%
9.18 | Cabo de cobre isol. 6,0mm² | SINAPI | 73860/010 | m | 617 | 5.37 | 3313.29 | 0% |  | 0 |  | 0.5996%
9.19 | Cabo de cobre isol. 16,0mm² | SINAPI | 73860/012 | m | 1.7 | 9.64 | 16.388 | 0% |  | 0 |  | 0.002966%
9.20 | Cabo de cobre isol. 25,0mm² | SINAPI | 73860/013 | m | 6.5 | 14.09 | 91.585 | 0% |  | 0 |  | 0.01657%
9.21 | Disjuntor unip. term. norma DIN 10A | SINAPI | 74130/001 | und | 18 | 10.31 | 185.58 | 0% |  | 0 |  | 0.03359%
9.22 | Disjuntor unip. term. norma DIN 13A | SINAPI | 74130/001 | und | 39 | 10.31 | 402.09 | 0% |  | 0 |  | 0.07277%
9.23 | Disjuntor unip. term. norma DIN 16A | SINAPI | 74130/001 | und | 7 | 10.31 | 72.17 | 0% |  | 0 |  | 0.01306%
9.24 | Disjuntor unip. term. norma DIN 20A | SINAPI | 74130/001 | und | 7 | 10.31 | 72.17 | 0% |  | 0 |  | 0.01306%
9.25 | Disjuntor bip. DR (30mA) DIN 13A | ORSE | 7996 | und | 4 | 104.14 | 416.56 | 0% |  | 0 |  | 0.07539%
9.26 | Disjuntor bip. DR (30mA) DIN 16A | SINAPI | 7996 | und | 1 | 104.14 | 104.14 | 0% |  | 0 |  | 0.01885%
9.27 | Disjuntor trip. term. norma DIN 13A | SINAPI | 74130/004 | und | 4 | 67.23 | 268.92 | 0% |  | 0 |  | 0.04867%
9.28 | Disjuntor trip. term. norma DIN 16A | SINAPI | 74130/004 | und | 2 | 67.23 | 134.46 | 0% |  | 0 |  | 0.02433%
9.29 | Disjuntor trip. term. norma DIN 20A | SINAPI | 74130/004 | und | 3 | 67.23 | 201.69 | 0% |  | 0 |  | 0.0365%
9.30 | Disjuntor trip. term. norma DIN 100A | SINAPI | 73130/005 | und | 1 | 90.45 | 90.45 | 0% |  | 0 |  | 0.01637%
9.31 | Quadro dist., chapa pintada, sobrepor, barra trif., disj. geral - UL, cap 50 disj. Unip - In barr. 225A | SINAPI | 74131/008 | und | 1 | 710.37 | 710.37 | 0% |  | 0 |  | 0.1286%
9.32 | Quadro dist., chapa pintada, sobrepor, barra trif., disj. geral, compacto - DIN, cap 30 disj. Unip - In barr. 100A | SINAPI | 74131/006 | und | 2 | 443.38 | 886.76 | 0% |  | 0 |  | 0.1605%
9.33 | Quadro dist., chapa pintada, sobrepor, barra trif., disj. geral, compacto - UL cap 50 disj. Unip - In barr. 100A | SINAPI | 74131/006 | und | 4 | 443.38 | 1773.52 | 0% |  | 0 |  | 0.321%
9.34 | Quadro dist. plástico - sobrepor, pente de lig. trif. cap 12 disj. unip. In Pente 80A | orse | 0482 | und | 3 | 51.02 | 153.06 | 0% |  | 0 |  | 0.0277%
10.0 | INSTALAÇÕES TELEFÔNICA E LÓGICA | [5 empty] | 4951.14 | 0% |  |  | 0 | 0.8961%
10.1 | Ponto de lógica | ORSE | 7139 | und | 26 | 148.31 | 3856.06 | 0% |  | 0 |  | 0.6979%
10.2 | Ponto de Telefone | ORSE | 0677 | und | 14 | 78.22 | 1095.08 | 0% |  | 0 |  | 0.1982%
11.0 | FORRO | [5 empty] | 4498.3932 | 0% |  |  | 0 | 0.8141%
11.1 | Forro de PVC | ORSE | 05045 | m² | 65.24 | 66 | 4305.84 | 0% |  | 0 |  | 0.7793%
11.2 | Forro de Gesso | SINAPI | 73986/001 | m² | 19.81 | 9.72 | 192.5532 | 0% |  | 0 |  | 0.03485%
12.0 | LOUÇAS E METAIS | [5 empty] | 5997.78 | 0% |  |  | 0 | 1.085%
12.1 | Cuba de embutir em louça (290x440mm) | SINAPI | 86901 | und | 5 | 73.02 | 365.1 | 0% |  | 0 |  | 0.06608%
12.2 | Vaso com caixa acoplada, louça branca, incl engante | SINAPI | 86932 | und | 11 | 277.55 | 3053.05 | 0% |  | 0 |  | 0.5525%
12.3 | Toalheiro em pvc retangular branco | ORSE | 04287 | und | 2 | 40.34 | 80.68 | 0% |  | 0 |  | 0.0146%
12.4 | Saboneteira plástica para sabonete líquido | SINAPI | 7609 | und | 2 | 46 | 92 | 0% |  | 0 |  | 0.01665%
12.5 | Chuveiro plástico branco | ORSE | 02050 | und | 5 | 15.27 | 76.35 | 0% |  | 0 |  | 0.01382%
12.6 | Assento articulado | ORSE | 02066 | und | 2 | 23.41 | 46.82 | 0% |  | 0 |  | 0.008473%
12.7 | Barra de apoio em inox | ORSE | 02390 | und | 10 | 134.9 | 1349 | 0% |  | 0 |  | 0.2441%
12.8 | Lavatório suspenso em louça branca 320x430mm | SINAPI | 86903 | und | 3 | 125.18 | 375.54 | 0% |  | 0 |  | 0.06796%
12.9 | Mictório em louça na cor branca c/ reg de pressão | SINAPI | 74234/001 | und | 2 | 279.62 | 559.24 | 0% |  | 0 |  | 0.1012%
13.0 | DIVERSOS | [5 empty] | 42116.9382 | 0% |  |  | 0 | 7.622%
13.1 | Espelho 4mm | SINAPI | 85005 | und | 4.66 | 181.28 | 844.7648 | 0% |  | 0 |  | 0.1529%
13.2 | Bancada em granito tipo ouro branco | ORSE | 07272 | m² | 2.6712 | 271.81 | 726.0589 | 0% |  | 0 |  | 0.1314%
13.3 | Divisória em granito tipo ouro branco | SINAPI | 79627 | und | 0.66 | 436.64 | 288.1824 | 0% |  | 0 |  | 0.05215%
13.4 | Registro de pressão para chuveiro | SINAPI | 73664 | und | 5 | 59.07 | 295.35 | 0% |  | 0 |  | 0.05345%
13.5 | Torneira monocomando por alavanca 1/4 de volta | SINAPI | 86906 | und | 3 | 38.03 | 114.09 | 0% |  | 0 |  | 0.02065%
13.6 | Bancada tipo 1 | composição | 04 | und | 1 | 1996.4651 | 1996.4651 | 0% |  | 0 |  | 0.3613%
13.7 | Bancada tipo 2 | composição | 05 | und | 1 | 1143.8556 | 1143.8556 | 0% |  | 0 |  | 0.207%
13.8 | Bancada tipo 3 | composição | 06 | und | 1 | 2133.684 | 2133.684 | 0% |  | 0 |  | 0.3862%
13.9 | Bancada tipo 4 | composição | 07 | und | 1 | 2133.684 | 2133.684 | 0% |  | 0 |  | 0.3862%
13.10 | Bancada tipo 5 | composição | 08 | und | 1 | 1619.4842 | 1619.4842 | 0% |  | 0 |  | 0.2931%
13.11 | Bancada tipo 6 | composição | 09 | und | 1 | 3555.7924 | 3555.7924 | 0% |  | 0 |  | 0.6435%
13.12 | Bancada tipo 7 | composição | 10 | und | 1 | 2358.888 | 2358.888 | 0% |  | 0 |  | 0.4269%
13.13 | Bancada tipo 8 | composição | 11 | und | 1 | 2358.888 | 2358.888 | 0% |  | 0 |  | 0.4269%
13.14 | Bancada tipo 9 | composição | 12 | und | 1 | 1240.6043 | 1240.6043 | 0% |  | 0 |  | 0.2245%
13.15 | Bancada tipo 10 | composição | 13 | und | 1 | 2019.3747 | 2019.3747 | 0% |  | 0 |  | 0.3655%
13.16 | Bancada tipo 11 | composição | 14 | und | 1 | 1798.089 | 1798.089 | 0% |  | 0 |  | 0.3254%
13.17 | Bancada tipo 12 | composição | 15 | und | 1 | 2651.0861 | 2651.0861 | 0% |  | 0 |  | 0.4798%
13.18 | Bancada tipo 13 | composição | 16 | und | 1 | 778.6662 | 778.6662 | 0% |  | 0 |  | 0.1409%
13.19 | Bancada tipo 14 | composição | 17 | und | 1 | 3217.6525 | 3217.6525 | 0% |  | 0 |  | 0.5823%
13.20 | Bancada tipo 15 | composição | 18 | und | 1 | 1635.798 | 1635.798 | 0% |  | 0 |  | 0.296%
13.21 | Tanque Anatomia 1 | composição | 19 | und | 1 | 1862.43 | 1862.43 | 0% |  | 0 |  | 0.3371%
13.22 | Tanque Anatomia 2 | composição | 20 | und | 1 | 885.65 | 885.65 | 0% |  | 0 |  | 0.1603%
13.23 | Tanque Anatomia 3 | composição | 21 | und | 1 | 2465.56 | 2465.56 | 0% |  | 0 |  | 0.4462%
13.24 | Tanque Anatomia 4 | composição | 22 | und | 1 | 1473.59 | 1473.59 | 0% |  | 0 |  | 0.2667%
13.25 | Tanque Anatomia 5 | composição | 23 | und | 1 | 888.69 | 888.69
13.25 | Extintor de incêndio água pressurizada 10L - fornecimento e colocação | SINAPI | 73775/002 | und | 12 | 135.88 | 1630.56 | 0% |  | 0 |  | 0.2951%
14.0 | PINTURA | [5 empty] | 74612.0584 | 0% |  |  | 0 | 13.5%
14.1 | Emassamento acrílico | ORSE | 08624 | m² | 3288.26 | 9.21 | 30284.8746 | 0% |  | 0 |  | 5.481%
14.2 | Pintura acrílica acetinada (parede) | SINAPI | 84651 | m² | 3288.26 | 6.71 | 22064.2246 | 0% |  | 0 |  | 3.993%
14.3 | Pintura acrílica acetinado (teto) | SINAPI | 84651 | m² | 2301.36 | 6.71 | 15442.1256 | 0% |  | 0 |  | 2.795%
14.4 | Pintura esmalte sint. acet. em madeira, duas demãos | SINAPI | 73739/001 | m² | 541.2 | 11.06 | 5985.672 | 0% |  | 0 |  | 1.083%
14.5 | Pintura eletrostática ou epoxi em alumínio 2 demãos (porta do box) | SINAPI | 79460 | m² | 24.96 | 33.46 | 835.1616 | 0% |  | 0 |  | 0.1511%
0%
15.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [5 empty] | 4734.5753 | 0% |  |  | 0 | 0.8569%
14.1 | Limpeza Final Da Obra | SINAPI | 9537 | m² | 2368.33 | 1.41 | 3339.3453 | 0% |  | 0 |  | 0.6043%
14.2 | Carga Manual E Remocao E Entulho Com Transporte | SINAPI | 72209 | m³ | 75 | 14.29 | 1071.75 | 0% |  | 0 |  | 0.194%
14.3 | Placa De Inauguracao Duraluminio 40 X 60cm | SINAPI | 10848 | un | 1 | 323.48 | 323.48 | 0% |  | 0 |  | 0.05854%
16.0 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | [5 empty] | 65802.88 | 0% |  |  | 0 | 11.91%
15.1 | Mestre De Obras (8h) | SINAPI | 4069 | mês | 8 | 3178.56 | 25428.48 | 0% |  | 0 |  | 4.602%
15.2 | Engenheiro De Obra Junior (2h) | SINAPI | 2707 | mês | 8 | 3207.6 | 25660.8 | 0% |  | 0 |  | 4.644%
15.3 | Almoxarife(8h) | SINAPI | 253 | mês | 8 | 1839.2 | 14713.6 | 0% |  | 0 |  | 2.663%
CUSTO DE REFERÊNCIA DA OBRA (R$) | [6 empty] | 552551.7257 | CUSTO DA PROPOSTA |  |  | 0
BDI SOBRE O CUSTO DA OBRA (REFERÊNCIA) (27,00%) (R$) | [6 empty] | 149188.9659 | BDI SOBRE O CUSTO DA OBRA (PROPOSTA) |  |  | 0
PREÇO TOTAL DE REFERÊNCIA DA OBRA (R$) | [6 empty] | 701740.6916 | PREÇO TOTAL DA PROPOSTA |  |  | 0
O orçamento foi estimado em R$ 701.740,69 (Setecentos e um mil, setecentos e quarenta reais e sessenta e nove centavos)
Referência: Orse e Sinapi - Ago/2014
Bruno César Morais Correia
Engenheiro Civil - DAOSE/GPOS/SINFRA/UFAL
SIAPE 2.155.052
Maceió, ____ de ______________ de______

## Composição
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
GERENCIA DE PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - GPOS
COMPOSIÇÃO DE PREÇOS PARA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CCBI PARA ACOMODAÇÃO DO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E AULAS DE ANATOMINA DO CURSO DE MEDICINA.
Composição 1
Recuperação de piso - Lab. de botânica
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
Demolição de piso | m² | 12.15 | 7.36 | 89.424 | orse | 022
Demolição de contrapiso | m² | 12.15 | 14.46 | 175.689 | sinapi | 73801/002
Escavação manual | m³ | 0.5 | 23.13 | 11.565 | sinapi | 79474
concreto 15Mpa - preparo, lanc. e adens. | m³ | 0.5 | 407.29 | 203.645 | sinapi | 73406
Contrapiso e regularização | m² | 12.15 | 19.25 | 233.8875 | sinapi | 87620
Piso cerâmico | m² | 12.15 | 30.46 | 370.089 | sinapi | 87246
TOTAL |  |  |  | 1084.2995
Composição 2
Rampa em concreto
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
Escavação manual | m³ | 1.089 | 23.13 | 25.1886 | sinapi | 79474
Embasamento | m³ | 1.03 | 173.69 | 178.9007 | sinapi | 83518
Concreto | m³ | 1.053 | 407.29 | 428.8764 | sinapi | 73406
Regularização de superfície de concreto | m² | 6.03 | 6.01 | 36.2403 | sinapi | 40780
TOTAL |  |  |  | 632.9656
Composição 3
Fechamento em MDF 20mm, com laminado melamínico na cor branco gelo
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
Carpinteiro | h | 1 | 9.15 | 9.15 | sinapi | 1213
Pedreiro | h | 0.3 | 9.15 | 2.745 | sinapi | 4750
Servente | h | 0.3 | 6.4 | 1.92 | sinapi | 6111
Cola fórmica | kg | 0.2 | 16.93 | 3.386 | orse | 0622
Chapa em MDF cru. esp 5mm | m² | 4 | 14.16 | 56.64 | orse | 8384
Fórmica Almond. ou similar | m² | 1 | 29.2 | 29.2 | orse | 9123
TOTAL |  |  |  | 73.841
Composição 04
Bancada 1 - Det. A, B, D, E, F
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | orse | Codigo
Ponto de água | und | 2 | 76.31 | 152.62 | orse | 01353
Ponto de esgoto 40mm | und | 2 | 33.15 | 66.3 | orse | 01678
Limpeza | m² | 0.81 | 13.97 | 11.3157 | sinapi | 73948/010
Remoção e reassentamento de bancada de mármore ou granito | und | 0.84 | 14.13 | 11.8692 | orse | 10097
Prateleira granito ouro branco | m² | 1.14 | 271.81 | 309.8634 | orse | 07272
Torneira de aço inox | und | 2 | 38.03 | 76.06 | sinapi | 86906
Alvenaria de bloco cerâmico 9x19x19 | m² | 4.5 | 45.59 | 205.155 | sinapi | 87496
Chapisco | m² | 8.5 | 2.36 | 20.06 | sinapi | 87878
Reboco | m² | 8.5 | 12.18 | 103.53 | sinapi | 75481
Massa corrida | m² | 8.5 | 9.21 | 78.285 | orse | 8624
Selador | m² | 8.5 | 1.51 | 12.835 | sinapi | 88484
Pintura | m² | 8.5 | 6.71 | 57.035 | sinapi | 84651
Granito | m² | 3 | 271.81 | 815.43 | orse | 07272
Testeira | m² | 0.28 | 271.81 | 76.1068 | orse | 07272
TOTAL |  |  |  | 1996.4651
Composição 05
Bancada 2 - Det. D
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
Alvenaria de bloco cerâmico 9x19x19 | m² | 4.54 | 45.59 | 206.9786 | sinapi | 87496
Chapisco | m² | 8.9 | 2.36 | 21.004 | sinapi | 87878
Reboco | m² | 8.9 | 12.18 | 108.402 | sinapi | 75481
Massa corrida | m² | 8.9 | 9.21 | 81.969 | orse | 8624
Selador | m² | 8.9 | 1.51 | 13.439 | sinapi | 88484
Pintura | m² | 8.9 | 6.71 | 59.719 | sinapi | 84651
Granito | m² | 2.2 | 271.81 | 597.982 | orse | 07272
Testeira | m² | 0.2 | 271.81 | 54.362 | orse | 07272
TOTAL |  |  |  | 1143.8556
Composição 06
Bancada 3 - Det. E, D, G
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
Ponto de água | und | 1 | 76.31 | 76.31 | orse | 01353
Ponto de esgoto 40mm | und | 1 | 33.15 | 33.15 | orse | 01678
Prateleira granito ouro branco | m² | 1.75 | 271.81 | 475.6675 | orse | 07272
Torneira de aço inox | und | 1 | 38.03 | 38.03 | sinapi | 86906
Alvenaria de bloco cerâmico 9x19x19 | m² | 5.7 | 45.59 | 259.863 | sinapi | 87496
Chapisco | m² | 11.5 | 2.36 | 27.14 | sinapi | 87878
Reboco | m² | 11.5 | 12.18 | 140.07 | sinapi | 75481
Massa corrida | m² | 11.5 | 9.21 | 105.915 | orse | 8624
Selador | m² | 11.5 | 1.51 | 17.365 | sinapi | 88484
Pintura | m² | 11.5 | 6.71 | 77.165 | sinapi | 84651
Granito | m² | 2.6 | 271.81 | 706.706 | orse | 07272
Testeira | m² | 0.25 | 271.81 | 67.9525 | orse | 07272
cuba retangular de aço inox | und | 1 | 108.35 | 108.35 | sinapi | 86935
TOTAL |  |  |  | 2133.684
Composição 07
Bancada 4 - Det. D, G
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
Ponto de água | und | 1 | 76.31 | 76.31 | orse | 01353
Ponto de esgoto 40mm | und | 1 | 33.15 | 33.15 | orse | 01678
Prateleira granito ouro branco | m² | 1.75 | 271.81 | 475.6675 | orse | 07272
Torneira de aço inox | und | 1 | 38.03 | 38.03 | sinapi | 86906
Alvenaria de bloco cerâmico 9x19x19 | m² | 5.7 | 45.59 | 259.863 | sinapi | 87496
Chapisco | m² | 11.5 | 2.36 | 27.14 | sinapi | 87878
Reboco | m² | 11.5 | 12.18 | 140.07 | sinapi | 75481
Massa corrida | m² | 11.5 | 9.21 | 105.915 | orse | 8624
Selador | m² | 11.5 | 1.51 | 17.365 | sinapi | 88484
Pintura | m² | 11.5 | 6.71 | 77.165 | sinapi | 84651
Granito | m² | 2.6 | 271.81 | 706.706 | orse | 07272
Testeira | m² | 0.25 | 271.81 | 67.9525 | orse | 07272
cuba retangular de aço inox | und | 1 | 108.35 | 108.35 | sinapi | 86935
TOTAL |  |  |  | 2133.684
Composição 08
Bancada 5 - Det. H, G, F
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
Ponto de água | und | 1 | 76.31 | 76.31 | orse | 01353
Ponto de esgoto 40mm | und | 1 | 33.15 | 33.15 | orse | 01678
Torneira de aço inox | und | 1 | 38.03 | 38.03 | sinapi | 86906
Alvenaria de bloco cerâmico 9x19x19 | m² | 5.7 | 45.59 | 259.863 | sinapi | 87496
Chapisco | m² | 11.4 | 2.36 | 26.904 | sinapi | 87878
Reboco | m² | 11.4 | 12.18 | 138.852 | sinapi | 75481
Massa corrida | m² | 11.4 | 9.21 | 104.994 | orse | 8624
Selador | m² | 11.4 | 1.51 | 17.214 | sinapi | 88484
Pintura | m² | 11.4 | 6.71 | 76.494 | sinapi | 84651
Granito | m² | 2.5 | 271.81 | 679.525 | orse | 07272
Testeira | m² | 0.22 | 271.81 | 59.7982 | orse | 07272
cuba retangular de aço inox | und | 1 | 108.35 | 108.35 | sinapi | 86935
TOTAL |  |  |  | 1619.4842
Composição 09
Bancada 6 - Det. E, D, G
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
Ponto de água | und | 1 | 76.31 | 76.31 | orse | 01353
Ponto de esgoto 40mm | und | 1 | 33.15 | 33.15 | orse | 01678
Prateleira granito ouro branco | m² | 3.24 | 271.81 | 880.6644 | orse | 07272
Torneira de aço inox | und | 1 | 38.03 | 38.03 | sinapi | 86906
Alvenaria de bloco cerâmico 9x19x19 | m² | 8.95 | 45.59 | 408.0305 | sinapi | 87496
Chapisco | m² | 17.85 | 2.36 | 42.126 | sinapi | 87878
Reboco | m² | 17.85 | 12.18 | 217.413 | sinapi | 75481
Massa corrida | m² | 17.85 | 9.21 | 164.3985 | orse | 8624
Selador | m² | 17.85 | 1.51 | 26.9535 | sinapi | 88484
Pintura | m² | 17.85 | 6.71 | 119.7735 | sinapi | 84651
Granito | m² | 4.9 | 271.81 | 1331.869 | orse | 07272
Testeira | m² | 0.4 | 271.81 | 108.724 | orse | 07272
cuba retangular de aço inox | und | 1 | 108.35 | 108.35 | sinapi | 86935
TOTAL |  |  |  | 3555.7924
Composição 10
Bancada 7 - Det. E, D, D, G
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
Ponto de água | und | 1 | 76.31 | 76.31 | orse | 01353
Ponto de esgoto 40mm | und | 1 | 33.15 | 33.15 | orse | 01678
Prateleira granito ouro branco | m² | 0.6 | 271.81 | 163.086 | orse | 07272
Torneira de aço inox | und | 1 | 38.03 | 38.03 | sinapi | 86906
Alvenaria de bloco cerâmico 9x19x19 | m² | 5.8 | 45.59 | 264.422 | sinapi | 87496
Chapisco | m² | 11.6 | 2.36 | 27.376 | sinapi | 87878
Reboco | m² | 11.6 | 12.18 | 141.288 | sinapi | 75481
Massa corrida | m² | 11.6 | 9.21 | 106.836 | orse | 8624
Selador | m² | 11.6 | 1.51 | 17.516 | sinapi | 88484
Pintura | m² | 11.6 | 6.71 | 77.836 | sinapi | 84651
Granito | m² | 4.6 | 271.81 | 1250.326 | orse | 07272
Testeira | m² | 0.2 | 271.81 | 54.362 | orse | 07272
cuba retangular de aço inox | und | 1 | 108.35 | 108.35 | sinapi | 86935
TOTAL |  |  |  | 2358.888
Composição 11
Bancada 8 - Det. E, D, D, G
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
Ponto de água | und | 1 | 76.31 | 76.31 | orse | 01353
Ponto de esgoto 40mm | und | 1 | 33.15 | 33.15 | orse | 01678
Prateleira granito ouro branco | m² | 0.6 | 271.81 | 163.086 | orse | 07272
Torneira de aço inox | und | 1 | 38.03 | 38.03 | sinapi | 86906
Alvenaria de bloco cerâmico 9x19x19 | m² | 5.8 | 45.59 | 264.422 | sinapi | 87496
Chapisco | m² | 11.6 | 2.36 | 27.376 | sinapi | 87878
Reboco | m² | 11.6 | 12.18 | 141.288 | sinapi | 75481
Massa corrida | m² | 11.6 | 9.21 | 106.836 | orse | 8624
Selador | m² | 11.6 | 1.51 | 17.516 | sinapi | 88484
Pintura | m² | 11.6 | 6.71 | 77.836 | sinapi | 84651
Granito | m² | 4.6 | 271.81 | 1250.326 | orse | 07272
Testeira | m² | 0.2 | 271.81 | 54.362 | orse | 07272
cuba retangular de aço inox | und | 1 | 108.35 | 108.35 | sinapi | 86935
TOTAL |  |  |  | 2358.888
Composição 12
Bancada 9 - Det. B
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
Alvenaria de bloco cerâmico 9x19x19 | m² | 4.8 | 45.59 | 218.832 | sinapi | 87496
Chapisco | m² | 9.6 | 2.36 | 22.656 | sinapi | 87878
Reboco | m² | 9.6 | 12.18 | 116.928 | sinapi | 75481
Massa corrida | m² | 9.6 | 9.21 | 88.416 | orse | 8624
Selador | m² | 9.6 | 1.51 | 14.496 | sinapi | 88484
Pintura | m² | 9.6 | 6.71 | 64.416 | sinapi | 84651
Granito | m² | 2.43 | 271.81 | 660.4983 | orse | 07272
Testeira | m² | 0.2 | 271.81 | 54.362 | orse | 07272
TOTAL |  |  |  | 1240.6043
Composição 13
Bancada 10 - Det. C, B, A, D
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
Ponto de água | und | 2 | 76.31 | 152.62 | orse | 01353
Ponto de esgoto 40mm | und | 2 | 33.15 | 66.3 | orse | 01678
Prateleira granito ouro branco | m² | 1.42 | 271.81 | 385.9702 | orse | 07272
Torneira de aço inox | und | 2 | 38.03 | 76.06 | sinapi | 86906
Alvenaria de bloco cerâmico 9x19x19 | m² | 4.3 | 45.59 | 196.037 | sinapi | 87496
Chapisco | m² | 8.55 | 2.36 | 20.178 | sinapi | 87878
Reboco | m² | 8.55 | 12.18 | 104.139 | sinapi | 75481
Massa corrida | m² | 8.55 | 9.21 | 78.7455 | orse | 8624
Selador | m² | 8.55 | 1.51 | 12.9105 | sinapi | 88484
Pintura | m² | 8.55 | 6.71 | 57.3705 | sinapi | 84651
Granito | m² | 2.2 | 271.81 | 597.982 | orse | 07272
Testeira | m² | 0.2 | 271.81 | 54.362 | orse | 07272
cuba retangular de aço inox | und | 2 | 108.35 | 216.7 | sinapi | 86935
TOTAL |  |  |  | 2019.3747
Composição 14
Bancada 11 - Det. B, C
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
Ponto de água | und | 2 | 76.31 | 152.62 | orse | 01353
Ponto de esgoto 40mm | und | 2 | 33.15 | 66.3 | orse | 01678
Prateleira granito ouro branco | m² | 0.6 | 271.81 | 163.086 | orse | 07272
Torneira de aço inox | und | 2 | 38.03 | 76.06 | sinapi | 86906
Alvenaria de bloco cerâmico 9x19x19 | m² | 4.3 | 45.59 | 196.037 | sinapi | 87496
Chapisco | m² | 8.6 | 2.36 | 20.296 | sinapi | 87878
Reboco | m² | 8.6 | 12.18 | 104.748 | sinapi | 75481
Massa corrida | m² | 8.6 | 9.21 | 79.206 | orse | 8624
Selador | m² | 8.6 | 1.51 | 12.986 | sinapi | 88484
Pintura | m² | 8.6 | 6.71 | 57.706 | sinapi | 84651
Granito | m² | 2.2 | 271.81 | 597.982 | orse | 07272
Testeira | m² | 0.2 | 271.81 | 54.362 | orse | 07272
cuba retangular de aço inox | und | 2 | 108.35 | 216.7 | sinapi | 86935
TOTAL |  |  |  | 1798.089
Composição 15
Bancada 12 - Det. A. B, C
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
Ponto de água | und | 1 | 76.31 | 76.31 | orse | 01353
Ponto de esgoto 40mm | und | 1 | 33.15 | 33.15 | orse | 01678
Prateleira granito ouro branco | m² | 0.72 | 271.81 | 195.7032 | orse | 07272
Torneira de aço inox | und | 1 | 38.03 | 38.03 | sinapi | 86906
Alvenaria de bloco cerâmico 9x19x19 | m² | 6.1 | 45.59 | 278.099 | sinapi | 87496
Chapisco | m² | 12.15 | 2.36 | 28.674 | sinapi | 87878
Reboco | m² | 12.15 | 12.18 | 147.987 | sinapi | 75481
Massa corrida | m² | 12.15 | 9.21 | 111.9015 | orse | 8624
Selador | m² | 12.15 | 1.51 | 18.3465 | sinapi | 88484
Pintura | m² | 12.15 | 6.71 | 81.5265 | sinapi | 84651
Granito | m² | 5.2 | 271.81 | 1413.412 | orse | 07272
Testeira | m² | 0.44 | 271.81 | 119.5964 | orse | 07272
cuba retangular de aço inox | und | 1 | 108.35 | 108.35 | sinapi | 86935
TOTAL |  |  |  | 2651.0861
Composição 16
Bancada 13 - Det. C
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
Alvenaria de bloco cerâmico 9x19x19 | m² | 1.6 | 45.59 | 72.944 | sinapi | 87496
Chapisco | m² | 3.2 | 2.36 | 7.552 | sinapi | 87878
Reboco | m² | 3.2 | 12.18 | 38.976 | sinapi | 75481
Massa corrida | m² | 3.2 | 9.21 | 29.472 | orse | 8624
Selador | m² | 3.2 | 1.51 | 4.832 | sinapi | 88484
Pintura | m² | 3.2 | 6.71 | 21.472 | sinapi | 84651
Granito | m² | 2.05 | 271.81 | 557.2105 | orse | 07272
Testeira | m² | 0.17 | 271.81 | 46.2077 | orse | 07272
TOTAL |  |  |  | 778.6662
Composição 17
Bancada 14 - Det. B, C
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
Prateleira granito ouro branco | m² | 3.1 | 271.81 | 842.611 | orse | 07272
Alvenaria de bloco cerâmico 9x19x19 | m² | 9.4 | 45.59 | 428.546 | sinapi | 87496
Chapisco | m² | 18.8 | 2.36 | 44.368 | sinapi | 87878
Reboco | m² | 18.8 | 12.18 | 228.984 | sinapi | 75481
Massa corrida | m² | 18.8 | 9.21 | 173.148 | orse | 8624
Selador | m² | 18.8 | 1.51 | 28.388 | sinapi | 88484
Pintura | m² | 18.8 | 6.71 | 126.148 | sinapi | 84651
Granito | m² | 4.65 | 271.81 | 1263.9165 | orse | 07272
Testeira | m² | 0.3 | 271.81 | 81.543 | orse | 07272
TOTAL |  |  |  | 3217.6525
Composição 18
Bancada 15 - Det. A. B, C
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
Ponto de água | und | 2 | 76.31 | 152.62 | orse | 01353
Ponto de esgoto 40mm | und | 2 | 33.15 | 66.3 | orse | 01678
Prateleira granito ouro branco | m² | 1.9 | 271.81 | 516.439 | orse | 07272
Granito | m² | 1.9 | 271.81 | 516.439 | orse | 07272
Cantoneira | m | 4.8 | 80 | 384 | orse | 93,14
TOTAL |  |  |  | 1635.798
Composição 19
Tanque 1 - Laboratório de anatomia 03
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
Retirada de cerâmica | m² | 15.94 | 7.36 | 117.3184 | orse | 0022
Retirada de reboco | m² | 15.94 | 3.2 | 51.008 | orse | 0017
Aplicação de manta asfáltica 4,00m | m² | 15.94 | 55.86 | 890.4084 | sinapi | 83738
Proteção mecânica traço 1:3 | m² | 15.94 | 19.96 | 318.1624 | sinapi | 83748
Aplicação de revestimento cerâmico 15x15 | m² | 15.94 | 30.46 | 485.5324 | sinapi | 87266
TOTAL |  |  |  | 1862.4296
Composição 20
Tanque 2 - Laboratório de anatomia 02
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
Retirada de cerâmica | m² | 7.58 | 7.36 | 55.7888 | orse | 0022
Retirada de reboco | m² | 7.58 | 3.2 | 24.256 | orse | 0017
Aplicação de manta asfáltica 4,00m | m² | 7.58 | 55.86 | 423.4188 | sinapi | 83738
Proteção mecânica traço 1:3 | m² | 7.58 | 19.96 | 151.2968 | sinapi | 83748
Aplicação de revestimento cerâmico 15x15 | m² | 7.58 | 30.46 | 230.8868 | sinapi | 87266
TOTAL |  |  |  | 885.6472
Composição 21
Tanque 3 - Laboratório de anatomia 02
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
Retirada de cerâmica | m² | 21.102 | 7.36 | 155.3107 | orse | 0022
Retirada de reboco | m² | 21.102 | 3.2 | 67.5264 | orse | 0017
Aplicação de manta asfáltica 4,00m | m² | 21.102 | 55.86 | 1178.7577 | sinapi | 83738
Proteção mecânica traço 1:3 | m² | 21.102 | 19.96 | 421.1959 | sinapi | 83748
Aplicação de revestimento cerâmico 15x15 | m² | 21.102 | 30.46 | 642.7669 | sinapi | 87266
TOTAL |  |  |  | 2465.5577
Composição 22
Tanque 4 - Laboratório de anatomia 02
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
Retirada de cerâmica | m² | 12.612 | 7.36 | 92.8243 | orse | 0022
Retirada de reboco | m² | 12.612 | 3.2 | 40.3584 | orse | 0017
Aplicação de manta asfáltica 4,00m | m² | 12.612 | 55.86 | 704.5063 | sinapi | 83738
Proteção mecânica traço 1:3 | m² | 12.612 | 19.96 | 251.7355 | sinapi | 83748
Aplicação de revestimento cerâmico 15x15 | m² | 12.612 | 30.46 | 384.1615 | sinapi | 87266
TOTAL |  |  |  | 1473.5861
Composição 23
Tanque 4 - Laboratório de anatomia 02
Serviço | unidade | quantidade | Custo Unitário | Custo Total | Fonte | Codigo
Retirada de cerâmica | m² | 7.606 | 7.36 | 55.9802 | orse | 0022
Retirada de reboco | m² | 7.606 | 3.2 | 24.3392 | orse | 0017
Aplicação de manta asfáltica 4,00m | m² | 7.606 | 55.86 | 424.8712 | sinapi | 83738
Proteção mecânica traço 1:3 | m² | 7.606 | 19.96 | 151.8158 | sinapi | 83748
Aplicação de revestimento cerâmico 15x15 | m² | 7.606 | 30.46 | 231.6788 | sinapi | 87266
TOTAL |  |  |  | 888.685
Bruno César Morais Correia
Engenheiro Civil - DAOSE/GPOS/SINFRA/UFAL
SIAPE 2.155.052
Maceió, ____ de ______________ de______
Note on D303: Daose: Dois tanques x (área da base + área das 4 paredes)
Note on D304: Daose: Dois tanques x (área da base + área das 4 paredes)
Note on D305: Daose: Dois tanques x (área da base + área das 4 paredes)
Note on D306: Daose: Dois tanques x (área da base + área das 4 paredes)
Note on D307: Daose: Dois tanques x (área da base + área das 4 paredes)
Note on D314: Daose: Dois tanques x (área da base + área das 4 paredes)
Note on D315: Daose: Dois tanques x (área da base + área das 4 paredes)
Note on D316: Daose: Dois tanques x (área da base + área das 4 paredes)
Note on D317: Daose: Dois tanques x (área da base + área das 4 paredes)
Note on D318: Daose: Dois tanques x (área da base + área das 4 paredes)
Note on D325: Daose: Dois tanques x (área da base + área das 4 paredes)
Note on D326: Daose: Dois tanques x (área da base + área das 4 paredes)
Note on D327: Daose: Dois tanques x (área da base + área das 4 paredes)
Note on D328: Daose: Dois tanques x (área da base + área das 4 paredes)
Note on D329: Daose: Dois tanques x (área da base + área das 4 paredes)
Note on D336: Daose: Dois tanques x (área da base + área das 4 paredes)
Note on D337: Daose: Dois tanques x (área da base + área das 4 paredes)
Note on D338: Daose: Dois tanques x (área da base + área das 4 paredes)
Note on D339: Daose: Dois tanques x (área da base + área das 4 paredes)
Note on D340: Daose: Dois tanques x (área da base + área das 4 paredes)
Note on D347: Daose: (área da base + área das 4 paredes)
Note on D348: Daose: (área da base + área das 4 paredes)
Note on D349: Daose: (área da base + área das 4 paredes)
Note on D350: Daose: (área da base + área das 4 paredes)
Note on D351: Daose: (área da base + área das 4 paredes)

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS - UFAL
SUPERINTENDÊNCIA DE INFRAESTRUTURA - SINFRA
GERENCIA DE PROJETOS,OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - GPOS
ORÇAMENTO BÁSICO ESTIMATIVO PARA RECUPERAÇÃO E REFORMA DO ANTIGO PRÉDIO DO CCBI PARA ACOMODAÇÃO DO MUSEU DE HISTÓRIA NATURAL E AULAS DE ANATOMINA DO CURSO DE MEDICINA.
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO |  |  |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | 7º MÊS |  | 8º MÊS |  | 9º MÊS |  | 10º MÊS |  | 11º MÊS |  | 12º MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | % | VALOR TOTAL | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%) | R$ | (%)
01. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.069% | 5877.162 | [24 empty] | 1
|  |  |  | 75% | 4407.8715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 25% | 1469.2905 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
02. | SERVIÇOS DE RETIRADA E DEMOLIÇÃO | 1.309% | 7196.5593 | [24 empty] | 1
|  |  |  | 40% | 2878.6237 | 60% | 4317.9356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
03. | SERVIÇOS DE REVISÃO E RECUPERAÇÃO | 22.64% | 124504.4193 | [24 empty] | 1
|  |  |  | 20% | 24900.8839 | 20% | 24900.8839 | 20% | 24900.8839 | 20% | 24900.8839 | 20% | 24900.8839 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
04. | ESTRUTURA | 0.3688% | 2028.4025
|  |  |  | 20% | 405.6805 | 30% | 608.5207 | 30% | 608.5207 | 20% | 405.6805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
05. | ESQUADRIA | 4.269% | 23477.8281
|  |  |  | 15% | 3521.6742 | 25% | 5869.457 | 25% | 5869.457 | 25% | 5869.457 | 10% | 2347.7828 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
06. | REVESTIMENTOS | 1.128% | 6205.0045
[6 empty] | 25% | 1551.2511 | 25% | 1551.2511 | 25% | 1551.2511 | 25% | 1551.2511 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
07. | DIVISÓRIA | 8.925% | 49083.6149
[8 empty] | 25% | 12270.9037 | 30% | 14725.0845 | 30% | 14725.0845 | 15% | 7362.5422 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
08. | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0.544% | 2991.83
[8 empty] | 33.33% | 997.2767 | 33.33% | 997.2767 | 33.33% | 997.2767 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
9. | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 23.36% | 128473.14
|  |  |  | 10% | 12847.314 | 10% | 12847.314 | 10% | 12847.314 | 15% | 19270.971 | 15% | 19270.971 | 15% | 19270.971 | 15% | 19270.971 | 10% | 12847.314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
10. | INSTALAÇÕES TELEFÔNICA E LÓGICA | 0.9003% | 4951.14
[10 empty] | 20% | 990.228 | 30% | 1485.342 | 30% | 1485.342 | 20% | 990.228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
11. | FÔRRO | 0.818% | 4498.3932
[12 empty] | 33.33% | 1499.4644 | 33.33% | 1499.4644 | 33.33% | 1499.4644 |  | 0
12. | LOUÇAS E METAIS | 1.091% | 5997.78
[13 empty] | 0 | 25% | 1499.445 | 50% | 2998.89 | 25% | 1499.445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
13. | DIVERSOS | 7.658% | 42116.9382
[12 empty] | 30% | 12635.0815 | 30% | 12635.0815 | 25% | 10529.2345 | 15% | 6317.5407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
14. | PINTURA | 13.57% | 74612.0584
[13 empty] | 0 | 40% | 29844.8234 | 30% | 22383.6175 | 30% | 22383.6175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
15. | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.8609% | 4734.5753
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 4734.5753 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
16. | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 11.97% | 65802.88
|  |  |  | 12.5% | 8225.36 | 12.5% | 8225.36 | 12.5% | 8225.36 | 12.5% | 8225.36 | 12.5% | 8225.36 | 12.5% | 8225.36 | 12.5% | 8225.36 | 12.5% | 8225.36 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100%
SUBTOTAL |  |  | 552551.7257 |  | 57187.4078 |  | 58320.7223 |  | 67270.9672 |  | 76936.1927 |  | 87638.4978 |  | 81823.0294 |  | 65897.7655 |  | 57477.143 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
BDI 27% |  |  | 149188.9659 |  | 15440.6001 |  | 15746.595 |  | 18163.1611 |  | 20772.772 |  | 23662.3944 |  | 22092.218 |  | 17792.3967 |  | 15518.8286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VALOR MENSAL |  |  |  | 10.35% | 72628.0079 | 10.55% | 74067.3174 | 12.17% | 85434.1283 | 13.92% | 97708.9647 | 15.86% | 111300.8922 | 14.81% | 103915.2474 | 11.93% | 83690.1621 | 10.4% | 72995.9717 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 100%
VALOR ACUMULADO |  |  | 701740.6916 | 10.35% | 72628.0079 | 20.9% | 146695.3253 | 33.08% | 232129.4536 | 47% | 329838.4182 | 62.86% | 441139.3104 | 77.67% | 545054.5578 | 89.6% | 628744.72 | 100% | 701740.6916 | 100% | 701740.6916 | 100% | 701740.6916 | 100% | 701740.6916 | 100% | 701740.6916
|  | 100.5% | Desembolso | Desembolso mensal (%) | [7 empty] | Curva S |  |  | Bruno César Morais Correia
|  |  | mês 1 | 0.1035 | [6 empty] | mês 1 | 0.1035 |  |  | Engenheiro Civil - DAOSE/GPOS/SINFRA/UFAL
|  |  | mês 2 | 0.10555 | [6 empty] | mês 2 | 0.20904 |  |  | SIAPE 2.155.052
|  |  | mês 3 | 0.12175 | [6 empty] | mês 3 | 0.33079
|  |  | mês 4 | 0.13924 | [6 empty] | mês 4 | 0.47003 |  |  | Maceió, ____ de ______________ de______
|  |  | mês 5 | 0.15861 | [6 empty] | mês 5 | 0.62864
|  |  | mês 6 | 0.14808 | [6 empty] | mês 6 | 0.77672
|  |  | mês 7 | 0.11926 | [6 empty] | mês 7 | 0.89598
|  |  | mês 8 | 0.10402 | [6 empty] | mês 8 | 1