## Slide 1: Segurança Institucional da UFAL
Ações
Planos de atuação
Construção da Política de Segurança

## Slide 2: AÇÕES EMERGENCIAIS
AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEIS/ENVOLVIDOS
Reforço da iluminação externa e interna dos blocos e alocação de novos refletores em pontos estratégicos eliminando os ”pontos cegos” dos prédios das unidades e nas áreas descampadas; | Início Imediato com previsão de finalização em até 90 dias | SINFRA
Realocação de postos fixos de vigilância e intensificação das rondas da vigilância motorizada, particularmente nas vias laterais do Campus | Início Imediato | SINFRA e Gabinete
Fortalecimento da parceria com o Batalhão de Polícia de Guarda (BPGd) para a manutenção das rondas no entorno do Campus e do policiamento nos portões de acesso; | Efetivado | Gabinete

## Slide 3: AÇÕES EMERGENCIAIS
AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEIS/ENVOLVIDOS
Campanha de orientações sobre como acionar os serviços de segurança , através de ações de comunicação junto à comunidade universitária (telefone fixo + telefone celular + WhatsApp) | Início Imediato | ASCOM e SINFRA
Desenvolvimento de ações para o reforço da linha de segurança entre o Campus e os presídios , através da recomposição do muro lateral e de parceria com a direção do Sistema Prisional; | Início Imediato | Gabinete e SINFRA
Reforço da capinagem no entorno do blocos, em particular nas áreas contíguas aos muros da UFAL; | Início Imediato | SINFRA e Prefeitura Municipal

## Slide 4: Ações adotadas pela Reitoria da UFAL desde 2016

## Slide 5
A- Criação da Comissão de Contratos de Segurança, através da Portaria nº 945, de 14 de julho de 2016, que resultou na abertura do processo de modernização dos equipamentos de segurança eletrônica da UFAL;
B - Criação do GT Interno de Segurança da UFAL, instituído pela Portaria nº 1.554 de 2017 (composto pela Assessoria de Educação em Direitos Humanos e Segurança Pública – AEDHESP, Gerência de Segurança Institucional, Ouvidoria-Geral, Procuradoria Federal, Assessoria de Gabinete, Chefia de Gabinete, PROGEP, SINFRA, NTI, PROEST e PROEX);
C - Reuniões com a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP) e com o Batalhão de Polícia de Guarda – BPGd, ao longo dos anos de 2016 e 2017, com definição de ações de cooperação e com a garantia de rondas no entorno da Universidade e com o patrulhamento nos portões de acesso da UFAL, estabelecendo-se contato direto com o oficial de serviço do BPGd para atendimento a ocorrências no Campus;

## Slide 6
D- Ações continuadas e conjuntas entre a Prefeitura Municipal de Maceió e a SINFRA para melhoria da iluminação, limpeza, poda de árvores e capinagem no Campus;
E- Aumento do número de técnicos lotados na antiga Coordenação de Segurança (criada em 2014) e abertura de processo de contratação de cargos de Tecnólogo em Segurança para reforçar a equipe da Gerência de Segurança Institucional;
F- Desenvolvimento de estudo pela Gerência de Segurança Institucional para o reforço e redefinição da estratégia quanto ao posicionamento dos pontos fixos de vigilância e para contratação de mais postos fixos de vigilância e de vigilância motorizada;
G -Melhoria do serviço de atendimento telefônico da Central de Segurança com adoção de telefonia celular e comunicação por WhatsApp; TELEFONES: 3214-1089; 9-9924-4302

## Slide 7: A partir da atuação do GT Interno de Segurança da UFAL
Ações a serem implementadas a curto e a médio prazo

## Slide 8: Ações de Curto Prazo
AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEIS/ENVOLVIDOS
Instalação de novo posteamento e luminárias; | Início em uma semana | SINFRA e Prefeitura
Modernização do sistema de segurança eletrônica, com câmeras e sistema de monitoramento modernos; | Início de operação prevista para o mês de abril | NTI e SINFRA
Divulgação da estrutura de segurança existente na UFAL, bem como orientação sobre a forma de acionamento dos serviços de segurança, por meio de ações de comunicação junto à comunidade universitária (folders, sítio, aplicativo); | Processo de elaboração de materiais já iniciado | SINFRA, ASCOM e NTI
Divulgação do Relatório de Segurança elaborado em parceria com a UFPE; | A definir com o Fórum dos Diretores | SINFRA

## Slide 9: AÇÕES DE MÉDIO PRAZO
AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEIS/ENVOLVIDOS
Licitação do contrato de jardinagem; | 4 a 6 meses | SINFRA e PROGINST
Elaboração de Relatório Interno com análise de vulnerabilidade das Unidades, apresentando propostas de ação a serem discutidas com os Diretores; | 3 meses | SINFRA e Diretores das Unidades Acadêmicas e Campis
Mapeamento da qualidade da iluminação do A. C. Simões com a colaboração do grupo de pesquisa iluminação – CTEC (Prof. Ricardo Cabus e Prof. Wellinsilvio Santos) | 2 meses | Grupo de Pesquisa e SINFRA
Implantação do sistema de segurança eletrônica nos Campi do interior; | 120 dias | NTI e SINFRA

## Slide 10: AÇÕES DE MÉDIO PRAZO
AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEIS/ENVOLVIDOS
Elaboração de novo Termo de Referência para o contrato de segurança, prevendo maior integração entre os agentes e a comunidade num contexto de uma política de segurança humanizada; realização de capacitação dos agentes de segurança dentro da perspectiva da Política de Segurança que está sendo construída; | Em até um ano, considerando a vigência dos contratos atuais | SINFRA e PROGINST
Estabelecimento de Termo de Cooperação Técnica com a Superintendência de Segurança da UFPE, de modo a fortalecer a parceria já existente; | Vinculado à equipe técnica da Superint. | Gabinete, SINFRA e PROGINST
Definição e redefinição de projetos arquitetônicos de modo a reforçar a segurança nos blocos e estudo de projetos de controle eletrônico (e-card) de acesso às Unidades; | Vinculado à calendário técnico e previsão orçamentária | SINFRA e NTI
Realização de pesquisa estruturada, através de questionários eletrônicos, junto à comunidade universitária sobre segurança na UFAL; | Subsidiária à realização do Fórum | GT e NTI

## Slide 11: AÇÕES DE MÉDIO PRAZO
AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEIS/ENVOLVIDOS
Apresentação de projeto ao FECOEP (Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza) para instituição de centro de extensão e articulação social com o objetivo de desenvolver projetos com a sociedade, os movimentos sociais e a comunidade do entorno, prevendo a utilização de áreas da UFAL para desenvolvimento de hortas comunitárias, farmácias orgânicas e reflorestamento; | Nas próximas reuniões ordinárias do Conselho do FECOEP | Gabinete, PROEX, SINFRA e PROGINST
Realização do Fórum de Segurança Institucional com a comunidade universitária em todos os Campi contando com a participação de especialistas e conselheiros para pensar a proposta de Política de Segurança da UFAL a ser apreciada pelo CONSUNI | Início no mês de maio de 2018 | GT, AEDHESPE e CONSUNI
Discussão e aprovação da Política de Segurança Institucional pelo CONSUNI; | Calendário do CONSUNI | CONSUNI
Construção do Plano de Segurança da UFAL; | Em paralelo ao Fórum e ao CONSUNI | 

## Slide 12: AÇÕES DE MÉDIO PRAZO
AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEIS/ENVOLVIDOS
Celebração de acordo de cooperação técnica com a secretaria de segurança (SESP) para estabelecer relação institucional que visa contribuir para ampliar a segurança nos campi: | Em tratativas com a SESP | Gabinete e PROGINST
1 - Através de cooperação técnica entre as instituições para o aperfeiçoamento do modelo de segurança adotado pela universidade e das suas ações; |  | 
2 - Com reforço do policiamento no entorno dos campi reformulado e intensificado por tempo indeterminado, utilizando-se da expertise e capacidade técnica das equipes da polícia, para aperfeiçoamento desse modelo; |  | 
3 - A UFAL deverá continuar com o modelo autônomo e próprio de segurança, contando com o apoio subsidiário da segurança pública quando for da necessidade e do interesse da comunidade universitária, com o compartilhamento de imagens geradas pelas câmaras da UFAL, para monitoramento pelo setor de inteligência. Isto ajudará a prevenir crimes e auxiliar em sua investigação; |  | 

## Slide 13: AÇÕES DE MÉDIO PRAZO
AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEIS/ENVOLVIDOS
4 - A UFAL deverá oferecer apoio técnico à SESP, em temas de seu interesse, para a promoção da pesquisa científica e de atividades de Tecnologia da Informação, bem como para a elaboração de programas e projetos relativos a seu desenvolvimento institucional com ações nas áreas de ensino, pesquisa e extensão; | Em tratativas com a SESP | Gabinete e PROGINST
5 - O convênio contemplará uma política de estágios e parceria na busca de conhecimento cientifico nos diversos processos de segurança pública, aplicando saberes científicos e tecnológicos para o desenvolvimento de soluções para benefício da segurança da sociedade; |  | 
6 - O acordo promoverá ações de integração e compartilhamento de informações com a SESP, visando à adoção de orientações e procedimentos com o objetivo de aumentar a segurança e reduzir as ações delituosas nas áreas dos campi da UFAL e em seu entorno; |  | 

## Slide 14: AÇÕES DE MÉDIO PRAZO
AÇÃO | PRAZO | RESPONSÁVEIS/ENVOLVIDOS
7 - A SESP oferecerá apoio técnico à UFAL nas áreas de segurança, defesa civil e prevenção de riscos de incêndio através de orientações, intercâmbio de informações, treinamentos e propostas de ações, promovendo ações preventivas, através do Corpo de Bombeiros, e policiamento preventivo no entorno dos campi da UFAL, através da Polícia Militar e da Polícia Civil, visando aumentar a segurança nestas áreas e a redução de ações criminosas. | Em tratativas com a SESP | Gabinete e PROGINST

## Slide 15: A Política de Segurança a ser instituída na UFAL, deverá prever ações coordenadas, considerando:

## Slide 16
1- A criação de comitê gestor, com todos os segmentos da comunidade universitária, com a finalidade de exercer o planejamento, a programação, a execução e a avaliação de projetos e atividades relacionadas à segurança;
2- A ampliação da concepção de segurança, atualmente circunscrita à questão patrimonial, articulando essa problemática com outras ações que promovam a integração junto às comunidades circunvizinhas nos entornos dos Campi;
3 – A construção do Plano de Segurança da UFAL;
4 - A criação de um conselho, com representação da comunidade dos entornos dos Campi, para articular a interação da universidade com a comunidade
5 - A integração das políticas de extensão, de ensino e de pesquisa com a comunidade no entorno dos Campi como aspecto integrante da política de segurança;
6 – O desenvolvimento de ações de paisagismo, iluminação e urbanismo articuladas à política de segurança dos Campi;

## Slide 17
Proposta de composição do GT de Segurança Institucional da UFAL
1ª Reunião: Quarta - 21/03 - 14h - Sala dos Conselhos * Especialistas: professoras/es Suzann (FAU), Elaine (FDA), Emerson (ICS), Ricardo (Arapiraca)
* Conselheiros (a definir na próxima sessão do CONSUNI):
- Estudantes: - Técnicos: - Docentes:
* Representante do Fórum dos Diretores:
* Representação ADUFAL: * Representação SINTUFAL: * Representação DCE/CEB:
* Representante da ANU:
* Representante da Residência Universitária:
* Representação do comitê do HUPAA: